

**Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2019 - 2020**

1. **Obhájení kategorie „C“ a plnění vybraných ukazatelů kategorie „B“ Kritérií MA21**

Termín: do 30. října 2019/ 30. října 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Ve spolupráci s jednotlivými odbory naplnit kritéria kategorie „C“ a vybraná kritéria kategorie „B“ | Obhájení kategorie „C“ |
| 2. | Stanovení vlastních indikátorů MA21 | Stanovení vlastních indikátorů ve spolupráci s jednotlivými odbory na základě výstupů Veřejného Fóra Kraje Vysočina 2018 |

1. **Zvyšování kvality realizace MA21 v obcích Kraje Vysočina**

Termín: 30. října 2019/ 30. října 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Motivace realizátorů prostřednictvím dotačního programu podpory v rámci Fondu Vysočiny „MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019“ | Aktualizovaný dotační program |
| 2. | Metodická pomoc s realizací MA 21 v obcích | Konzultace v obcích na místě |
| 3. | Spolupráce s místními experty v oblasti MA21 | Konzultace, metodická pomoc |
| 4. | Vzdělávání v oblasti MA21 | Počet proškolených osob |

1. **Medializace projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21**

Termín: do 31. prosince 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Průběžná aktualizace webového portálu projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21  | Aktualizované www |
| 2. | Propagace aktivit prostřednictvím Facebooku | Počet příspěvků na FCB |
| 3. | Radiospoty k aktivitám Zdravého Kraje Vysočina | Počet radiospotů |

1. **Realizace aktivit Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina**

Termín: do 31. prosince 2020

Odpovědnost: PS Zdraví 21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zrealizovat Konferenci k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina – téma: zdravé stravování, využívání místních potravin ve školních jídelnách, zvyšování sportovní aktivity dětí, podpora nových sportovních disciplín, předcházení úrazů | 2 konference |
| 2. | Propagace programu Škola podporující zdraví | Počet škol přijatých do sítě ŠPZ |
| 3. | Finanční podpora projektů Škol podporujících zdraví v Kraji Vysočina | Počet podpořených projektů a výše dotace  |
| 4.  | Vyhodnocení koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 - 2020 | Zpracované vyhodnocení - aktualizace |
| 5.  | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |
| 6. | Mediální podpora zdravotně preventivních projektů a akcí | Počet aktivit |
| 7. | Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina | aktualizace |

1. **Zapojování mládeže**

Termín: do 31. prosince 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: OŠMS, odbory KrÚ, municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování mládeže do aktivit Zdravého kraje | Počet akcí |

1. **Pokračování ve sdílení dobré praxe z programu Gemeinde 21 v Dolním Rakousku a MA21 v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji**

Termín: do 31. prosince 2019

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: NÖ Landesregierung, Jihomoravský kraj, RERA a.s., municipality a organizace Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Realizace aktivit projektu MagNet v rámci Operačního programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 - výměna dobré praxe obcí v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji, v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku  | Výstupy projektu |
| 2. | Rozšíření e-mapy dobré praxe na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina | e-mapa |
| 3. | Podání navazujícího projektu přeshraniční spolupráce | podaný projekt |

1. **Realizace projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina**

Termín: 31. 10. 2019

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Aktivity k Evropskému týdnu mobility | 5 x program v okresních městech |
| 2. | Vzdělávání v oblasti čisté mobility na středních školách | 5 x v okresních městech |
| 3. | Cykloštafeta Klimatour | 1 |
| 4. | Akce Do práce na kole | 1 |

1. **Vzdělávání v oblasti MA21 a UR**

Termín: do 31. 12. 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Akreditované školení koordinátora projektu Zdravý kraj a MA21 | Účast nové koordinátorky na akreditovaném školení |
| 2. | Seminář pro zaměstnance kraje a municipalit kraje, které realizují MA21 na téma strategické plánování, udržitelný rozvoj a MA21  | Počet účastníků |

1. **Plánování s veřejností**

Termín: do 30. 12. 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Uspořádání Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2020 | Počet účastníků |
| 2. | Zapojování veřejnosti do projednávání problémů a záměrů  | Účast odborné i laické veřejnosti na projednávání |

1. **Aktivní zapojení do celostátních osvětových kampaní**

Termín: do 31. 12. 2020

Odpovědnost: PS Zdravý kraj a MA21, Šmikmátorová

Spolupráce: odbory KrÚ, organizace a municipality Kraje Vysočina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Úkoly vedoucí k naplnění návrhu** | **Indikátory** |
| 1. | Zapojování do celostátních kampaní | Počet kampaní |
| 2. | Intenzívní spolupráce se zapojenými organizacemi a veřejností, průběžné zlepšování propagace aktivit | Počet zapojených účastníků |

1. **Realizace projektů a aktivit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktivita** | **Termín** |
| 1. | Realizace projektu MagNet v rámci Operačního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 | 2019 |
| 2. | Čistá Vysočina  | Duben 2019, 2020 |
| 4. | Skutek roku | Červen 2019, 2020 |
| 5. | Klimatour | Červen 2019, 2020 |
| 6. | Kulaté stoly | 2x 2019, 2x 2020 |
| 7. | Fórum Kraje Vysočina | 2020 |
| 8. | Konference k podpoře zdraví na školách Kraje Vysočina | Podzim 2019, 2020 |
| 8. | Dny zdraví | Jaro 2019, 2020 |
| 9. | Krajský diabetologický den | Listopad 2019, 2020 |
| 10. | Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 | 2019, 2020 |
| 12. | Realizace projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina (podpořen ze SFŽP) | 2019 |
| 13. | Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a aktivit | 2019, 2020 |

**Přehled zlepšení:**

Realizace projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina (podpořen ze SFŽP)

Aktivní zapojení do Evropského týdne mobility, rozšíření kampaní do všech okresních měst a oslovení studentů středních škol s touto problematikou

Radiospoty k aktivitám Zdravého Kraje Vysočina

Vyhodnocení aktivit koncepčního materiálu Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016 – 2020 (za rok 2019 a 2020)

Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina

Podpora a realizace zdravotně preventivních projektů a aktivit