

Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2019

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**9.3.2020**

Plán zlepšování obsahuje aktivity naplánované k naplnění požadavků pro zavádění Místní agendy 21

Zpracovala: Ing. Iva Lajpertová

zpracova



Obsah

[Úvod 1](#_Toc1048510)

[1. Naplnit kritétia kategorie „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc1048511)

[1.2 Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 2](#_Toc1048512)

[2. Uspořádat minimálně jednu Osvětovou kampaň k udržitelnému rozvoji 2](#_Toc1048513)

[3. Realizace osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a MA21 pro úřad. 3](#_Toc1048514)

[4. Spolupracovat při tvorbě Strategického plánu rozvoje města 2018 – 2025 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města 3](#_Toc1048515)

[5. Absolvovat akreditované vzdělávání koordinátora v rámci tzv. škol NSZM ČR 4](#_Toc1048516)

[6. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 4](#_Toc1048517)

[7. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity z roku 2016 4](#_Toc1048518)

[8. Zajistit propagaci s logem ZM v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 5](#_Toc1048519)

[9. Uspořádat Veřejné fórum 5](#_Toc1048520)

[10. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2018 6](#_Toc1048521)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2019 a jejich vyhodnocení.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město

# 1. Naplnit kritétia kategorie „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 30. 11. 2019,
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátor MA21

**Spolupráce:** komise ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi

**Vyhodnocení:** Důkazy byly doloženy do databáze MA21 pro Kategorii C. Vyhodnocení dosažených kategorií probíhalo v prosinci 2019 dle nastavení hodnocení. Město Benešov postoupilo z kategorie „D“ do kategorie „C“.

## 1.2 Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 30. 11. 2019

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v místních a regionálních médiích minimálně
4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** aktualizovaná webová stránka ZM a MA21, publikované články 3

**Vyhodnocení:** Na webových stránkách města je vytvořena profilová stránka Zdravé město Benešov, kde jsou zveřejněny informace o MA21, NSZM ČR a články o nich v počtu 30.

# 2. Uspořádat minimálně jednu Osvětovou kampaň k udržitelnému rozvoji

**Termín:** do 30. 10. 2019

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a koordinátoři

**Spolupráce:** komise ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** Tato kampaň se v roce 2019 zaměří na ochranu zdraví u žáků ZŚ ve vztahu k rizikům úrazů, návykových látek, péči o zdraví i ve správném chování na pozemních komunikacích. Cílená na všechny věkové kategorie. Kampaň je cílena zejména na žáky ZŠ. Kampaň dává možnost poznat, jaká je role IZS, základní školy a rodiny.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát

**Vyhodnocení:** V červnu 2019 se konal již 4. ročník Dne prevence závislostí pořádaný OSVZ. Letošní ročník byl na téma: Co už je přes čáru. Městská policie představuje na dopravním hřišti problematiku silničního provozu žákům MŠ a ZŠ. OŠKS realizuje osvětově zaměřené akce v oblasti sportu – Veletrh sportovních příležitostí, Evropský týden sportu apod.

V průběhu března a dubna probíhal projekt „Ukliďme Česko“. Do úklidových akcí se zapojily nejenom benešovské základní a střední školy, ale i sdružení a spolky.

# 3. Realizace osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a MA21 pro úřad.

**Termín:** leden – březen 2019 (NSZM ČR)

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátor ZM a MA21, tajemník MěÚ, NSZM ČR

**Anotace:** O ZM a MA21 a udržitelném rozvoji přijede přednášet kvalifikovaný lektor.
Toto vzdělávání bude určeno úředníkům, vedení města, radním a zastupitelům.

**Indikátor:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

**Vyhodnocení:** Školení proběhla 14. března 2019.

# 4. Spolupracovat při tvorbě Strategického plánu rozvoje města 2018 – 2025 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města

**Termín:** prosinec 2019

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu udržitelného rozvoje města – doložka udržitelnosti, by měla být nedílnou součástí strategického plánu (v úvodu nebo na závěr).

**Indikátor:** schválení dokumentu zastupitelstvem města v prosinci roku 2019

**Vyhodnocení:** V roce 2019 byl RM předložen Plánu udržitelného rozvoje města Benešov do roku 2030. V prosince 2020 byla schválena Strategie města Benešov na období 2020 - 2024.

# 5. Absolvovat akreditované vzdělávání koordinátora v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí MŽP ČR a NSZM ČR 2019 (jarní, letní a podzimní škola) – akreditace MV ČR

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátor je povinen dle metodiky MŽP ČR zvyšovat svoji kvalifikaci

**Indikátor:** zprávy z pracovních cest, certifikáty

**Vyhodnocení:** Splněno.

# 6. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátor ZM a MA21

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

**Vyhodnocení:** Město Benešov bylo reprezentováno politikem ZM a MA21 na Valné hromadě NSZM ČR v Liberci.

# 7. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity z roku 2018

**Termín:** červen 2019

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, tajemník MěÚ, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během roku 2019 řada akcí, které byly velmi úspěšné (Dny zdraví, Ukliďme Česko,….). V roce 2019 by bylo vhodné alespoň některou z nich i nadále podporovat.

**Indikátory:** výzva na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

**Vyhodnocení:** Byly nadále realizovány úspěšné akce z roku 2018, např. Den zdraví, Ukliďme Česko.

# 8. Zajistit propagaci s logem ZM v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

**Vyhodnocení:** Logem města a NSZM ČR jsou opatřovány akce, které město realizuje
nebo podporuje.

# 9. Uspořádat Veřejné fórum

**Termín:** 2. čtvrtletí 2019

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov

**Anotace:** Fórum Zdravého města bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k udržitelnému rozvoji. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými a schválenými strategickými cíli, prioritami a opatřeními směřujícími k udržitelnému rozvoji jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního udržitelného rozvoje a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k udržitelnému rozvoji, ale současně i zainteresovaným, a tím
i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, zápis

**Vyhodnocení:** Veřejné fórum se uskutečnilo dne 7. 10. 2019.

# 10. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2019

**Termín:** do 30. 11. 2018

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA 21, komise ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoli rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu z rozpočtu města a pro přípravu žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** schválení radou města

**Vyhodnocení:** Plán byl předložen a schválen radou města dne 20. 11. 2019 usnesením
č. 821-27/2019/RM.