Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2020

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**09.12.2020**

Vypracovala: Aneta Barešová, DiS.

Obsah

[Úvod 1](#_Toc24458529)

[A. Udržet kategorii „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc24458530)

[1. Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21 2](#_Toc24458531)

[2. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku 2019 se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru 3](#_Toc24458532)

[3. Aktivní zapojení Komise ZM a MA21 3](#_Toc24458533)

[4. Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2019 včetně schválení finanční podpory konkrétního projektu vyplývajícího z VF 2019 4](#_Toc24458534)

[5. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2021 4](#_Toc24458535)

[6. Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 na rok 2020 5](#_Toc24458536)

[7. Aktualizovat Audity UR 5](#_Toc24458537)

[8. Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 6](#_Toc24458538)

[9. Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 6](#_Toc24458539)

[B. Uspořádat Veřejné fórum 8](#_Toc24458540)

[C. Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2020 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů 9](#_Toc24458541)

[D. Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR 9](#_Toc24458542)

[E. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 9](#_Toc24458543)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování
pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2020. Plán bude pravděpodobně v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity.

Vzhledem k tomu, že Plán zlepšování je průběžně vyhodnocován, zejména ve vztahu k probíhajícím událostem, vztahuje se toto vyhodnocení k situaci vyvolané pandemií COVID – 19. Z tohoto důvodu bylo potřeba provést změny v Plánu zlepšování řadou jiných opatření a jiných akcí tak, aby byl sanován vzniklý stav.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město
3. UR – udržitelný rozvoj
4. VF – veřejné fórum
5. NSZM – Národní síť zdravých měst
6. RM – rada města

# Udržet kategorii „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2020,
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi MA21

**Vyhodnocení:** Důkazy byly doloženy do databáze MA21 pro Kategorii C. Vyhodnocení dosažených kategorií probíhalo v listopadu 2020 dle nastavení hodnocení. Město Benešov postoupilo z kategorie „C“ do kategorie „C\*“.

## Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21

**Termín:** do 30. 10. 2020

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM A MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** V původní verzi plánu bylo na duben 2020 naplánováno uspořádat osvětovou kampaň se zaměřením na environmentální osvětu veřejnosti, s cílem poukázat na důležitost ochrany naší planety a životního prostředí. Kampaň měla v průběhu měsíce propojit aktivity příspěvkových a jiných organizací ve městě a celostátní aktivity „Ukliďme Česko!“ a Den země. Součástí kampaně měl být i vzdělávací seminář k UR pro veřejnost. Vzhledem k pandemii COVID – 19 a souvisejícím opatřením přistoupilo město Benešov k přesunutí plánované akce se zaměřením na environmentální osvětu veřejnosti k tématu ochrany zdraví. Součástí této akce byla ochrana rizikových skupin, dobrovolnictví, informační kampaň v souvislosti s tématem COVID – 19, zajištění ochranných pomůcek pro co nejširší spektrum občanů.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát a reportáž k aktivitě

**Vyhodnocení:** Město Benešov využilo v rámci kampaně všech komunikačních kanálů (webové stránky města, mobilní rozhlas, facebook, instagram, Zpravodaj města) s každodenní aktualizací informací o COVID – 19.

## Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku 2019 se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během roku 2019 řada akcí, které byly velmi úspěšné (Veletrh sportovních aktivit, Dny zdraví, Den země….). V roce 2020 by bylo vhodné tyto akce
i nadále podporovat.

Vzhledem ke stávající situaci vymezenou pandemií COVID – 19 nebude možné řadu akcí roku 2019 zopakovat. Město Benešov ale i v duchu udržitelného rozvoje zaměří své aktivity na ochranu veřejného zdraví a akce, které jsou v rámci nařízeních realizovatelné, zejména tedy distanční formou.

**Indikátory:** výzva na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

**Vyhodnocení:** Z důvodu epidemiologické situace nebylo možné každoročně pořádané aktivity uskutečnit. Město vzhledem k nastalé situaci hledalo alternativní možnosti vzdělávání k tématům udržitelného rozvoje a uspořádalo několik inovativních projektů (např. zajištění distribuce dezinfekcí do všech domácností a šití roušek za pomoci dobrovolníků, dopravní výchova hrou pod vedením odborných lektorů).

## Aktivní zapojení Komise ZM a MA21

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města

**Anotace:** Komise ZM A MA21 se bude skládat ze zástupců veřejné správy, neziskového
a komerčního sektoru a musí se sejít k oficiálnímu jednání minimálně 3x ročně. Komise bude dohlížet nad procesy ZM a MA21 ve městě, aktivně na nich participovat, vyslovuje se
ke koncepčním a operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj
a kvalitu života ve městě.

**Indikátor:** přehled členů komise, kde jsou uvedena jména a sektor, který reprezentují; informace z jednání komise budou zveřejňovány na webu města

**Vyhodnocení:** Komise se v roce 2020 sešla celkem 3x, důkazním materiálem jsou zápisy z jednání.

## Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2019 včetně schválení finanční podpory konkrétního projektu vyplývajícího z VF 2019

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a komise ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Komise ZM A MA21 jako poradní orgán RM se bude aktivně zabývat výstupy, které vzešly z Veřejného fóra konaného 7. 10. 2019 a bude průběžně kontrolovat plnění usnesení k „Desateru priorit města Benešov 2019“. Bude se seznamovat s konkrétními opatřeními
a závěry, které byly přijaty k naplnění schválených „10P“, včetně opatření zabývajících se finančním zajištěním schválených priorit. V případě neplnění usnesení bude o této skutečnosti informovat RM.

**Indikátor:** zápis z jednání komise, usnesení RM

**Vyhodnocení:** Kontrola plnění „10P“ byla tématem jednání komise ZM a MA21, dále byl předložen radě města návrh na vzetí na vědomí zprávy o plnění usnesení. Na webových stránkách města byl zveřejněn článek k tomuto tématu.

## Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2021

**Termín:** do 30. 11. 2020

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoliv rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu a pro přípravu žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Plán byl předložen a schválen radou města dne 18. 11. 2020 usnesením
č. 768-23/2020/RM.

## Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 na rok 2020

**Termín:** do 31. 12. 2020

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA 21

**Spolupráce:** politik ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách v rámci projektu ZM a MA21 dle Plánu zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města, ale slouží i jako zdroj informací pro partnery, spolupracující organizace a další zájemce o projekt ZM a MA21.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Vyhodnocení Plánu zlepšování je předloženo radě města na jednání konané dne 16. 12. 2020.

## Aktualizovat Audity UR

**Termín:** do 30. 04. 2020

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** tajemník MěÚ a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Pro vyjádření stupně pokročilosti se v kategoriích „C“ – „A“ zpracovávají audity UR dle „Metodiky hodnocení UR v rámci MA21“. V kategorii „C“ se audity UR zaměřují
na vyhodnocování stavu města v 10 tematických oblastech UR a ověřují, zda nastavené
a uplatňované procesy vedou ke změnám, které naplňují principy UR.

**Indikátor:** naplnění databáze MA21

**Vyhodnocení:** V roce 2020 byly předloženy tyto audity UR: správa věcí veřejných, územní rozvoj, doprava, vzdělávání a výchova, sociální prostředí.

## Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 31. 10. 2020

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v periodiku města minimálně 4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** upravená webová stránka ZM a MA21, publikované články 4¨

**Vyhodnocení:** Na webových stránkách města je vytvořena profilová stránka Zdravé město Benešov, kde jsou zveřejněny informace o MA21, NSZM ČR a články k tématu UR.

## Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, tajemník MěÚ

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

**Vyhodnocení:** Logem města, Zdravého města Benešov, NSZM ČR a MA21 jsou opatřovány akce, které město realizuje nebo podporuje.

# Uspořádat Veřejné fórum

**Termín:** IV. kvartál 2020

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Fórum ZM bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k UR. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů
i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života
ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými a schválenými strategickými cíli, prioritami
a opatřeními směřujícími k UR jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb
na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního UR a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k UR, ale současně i zainteresovaným, a tím i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

VF reprezentuje uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, jejím aktivním zapojením do dění ve městě a částečnou participaci občanů alespoň v některé z fází komunitního plánování. Výstupem VF by tak mělo být nejen nástrojem pro zjišťování potřeb zainteresovaných stran, ale i místem, kde veřejnost bude seznamována s konkrétními opatřeními a závěry, které vedení města přijalo k naplnění schválených „10P“.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

**Vyhodnocení:** Veřejné fórum nemohlo být z důvodu epidemiologické situace uskutečněno.

# Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2020 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů

**Termín:** březen 2020

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu UR města, kdy jsou reflektovány všechny 3 pilíře UR (environmentální, sociální
a ekonomický). Akční plán ke strategii navázaný na rozpočet města daného roku je tak nástrojem pro krátkodobé řízení reálného postupu k UR.

**Indikátor:** schválení dokumentu zastupitelstvem města v 1. polovině roku 2020

**Vyhodnocení:** Akční plán na rok 2020 byl předložen a schválen radou města dne 18. 03. 2020 usnesením č. 220-6/2020/RM.

# Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2020 (jarní, letní a podzimní škola)

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátoři jsou povinni dle metodiky NSZM ČR a MA21 zvyšovat svoji kvalifikaci.

**Indikátor:** zprávy z pracovních cest, certifikáty

**Vyhodnocení:** Akreditované školení proběhlo v říjnu 2020 z důvodu epidemiologické situace pouze online formou.

# Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátoři ZM a MA21

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

**Vyhodnocení:** Z důvodu epidemiologické situace se žádné konference nekonaly.