Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2021

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**14.2.2022**

Vypracovala: Aneta Barešová, DiS.

Obsah

[Úvod 1](#_Toc95822670)

[A. Udržet kategorii „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc95822671)

[1. Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21 2](#_Toc95822672)

[2. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru 3](#_Toc95822673)

[3. Aktivní zapojení Komise ZM a MA21 3](#_Toc95822674)

[4. Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2018 a 2019 4](#_Toc95822675)

[5. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2022 4](#_Toc95822676)

[6. Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 na rok 2021 5](#_Toc95822677)

[7. Aktualizovat Audity UR 5](#_Toc95822678)

[8. Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 6](#_Toc95822679)

[9. Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 6](#_Toc95822680)

[B. aktivní zapojení občanů 7](#_Toc95822681)

[1. uspořádat veřejné fórum 7](#_Toc95822682)

[2. realizace participativního rozpočtu 8](#_Toc95822683)

[C. Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2021 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů 9](#_Toc95822684)

[D. Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR 9](#_Toc95822685)

[E. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 10](#_Toc95822686)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování   
pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2021. Plán bude pravděpodobně v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity.

Vzhledem k tomu, že Plán zlepšování je průběžně vyhodnocován, zejména ve vztahu k probíhajícím událostem, vztahuje se toto vyhodnocení k situaci vyvolané pandemií COVID – 19. Z tohoto důvodu bylo potřeba provést změny v Plánu zlepšování řadou jiných opatření a jiných akcí tak, aby byl sanován vzniklý stav.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup   
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město
3. UR – udržitelný rozvoj
4. VF – veřejné fórum
5. NSZM – Národní síť zdravých měst
6. RM – rada města

# Udržet kategorii „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2021,   
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi MA21

**Vyhodnocení:** Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci nebylo splněno kritérium „realizace vzdělávací akce pro veřejnost k UR, MA21 a souvisejícím tématem pod vedením kvalifikovaného lektora“ (viz bod A.1). Z tohoto důvodu město splnilo kritéria pouze pro kategorii „D“.

## Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21

**Termín:** do 30. 10. 2021

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM A MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** V původní verzi plánu bylo na duben 2021 naplánováno uspořádat osvětovou kampaň se zaměřením na environmentální osvětu veřejnosti, s cílem poukázat na důležitost ochrany naší planety a životního prostředí. Kampaň měla v průběhu měsíce propojit aktivity příspěvkových a jiných organizací ve městě a celostátní aktivity „Ukliďme Česko!“ a Den země. Součástí kampaně měl být i vzdělávací seminář k UR pro veřejnost. Vzhledem k pandemii COVID – 19 a souvisejícím opatřením přistoupilo město Benešov k přesunutí akce na rok 2022.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát a reportáž k aktivitě

**Vyhodnocení:** Nemohlo být zrealizováno.

## Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během minulých let řada akcí, které byly velmi úspěšné (Dny zdraví, Den země, Den prevence, Den prevence závislostí, atd.) V roce 2021 by bylo vhodné tyto akce i nadále podporovat.

**Indikátory:** články na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

**Vyhodnocení:** Z důvodu epidemiologické situace nebylo možné uspořádat všechny každoročně plánované aktivity.

## Aktivní zapojení Komise ZM a MA21

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města

**Anotace:** Komise ZM A MA21 se bude skládat ze zástupců veřejné správy, neziskového   
a komerčního sektoru a musí se sejít k oficiálnímu jednání minimálně 4x ročně. Komise bude dohlížet nad procesy ZM a MA21 ve městě, aktivně na nich participovat, vyslovuje se   
ke koncepčním a operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj   
a kvalitu života ve městě.

**Indikátor:** přehled členů komise, kde jsou uvedena jména a sektor, který reprezentují; informace z jednání komise budou zveřejňovány na webu města

**Vyhodnocení:** Komise se v roce 2021 sešla s ohledem na vládní nařízení celkem 3x, důkazním materiálem jsou zápisy z jednání.

## Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2018 a 2019

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a komise ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Komise ZM A MA21 jako poradní orgán RM se bude aktivně zabývat výstupy, které vzešly z veřejných fór konaných v roce 2018 a 2019 a bude průběžně kontrolovat plnění usnesení k „Desateru priorit města Benešov 2018“ a „Desateru priorit města Benešov 2019“. Bude se seznamovat s konkrétními opatřeními a závěry, které byly přijaty k naplnění schválených „10P“. V případě neplnění usnesení bude o této skutečnosti informovat RM.

**Indikátor:** zápis z jednání komise, usnesení RM

**Vyhodnocení:** Kontrola plnění „10P“ byla tématem jednání komise ZM a MA21, dále byl předložen radě města návrh na vzetí na vědomí zprávy o plnění usnesení. Na webových stránkách města byl zveřejněn článek k tomuto tématu.

## Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2022

**Termín:** do 30. 11. 2021

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoliv rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu a pro přípravu žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Plán byl předložen a schválen radou města dne 24. 11. 2021 usnesením   
č. 834-27/2021/RM.

## Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 na rok 2021

**Termín:** do 28. 02. 2022

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA 21

**Spolupráce:** politik ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách v rámci projektu ZM a MA21 dle Plánu zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města, ale slouží i jako zdroj informací pro partnery, spolupracující organizace a další zájemce o projekt ZM a MA21.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Vyhodnocení Plánu zlepšování bude předloženo radě města na jednání konané dne 23. 02. 2022.

## Aktualizovat Audity UR

**Termín:** do 31. 03. 2021

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** tajemník MěÚ a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Pro vyjádření stupně pokročilosti se v kategoriích „C“ – „A“ zpracovávají audity UR dle „Metodiky hodnocení UR v rámci MA21“. V kategorii „C“ se audity UR zaměřují   
na vyhodnocování stavu města v 10 tematických oblastech UR a ověřují, zda nastavené   
a uplatňované procesy vedou ke změnám, které naplňují principy UR.

**Indikátor:** naplnění databáze MA21

**Vyhodnocení:** V roce 2021 byly předloženy a schváleny tyto audity UR: zdraví, kultura a volný čas.

## Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 31. 10. 2021

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v periodiku města minimálně 4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** upravená webová stránka ZM a MA21, publikované články 4

**Vyhodnocení:** Na webových stránkách města je vytvořena profilová stránka Zdravé město Benešov, kde jsou zveřejněny informace o MA21, NSZM ČR a články k tématu UR, za rok 2021 byly zveřejněny více než 4 články.

## Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, tajemník MěÚ

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

**Vyhodnocení:** Logem města, Zdravého města Benešov, NSZM ČR a MA21 jsou opatřovány akce, které město realizuje nebo podporuje.

# aktivní zapojení občanů

## 1. uspořádat veřejné fórum

**Termín:** III. kvartál 2021

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Fórum ZM bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k UR. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů   
i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života   
ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými a schválenými strategickými cíli, prioritami   
a opatřeními směřujícími k UR jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb   
na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního UR a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k UR, ale současně i zainteresovaným, a tím i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

VF reprezentuje uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, jejím aktivním zapojením do dění ve městě a částečnou participaci občanů alespoň v některé z fází komunitního plánování. Výstupem VF by tak mělo být nejen nástrojem pro zjišťování potřeb zainteresovaných stran, ale i místem, kde veřejnost bude seznamována s konkrétními opatřeními a závěry, které vedení města přijalo k naplnění schválených „10P“.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

**Vyhodnocení:** Veřejné fórum bylo uskutečněno dne 11.10.2021.

## 2. realizace participativního rozpočtu

**Termín:** průběžně celý rok

**Odpovědnost:** Odbor investic

**Spolupráce:** zastupitelstvo města, rada města, politik ZM, koordinátor ZM

**Anotace:** Participativní rozpočet by měl sloužit k veřejnému prospěchu, realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Benešov (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města. Pro rok 2021 byla na projekty participativního rozpočtu vyčleněna částka ve výši 500.000 Kč vč. DPH. Participativní rozpočet byl vyhlášen výzvou 9. 11. 2020 a podávání návrhů probíhalo do 17. 1. 2021. Do konce března 2021 byl prostor na formální kontrolu projektů a v případě, že projekt bude splňovat předepsaná základní kritéria a náležitosti, bude zařazen do hlasování. Po ukončení formální kontroly byly navržené projekty zveřejněny na webových stránkách města Benešov a prostřednictvím dalších informačních kanálů byla zajištěna jejich medializace. Hlasování bylo ukončeno 31. 5. 2021. Do fáze realizace (červen – prosinec 2021) byly postupně zařazeny projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu pro daný rok. Projekty, které získaly dostatečný počet hlasů k tomu, aby postoupily k realizaci, byly předány radě města ke schválení, která rozhodla o dalším postupu.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

**Vyhodnocení:** Z participativního rozpočtu byl zrealizovány tyto projekty – boulderingová stěna, veřejné ohniště a nákup laviček.

# Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2021 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů

**Termín:** březen 2021

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu UR města, kdy jsou reflektovány všechny 3 pilíře UR (environmentální, sociální   
a ekonomický). Akční plán ke strategii navázaný na rozpočet města daného roku je tak nástrojem pro krátkodobé řízení reálného postupu k UR.

**Indikátor:** schválení dokumentu zastupitelstvem města v 1. polovině roku 2021

**Vyhodnocení:** Akční plán na rok 2021 byl předložen a schválen radou města dne 10. 03. 2021 usnesením č. 132-5/2021/RM.

# Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2021 (jarní, letní a podzimní škola)

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátoři jsou povinni dle metodiky NSZM ČR a MA21 zvyšovat svoji kvalifikaci.

**Indikátor:** zprávy z pracovních cest, certifikáty

**Vyhodnocení:** Školení koordinátorů proběhlo v listopadu 2021 v Novém Jičíně.

# Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátoři ZM a MA21

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

**Vyhodnocení:** Z důvodu epidemiologické situace se žádné konference nekonaly.