Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

**PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ V ROCE 2021**

1. Uspořádání úklidové akce Ukliďme Česko současně s akcí Den země – příprava, realizace, vyhodnocení

Termín: březen 2021

Zodpovědnost: koordinátor

1. Participativní rozpočet 2021 – pravidla, přihlášky, webová prezentace, kontrola přihlášek – doplnění, prezentace návrhů, příprava hlasování prostřednictvím MR, vyhodnocení, představení vítězných projektů, dohled nad realizací

Termín: 2021

Zodpovědnost: koordinátor

1. Harmonogram participace – vypracování

Termín: leden–březen 2021

Zodpovědnost: koordinátor

1. Anketa Parkoviště Chebská – výroba ankety pro obyvatele, distribuce, zpětný výběr a vyhodnocení

Termín: duben–září 2021

Zodpovědnost: koordinátor ve spolupráci s odborem IaD

1. Anketa rekonstrukce ulice Tomáškova – výroba ankety pro obyvatele, distribuce, zpětný výběr a vyhodnocení

Termín: září–říjen 2021

Zodpovědnost: koordinátor ve spolupráci s odborem IaD

1. Dny zdraví, Sportmaria2021 – příprava, realizace a vyhodnocení projektu

Termín: leden–říjen 2021

Zodpovědnost: koordinátor

1. Podzimní škola NSZM v Novém Jičíně – účast na školení

Termín: 10. – 12.11. 2021

Zodpovědnost: koordinátor

1. Zřízení fondu Komise sociálních věcí a zdravotnictví – pravidla, systém čerpání, účel

Termín: leden–červen 2021

Zodpovědnost: koordinátor + Komise sociálních věcí a zdravotnictví