Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2022

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**13.2.2023**

Vypracovala: Aneta Barešová, DiS.

Obsah

[Úvod 1](#_Toc127188340)

[A. Udržet kategorii „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc127188341)

[1. Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21 2](#_Toc127188342)

[2. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru 3](#_Toc127188343)

[3. Aktivní zapojení Komise ZM a MA21 3](#_Toc127188344)

[4. Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2021 4](#_Toc127188345)

[5. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2023 4](#_Toc127188346)

[6. Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 Za rok 2022 5](#_Toc127188347)

[7. Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 5](#_Toc127188348)

[8. Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 6](#_Toc127188349)

[B. aktivní zapojení občanů 7](#_Toc127188350)

[1. uspořádat veřejné fórum 7](#_Toc127188351)

[2. realizace participativního rozpočtu 8](#_Toc127188352)

[C. Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2022 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů 9](#_Toc127188353)

[D. Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR 9](#_Toc127188354)

[E. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 10](#_Toc127188355)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování   
pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2021. Plán bude pravděpodobně v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity.

Vzhledem k tomu, že Plán zlepšování je průběžně vyhodnocován, zejména ve vztahu k probíhajícím událostem, vztahuje se toto vyhodnocení k situaci vyvolané pandemií COVID – 19. Z tohoto důvodu bylo potřeba provést změny v Plánu zlepšování řadou jiných opatření a jiných akcí tak, aby byl sanován vzniklý stav.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup   
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město
3. UR – udržitelný rozvoj
4. VF – veřejné fórum
5. NSZM – Národní síť zdravých měst
6. RM – rada města

# Udržet kategorii „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2022,   
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi MA21

**Vyhodnocení:** Město Benešov nerealizovalo vzdělávací akci pro veřejnost k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora, z tohoto důvodu nebyla naplněna kritéria pro kategorii „C“.

## Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21

**Termín:** do 30. 10. 2022

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM A MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** V dubnu 2022 uspořádat osvětovou kampaň se zaměřením na environmentální osvětu veřejnosti, s cílem poukázat na důležitost ochrany naší planety a životního prostředí. Kampaň v průběhu měsíce propojí aktivity příspěvkových a jiných organizací ve městě   
a celostátní aktivity „Ukliďme Česko!“ a Den země. Součástí kampaně bude i vzdělávací seminář k UR pro veřejnost.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát a reportáž k aktivitě

**Vyhodnocení**: Benešovské základní školy se každoročně účastní celostátní aktivity „Ukliďme Česko“, v rámci které uklízí v různých lokalitách Benešova (např. konopišťský park, park Klášterka). Ke Dni Země byla na Masarykově náměstí uspořádána osvětová akce na téma „třídění odpadů“. Akce byla cílená na 5. ročníky benešovských základních škol.

Ve spolupráci s PČR byl v rámci Evropského týdne mobility uspořádány edukativní přednášky pro žáky 2. ročníků ZŠ. V rámci hodinového bloku bylo s dětmi diskutováno, jak by se měly chovat v roli chodce nebo cyklisty, jak správně přecházet přes přechod pro chodce atd.

Zajímavým projektem byl Revolution Train (protidrogová prevence).

## Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během minulých let řada akcí, které byly velmi úspěšné (Dny zdraví, Den země, Den prevence, Den prevence závislostí, přespávací akce ve spolupráci s NNO pro děti a mládež s preventivní tematikou, workshopy na téma domácího násilí pro mladistvé, atd.). V roce 2022 by bylo vhodné tyto akce i nadále podporovat.

**Indikátory:** články na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

**Vyhodnocení:** V průběhu roku se podařilo uspořádat řadu akcí – Veletrh sportovních aktivit na atletickém stadionu, oceňování žáků základních škol, Benešovský Ámos, Den s IZS na Masarykově náměstí, rodinné dopoledne na dětském dopravním hřišti, městská policie organizovala pro žáky MŠ a ZŠ na dopravním hřišti přednášky zaměřené na bezpečnost silničního provozu spojené s praktickou výukou. Řadu dalších aktivit realizují organizace města.

## Aktivní zapojení Komise ZM a MA21

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města

**Anotace:** Komise ZM A MA21 se bude skládat ze zástupců veřejné správy, neziskového   
a komerčního sektoru a musí se sejít k oficiálnímu jednání minimálně 4x ročně. Komise bude dohlížet nad procesy ZM a MA21 ve městě, aktivně na nich participovat, vyslovuje se   
ke koncepčním a operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj   
a kvalitu života ve městě.

**Indikátor:** přehled členů komise, kde jsou uvedena jména a sektor, který reprezentují; informace z jednání komise budou zveřejňovány na webu města

**Vyhodnocení:** Komise se v roce 2022 sešla celkem 3x, důkazním materiálem jsou zápisy z jednání.

## Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2021

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a komise ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Komise ZM A MA21 jako poradní orgán RM se bude aktivně zabývat výstupy, které vzešly z veřejného fóra konaného v roce 2021 a bude průběžně kontrolovat plnění usnesení k „Desateru priorit města Benešov 2021“. Bude se seznamovat s konkrétními opatřeními a závěry, které byly přijaty k naplnění schválených „10P“. V případě neplnění usnesení bude o této skutečnosti informovat RM.

**Indikátor:** zápis z jednání komise, usnesení RM

**Vyhodnocení:** Kontrola plnění „10P“ byla tématem jednání komise ZM a MA21, dále byl předložen radě města návrh na vzetí na vědomí zprávy o plnění usnesení. Na webových stránkách města byl zveřejněn článek k tomuto tématu.

## Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2023

**Termín:** do 30. 11. 2022

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoliv rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu a pro přípravu žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Plán byl předložen a schválen radou města dne 23. 11. 2022 usnesením   
č. 1026-22/2022/RM.

## Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 Za rok 2022

**Termín:** do 28. 02. 2023

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA 21

**Spolupráce:** politik ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách v rámci projektu ZM a MA21 dle Plánu zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města, ale slouží i jako zdroj informací pro partnery, spolupracující organizace a další zájemce o projekt ZM a MA21.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Vyhodnocení Plánu zlepšování bude předloženo radě města na jednání konané dne 22. 02. 2023.

## Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 31. 10. 2022

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v periodiku města minimálně 4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** upravená webová stránka ZM a MA21, publikované články 4

**Vyhodnocení:** Na webových stránkách města je vytvořena profilová stránka Zdravé město Benešov, kde jsou zveřejněny informace o MA21, NSZM ČR a články k tématu UR, za rok 2022 byly zveřejněny více než 4 články.

## Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, tajemník MěÚ

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

**Vyhodnocení:** Logem města, Zdravého města Benešov, NSZM ČR a MA21 jsou opatřovány akce, které město realizuje nebo podporuje.

# aktivní zapojení občanů

## 1. uspořádat veřejné fórum

**Termín:** III. kvartál 2022

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Fórum ZM bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k UR. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů   
i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života   
ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými a schválenými strategickými cíli, prioritami   
a opatřeními směřujícími k UR jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb   
na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního UR a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k UR, ale současně i zainteresovaným, a tím i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

VF reprezentuje uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, jejím aktivním zapojením do dění ve městě a částečnou participaci občanů alespoň v některé z fází komunitního plánování. Výstupem VF by tak mělo být nejen nástrojem pro zjišťování potřeb zainteresovaných stran, ale i místem, kde veřejnost bude seznamována s konkrétními opatřeními a závěry, které vedení města přijalo k naplnění schválených „10P“.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

**Vyhodnocení:** Veřejné fórum bylo z důvodu konání komunálních voleb posunuto na listopad, a to 28. 11. 2022.

## 2. realizace participativního rozpočtu

**Termín:** průběžně celý rok

**Odpovědnost:** Odbor investic

**Spolupráce:** zastupitelstvo města, rada města, politik ZM, koordinátor ZM

**Anotace:** Participativní rozpočet by měl sloužit k veřejnému prospěchu, realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Benešov (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města. Realizovány budou projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu pro daný rok. V případě, že projekt získá dostatečný počet hlasů k tomu, aby postoupil k realizaci, budou tyto projekty předány radě města ke schválení, která rozhodne o dalším postupu.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

**Vyhodnocení:** Z participativního rozpočtu byl zrealizován výherní projekt „kuličková dráha“.

# Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2022 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů

**Termín:** březen 2022

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu UR města, kdy jsou reflektovány všechny 3 pilíře UR (environmentální, sociální   
a ekonomický). Akční plán ke strategii navázaný na rozpočet města daného roku je tak nástrojem pro krátkodobé řízení reálného postupu k UR.

**Indikátor:** schválení dokumentu zastupitelstvem města v 1. polovině roku 2022

**Vyhodnocení:** Akční plán na rok 2022 byl předložen a schválen radou města dne 22. 06. 2022 usnesením č. 586-14/2022/RM.

# Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2021 (jarní, letní a podzimní škola)

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátoři jsou povinni dle metodiky NSZM ČR a MA21 zvyšovat svoji kvalifikaci.

**Indikátor:** zprávy z pracovních cest, certifikáty

**Vyhodnocení:** Koordinátorky Zdravého města Benešov a MA21 se zúčastnily třech školení během roku.

# Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátoři ZM a MA21

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

**Vyhodnocení:** Z důvodu pracovního vytížení se politik žádné akce nezúčastnil.