**Plán zlepšování**

**Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2023**

**VYHODNOCENÍ**

Plán zlepšování je nástroj Zdravého města Týnec nad Sázavou, který navrhuje zlepšení pro projekt Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2023, a to v souladu s kritérii MA21. Plán obsahuje cíle zlepšení, identifikaci jednotlivých plánovaných aktivit, termíny plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Plán je předkládán radě města ke schválení.

# **Cíle:**

* pokračování v projektu Zdravého města a místní Agendy 21
* postup do kategorie „B“ u auditů udržitelného rozvoje a v rámci plnění kritérií v místní Agendě 21 - metodika pro malé obce
* medializace projektu Zdravé město a MA21
* informovat a vzdělávat zastupitele, pracovníky úřadu a veřejnost
* zapojovat veřejnost do řešení otázek udržitelného rozvoje
* zapojovat veřejnost do rozhodování o dění ve městě
* podporovat veřejnost k zájmu o vylepšování svého okolí na území Týnecka
* prohlubovat strategické řízení
* rozšíření a upevnění místního partnerství, navázání spolupráce s NNO

# **Aktivity:**

1. **Setkávání komise pro Zdravé město a MA21**

Termín: ustanovující komise na začátku roku, dále dle potřeby, minimálně 2x za rok

Ukazatel: zápis ze schůze, zveřejnění zápisu na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Nové webové stránky Zdravého města**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: webové stránky a zveřejňování informací o zdravém městě

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, webmaster

Vyhodnocení: zatím nesplněno, plánováno v rámci nových webových stránek města

1. **Pravidelné informování veřejnosti o postupu projektu Zdravé město a MA21**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: tiskové zprávy, pozvánky, fotky

Odpovědnost: tiskový mluvčí, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost**

Termín: do 31.10.2023

Ukazatel: tisková zpráva, prezenční listina, CV lektora, anotace přednesené prezentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno (Přednáška pro žáky 8. tříd ZŠ – Udržitelná výroba a spotřeba, akce Ukliďme náš Týnec - Den Země, Den pohybu a zdraví, Férová snídaně)

1. **Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad a samosprávu**

Termín: do 31.10.2023

Ukazatel: prezenční listina, CV lektora, anotace přednesené prezentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno (Ukliďme náš Týnec – zapojení úřadu, komentovaná prohlídka Domu přírody Blaníku - v rámci školení úřadu)

1. **Realizace participativního rozpočtování**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: usnesení, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Vyhodnotit realizaci výstupů z minulého školního fóra**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat veřejné fórum a vyhodnotit realizaci výstupů z minulého veřejného fóra**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat setkání s veřejností k řešení území tzv. Kolonky**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: zápis, zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora projektu Zdravé město a MA21**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: certifikát/osvědčení

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Zlatý certifikát koordinátora projektu Zdravé město a MA21**

Termín: do 30.06.2023

Ukazatel: certifikát

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Akreditované vzdělávání politika projektu Zdravé město a MA21**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: certifikát/osvědčení

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení osvětové kampaně se zaměřením na ekologii Den Země**
* spolupráce a navázání na projekt Čistá řeka Sázava

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: společné zapojení tří sektorů do kampaně, fotodokumentace, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, komise pro MA21, MAS Posázaví, tiskový mluvčí

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Úkliďme náš Týnec**
* spolupráce a navázání na projekt Čistá řeka Sázava

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: společné zapojení tří sektorů do akce, fotodokumentace, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, komise pro MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den pohybu a zdraví**
* spolupráce a propojení s akcí TJ Týnec nad Sázavou z.s.

Termín: 31.12.2023

Ukazatel: společné zapojení tří sektorů do kampaně, fotodokumentace, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, komise pro ZM a MA21, TJ Týnec nad Sázavou, z.s.

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení osvětové akce Dopravní soutěž pro žáky ZŠ**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, MP Týnec nad Sázavou

Vyhodnocení: splněno

1. **Účast na akcích v rámci „vzdělávání v praxi“**

setkání se zástupci obcí v regionu a diskuse nad příklady dobré praxe

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: získání informací a zkušeností, zápis, zveřejnění na webu, účast na školeních Národní sítě zdravých měst

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Vyplnění a odevzdání auditů udržitelného rozvoje v kat. B (celkem 10)**

Termín: 28.2. 2023

Ukazatel: platný audit v systému CENIA

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Obhájení auditů udržitelného rozvoje v kat. B (celkem 10)**

Termín: 30.11. 2023

Ukazatel: stanovisko hlavního experta k auditům UR, platný audit v systému CENIA

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádání třífázového plánování s veřejností**

Termín: do 31.10.2023

Ukazatel: zápis/článek

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno (Pozn. parkování Kolonka, veřejné setkání Rondel, veřejné setkání skautská klubovna a skatepark)

1. **Uspořádání minimálně 4 přednášek z cyklu Bezpečné město**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: článek, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat setkání s veřejností k systému odpadového hospodářství**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: článek, fotodokumentace, prezenční listina

Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat akci Férová snídaně (v rámci celorepublikového happeningu)**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: článek, fotodokumentace

Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat akci s pracovním názvem „Bermudský trojúhelník“**

Termín: do 31.12.2023

Ukazatel: článek, fotodokumentace

Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21, koordinátoři zdravých měst Benešov a Bystřice

Vyhodnocení: splněno

Zpracovala: Ing. Alena Pivoňková, koordinátorka PZM a MA21 dne 20. ledna 2023

Vyhodnocení provedeno dne 8. ledna 2024 (na jednání Komise pro Zdravé město a MA21).

Plán zlepšování Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2023 byl schválen Radou města usnesením č. RM/2023/3/32 ze dne 6. února 2023.