Vyhodnocení Plánu zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2023

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**29.1.2024**

Vypracovala: Aneta Barešová, DiS.

Obsah

[Úvod 1](#_Toc158036523)

[A. Postoupit do kategorie „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc158036524)

[1. Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21 2](#_Toc158036525)

[2. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru 3](#_Toc158036526)

[3. Aktivní zapojení Komise ZM a MA21 4](#_Toc158036527)

[4. Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2022 4](#_Toc158036528)

[5. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2024 5](#_Toc158036529)

[6. Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 Za rok 2023 5](#_Toc158036530)

[7. Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 6](#_Toc158036531)

[8. Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 6](#_Toc158036532)

[B. Aktivní zapojení občanů 8](#_Toc158036533)

[1. Uspořádat veřejné fórum 8](#_Toc158036534)

[2. Realizace participativního rozpočtu 9](#_Toc158036535)

[C. Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2023 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů 10](#_Toc158036536)

[D. Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR 10](#_Toc158036537)

[E. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 11](#_Toc158036538)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování
pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2023. Plán bude pravděpodobně v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město
3. UR – udržitelný rozvoj
4. VF – veřejné fórum
5. NSZM – Národní síť zdravých měst
6. RM – rada města

# Postoupit do kategorie „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 31. 10. 2023,
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi MA21

**Vyhodnocení:** Všechny potřebné důkazy pro kategorii „C“ byly na podzim r. 2023 doloženy do databáze MA21. V prosinci r. 2023 probíhalo hodnocení těchto kritérií a Město Benešov postoupilo z kategorie „D“ do kategorie „C“.

## Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21

**Termín:** do 30. 10. 2023

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM A MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** V roce 2023 uspořádat osvětovou kampaň se zaměřením na dopravní prevenci, s cílem poukázat na důležitost udržitelné mobility. Kampaň začne programem pro žáky ZŠ s dopravně preventivní tematikou, následně se propojí s tradiční akcí „Rodinné dopoledne na dětském dopravním hřišti s IZS“ a bude završená v září aktivitami v rámci Evropského týdne mobility.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát a reportáž k aktivitě

**Vyhodnocení**:

Ve spolupráci s PČR byl v rámci Evropského týdne mobility uspořádány edukativní přednášky pro žáky 3., resp. 4. ročníků ZŠ. V rámci hodinového bloku bylo s dětmi diskutováno, jak by se měly chovat v roli chodce nebo cyklisty, jak správně přecházet přes přechod pro chodce atd. Spolu s Policií ČR pak měli žáci možnost zahrát si na policisty. V ulici Nová Pražská za dohledu PČR a BESIP kontrolovali řidiče a chodce, zda správně dodržují pravidla silničního provozu. Další aktivitou v rámci ETM byla celorepubliková iniciativa Pěšky do školy. Jedná se o projekt, do kterého se zapojují ZŠ a MŠ. Školy edukovaly děti i rodiče, proč je potřeba chodit do školy pěšky, jaké existují alternativní způsoby dopravy, o pozitivech každodenního pohybu, a že není vždy nutné dovézt dítě až před školu, ale dá se zaparkovat dál od školy a zbytek dojít třeba pěšky.

Dále mesto Benešov spolu s dalšími „zdravými“ městy Týnec n. S. a Bystřice 23. září 2023 organizovalo výzvu „Jde to i bez aut!“. Cílem akce bylo namotivovat místní k zdravému pohybu venku i k poznávání benešovského regionu, zároveň však upozorňovalo na potřebu eliminace osobní automobilové dopravy.

## Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity roku minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během minulých let řada akcí, které byly velmi úspěšné (Dny zdraví, Den země, Den prevence, Den prevence závislostí, přespávací akce ve spolupráci s NNO pro děti a mládež s preventivní tematikou, Veletrh sportovních aktivit, veřejné fórum, participativní rozpočet, workshopy na téma domácího násilí pro mladistvé, atd.). V roce 2023 by bylo vhodné tyto akce i nadále podporovat.

**Indikátory:** články na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

**Vyhodnocení:** V průběhu roku se podařilo uspořádat řadu akcí – Veletrh sportovních aktivit na atletickém stadionu, oceňování žáků základních škol, Benešovský Ámos, Den prevence. Benešovské základní školy se každoročně účastní celostátní aktivity „Ukliďme Česko“, v rámci které uklízí v různých lokalitách Benešova (např. konopišťský park, park Klášterka).

Ke Dni Země byla na Masarykově náměstí uspořádána osvětová akce na téma „veřejná zeleň“. Akce byla cílená na 5. ročníky benešovských základních škol.

V r. 2023 se opět podařilo zorganizovat projekt Revolution Train (protidrogová prevence).

Dále mezi každoroční akce patřilo uspořádání veřejného fóra a participativního rozpočtu. Ten byl v loňském roce poprvé vypsán s dvouletou realizační lhůtou, aby byl prostor pro finančně a časově náročnější projekty.

## Aktivní zapojení Komise ZM a MA21

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města

**Anotace:** Komise ZM A MA21 se bude skládat ze zástupců veřejné správy, neziskového
a komerčního sektoru a musí se sejít k oficiálnímu jednání minimálně 4x ročně. Komise bude dohlížet nad procesy ZM a MA21 ve městě, aktivně na nich participovat, vyslovuje se
ke koncepčním a operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj
a kvalitu života ve městě. Komise absolvuje vzdělávací akci k UR a MA21 pod vedením kvalifikovaného lektora.

**Indikátor:** přehled členů komise, kde jsou uvedena jména a sektor, který reprezentují; informace z jednání komise budou zveřejňovány na webu města

**Vyhodnocení:** Komise se v roce 2023 sešla celkem 7x, důkazním materiálem jsou zápisy z jednání.

## Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2022

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a komise ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Komise ZM A MA21 jako poradní orgán RM se bude aktivně zabývat výstupy, které vzešly z veřejného fóra konaného v roce 2022 a bude průběžně kontrolovat plnění usnesení k „Desateru priorit města Benešov 2022“. Bude se seznamovat s konkrétními opatřeními a závěry, které byly přijaty k naplnění schválených „10P“. V případě neplnění usnesení bude o této skutečnosti informovat RM.

**Indikátor:** zápis z jednání komise, usnesení RM

**Vyhodnocení:** Kontrola plnění „10P“ byla předložena radě města jako návrh na vzetí na vědom. Na veřejném fóru r. 2023 byla odprezentována zpráva o plnění jednotlivých témat z předchozího roku. Na webových stránkách města byl zveřejněn článek k tomuto tématu.

## Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2024

**Termín:** do 30. 11. 2023

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoliv rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu a pro přípravu žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Plán byl předložen a schválen radou města dne 22. 11. 2023 usnesením
č. 996-24/2023/RM.

## Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 Za rok 2023

**Termín:** do 29. 02. 2024

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA 21

**Spolupráce:** politik ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách v rámci projektu ZM a MA21 dle Plánu zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města, ale slouží i jako zdroj informací pro partnery, spolupracující organizace a další zájemce o projekt ZM a MA21.

**Indikátor:** usnesení RM

**Vyhodnocení:** Vyhodnocení Plánu zlepšování bude předloženo radě města na jednání konané dne 21. 02. 2024.

## Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 31. 10. 2023

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v periodiku města minimálně 4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** upravená webová stránka ZM a MA21, publikované články 4

**Vyhodnocení:** Na webových stránkách města je vytvořena profilová stránka Zdravé město Benešov, kde jsou zveřejněny informace o MA21, NSZM ČR a články k tématu UR, za rok 2023 byly zveřejněny více než 4 články.

## Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, tajemník MěÚ

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat – logem ZM označovat akce pořádané městským úřadem, příspěvkovými a zřizovanými organizacemi města.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

**Vyhodnocení:** Logem města, Zdravého města Benešov, NSZM ČR a MA21 jsou opatřovány akce, které město realizuje nebo podporuje.

# Aktivní zapojení občanů

## 1. Uspořádat veřejné fórum

**Termín:** III. kvartál 2023

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Fórum ZM bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k UR. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů
i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života
ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými a schválenými strategickými cíli, prioritami
a opatřeními směřujícími k UR jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb
na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního UR a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k UR, ale současně i zainteresovaným, a tím i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

VF reprezentuje uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, jejím aktivním zapojením do dění ve městě a částečnou participaci občanů alespoň v některé z fází komunitního plánování. Výstupem VF by tak mělo být nejen nástrojem pro zjišťování potřeb zainteresovaných stran, ale i místem, kde veřejnost bude seznamována s konkrétními opatřeními a závěry, které vedení města přijalo k naplnění schválených „10P“.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

**Vyhodnocení:** Veřejné fórum se konalo v pondělí 09. 10. 2023.

## 2. Realizace participativního rozpočtu

**Termín:** průběžně celý rok

**Odpovědnost:** Odbor investic

**Spolupráce:** zastupitelstvo města, rada města, politik ZM, koordinátor ZM

**Anotace:** Participativní rozpočet by měl sloužit k veřejnému prospěchu, realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Benešov (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města. Realizovány budou projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu pro daný rok. V případě, že projekt získá dostatečný počet hlasů k tomu, aby postoupil k realizaci, budou tyto projekty předány radě města ke schválení, která rozhodne o dalším postupu.

**Indikátor:** realizace vítězných projektů

**Vyhodnocení:** Výherním projektem z participativního rozpočtu pro rok 2023 bylo vybudování dětského hřiště v parku ve vnitrobloku mezi ul. Tyršova a Jiráskova. Na projekt jsou vyhrazeny finance v rozpočtu a bude realizován v roce 2024.

# Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2023 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů

**Termín:** březen 2023

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu UR města, kdy jsou reflektovány všechny 3 pilíře UR (environmentální, sociální
a ekonomický). Akční plán ke strategii navázaný na rozpočet města daného roku je tak nástrojem pro krátkodobé řízení reálného postupu k UR.

**Indikátor:** schválení dokumentu zastupitelstvem města v 1. polovině roku 2023

**Vyhodnocení:** Akční plán na rok 2023 byl předložen a schválen radou města dne 21. 06. 2023 usnesením č. 629-13/2023/RM.

# Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2023 (jarní, letní a podzimní škola)

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátoři jsou povinni dle metodiky NSZM ČR a MA21 zvyšovat svoji kvalifikaci.

**Indikátor:** zprávy z pracovních cest, certifikáty

**Vyhodnocení:** Koordinátorky Zdravého města Benešov a MA21 se zúčastnily třech školení během roku.

# Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2023

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Povinnost prezentujících použít logo ZM ve svých materiálech.

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace

**Vyhodnocení:** Z důvodu pracovního vytížení se politik žádné akce nezúčastnil, byl zastoupen místostarostou města.