Plán zlepšování Zdravého města Benešov a MA21 na rok 2024

**Město Benešov**

**Masarykovo náměstí 100**

**8.11.2023**

Plán zlepšování obsahuje aktivity naplánované k naplnění požadavků pro zavádění metody místní Agendy 21

Zpracovaly:

Aneta Barešová, DiS., OŠKS

Ing. Iva Lajpertová, OI

Obsah

[Úvod 1](#_Toc150771116)

[A. Postoupit do kategorie „C“ dle kritérií MA21 2](#_Toc150771117)

[1. Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21 2](#_Toc150771118)

[2. Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru 2](#_Toc150771119)

[3. Aktivní zapojení Komise ZM a MA21 3](#_Toc150771120)

[4. Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2023 3](#_Toc150771121)

[5. Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2025 4](#_Toc150771122)

[6. Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 Za rok 2024 4](#_Toc150771123)

[7. Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21 5](#_Toc150771124)

[8. Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů 5](#_Toc150771125)

[B. Aktivní zapojení občanů 6](#_Toc150771126)

[1. Uspořádat veřejné fórum nebo kulatý stůl 6](#_Toc150771127)

[2. Realizace participativního rozpočtu nebo školního participativního rozpočtu 7](#_Toc150771128)

[C. Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2024 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů 7](#_Toc150771129)

[D. Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR 8](#_Toc150771130)

[E. Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR 8](#_Toc150771131)

# Úvod

**Co je Plán zlepšování Zdravého města Benešov a místní Agendy 21?**

Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování
pro nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity projektu v roce 2024. Plán bude pravděpodobně v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity.

**Místní Agenda 21 v ČR**

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup
k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

Použité zkratky:

1. MA21 – místní Agenda 21
2. ZM – Zdravé město
3. UR – udržitelný rozvoj
4. VF – veřejné fórum
5. NSZM – Národní síť zdravých měst
6. RM – rada města

# postoupit do kategorie „C“ dle kritérií MA21

**Termín:** důkazy dokládat do databáze MA21 v průběhu roku, nejpozději do 31.10.2024,
kdy se databáze uzavírá

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, partnerské organizace

**Indikátory:** zápis v databázi MA21

## Uspořádat nové osvětové a vzdělávací aktivity k UR a MA21

**Termín:** do 30.10.2024

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM A MA21

**Spolupráce:** komise a pracovní skupina ZM a MA21, vedení města, externí odborníci

**Anotace:** V roce 2025 uspořádat osvětovou kampaň se zaměřením na prevenci onkologických onemocnění, a to zejména prevence rakoviny prsu, rakoviny prostaty a rakoviny varlat (Pinktober a Movember). Kampaně se připojí k mezinárodním a celostátním kampaním tradičně v podzimních měsících. Kromě edukativní části se bude na Masarykově náměstí realizovat akce pro veřejnost „Pinktober“, kde si lidé budou moci vyzkoušet správnou techniku samovyšetření prsu. Dále bude v rámci kampaně probíhat celý říjen na plaveckém stadionu akce „Plaveme prsa“. Zaměstnanci městského úřadu tuto aktivitu podpoří tzv. „růžovým dnem“. V rámci přípravy budou osloveny lokální organizace.

**Indikátor:** fotodokumentace, plakát a reportáž k aktivitě

## Zopakovat či podpořit úspěšné aktivity minulých let se zapojením nevládního a podnikatelského sektoru

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA21, OSVZ, OŠKS

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21, příspěvkové organizace města

**Anotace:** V rámci města byla konána během minulých let řada akcí, které byly velmi úspěšné (Dny zdraví, Den Země, Den prevence závislostí, přespávací akce ve spolupráci s NNO pro děti a mládež s preventivní tematikou, Veletrh sportovních aktivit, Evropský týden mobility, veřejné Fórum Zdravého města Benešov, participativní rozpočet, workshopy na téma domácího násilí pro mladistvé, atd.). V roce 2024 by bylo vhodné tyto akce i nadále podporovat.

**Indikátory:** článek na webových stránkách a facebookovém účtu města, plakáty

## Aktivní zapojení Komise ZM a MA21

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města

**Anotace:** Komise ZM A MA21 se bude skládat ze zástupců veřejné správy, neziskového
a komerčního sektoru a musí se sejít k oficiálnímu jednání minimálně 4x ročně. Komise bude dohlížet nad procesy ZM a MA21 ve městě, aktivně na nich participovat, vyslovuje se
ke koncepčním a operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj
a kvalitu života ve městě. Komise absolvuje vzdělávací akci k UR a MA21 pod vedením kvalifikovaného lektora.

**Indikátor:** přehled členů komise, kde jsou uvedena jména a sektor, který reprezentují; informace z jednání komise budou zveřejňovány na webu města

## Průběžná kontrola plnění „10P” vzešlých z VF 2023

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21 a komise ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Komise ZM A MA21 jako poradní orgán RM se bude aktivně zabývat výstupy, které vzešly z veřejného fóra konaného v roce 2023 a bude průběžně kontrolovat plnění usnesení k „Desateru priorit města Benešov 2023“. Bude se seznamovat s konkrétními opatřeními a závěry, které byly přijaty k naplnění schválených „10P“. V případě neplnění usnesení bude o této skutečnosti informovat RM.

**Indikátor:** zápis z jednání komise, usnesení RM

## Předložit radě města Plán zlepšování ZM a MA21 na rok 2025

**Termín:** do 30.11.2024

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Plán přehledně informuje o klíčových činnostech v rámci ZM a MA21. Důraz klade na inovace, tj. činnosti, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoliv rozvíjejí.

Může zmiňovat i každoročně se opakující aktivity. Slouží jako podklad pro stanovení výše rozpočtu a pro přípravu případných žádostí o granty/dotace.

**Indikátor:** usnesení RM

## Předložit radě města hodnotící zprávu ZM a MA21 Za rok 2024

**Termín:** do 28.02.2025

**Odpovědnost:** koordinátoři ZM a MA 21

**Spolupráce:** politik ZM a MA 21, komise a pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Zpráva podává přehled o uskutečněných aktivitách v rámci projektu ZM a MA21 dle Plánu zlepšování na daný kalendářní rok nejen pro vedení města, ale slouží i jako zdroj informací pro partnery, spolupracující organizace a další zájemce o projekt ZM a MA21.

**Indikátor:** usnesení RM

## Prezentovat činnosti a výstupy ZM a MA21

**Termín:** do 31.10.2024

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

* aktualizovat webové stránky s informacemi o MA21 a plánovaných a probíhajících aktivitách
* uveřejňovat zprávy o ZM a MA21 v periodiku města minimálně 4x za rok, na webu nebo Facebooku průběžně

**Indikátory:** upravená webová stránka ZM a MA21, publikované články 4

## Zajistit propagaci s logem ZM a MA21 v rámci celkové propagace města a propagačních materiálů

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, tajemník MěÚ

**Anotace:** Vzhledem k přijetí statusu Zdravého města a MA21 je jednou z podmínek plnění kritérií tento stav propagovat – logem ZM označovat akce pořádané městským úřadem, příspěvkovými a zřizovanými organizacemi města.

**Indikátor:** plakáty, články, profilová stránka Zdravého města

# Aktivní zapojení občanů

## Uspořádat veřejné fórum nebo kulatý stůl

**Termín:** III. kvartál 2024

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** rada města, koordinátoři ZM a MA21, KIC Benešov, komise a pracovní skupina ZM a MA21, tajemnice MěÚ

**Anotace:** Fórum ZM bývá periodicky se opakující veřejné projednání aktuálního trendu vývoje města a místní komunity směrem k UR. Cílem těchto projednávání je získat co nejširší názor na vývojové trendy očima politiků, úředníků, odborníků, specialistů, místních občanů
i široké veřejnosti. Smyslem každého fóra je definovat aktuální nesoulady kvality života
ve městě s dlouhodobě komunitně nastavenými a schválenými strategickými cíli, prioritami
a opatřeními směřujícími k UR jak z hlediska místní komunity a území, tak i jejich vazeb
na okolí.

Úkolem takto vedených projednávání je společnou diskusí znalců a laiků dospět k pochopení aspektů místního UR a v těchto intencích nalézat společný konsenzus řešení zdejších aktuálních nedostatků a problémů.

Místní komunita se prostřednictvím těchto fór stává nejen spolunavrhovatelem rozvojových cílů a opatření směřujících k UR, ale současně i zainteresovaným, a tím i zodpovědným realizátorem rozvojových trendů.

VF reprezentuje uplatnění pokročilých metod spolupráce s veřejností, jejím aktivním zapojením do dění ve městě a částečnou participaci občanů alespoň v některé z fází komunitního plánování. Výstupem VF by tak mělo být nejen nástrojem pro zjišťování potřeb zainteresovaných stran, ale i místem, kde veřejnost bude seznamována s konkrétními opatřeními a závěry, které vedení města přijalo k naplnění schválených „10P“.

**Indikátor:** pozvánka, fotodokumentace, prezenční listina

## Realizace participativního rozpočtu nebo školního participativního rozpočtu

**Termín:** průběžně celý rok

**Odpovědnost:** Odbor investic/Odbor školství, kultury a sportu

**Spolupráce:** zastupitelstvo města, rada města, politik ZM, koordinátor ZM

**Anotace:** Participativní rozpočet by měl sloužit k veřejnému prospěchu, realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Benešov (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města. Realizovány budou projekty s nejvyšším počtem obdržených hlasů až do výše stanoveného participativního rozpočtu pro daný rok. V případě, že projekt získá dostatečný počet hlasů k tomu, aby postoupil k realizaci, budou tyto projekty předány radě města ke schválení, která rozhodne o dalším postupu.

**Indikátor:** realizace vítězných projektů

# Spolupracovat při tvorbě akčního plánu ke strategii rozvoje města 2024 a zajistit promítnutí hlediska udržitelného rozvoje města v souladu s Deklarací Zdravého města do všech koncepčních dokumentů

**Termín:** březen 2024

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, pracovní skupina ZM a MA21

**Anotace:** Deklarace Zdravého města zavazuje město ke strategickému plánování z pohledu UR města, kdy jsou reflektovány všechny 3 pilíře UR (environmentální, sociální
a ekonomický). Akční plán ke strategii navázaný na rozpočet města daného roku je tak nástrojem pro krátkodobé řízení reálného postupu k UR.

**Indikátor:** schválení dokumentu radou města v 1. polovině roku 2024

# Absolvovat vzdělávání koordinátorů a politika v rámci tzv. škol NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2024 (jarní, letní a podzimní škola)

**Odpovědnost:** politik a koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Koordinátoři jsou povinni dle metodiky NSZM ČR zvyšovat svoji kvalifikaci.

**Indikátor:** článek (webové stránky, Zpravodaj města), certifikáty

# Reprezentovat Zdravé město Benešov na důležitých konferencích a událostech pořádaných asociací NSZM ČR

**Termín:** dle harmonogramu akcí NSZM ČR 2024

**Odpovědnost:** politik ZM a MA21

**Spolupráce:** místostarosta, tajemník MěÚ, koordinátoři ZM a MA21

**Anotace:** Povinnost prezentujících použít logo ZM ve svých materiálech.

**Indikátory:** aktualita na webové stránce, fotodokumentace