ROČNÍ Plán zlepšování na rok 2024

zDRAVÉ MĚSTO bŘECLAV

Plán zlepšování uvádí, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci programu Zdravé město dosaženo (v souladu s Kritérii MA 21).

CÍL:

ZÍSKÁNÍ ZLATÉHO CERTIFIKÁTU

ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍHO FÓRA NA VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VĚTŠÍ ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ,

OŽIVIT VEŘEJNÉ FÓRUM A SNAHA O NAVÝŠENÍ ÚČASTI VEŘEJNOSTI

INSTITUCIONÁLNÍ ZAKOTVENÍ ZM

USTANOVENÍ ODPOVĚDNÉHO POLITIKA PRO ZM

Politik ZM: pan místostarosta Břeclavi 		Mgr. Petr Vlasák

USTANOVENÍ KOORDINÁTORA ZM

Koordinátorka ZM: 				PhDr. Mgr. Ing. Zdeňka Černá, DiS.

NEFORMÁLNÍ SKUPINA PRO ZM

Oficiální poradní orgán:

Komise ZM:	 				Mgr. Petr Vlasák

Ing. Kateřina Hrabětová

Mgr. Lukáš Hlavinka

Ing. et Ing. Filip Šálek

Mgr. Petr Škoda

Termín: 	schází se několikrát v průběhu roku 2024 (min. 2x za rok)

Odpovědnost: 	koordinátor ZM a politik ZM

Spolupráce:	komise ZM, politik ZM

Indikátor: 	prezenční listiny, zápisy

VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉHO KOORDINÁTORA

Pravidelná účast na Školách NSZM, sledování informací NSZM na konferencích, e-konferencích, online v eRozvojovnách, online vysílání NSZM. E-learning věnovaný problematice udržitelného rozvoje. Získání Zlatého certifikátu .

Účast na školách NSZM:

Jarní škola NSZM 2024: Klatovy, 20. 3. – 22. 3. 2024

Letní škola NSZM 2024: Tábor, 12. 6. – 14. 6. 2024

Podzimní škola NSZM 2023: Kopřivnice, 6. 11. – 8. 11. 2024

Termín: 	průběh roku 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce: 	NSZM

Indikátor: 	osvědčení o absolvování školení

ČERPÁNÍ A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH NSZM

Termín: 	průběh roku 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce: 	NSZM a její členové

Indikátor:  	fotodokumentace, prezenční listiny, tiskové zprávy, mediální zprávy

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ – PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

VEŘEJNÉ FÓRUM

Jedná se o veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji a kvalitě života ve městě, kde mají hlavní slovo obyvatelé. Cílem je zvolit 10 nejzásadnějších námětů, na kterých by město mělo pracovat.

Snaha o přilákání více veřejnosti, zatraktivnit akci.

Termín: 	září 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	politik ZM

zástupci MěÚ

NSZM

Indikátor: 	výpis z usnesení rady o projednání výsledků Veřejného fóra, pozvánka, fotodokumentace

PRAVIDELNÉ PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ K TÉMATŮM UR

Fáze participace: 1. zjišťování potřeb, 2. konzultace návrhu, 3. prezentace výsledného řešení

Termín: 	průběžně v roce 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	veřejnost

Indikátor: 	minimálně 1 akce za 2 roky

ŠKOLNÍ FÓRUM

Probíhá přímo ve škole a na akci jsou se žáky kromě jejich nápadů na vylepšení ve městě a jeho další rozvoj diskutovány i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Cílem akce je od studentů získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané školy a municipality či území z pohledu mladé generace. Zároveň si akce klade za cíl u studentů probouzet zájem o prostředí školy a veřejné dění a ukázat jim, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho změnit. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání.

Termín: 	průběžně v roce 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	politik ZM

NSZM

ZŠ Slovácká, ZŠ Kupkova, ZŠ Komenského, ZŠ Na Valtické, ZŠ Kpt. Nálepky, ZŠ Jana Noháče

Indikátor: 	zápis, fotodokumentace

Rozšíření Školního fóra na všechny ZŠ v Břeclavi.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET (NÁPADY PRO BŘECLAV)

Participativní rozpočet by měl sloužit k veřejnému prospěchu, realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města Břeclav (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města. Občané budou mít možnost předložit své návrhy projektů na vylepšení města. Příjem návrhů bude probíhat do konce června 2024. Po zhodnocení návrhů pracovníky MěÚ proběhne veřejné hlasování, kde občané rozhodnou, který projekt se bude v roce 2025 realizovat. Realizován bude projekt s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Oproti loňskému roku navýšení rozpočtu o 50.000 Kč.

Termín: 	2024/2025

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	Rada města, politik ZM

Indikátor:	realizace vítězného projektu

Snaha o další navýšení finančních prostředků do participativního rozpočtu.

REALIZACE VÍTĚZNÉHO PROJEKTU PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Vítězným projektem za rok 2023 se stala zámecká zahrada. Před dvěma lety se podařilo Spolku pro břeclavský zámek obnovit zámeckou zahradu, kterou chtějí dále rozšiřovat a přiblížit tak území zámku lidem. Zároveň chtějí vytvořit nový veřejný prostor, který bude přirozeně spojovat město s lesem. Podaným záměrem chtějí zahradu rozšířit a přirozeně ji oddělit od pozemků soukromníka směrem k penzionu Rotunda. Zde navrhují na hranici pozemku doplnit výsadbu. Dále vyčistit cíp parcely č. 421/2 k hranici plotu o náletové dřeviny směrem k lesu. Dále bude nutná likvidace plevele a celková kultivace prostoru s ohledem na navazující zahradu. Nutná bude úprava terénu a výsadba trávy. Tento projekt byl v říjnu a listopadu 2023 odhlasován občany města Břeclav v rámci participativního rozpočtu.

Termín: 	průběžně v roce 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce: 	Technické služby Břeclav

Indikátor:	tisková zpráva, fotodokumentace

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Školní participativní rozpočet je projekt, ve kterém žáci základních i středních škol sami rozhodují, jak utratit část školního rozpočtu. Naučí se kriticky přemýšlet nad svým okolím, dostanou příležitost přispět k rozvoji školy, procvičí si komunikační dovednosti a naučí se hospodařit s penězi.

První ročník odstartoval na začátku října 2023 a účastní se jej Gymnázium a jazyková škola Břeclav. Projekt vymyslela Jihomoravská agentura JINAG společně s krajem a Národní sítí Zdravých měst. Letos se počítá s tím, že studenti budou rozhodovat o třicetitisícové částce. Nejprve přijdou s nápady, nač peníze vynaložit – co by se jim líbilo, co by potřebovali nejvíce. Svůj nápad pak odprezentují na půdě školy, kde soutěží s ostatními třídami. Na závěr proběhne online školní hlasování o těchto nápadech a ten vítězný dostane finanční podporu.

Termín: 	2024/2025

Odpovědnost: 	koordinátor JINAG (JMK)

Spolupráce:	SŠ

Indikátor:	tisková zpráva, fotodokumentace

PREZENTACE ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ

Město se bude podílet na organizaci:

- sportovních akcí							průběžně

- vzdělávacích přednášek							průběžně

- soutěží									průběžně

- výstav									průběžně

- osvětových dní								průběžně

- dětských dní								průběžně

- školních fór								průběžně

- veřejného fóra								září 2024

- Bobr cup - přírodovědné vycházky pro žáky ZŠ				jaro, podzim

- Ukliďme Břeclav							jaro 2024

- Den Země								duben 2024

- Férová snídaně								květen 2024

- Do práce na kole							květen 2024

- Tvořivé odpoledne s Brontosaurem					květen 2024

- Veletrh volnočasových aktivit						červen 2024

- Slavnosti rajčat								srpen 2024

- Dřevosochání								září 2024

- Evropský týden mobility						září 2024

- Den sociálních služeb							září 2024

- Výstava ovoce a zeleniny						září 2024

- Dny zdraví								říjen 2024

- Den regionálních potravin						listopad 2024

- Zanech svou stopu – výzdoba rozvaděčů a trafostanic ve městě		průběžně

- názorové průzkumy, ankety a komunikace s veřejností			průběžně

- bleší trhy (včetně zavedení dětského blešího trhu)			průběžně

Termín: 	leden - prosinec 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	sportovní kluby

občanské sdružení, environmentální spolky

školy

NSZM

EG.D

veřejnost

Indikátor: 	plakáty ke kampaním, fotodokumentace

AKTUALIZACE WEBOVÉ STRÁNKY S INFORMACEMI O AKCÍCH

Doplňovány informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu.

Správa stránek a FB profilu Zdravého města Břeclav.

Termín: 	leden - prosinec 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Indikátor: 	tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

Uveřejňování zpráv o AKCÍCH V MÍSTNÍCH/REGIONÁLNÍCH/CELOSTÁTNÍCH MÉDIÍCH

Uveřejňování zpráv o akcích a aktivitách v měsíčníku Radnice. Minimálně 4 zprávy v médiích za rok. Uveřejňování zpráv o akcích a aktivitách na FB Zdravého města – aktuální informace před děním akce.

Termín: 	leden - prosinec 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM, redaktor měsíčníku Radnice

Spolupráce:	redaktor měsíčníku Radnice, tisková mluvčí

Indikátor: 	tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

ZPRACOVÁNÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE A JEJICH SDÍLENÍ

Termín: 	leden - prosinec 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	NSZM a její členové

Indikátor: 	tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

INFORMACE, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA K UR

Město bude organizovat nebo se podílet na organizaci:

- Dny Země			duben 2024

- Evropský týden mobility	září 2024

- Dny zdraví			říjen 2024

Termín: 	leden - prosinec 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	Duhovka – středisko volnočasových a zájmových aktivit

dopravní policie

nemocnice, lékárny

a jiné…

Indikátor: 	plakáty ke kampaním, tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PROCESU

PROJEDNÁNÍ ROČNÍ PRAVIDELNÉ ZPRÁVY A AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ

Předložit Radě města Plán zlepšování ZM na rok 2024 a Hodnotící zprávu za rok 2023.

Termín: 	30.12.2023/nejpozději počátkem roku 2024

Odpovědnost: 	koordinátor ZM

Spolupráce:	politik ZM

Indikátor: 	výpis z usnesení rady, tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

Dne:		7. 12. 2023
Zpracovala:	Zdeňka Černá, koordinátorka Zdravého města Břeclav

modré označení znamená, čeho více chceme oproti předchozímu období dosáhnout

modré označení znamená snahu o zlepšení oproti minulému období

modré označení znamená snahu o zlepšení oproti minulému období

zapojení více krajských středních škol v Břeclavi