**Plán zlepšování Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na období 1. 3. 2018 – 31. 12. 2018**

1. **Prezentace a komunikace Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21**

A) **Doplňování registrace Jihomoravského kraje do Databáze místní Agendy 21 (dále jen Databáze MA21)**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018

Ukazatel: záznam v Databázi MA21

Garant: koordinátorka PZK MA21

B) **Správa portálu Zdravý Jihomoravský kraj - http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018

Ukazatel: minimálně 10 příspěvků za rok

Garant: koordinátorka PZK a MA21

C) **Správa portálu Bezpečně v kyberprostoru - http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018

Ukazatel: aktuality o projektu Bezpečně v kyberprostoru, akce pořádané v rámci projektu, související projekty

Garant: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, KŘ PČR

D) **Správa portálu proč říct Ne cigaretám - http://necigaretam.cz/**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018

Ukazatel: minimálně 10 příspěvků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

E) **Správa Facebookových stránek: Projekt Zdravý kraj, Bezpečně v Kyberprostoru, Proč říct Ne cigaretám**

 Termín: 31. 12. 2018

 Ukazatel: počet lajků k jednotlivým příspěvkům

 Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Vyhodnocení Ročního plánu aktivit PZK a MA21 a vytvoření nového plánu aktivit PZK a MA21 na rok 2019**

 Termín: 28. 2. 2019

Ukazatel: předložení nového a vyhodnocení předešlého Ročního plánu aktivit PZK a MA21 do volených orgánů Jihomoravského kraje

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Spolupráce se zdravými municipalitami JMK**
2. **Příprava, vyhlášení a administrace Dotačního programu Zdravé municipality JMK 2018**

Termín: průběžně, vyhodnocení po 31. lednu 2019 (dle termínu pro předložení vyúčtování poskytnutých dotací)

Ukazatel: počet podaných žádostí/výška poskytnutých dotací

Garant: Ing. Žižlavská (OKŘ)

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro zdravé obce v JMK**

Termín: průběžně, vyhodnocení k 31. 12. 2018

Ukazatel: počet účastníků, výsledky šetření spokojenosti účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Spolupráce s partnerskými subjekty včetně zapojení zaměstnanců KrÚ JMK**
2. **Příprava, uspořádání charitativních akcí ve spolupráci s partnery PZK**

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a odpovědná osoba spolupracujícího subjektu

1. **Příprava, uspořádání vzdělávacích akcí zaměřených na témata udržitelného rozvoje pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2018

Ukazatel: počet vzdělávacích akcí, počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a OKŘ (OPVV)

1. **Příprava a uspořádání akce „Daruj krev s Jihomoravským krajem“ pro zaměstnance KrÚ JMK a oslovených příspěvkových organizací**

Termín: v průběhu roku 2018 (duben)

Ukazatel: počet účastníků, zapojení dalších oslovených subjektů

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Vesnice roku**

Termín: dle termínů konání, vyhodnocení 31. 12. 2018

Ukazatel: počet přihlášených obcí

Garant: ORR

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Jihomoravské dožínky**

Termín: dle termínu konání, kontrola 31. 12. 2018

Ukazatel: počet návštěvníků

Garant: ORR

1. **Propagace fairtradových a regionálních potravin (např. formou zdravých snídaní, informační kampaň)**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí, počet návštěvníků (kvalifikovaný odhad)

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Spolupráce na přípravě podkladů pro dílčí zprávy o zdraví obyvatel**

Termín: průběžně, vyhodnocení k 31. 12. 2018

 Ukazatel: počet podkladů

 Garant: pracovní skupina Projektu Zdravý Jihomoravský kraj

1. **Zapojení Zdravého kraje do celostátních kampaní**
2. **Zapojení se do akce „Do práce na kole“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: cca květen 2018 (dle termínu celostátní akce)

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Zapojení se do akce „Ukliďme Česko“**

Termín: cca duben 2018 (dle termínu celostátní akce)

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Zapojení se do akce „Avon – běh proti rakovině prsu“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: cca květen 2018 (dle termínu konání akce)

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Akce Zdravého kraje určené veřejnosti**
2. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro základní a střední školy – prevence kouření v rámci projektu Proč říct NE cigaretám**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Příprava a organizace akcí zaměřených na protidrogovou prevenci v rámci Jihomoravského kraje**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Prezentace aktivit zaměřených na prevenci cévních mozkových příhod**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet kontaktovaných subjektů

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Seminář k problematice začleňování osob s duševním onemocněním**

Termín: do 30. 6. 2018

Ukazatel: počet účastníků

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Propagace systému bezodpadového hospodaření**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet aktivit

Garant: koordinátorka PZK a MA21, spolupráce OŽP, ORR

1. **Podpora a propagace auditu Familyfriendlycommunity**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet informačních aktivit o auditu

Garant: koordinátorka PZK a MA21

1. **Zapojení Zdravého kraje do projektů**
2. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí v rámci projektu Bezpečně v kyberprostoru**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu

Garant: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, KŘ PČR

1. **Zapojení do projektu Kraje pro bezpečný internet**

Termín: 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu

Garant: Ing. Šárka Žižlavská, OKŘ

1. **Účast v přeshraničním projektu MagNet formou akce Aleje života**

Termín: průběžně, vyhodnocení k 31. 12. 2018

Ukazatel: dle ukazatelů projektu

Garant: Bc. Brtnická