**Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2020**

**(Akční plán zlepšování místní Agendy 21)**

**Vysvětlivky k záhlaví tabulky:**

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2020.

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2020.

Garant – osoba/organizace odpovědná za realizaci aktivity

Ukazatel – hledisko, dle kterého bude posuzována úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis.

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2020 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele.

**Zkratky:**

JMK – Jihomoravský kraj

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje

PZK – Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21

MA21 – místní Agenda 21

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet

NSZM – Národní síť zdravých měst ČR

PČR – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce

OKŘ – odbor kancelář ředitele

CSR – pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti

OKŘ – odbor kancelář ředitele, ORR – odbor regionálního rozvoje, OŽP – odbor životního prostředí, OŠ – odbor školství, OD – odbor dopravy, OKPP – odbor kultury a památkové péče, OSV – odbor sociálních věcí KrÚ JMK

**Administrativa a publicita**

Doplňování údajů o aktivitách JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a Informačního systému MA21 je základní podmínkou pro posuzování míry naplňování kritérií při aplikaci nástroje MA21 v JMK organizací CENIA, která informační systém spravuje. Dalšími nezbytnými podmínkami pro úspěšnou realizaci projektu je jeho dostatečná publicita (tj. zejména správa internetových portálů a příspěvků na sociální síti Facebook). Cílem je splnění požadavků pro udělení kategorie „D“ dle měřítek Informačního systému MA21. Návrh na zlepšení směřuje také k využití sociální sítě Instagram.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | | |
| 1. | Úhrada příspěvku JMK za členství v NSZM ve výši 99.000 Kč | 31.01.2020 | K-PZK | Výpis z bankovního účtu JMK | Uhrazeno |
| 2. | Vyhodnocení plánu zlepšování PZK a MA21 za rok 2019 a vytvoření nového plánu pro rok 2020 | 28.02.2020 | K-PZK | Materiál k projednání RJMK a ZJMK | Schválení materiálu |
| 3. | Doplňování níže uvedených údajů za JMK do Dataplánu NSZM:   * osoba odpovědného politika * vyhodnocení plánu zlepšování PZK a MA21 za rok 2019 * plán zlepšování PZK a MA 21 na rok 2020 * aktualizace údajů o koncepčních dokumentech JMK * příklady dobré praxe * údaje o realizaci systému kvality v rámci KrÚ | 31.03.2020  31.03.2020  31.03.2020  31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020 | K-PZK | záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na https://terminal.dataplan.info/cz/jmk | 1 zápis  1 zápis  1 zápis  zápisy dle skutečnosti  2 zápisy  4 zápisy |
| 4. | Doplňování níže uvedených údajů do Informačního systému MA21:   * potvrzení zájmu o registraci * osoba odpovědného politika * osoba koordinátora MA21 * schválení dokumentu k MA21 * existence neformální skupiny pro MA21 * zprávy o MA21  v médiích * plánování s veřejností * webové stránky k MA21 * společná aktivita tří sektorů * hodnotící zpráva a plán zlepšování MA21 | 31.03.2020  31.03.2020  31.03.2020  31.03.2020  31.12.2020  31.12.2020  31.12.2020  31.03.2020  31.12.2020  31.12.2020 | K-PZK | Záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu JMK) na https://ma21.cenia.cz | 1 zápis  1 zápis  1 zápis  1 zápis  1 zápis  4 zápisy  2 zápisy  1 zápis  1 zápis  2 zápisy |
| 5. | Správa portálu PZK a MA21 na https://  zdravyjmk.cz | 31.12.2020 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu PZK a MA21 | 12 příspěvků |
| 6. | Správa profilu PZK a MA21 na Facebooku | 31.12.2020 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky  počet „líbí se“ | 25 příspěvků  25 to se mi líbí |
| 7. | Správa portálu projektu Bezpečně v kyberprostoru | 31.12.2020 | PČR | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 10 příspěvků |
| 8. | Správa portálu projektu Proč říci NE cigaretám | 31.12.2020 | K-NC | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 5 příspěvků |
| 9. | Publikování informací ve Vnitřním zpravodaji KrÚ JMK | 31.12.2020 | K-PZK | Zveřejněné články | 5 článků |
| 10. | Jednání pracovní skupiny PZK a MA21 (dle stanov schválených RJMK minimálně 2x ročně) | 31.12.2020 | K-PZK | Počet uskutečněných setkání  Zápisy nebo prezentace ze setkání  Počet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání  2 zápisy  do výše počtu členů pracovní skupiny |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | | |
| 11. | Publikování příspěvků týkajících se PZK  a MA21 na Instagramu | 31.12.2020 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky | 10 příspěvků |

**Spolupráce s municipalitami zapojenými do PZK a MA21**

Rozvíjení spolupráce s municipalitami, které se zapojily do PZK a MA21, je stěžejní náplní tohoto projektu. JMK vychází z předpokladu, že pokud má zájem být „zdravým krajem“, musí se skládat ze „zdravých“ jednotek – obcí, měst a svazků obcí. Důraz na spolupráci s municipalitami je zásadní z toho důvodu, že obce a města jsou těmi správními jednotkami, které jsou občanům kraje nejblíže. Cílem zlepšení je rozvíjení spolupráce se zapojenými municipalitami a podpora kvalitních projektů v rámci dotačního programu Zdravé municipality JMK 2020. V rámci pokračování kampaně Kraj bez plastu je plánováno pořídit darem pro nové členy PZK a MA21 vratné nápojové kelímky.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Dotační program Zdravé municipality JMK 2020 | 31.12.2020 | OKŘ | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Do výše počtu municipalit zapojených do PZK  Do výše 500 tis. Kč |
| 2. | Hromadná setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 31.12.2020 | K-PZK | Počet uskutečněných setkání  Zápisy nebo prezentace ze setkání  Počet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání  2 zápisy  Do výše počtu municipalit zapojených do PZK |
| 3. | Projekt Aleje života (výsadba dřevin v obcích a jejich okolí) ve spolupráci se spolkem Větvení | 31.12.2020 | K-PZK  Větvení | Počet vysázených alejí v obcích a jejich okolí | Dle zájmu ze strany obcí |
| 4. | Nabídka osvětových akcí pro zájemce ze strany municipalit  (K-PZK zvolí témata jednotlivých vzdělávacích akcí a osloví obce zapojené do PZK s konkrétní nabídkou; realizace akce bude hrazena z prostředků JMK nad rámec dotačního programu pro zdravé municipality) | 31.12.2020 | K-PZK | Konkrétní zaměření vzdělávací akce  Počet obcí, které využijí nabídky | 2 témata za rok  Do výše počtu municipalit zapojených do PZK |
| 5. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky | 30.09.2020 | ORR | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. | 2 ceny |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | |
| 6. | Pořízení vratných nápojových kelímků pro nové členy PZK a ty členy, kteří ještě kelímky neobdrželi | 31.12.2020 | K-PZK | Počet darovaných nápojových kelímků | 500 kusů pro jednu obec/svazek obcí |

**Akce zaměřené na zaměstnance KrÚ**

Pořádání vzdělávacích akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a ochrany životního prostředí (semináře zaměřené např. na zdravý životní styl, poskytování první pomoci, ekologické nakládání s odpady apod.) s cílem podpořit zdravotní gramotnost zaměstnanců KrÚ a informovanost o tématech spadajících do oblasti udržitelného rozvoje. Cílem zlepšení je uspořádat seminář zaměřený na ekologické chování v pracovním i osobním životě. Oproti minulosti dochází k redukci aktivit zaměřených na zaměstnance úřadu ve prospěch aktivit zaměřených na veřejnost a municipality zapojené do projektu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Vzdělávací seminář zaměřený na zdravé sezení a pohybové návyky | 31.03.2020 | K-PZK | Seminář  Počet účastníků | 5 seminářů  100 osob |
| 2. | Kurzy první pomoci | 31.12.2020 | K-PZK | Kurz  Počet účastníků | 6 kurzů  120 osob |
| 3. | Seminář zaměřený na zvýšení zdravotní gramotnosti zaměstnanců JMK | 31.12.2020 | K-PZK | Seminář  Počet účastníků | 1 seminář  50 osob |
| 4. | Společné darování krve | 31.12.2020 | K-PZK | Počet dárců krve  Počet nových dárců | 20 osob  5 osob |
| 5. | Zapojení do výzvy Do práce na kole (pořádá spolek Auto\*Mat) | 30.06.2020 | K-PZK | Počet účastníků | 20 účastníků |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | |
| 6. | Seminář zaměřený na ekologické chování v pracovním i osobním životě. | 30.09.2020 | K-PZK | Seminář  Počet účastníků | 1 seminář  30 účastníků |

**Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty, akce zaměřené na veřejnost, celostátní kampaně**

Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty jsou důležitou složkou při uplatňování kritérií MA21 a naplňování myšlenky partnerství s ostatními subjekty veřejné správy, neziskovým i soukromým sektorem. V případě celostátně vyhlašovaných kampaní se může jednat jak o zapojení se do kampaní vyhlašovaných NSZM (např. Evropský týden mobility, Dny zdraví apod.), tak o připojení se ke kampaním jiných organizací, např. Světové zdravotnické organizace (např. Informační kampaň ke světovému antibiotickému dni, Světový den boje proti AIDS apod.). Součástí akcí zaměřených na veřejnost jsou zejména preventivní programy realizované v rámci PZK a MA21, jako je Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet a Proč říci NE cigaretám. Cílem zlepšování je navázání spolupráce při pořádání osvětových akcí s krajskými nemocnicemi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Podpora sportovní akce s celospolečenským/benefičním přesahem | 30.09.2020 | K-PZK | Počet účastníků | 20 účastníků |
| 2. | Aktivity zaměřené na začleňování osob s duševním onemocněním (semináře, konference) | 31.12.2020 | K-PZK | Počet akcí  Počet účastníků | 2 akce  100 účastníků |
| 3. | Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) | 31.12.2020 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 9 mil. Kč |
| 4. | Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) | 31.12.2020 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 35 mil. Kč |
| 5. | Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) | 31.12.2020 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 6 mil. Kč |
| 6. | Dotační program pro oblast prevence kriminality | 31.12.2020 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 1,5 mil. Kč |
| 7. | Multietnická setkání | 31.12.2020 | OŠ | Počet uskutečněných setkání národnostních menšin žijících na území JMK | 1 setkání |
| 8. | Konference „Zdraví nás baví“ | 31.12.2020 | OŠ | Počet účastníků | 80 účastníků |
| 9. | Uspořádání akce Vesnice roku | 31.12.2020 | ORR | Udělení cen (stuh) vítězným obcím | 5 cen |
| 10. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky | 30.09.2020 | ORR | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. | 2 ceny |
| 11. | Podpora retenční schopnosti krajiny v JMK (dotační program) | 31.12.2020 | ORR | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 8 mil. Kč |
| 12. | Environmentální výchova a osvěta (dotační program) | 31.12.2020 | OŽP | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 2 mil. Kč |
| 13. | Podpora budování infrastruktury a vybavení dětských dopravních hřišť | 31.12.2020 | OD | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 2 mil. Kč |
| 14. | Podpora výuky dopravní výchovy | 31.12.2020 | OD | Počet odučených hodin | 1300 |
| 15. | Dopravní soutěž mladých cyklistů | 31.12.2020 | OD | Počet zapojených škol | 85 |
| 16. | Pořádání akcí pro veřejnost s tematikou dle NS BESIP | 31.12.2020 | OD | Počet akcí | 90 |
| 17. | Pořádání seminářů k tématům BESIP | 31.12.2020 | OD | Počet seminářů | 4 |
| 18. | Projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky  a studenty základních a středních škol) | 31.12.2020 | K-NC | Počet preventivních přednášek | 30 přednášek |
| 19. | Projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro žáky a studenty základních a středních škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance KrÚ) | 31.12.2020 | PČR | Počet vzdělávacích seminářů  Počet preventivních aktivit (besed, přednášek)  Počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy | 5 seminářů  100 přednášek  1 soutěž |
| 20. | Projekt Kraje pro bezpečný internet (pro žáky a studenty základních a středních škol) | 31.12.2020 | OKŘ | Počet soutěží (kvízy) pro žáky a studenty  Počet účastníků soutěží  Finanční dar pro vítěznou školu | 2 kvízy  1 000 účastníků  Do výše 10 tis. Kč |
| 21. | Realizace auditu  Familyfriendlycommunity | 31.12.2020 | OSV | Počet oceněných obcí (měst)  údržba stránek  https://www.auditfamilyfriendly-community.cz | 5 obcí  aktualizace  dle potřeby |
| 22. | Podpora rodinné politiky a Rodinné pasy | 31.12.2020 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 7,8 mil. Kč |
| 23. | Podpora seniorských aktivit a Senior pasy | 31.12.2020 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 4,5 mil. Kč |
| 24. | Soutěž Skrytá paměť Moravy | 31.12.2020 | OKPP | Počet udělených ocenění | 2 hlavní ocenění (2 kategorie) |
| 25. | Soutěž Čarovné barvy země | 31.12.2020 | OKPP | Počet udělených ocenění | 5 hlavních ocenění (5 kategorií) |
| 26. | Soutěž Mistr tradiční rukodělné výroby | 31.12.2020 | OKPP | Počet udělených ocenění | 3 ocenění |
| 27. | Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka | 31.12.2020 | OKPP | Počet udělených ocenění | 3 hlavní ocenění (3 kategorie) |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | |
| 28. | Osvětové akce pro veřejnost ve spolupráci s nemocnicemi zřízenými JMK | 31.12.2020 | K-PZK | Počet osvětových akcí  Počet zapojených nemocnic | 2 akce  2 nemocnice |