**Plán zlepšování na rok 2018**

1. **Splnění kritérií MA 21 nejméně pro kategorii „D“ v databázi MA 21 ČR**

 termín: do 30. 11. 2018

 zodpovědnost: koordinátorka ZO

 ukazatel: schválené formuláře kritérií na ma21.cenia.cz

1. **Příprava Plánu zlepšování na rok 2019**

 termín: na konci roku 2018

 zodpovědnost: koordinátorka ZO

ukazatel: Radou odsouhlasený dokument vložené na dataplan.info

1. Medializace aktivit Zdravé obce Bystřice v Informátoru a na webových stránkách obce

 termín: během roku 2018

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZO

 ukazatel: publikované články v Informátoru a aktualizované webové stránky obce

1. Účast koordinátorky na akreditovaném vzdělávání NSZM (jarní, letní a podzimní škola) a získání zlatého certifikátu

 termín: březen, červen, listopad 2018

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZO, tajemník

 ukazatel: účast na vzdělávacích kurzech a získání zlatého certifikátu

1. Příprava a realizace celostátních osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji - Den země, Den s IZS

 termín: duben, červen 2018

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZO, komise MA21, partneři obce

 ukazatel: realizované akce

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení vlastní kampaně k udržitelnému rozvoji (*zdravý* běh)**

 termín: duben 2018

 zodpovědnost: koordinátorka, politik ZO, místostarosta obce, partneři obce

 ukazatel: realizovaná akce

1. **Zapojení veřejností (kulaté stoly, veřejné fórum)**

termín: v průběhu roku 2018

zodpovědnost: koordinátorka, politik ZO, místostarosta

ukazatel: realizace min. 1 veřejného fóra a 1 kulatého stolu v průběhu roku 2018

1. **Plánování s nejmladší generací – školní fórum**

termín: v průběhu roku 2018

zodpovědnost: koordinátorka, politik ZO, místostarosta, ředitelé ZŠ

ukazatel: realizace min. 1 veřejného fóra a 1 kulatého stolu v průběhu roku 2018

1. **Předložení Hodnotící zprávy o činnosti a aktivitách Zdravé obce Bystřice**

 termín: konec roku 2018

 zodpovědnost: koordinátorka ZO, komise MA21

 ukazatel: výpis z usnesení Rady obce