**PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDY 21**

**PRO ROK 2018**

 

**Co je akční plán zlepšování PZM a MA 21?**

* Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování na nadcházející období informující o tom, čeho by se mělo v následujícím časovém horizontu dosáhnout a kam by se měl proces posunout
* Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21
* Důraz je kladen zejména na inovace – tj. činnost, které se oproti předchozímu roku zavádí nově, případně se jakkoli dále rozvíjejí/prohlubují

**Návrhy na zlepšování:**

1. Úspěšně obhájit kategorii „C“

Termín: do 30.10.2018

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: koordinátor ZM a MA21, Komise ZM a MA21, vedení města a MěÚ BnPl

Indikátory: naplnění všech ukazatelů kategorie „C“ v rámci kritérií MA21

1. Projednání a schválení Plánu zlepšování pro rok 2018

Termín: ½ roku 2018

Zodpovědnost: politik a koordinátor ZM a MA21, Komise ZM a MA21

Spolupráce: vedení města BnPl., radní

Indikátory: rada města na svém jednání schválí Plán zlepšování na rok 2018

1. Hodnotící zpráva ZM a MA21 za rok 2017

Termín: březen 2018

Zodpovědnost: politik a koordinátor ZM a MA21, Komise ZM a MA21

Spolupráce: vedení města BnPl., radní

Indikátory: rada města na březnovém jednání 2018 vezme na vědomí Hodnotící zprávu za rok 2017

1. Absolvování akreditovaného vzdělávání koordinátora v rámci tzv. škol NSZM ČR

Termín: dle harmonogramu akcí NSZM ČR (jarní, letní a podzimní škola) – akreditace MV ČR

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

Anotace: koordinátor je povinen dle metodiky NSZM ČR zvyšovat svoji kvalifikaci

Indikátory: obhájit získaný „zlatý certifikát“

1. Schválit finanční podporu aktivit MA21 vyplývajících z komunitního plánování

Termín: 2. pololetí roku 2018

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Anotace: jedná se o podporu z rozpočtu města pro realizaci MA21 prostřednictvím financování aktivit, které reagují na komunitní plánování, např. řešení ověřeného problému z veřejného fóra, případně z jiného komunitního plánování

Indikátory: usnesení zastupitelstva/rady o schválení finanční podpory pro konkrétní aktivitu, či doložení faktury, dokladu nebo písemného potvrzení pro konkrétní aktivitu

1. Akreditovaný seminář k udržitelnému rozvoji pro veřejnost

Termín: do 30.10.2018

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: koordinátor ZM a MA21, vedení města

Indikátor: seminář zabývající se problematikou udržitelného rozvoje s certifikovaným lektorem

1. Kulaté stoly s občany

Termín: 1. pololetí roku 2018

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: komise ZM a MA21, vedení města a MěÚ BnPl.

Indikátor: témata bezpečnosti, aktualizace strategického plánu – projekty a vize, Sídliště – parkování a teplo

1. Primární prevence kriminality

Termín: 2. pololetí roku 2018

Zodpovědnost: vedení města

Indikátor: informovat nové vedení ZŠ o doporučení navázat spolupráci v oblasti primární prevence s certifikovaným týmem paní Radimecké, provázat s Komisí prevence kriminality

1. Den laskavosti

Termín: rok 2018

Zodpovědnost: politik ZM a MA21

Spolupráce: žáci ZŠ a SLM, p.o.

Indikátor: organizované úklidy veřejného prostranství při turistické stezce na Sokolském vrchu

Návrh Plánu zlepšování na rok 2018 zpracovala Stanislava Feistnerová, koordinátorka ZM a MA21 ve spolupráci s politikem ZM a MA21, p. Filipem Ušákem.