**Plán zlepšování**

**Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2022**

**VYHODNOCENÍ**

Plán zlepšování je nástroj Zdravého města Týnec nad Sázavou, který navrhuje zlepšení pro projekt Zdravé město a místní Agenda 21 v roce 2022, a to v souladu s kritérii MA21. Plán obsahuje cíle zlepšení, identifikaci jednotlivých plánovaných aktivit, termíny plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Plán je předkládán radě města ke schválení.

# **Cíle:**

* pokračování v projektu Zdravého města a místní Agendy 21
* obhájení kategorie „C\*\*\*“ v rámci plnění kritérií v místní Agendě 21
* medializace projektu Zdravé město a MA21
* informovat a vzdělávat zastupitele, pracovníky úřadu a veřejnost
* zapojovat veřejnost do řešení otázek udržitelného rozvoje
* zapojovat veřejnost do rozhodování o dění ve městě
* prohlubovat strategické řízení
* rozšíření a upevnění místního partnerství, navázání spolupráce

# **Aktivity:**

1. **Setkávání komise pro MA21**

Termín: dle potřeby, minimálně 2x za rok

Ukazatel: zápis ze schůze, zveřejnění zápisu na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Nové webové stránky Zdravého města**

Termín: do 31.12.2022

Ukazatel: webové stránky a zveřejňování informací o zdravém městě

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, webmaster

Vyhodnocení: nesplněno

1. **Pravidelné informování veřejnosti o postupu projektu Zdravé město a MA21**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: tiskové zprávy, pozvánky, fotky

Odpovědnost: tiskový mluvčí, koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro veřejnost**

Termín: do 31.10.2022

Ukazatel: tisková zpráva, prezenční listina, CV lektora, anotace přednesené prezentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Realizace osvětové akce k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad a samosprávu**

Termín: do 31.10.2022

Ukazatel: prezenční listina, CV lektora, anotace přednesené prezentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: nesplněno – akce byla pořádána pouze pro žáky ZŠ

1. **Realizace participativního rozpočtování**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: usnesení, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat kulatý stůl s žáky základní školy na témata z výstupů z veřejného fóra**

Termín: do 31.12.2022

Ukazatel: zápis, zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: nesplněno – bylo uspořádáno školní fórum

1. **Zrealizovat setkání s veřejností k řešení poloostrova Náklí**

Termín: do 31.12.2022

Ukazatel: zápis, zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: nesplněno – dokud nebudou vyřešeny majetkové vztahy, není možné uspořádat setkání s veřejností

1. **Akreditované vzdělávání koordinátora projektu Zdravé město a MA21**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: certifikát/osvědčení

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Akreditované vzdělávání politika projektu Zdravé město a MA21**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: certifikát/osvědčení

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení osvětové kampaně se zaměřením na ekologii Den Země**

spolupráce a navázání na projekt Čistá řeka Sázava

Termín: do 31.10.2022

Ukazatel: společné zapojení tří sektorů do kampaně, fotodokumentace, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, komise pro MA21, MAS Posázaví, tiskový mluvčí

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den pohybu a zdraví**

spolupráce a propojení s akcí TJ Týnec nad Sázavou z.s.

Termín: 28. 9. 2022

Ukazatel: společné zapojení tří sektorů do kampaně, fotodokumentace, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, komise pro MA21, tiskový mluvčí, TJ Týnec nad Sázavou, z.s.

Vyhodnocení: splněno

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení osvětové akce Dopravní soutěž pro žáky ZŠ**

Termín: do 31.10.2021

Ukazatel: zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, MP Týnec nad Sázavou

Vyhodnocení: splněno

1. **Účast na akcích v rámci „vzdělávání v praxi“**

setkání se zástupci obcí v regionu a diskuse nad příklady dobré praxe

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: získání informací a zkušeností, zápis, zveřejnění na webu

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Realizace mezigenerační spolupráce**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: zveřejnění na webu, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21, zástupce ZŠ

Vyhodnocení: nesplněno - nebyl zájem ze strany starší generace

1. **Vyplnění a odevzdání auditu udržitelného rozvoje na téma správa věcí veřejných a územní rozvoj**

Termín: do 31.03.2022

Ukazatel: platný audit v systému CENIA

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Průběžná kontrola plnění povinností z auditů MA21**

Termín: minimálně 1x za rok

Ukazatel: zápis

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádání třífázového plánování s veřejností**

Termín: do 31.10.2022

Ukazatel: zápis/článek

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21, politik PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat setkání s veřejností k představení finální podoby Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou**

Termín: do 28.02.2022

Ukazatel: článek, fotodokumentace, prezenční listina

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádání minimálně 1 přednášku z cyklu Bezpečné město**

Termín: v průběhu celého roku

Ukazatel: článek, fotodokumentace

Odpovědnost: koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

1. **Uspořádat setkání s veřejností k systému odpadového hospodářství**

Termín: do 31.12.2022

Ukazatel: článek, fotodokumentace, prezenční listina

Odpovědnost: politik PZM a MA21, koordinátor PZM a MA21

Vyhodnocení: splněno

Vyhodnocení zpracovala: Ing. Alena Pivoňková, koordinátorka PZM a MA21 dne 05. ledna 2023

Plán zlepšování Zdravého města Týnec nad Sázavou a MA21 na rok 2022 byl schválen Radou města usnesením č. RM/2022/02/23 ze dne 24. ledna 2022.

Rada vzala na vědomí vyhodnocení plánu zlepšování za rok 2022 usnesením č. RM/2023/3/32 ze dne 06. 02. 2023.