Plán zlepšování Zdravého města Poděbrady na rok 2026

Město Poděbrady je členem Národní sítě zdravých měst (dále jen NSZM) od roku 1997. Tato odborně zaměřená asociace 140 měst, obcí a regionů se zaměřuje na projekty místního rozvoje, zapojování místní veřejnosti, škol, nevládních  i podnikatelských subjektů za účelem zvyšování kvality života a zdraví obyvatel. V rámci této spolupráce byly v Poděbradech v minulosti realizovány projekty Tiché a zdravé město a Obnovení lesoparku Obora.

Plán zlepšování je nástroj Zdravého města Poděbrady, který navrhuje zlepšení v rámci realizace projektu Zdravé město v roce 2026. Plán obsahuje cíle zlepšení, identifikaci jednotlivých plánovaných aktivit, termíny plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování. Plán zlepšování je základním nástrojem koordinátora. Obsahuje souhrnný popis aktivit, které se budou v rámci projektu v daném roce realizovat.

CÍLE:

- pokračovat v projektu Zdravého města Poděbrady

- medializovat projekt Zdravé město v místních médiích (Poděbradský zpravodaj, www, facebook, instagram)

- zapojovat veřejnost do rozhodování o dění ve městě

- podporovat veřejnost k zájmu o vylepšování svého okolí

- zapojovat veřejnost do řešení otázek udržitelného rozvoje

- zlepšovat a udržovat systematickou a efektivní komunikaci s veřejností, včetně správné a cílené informovanosti obyvatel města

- zaměřit a prohlubovat vzdělávání v oblasti Zdravého města na koordinátora, vedení města, pracovníky úřadu a veřejnost

INSTITUCIONÁLNÍ ZAKOTVENÍ:

Odpovědný politik ZM: Mgr. Roman Schulz – starosta

Koordinátor ZM: Mgr. Dominika Zvolenská, vedoucí odboru školství a dotací

AKTIVITY:

- Plán zlepšování pro rok 2026

Vytvořit plán zlepšování pro rok 2026.

Termín: do 31. 3. 2026

Odpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města

- Logo „Zdravé město“

Vytvořit logo Zdravého města Poděbrady.

Termín: do 31. 12. 2026

Odpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města, IT oddělení

- Roll up banner – Zdravé město Poděbrady

Vytvořit návrh a zadat výrobu roll up banneru s logem Zdravé město Poděbrady a logem NSZM.

Termín: do 31. 12. 2026

Odpovědnost: koordinátor ZM

Spolupráce: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města

- Akreditované vzdělávání koordinátora ZM

Účast koordinátora na škole NSZM min. 1x ročně, účast na online  vzdělávacích akcích organizovaných NSZM – tzv.  e-Rozvojovny.

Termín: průběžně

Odpovědnost: koordinátor ZM

- Získání zlatého certifikátu koordinátora

Termín: 31. 12. 2026

Odpovědnost: koordinátor ZM

Indikátor: absolvování kurzu A, ústní test, e-Rozvojovna

- Postup města Poděbrady do vyšší skupiny

Termín: 31. 12. 2026

Odpovědnost: koordinátor ZM

Indikátor: účast koordinátora na vzdělávacím bloku A, ústní test  + získání absolventského certifikátu pokročilého koordinátora

- Zpracování příkladů dobré praxe a jejich sdílení

Termín: průběžně

Odpovědnost: koordinátor ZM

Indikátor: tiskové zprávy, mediální zprávy, fotodokumentace

- Zapojení se Zdravého města Poděbrady do kampaní a osvětových akcí pro veřejnost

- Výzva 10 000 kroků – duben a říjen 2026

- 16. ročník soutěže GASTRO Poděbrady 24. 4. 2025

- Den seniorů v Poděbradech – společně už 20 let (8-10/2026)

- Den Země 2026

- Podpora komunitních akcí ve městě (Sousedské slavnosti, Sousedské adventní zpívání, Dny dětí, Dětské trhy, Drakiáda, Podzimní swap, Hravé odpoledne a sousedské posezení aj.)

zpracovala:

Mgr. Dominika Zvolenská

Vedoucí odboru školství a dotací

Koordinátor ZM Poděbrady