**Plán zlepšování Zdravého města Znojma pro rok 2015**

**Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo – zdravé město v roce 2015 dosáhnout. Součástí formulace jednotlivých cílů je stanovení termínů jejich plnění a odpovědnosti za úspěšnou realizaci.**

**1. Udržení kategorie „C“ v databázi MA21**

Naplňování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro dosažení kategorie „C“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií kategorie „C“ do databáze MA21.

 **Termín:** 30. listopadu 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**2. Dokončení procesu přípravy Strategického plánu rozvoje města Znojma**

Vytvoření návrhové části strategického plánu a akčního plánu komunitní a expertní metodou.

**Termín:** 30. 9. 2015

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, garanti tematických pracovních skupin, zpracovatelská firma

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, Komise pro ZM a MA21

**3.** **Akreditované vzdělávání koordinátora**

Účast koordinátora na školách NSZM (jarní, letní, podzimní) a dalších akcích dle harmonogramu NSZM.

**Termín:** v průběhu roku 2015

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, politik ZM a MA21, tajemnice úřadu

**4. Realizace aktivit v rámci projektu Znojmo – město zeleně (rodina Okurkova)**

Vytvoření, spuštění a pravidelná aktualizace webových stránek [www.znojmo-mestozelene.cz](http://www.znojmo-mestozelene.cz), naplánování a realizace jednotlivých aktivit – kampaně na podporu třídění odpadu, mapování černých skládek, zvýšení informovanosti občanů o službách MěÚ, výsadby stromů a zeleně na veřejných prostranstvích s aktivní účastí obyvatel města apod.

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** vedoucí OŠKPP, tisková mluvčí, vedoucí OÚPSR, odpadový hospodář, městská architektka, Městská zeleň, p.o., koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** odbor investic a technických služeb, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, Komise pro ZM a MA21

**5. Ustanovení expertní pracovní skupiny pro rozvoj cyklodopravy ve městě a naplánování konkrétních aktivit (Akční plán cyklodopravy)**

Podpora rozvoje cyklodopravy je jednou z priorit v Komunitním plánu zdraví a kvality života 2014 – 2015, které si občané stanovili na Fóru Zdravého města Znojma 2014. Pracovní skupina prověří aktuálnost doposud zpracovaných materiálů a bude se podílet na vytvoření koncepce cyklodopravy.

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR

**Spolupráce:** odbor investic a technických služeb, oddělení územního plánování, Znojemská Beseda, p.o., místní sdružení a odborníci, Dopravní inspektorát Policie ČR

**6. Pravidelná zasedání poradního sboru starosty k otázkám aktivní politiky zaměstnanosti**

Poradní sbor starosty byl vytvořen v roce 2013 a zabývá se problémy v oblasti místní ekonomiky, trhu práce, vzdělávání a zaměstnanosti ve městě.

**Termín:** 3x za rok

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, politik ZM a MA21

**Spolupráce:** tisková mluvčí, oddělení interního auditu, Úřad práce, SVŠE, Okresní hospodářská komora Znojmo, významní zaměstnavatelé

**7. Vytvoření seznamu strategických a koncepčních dokumentů města a pravidelné hodnocení jejich aktuálnosti**

Seznam dokumentů bude zveřejněn na Intranetu MěÚ a bude přístupný všem zaměstnancům. Ucelený a přístupný seznam všech strategických dokumentů v tuto chvíli na úřadě chybí. Jeho vytvoření usnadní úředníkům práci. Všichni budou mít přehled, které dokumenty již existují a budou s nimi moci pracovat.

**Termín:** březen 2015

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, IT oddělení

**Spolupráce:** vedoucí OÚPSR, tajemnice úřadu, dotčené odbory

**8.** **Veřejné projednání k návrhové části Strategického plánu rozvoje města Znojma**

Odborná příprava, facilitace, technické a organizační zajištění veřejného projednání. Rozdělení dle jednotlivých pilířů strategického plánu. Zpracování výstupů a zapracování do návrhové části strategického plánu.

**Termín:** březen – květen 2015

**Odpovědnost:** zpracovatelská firma, koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, tajemnice úřadu, garanti tematických pracovních skupin

**9. Uspořádání osvětové kampaně Den Země**

Příprava a realizace kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí a environmentální vzdělávání.

**Termín:** duben 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** Městská zeleň Znojmo, p.o., ZŠ a MŠ, tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, městská policie, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem

**10. Veřejné projednání projektu „Revitalizace vnitrobloku ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě“**

Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců městského úřadu, zodpovědného politika, odborníků a bydlících dotčených projektem. Oprávněné připomínky, které nejsou v rozporu s platnou legislativou a nebrání realizaci všech podstatných částí projektu, budou zapracovány.

**Termín:** jaro/léto 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, projektant

**Spolupráce:** tisková mluvčí, odbor investic a technických služeb, tiskové oddělení, politik ZM a MA21

**11. Veřejné projednání projektu „Úprava lokality Na Káře“**

Příprava, uspořádání a vyhodnocení veřejného projednání. Za účasti zástupců městského úřadu, zodpovědného politika, odborné i laické veřejnosti. Oprávněné připomínky, které nejsou v rozporu s platnou legislativou a nebrání realizaci všech podstatných částí projektu, budou do studie zapracovány.

**Termín:** jaro/léto 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, projektant

**Spolupráce:** tisková mluvčí, odbor investic a technických služeb, tiskové oddělení, politik ZM a MA21

**12. Školení MEPCO – strategické řízení a plánování ve vazbě na udržitelný rozvoj**

Proškolení úředníků a politiků, jak implementovat a pravidelně hodnotit strategický plán a jak směřovat k udržitelnému rozvoji.

**Termín:** červenec 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, zpracovatelská firma

**Spolupráce:** garanti tematických pracovních skupin, dotčené odbory, politik ZM a MA21, vedení úřadu

**13. Uspořádání osvětové kampaně Dny zdraví**

Příprava a realizace kampaně, která bude veřejnost zajímavou formou informovat o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídne aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě.

**Termín:** říjen 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** tisková mluvčí, tiskové oddělení, politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem, ZŠ a MŠ, Státní zdravotní ústav, p.o.

**14. Pořádání Podzimní školy Zdravých měst**

Zajištění vhodných prostor a techniky pro konání akce dle pokynů NSZM ČR, organizace akce, doprovodný program.

**Termín:** listopad 2015

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, tisková mluvčí, Znojemská Beseda, p.o.

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, vedení úřadu, tiskové oddělení, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM, občanská sdružení podporovaná městem

**15. Příprava, uspořádání a vyhodnocení Fóra Zdravého města Znojma**

Fórum Zdravého města je veřejné projednání k celkovému rozvoji města pro širokou veřejnost. Výstupem je formulace deseti nejzávažnějších problémů města, tzv. „10P“, které jsou následně ještě ověřeny anketou a poté zpracovány do komunitního plánu města.

**Termín:** listopad 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM, vedoucí OÚPSR, tisková mluvčí, tiskové oddělení

**16. Adopce stromů v Dolním parku**

Stejně jako v předchozích etapách revitalizace parku, nabídne město všem svým obyvatelům, spolkům, školám, institucím i firmám možnost aktivně se podílet na revitalizaci Městského parku formou adopce vytipovaných stromů. Za symbolickou částku 1000,- Kč obdrží dárce certifikát o adopci stromu a přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka se jménem dárce.

**Termín:** listopad/prosinec 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** Městská zeleň, p.o., tisková mluvčí, tiskové oddělení, odbor investic a technických služeb

**17. Medializace další etapy revitalizace Městského parku**

 Pravidelné a včasné informování veřejnosti o aktuálních krocích v rámci

**Termín:** průběžně

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, tisková mluvčí, tiskové oddělení, Městská zeleň, p.o., odbor investic a technických služeb

**18. Zavedení managementu kvality úřadu**

Stanovení sady kritérií, která umožní provádět pravidelné sebehodnocení úřadu. Výsledky sebehodnocení slouží jako zdroj informací o silných a slabých stránkách úřadu a dále mohou být využity pro benchmarking s dalšími úřady v ČR i v Evropě.

**Termín:** prosinec 2015

**Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, oddělení interního auditu, politik ZM a MA21, tajemnice úřadu, dotčené odbory

**19. Příprava podkladů pro zavedení systémové certifikace (ISO 9001)**

ISO 9001 stanovuje požadavky na systém řízení kvality, nastaví cíle a procesy pro jejich realizaci.

**Termín:** prosinec 2015

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, vedoucí OÚPSR, politik ZM a MA21

**Spolupráce:** oddělení interního auditu, tajemnice úřadu

**20. Medializace projektu ZM a MA21**

Pravidelné uveřejňování informací o aktivitách projektu ZM ve čtrnáctideníku Znojemské Listy, případně v jiných regionálních médiích (týdeníky, rozhlas). Informování médií prostřednictvím tiskových zpráv. Uveřejňování informací na FB. Vytvoření roll-upu s logem Znojmo – Zdravé město.

**Termín:** průběžně (minimálně 4 zprávy v médiích za rok)

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21, tisková mluvčí, tiskové oddělení

**Spolupráce:** politik ZM a MA21

**21. Webové stránky ZM a MA21 (www.znojmo-zdravemesto.cz)**

Průběžná aktualizace, vkládání informací a tiskových zpráv k realizaci jednotlivých aktivit ZM a MA21.

**Termín:** průběžně

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** tisková mluvčí, tiskové oddělení, IT oddělení, politik ZM a MA21

**22. Partnerská spolupráce**

Průběžné mapování možností partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.

**Termín:** průběžně

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM

**23. Hodnotící zpráva ZM a MA21 za rok 2015 a zpracování Plánu zlepšování MA21 na rok 2016**

Hodnotící zpráva podává informace o aktivitách a činnostech v rámci ZM a MA21 v uplynulém roce. Hodnotící zpráva se předkládá vedení města, radním, zastupitelům a partnerům projektu ZM. Zároveň s hodnotící zprávou bude představen nový Plán zlepšování na rok 2016.

**Termín:** do konce února 2016

 **Odpovědnost:** koordinátorka ZM a MA21

**Spolupráce:** politik ZM a MA21, Komise rady pro ZM a MA21, partneři projektu ZM