Projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

# Plán zlepšování v roce 2013

Cíl: Udržet a prohlubovat kvalitu projektu Zdravé Město Valašské Meziříčí a komunikaci se všemi, kteří jsou do projektu zapojeni (s úředníky, partnery a občany). Klást důraz na konkrétní a pro veřejnost prospěšné aktivity.

## 1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání

Poznámka:		jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR

Termín:		březen, červen, listopad 2013

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA21

## 2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní, lokálních

## projektů a dalších aktivit.

Poznámka:	Den Země, Hodina Země, Dny zdraví, Den bez aut, Den bez úrazů, Malá olympiáda školek, Květinový jarmark, Poradna Zdravé výživy, Restaurace přátelská k rodině, ADRA Klub zdraví, analýza zdravotního stavu obyvatel, projekt Šedesát a víc neznamená nic, průzkum k získání dat o sociálně a zdravotně rizikovém chování mládeže a další aktivity.

Termín:		rok 2013

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA 21

Realizace:	Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, partneři /neziskové org., příspěvkové org. apod/

## 3. Fórum Zdravého města

Poznámka:	veřejná diskuze s občany - výsledkem je definování 10P, které

budou následně ověřeny anketou a poté předloženy RM a ZastM

Termín:		říjen 2013

Zodpovědnost:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, partneři

## 4. Aktualizovat Komunitní plán zdraví a kvality života

Poznámka:	na základě výsledků z Fóra Zdravého města

Termín:		do 30. 11. 2013

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21

## 5. Obhájení kategorie C v databázi MA21

Termín:		do 30. 11. 2013

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA21 a Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

## 6. Rozšířit spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Poznámka:	neziskové org., příspěvkové org./MŠ, ZŠ,…/, podnikovou sféra, pracující a studující ve Val. Meziříčí. Zapojení do kampaní Den Země, soutěž Rozkvetlé město a mikroregion, Dny zdraví 2013 a Finanční gramotnost mládeže

Termín:		do 31. 12. 2013

Zodpovědnost:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, Manažerský tým Komunitního plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

7. Plánování s veřejností

Poznámka: 	ve spolupráci s Fórem 2025, Komunitním plánováním sociálních služeb, příslušnými odbory MěÚ.

Termín: 		31. 12. 2013

Zodpovědnost:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, tajemník Fóra 2025, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, Oddělení regionálního rozvoje.

## 8. Medializace Zdravého města Valašské Meziříčí

Poznámka:		alespoň pět zpráv v mediích za rok

Termín:		do 31. 12. 2013

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, partneři akcí

9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách projektu ZM Valašské Meziříčí a MA21 za rok 2012 a připravit

plán zlepšování na rok 2013.

Termín:		do 28. 2. 2013

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21

10. Aktivity Fóra 2025 budou vyvíjeny v souladu s cíli projektu ZM Valašské Meziříčí a

MA21.

Poznámka:	Fórum 2025 bere na vědomí a souhlasí s cíli ZM Valašské Meziříčí a MA21.

Termín:		Do 31. 12. 2013

11. Podání přihlášky do soutěže týkající se kvality veřejné správy

Poznámka: 		například do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra ČR

Termín:		do 30.6.2013

Zodpovědnost: 	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:		koordinátorka ZM a MA21

12. Zapojení Komise pro Zdravé město a MA21 RM Valašské Meziříčí do Komunitního

plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Termín:		do 31.12.2013

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí,

### Vysvětlivky zkratek:

Projekt ZM Valašské Meziříčí a MA21 – projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst České republiky,

Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí – Komise pro Zdravé město a místní Agendu 21 Rady města Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21 = koordinátorka projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a MA21

10P – 10 problémů

politik ZM a MA21 = politik projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

RM = Rada města Valašské Meziříčí; ZastM = Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí

Členové KPSS – organizace zapojené do projektu Komunitní plánování sociálních služeb.