**Příloha č. 2**

****

# Plán zlepšování projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

# v roce 2018

Cíl: Udržet a prohlubovat kvalitu projektu Zdravé Město Valašské Meziříčí a komunikaci se všemi, kteří jsou do projektu zapojeni (s úředníky, partnery a občany).

Klást důraz na konkrétní a pro veřejnost prospěšné aktivity.

1. **Kritérium 2.1 Plánování s veřejností – Dětské slyšení (řízená diskuze dětí s vedením města na téma**

**kvality života ve městě)**

Termín: duben 2018

Ukazatel: 1 dětské fórum

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

Spolupráce: SVČ Domeček, základní školy (školní žákovské parlamenty)

Komentář: Dětské slyšení se každoročně realizuje na konkrétní téma, děti bývají seznámeny

s významem udržitelného rozvoje a vyslechnou si přednášku na určité téma, následně

kladou dotazy přítomným odborníkům a vedení města – budují si zájem o veřejné dění a

vztah ke svému městu.

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Kritérium 2.1 Plánování s veřejností – realizace kulatých stolů na téma dvou vybraných největších problémů definovaných na Fóru Zdravého města v roce 2017**

Termín: v průběhu roku 2018

Ukazatel: 2 kulaté stoly (např. Revitalizace nábřeží Rožnovské Bečvy a další vybraný problém z TOP 10 problémů z Fóra Zdravého města 2017)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, politik ZM a MA21

Komentář: kulaté stoly jsou technikou komunitního plánování, jedná se o diskusní setkání

s veřejností na téma investic apod. Výstupy kulatých stolů dávají přehled o stavu a rozvoji města z hlediska kvality místní veřejné správy, místního partnerství a komunikace s veřejností

Plánované náklady: 0,- Kč

## Kritérium 2.1 Plánování s veřejností - Aktualizace Komunitního plánu zdraví a kvality života

Termín: před konáním Fóra Zdravého města

Ukazatel: zpracovaný dokument dle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: garanti pro jednotlivé problémy, OKS, OŽP, ORRÚP, OSV MěÚ

Komentář: komunitní plán zdraví a kvality života obsahuje souhrn problémů z předchozího fóra Zdravého města a způsob jejich řešení

Plánované náklady: 0,- Kč

## Kritérium 2.1 Plánování s veřejností & 4.1 Pořádání veřejného fóra k UR/MA21 - Fórum Zdravého města

Termín: květen (KZ Valašské Meziříčí)

Ukazatel: 1 veřejné fórum

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, politik ZM a MA21

Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, KZ Valašské Meziříčí

Komentář: jedná se o veřejnou diskuzi s občany na téma největších problémů města. Z fóra vzejde 16 problémů, které budou následně ověřeny anketou mezi širší veřejností, poté budou předloženy Radě a Zastupitelstvu města, které určí garanta odpovědného za jejich řešení. Se způsobem řešení problémů bývají občané seznámeni na dalším fóru Zdravého města.

Plánované náklady: 4 000,- Kč na realizaci fóra, 10 000 Kč na veřejnou anketu

## Kritérium 3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 & 3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích - medializace projektu Zdravé město Valašské Meziříčí

Termín: průběžně 2018

Ukazatel: min. 2 mediální zprávy v každém pololetí

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: zprávy o MA21 jsou zveřejňovány ve VM Zpravodaji a v jiných médiích

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Kritérium 4.1 – Spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů – VIII. Ročník soutěže Restaurace přátelská**

**k rodině**

Termín: školní rok 2018/2019

Ukazatel: realizace projektu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Integrovaná střední škola – COP, restaurační zařízení ve městě

Komentář: 8. ročník soutěže přispívající k propagaci zdravého stravování v restauračních zařízeních a budování prostředí přátelského k rodinám, město uděluje vítězným restauracím certifikát – známku kvality v oblasti prorodinné politiky „Restaurace přátelská rodině“

Plánované náklady: 9 000,- Kč

1. **Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru - realizace Květinového**

**jarmarku, nácvik poskytování první pomoci pro veřejnost**

Termín: 10. 5. 2018

Ukazatel: 1 prodejní akce pro veřejnost se stanovištěm pro nácvik první pomoci (ČČK)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: regionální pěstitelé, Český červený kříž

Plánované náklady: 3 000,- Kč

## Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru Zapojení Zdravého města do

## kampaně Den bez úrazů „Hurá, děti! Bezpečně na prázdniny“

Termín: červen 2018

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Komunitní a vzdělávací centrum EmCéčko jako hlavní organizátor, BESIP, HZS ZK, LZS, Nemocnice VM, Krajský úřad Zlínského kraje

Plánované náklady: 0,- Kč z rozpočtu Zdravého města

1. **Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru Propojení veřejného,**

**neziskového a podnikatelského sektoru - realizace poradny o zdravém životním stylu při farmářských trzích**

Termín: květen – říjen 2018

Ukazatel: 4 poradny při farmářských trzích

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, z.s.

Komentář: poradnu vede kvalifikovaná nutriční terapeutka, která provádí osvětu o zdravém stravování, radí v oblasti diet při různých onemocněních

Plánované náklady: 8 000,- Kč

## Kritérium 4.1 Příprava, realizace a vyhodnocení programu Šedesát a víc neznamená nic

Termín: září – prosinec 2018

Ukazatel: 1 aktivizační program pro seniory

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, předsedkyně komise ZM

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, o.s

Komentář: 10. ročník programu oceněného známkou kvality Národní sítě Zdravých měst ČR „Dobrá praxe“

Plánované náklady: 100 000,- Kč

1. **Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 - Den Země 2018**

Termín: duben 2018

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost a školská zařízení (Den Země navazuje na Dětské slyšení)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: SVČ Domeček (hlavní organizátor), Muzeum regionu Valašsko, ZŠ, SŠ, volnočasové organizace z Val. Meziříčí, Český červený kříž

Plánované náklady: 20 000,- Kč

## Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 & Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a

## podnikatelského sektoru - zapojení Zdravého města do kampaní Den mléka a Medový

## den

Termín: Den mléka, Medový den

Ukazatel: 2 kampaně pro veřejnost k podpoře zdraví

Odpovědnost: ORM

Spolupráce: Svaz včelařů, Mlékárna Valašské Meziříčí

Plánované náklady: 0,- Kč z rozpočtu Zdravého města a MA21

## Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 kampaň Týden zdraví

Termín: říjen nebo listopad 2018

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, předsedkyně komise ZM

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, o.s., Nemocnice Valašské Meziříčí, ISŠ-COP, základní a

střední školy

Komentář: pětidenní akce, která zahrnuje měření tělesných ukazatelů zdraví, vzdělávací modul pro základní a střední školy, pohybový program pro děti, seniory a rodiny

Plánované náklady: 50 000,- Kč (prostřednictvím Národní sítě podpory zdraví, z.s., se dosud dařilo každý rok získat sponzorský finanční dar)

1. **Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 – Veletrh sociálních služeb**

Termín: září nebo říjen 2018

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: poskytovatelé sociálních služeb na území správní oblasti ORP Valašské Meziříčí

Komentář: veletrh probíhá v rámci celostátního Týdne sociálních služeb, cílem je informovat veřejnost, proběhne program pro školy, dny otevřených dveří u poskytovatelů soc. služeb

Plánované náklady: 10 000,- Kč

1. **Kritérium 7.2 Osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21 – Klub zdraví ADRA**

Termín: leden – prosinec 2018 (s výjimkou července a srpna)

Ukazatel: 20 osvětových besed na téma udržitelného rozvoje, vzdělávání a prevence zdraví

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

## Spolupráce: ADRA

Plánované náklady: 15 000,- Kč (z rozpočtu Zdravého města)

## Kritérium 9.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou nebo zastupitelstvem obce – zajištění rozpočtových prostředků na financování ověřených problémů města, poskytování finanční podpory z rozpočtu města

Termín: 2018

Ukazatel: rozpočtová připravenost k financování vybraných problémů (jedná se většinou o investice, např. opravy školních budov, parkoviště,…), poskytování grantů nebo podpory malého rozsahu z kapitoly pro Rozvoj města podle Programového dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí

Odpovědnost: finanční odbor, koordinátorka ZM a MA 21

## Kritérium 11.1 Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání

Termín: březen, červen, listopad 2018

Ukazatel: 3 akreditované vzdělávací kurzy (absolvování alespoň 1 kurzu)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Kritérium 13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města – Vyhodnocení Zdravotního plánu města Valašské Meziříčí na léta 2015 - 2017**

Termín: v průběhu I. pololetí 2018 (na vyhodnocení naváže zpracování nového plánu)

Ukazatel: usnesení Zastupitelstva města, kterým bere vyhodnocení ZP na vědomí

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, Komise pro ZM a MA21, politik ZM a MA21

Komentář: vyhodnocení Zdravotního plánu města Valašské Meziříčí na léta 2015 – 2017 je nezbytnou podmínkou pro kvalitní proces strategického plánování v oblasti veřejného zdraví a nastavení cílů a opatření pro zpracování návazného plánu na léta 2018 – 2020

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Školky v pohybu – podpora pohybových aktivit dětí**

Termín: červen 2018

Ukazatel: realizace Olympiády školek

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: několikaměsíční pohybový program pro děti z mateřských škol zaměřený na rozvoj motoriky. Program bývá v červnu ukončen velkým sportovním dopolednem „olympiádou školek“.

Plánované náklady: 10 000,- Kč na odměny pro soutěžící děti

## Rozšíření spolupráce s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Termín: průběžně

Ukazatel: zapojování obcí mikroregionu do akcí Zdravého města

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: obecní úřady obcí mikroregionu, školská zařízení

Komentář: zapojení obcí a jejích obyvatel do vybraných aktivit – např. Den Země, Týden zdraví, Květinového jarmarku, v rámci komunitního plánování mají obce mikroregionu své zástupce v pracovní skupině Podpora zdraví, která je propojená s Komisí pro ZM a MA21

Plánované náklady: 0,- Kč

1. Příprava plánu zlepšování na rok 2019

Termín: prosinec 2018

Ukazatel: zpracování plánu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: Plán zlepšování je jedním z povinných kritérií při každoročním vyhodnocování procesu

místní Agendy 21. Kromě běžných opakujících se aktivit musí obsahovat i nové aktivity, které posunují realizaci MA 21.

1. Spolupráce Komise pro Zdravé město a MA21 RM Valašské Meziříčí s pracovní skupinou Podpora zdraví, která funguje v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Termín: průběžně 2018

Ukazatel: cca 4 zasedání /rok

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, komise pro ZM a MA21

Komentář: plánování aktivit Zdravého města se zástupci obcí mikroregionu

1. **Realizace aktivit podporujících spravedlivých obchod v rámci projektu „Valašské Meziříčí – Fair-tradové město“**

Termín: průběžně

Ukazatel: min. 3 aktivity na podporu fairtradu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21 a řídicí skupina pro Fair trade ve VM

Komentář: podpora férové snídaně, výstavy na stromech, ochutnávky férové kávy na městských akcích, propagace spravedlivého obchodu, zapojení škol a jejich motivace ke získání titulu Férová škola (viz příklad dobré praxe SPŠ stavební – Férová škola).

Plánované náklady: 15 000,- Kč (z rozpočtu Zdravého města)

**Aktivity, které dále rozvíjejí projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a MA21 v roce 2018 (nad rámec běžných akcí):**

1. **Audity udržitelného rozvoje pro realizátory MA 21**

Termín: do konce března 2018

Ukazatel: audit oblastí 1) Sociální služby, 2) Zdraví obyvatelstva, 3) Kultura

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21 ve spolupráci s OSV, OŠKS

Komentář: provádění auditů probíhá pod Metodikou hodnocení udržitelných měst (zodpovídá Rada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci - RVUR s Národní sítí Zdravých měst ČR). Cílem je zpracování sebehodnotící zprávy a náhled na vybrané oblasti, zda se ubírají cestou udržitelného rozvoje, odhalí se slabá místa, kde je zapotřebí zlepšení – zjištění vyplývající z auditu lze použít při strategickém plánování ve městě). Sebehodnotící zprávy vyhodnotí pracovní skupina při RVUR ve spolupráci s experty a dá doporučení, co lze zlepšit.

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Kritérium 7.2 Osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21 – osvětová akce zaměřená na udržitelný rozvoj se zajištěním kvalifikovaného lektora**

Termín: 2018

Ukazatel: seminář pro veřejnost nebo veřejnou správu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: přednáška věnovaná tématu udržitelného rozvoje, příp. místní Agendě 21 např. v oblasti energetika, doprava, územní rozvoj)

Plánované náklady: 10 000,- Kč

1. **Kritérium 7.2 Osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21 - Udržitelné stravování ve školních jídelnách**

Termín: I. Q 2018

Ukazatel: seminář pro zaměstnance školních jídelen ZŠ a SŠ

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: neformální setkání vedení školních jídelen proběhne v prostorách ZŠ Křižná, která získala titul od Státního zdravotního ústavu „Zdravá školní jídelna“, certifikace proběhla v prosinci 2017. Na plánovaném setkání se ZŠ Křižná podělí o své zkušenosti s dalšími školami (motivace k zapojení do projektu – zlepšení kvality stravování školáků).

Plánované náklady: 5 000,- Kč

1. **Kritérium 13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města – Zpracování**

**nového Zdravotního plánu města Valašské Meziříčí na léta 2018 - 2020**

Termín: v průběhu I. pololetí 2018

Ukazatel: dílčí strategický dokument v oblasti veřejného zdraví

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, Komise pro ZM a MA21, politik ZM a MA21

Komentář: Zdravotní plán navazuje na dokument WHO Zdraví 21 a jedním ze strategických dokumentů Zdravých měst. Jeho obsahem je souhrn cílů, opatření a aktivit cílených na zdraví obyvatel města.

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Přihlášení do soutěže Obec přátelská seniorům (vyhlašuje MPSV)**

Termín: únor nebo březen 2018 (podle termínu vyhlášení soutěže)

Ukazatel: přihláška do soutěže, jejíž součástí je podrobný rozpočet v částce 1,5 mil. Kč na podporu aktivit pro seniory z VM

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, pracovní skupina (v čele s místostarostou Ing. J. Vrátníkem a s místostarostkou PaedDr. Y. Wojaczkovou)

Komentář: projekt se bude realizovat pouze v případě výhry této celostátní soutěže

Plánované náklady: 0,- Kč v případě výhry, protože dotace je poskytována ve výši 100%

1. **Zapojení Zdravého města do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v oblasti zdraví**

Termín: 2018 - 2020

Ukazatel: strategické plánování v oblasti Rodina a zdraví (součást Strategického plánu pro sociální začleňování ve městě Valašské Meziříčí)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Plánované náklady: 0,- Kč

1. **Zjistit možnosti realizace Komunitní zahrady ve Valašském Meziříčí**

Termín: 2018

Ukazatel: zjištění podmínek pro založení Komunitní zahrady, na základě zjištění realizace

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, místostarostka PaedDr. Y. Wojaczková

Komentář: podmínkou je oplocený pozemek nejlépe v majetku města, motivace lidí a finanční krytí prvních investic. Nejdůležitější je ale životaschopný koncept.

Plánované náklady: 0,- Kč (z rozpočtu Zdravého města)

1. **Zjistit možnosti Adopce květinových truhlíků občany města, školami apod.**

Termín: 2018

Ukazatel: zjištění podmínek pro rozjezd programu Adopce květinových truhlíků občany města, realizace aktivity (možnost propojení s Květinovým jarmarkem)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, místostarostka PaedDr. Y. Wojaczková

Komentář: příkladem dobré praxe je např. město Ostrava, kde lidé „adoptují“ květinové truhlíky, které si sami osadí a pečují o ně (úspora veřejných prostředků, motivace občanů k péči o veřejné prostranství). Aktivitu by šlo realizovat např. na sídlištích, v centru města, u škol apod.

Plánované náklady: 15 000,- Kč

1. **Revitalizace nevzhledných koutů**

Termín: 2018

Ukazatel: v pracovní skupině nalézt řešení pro revitalizaci zanedbaných částí města typu bývalého podchodu na Sokolské ulici. V případě dostatku financí aktivitu realizovat ve spolupráci s dalšími odbory MěÚ.

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, místostarostka PaedDr. Y. Wojaczková

Komentář: bývalý podchod – řešením je prosvětlení lokality, zamezení scházení občanů narušujících veřejný pořádek, zlepšení vzhledu posprejovaných zdí (umělecké ztvárnění – zapojení ZUŠ apod.)

Plánované náklady: 0,- Kč z rozpočtu Zdravého města (koordinační činnost)

1. **Finanční podpora jednorázových drobných projektů v oblasti Rozvoje města (Programový dokument pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí)**

Termín: 2018

Ukazatel: přidělení podpor malého rozsahu žadatelům, kteří realizují projekty na podporu mezigenerační spolupráce, pro rodiny a děti, na podporu zdravého životního stylu a dalších oblastí podporujících rozvoj MA 21

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, Komise pro Zdravé město a MA 21

Komentář: prostředky na podporu malého rozsahu jsou zahrnuty do rozpočtu města (OKaS – ORM)

Plánované náklady: na jednorázové projekty žadatelů je v rozpočtu města na rok 2018 alokováno 50 tis. Kč

1. **Příprava sportovně relaxačního okruhu podél Rožnovské Bečvy v centru města**

Termín: 2018

Ukazatel: příprava realizace okruhu kolem Rožnovské Bečvy (určení vybavení okruhu, rozmístění atrakcí, příprava studie, PD atd.)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, místostarostka PaedDr. Y. Wojaczková, OKS

Komentář: cílem je rozvoj turistické atraktivity města VM, zatraktivnění centra města a možností trávení volného času pro návštěvníky města, rodiny s dětmi, seniory apod. Měl by vzniknout logický okruh, jehož jednotlivé části budou nabízet různé možnosti vyžití (sportovního, kulturního, relaxace)

Plánované náklady: 0,- Kč z rozpočtu Zdravého města (koordinační činnost)

1. **Podpora environmentálních aktivit, do kterých se zapojují rodiny s dětmi nebo školy**

Termín: 2018

Ukazatel: realizace aktivit např. Jablkohraní, Farmářský den, třídění odpadu apod.

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Valašské ekocentrum ČSOP

Komentář: cílem je podpora udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, vzdělávání veřejnosti zejména se zaměřením na rodiny s dětmi a školy

Plánované náklady: 8 000,- Kč

1. **Podpora bezpečnosti v dopravě – DEKRA Roadshow**

Termín: 2018

Ukazatel: multimediální show pro žáky a studenty zaměřená na bezpečnost v dopravě

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, vedoucí ODSA

Spolupráce: Komise BESIP, SVČ Domeček

Komentář: cílem je podpora udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, vzdělávání veřejnosti zejména se zaměřením na rodiny s dětmi a školy

Plánované náklady: 20 000,- Kč (celkové náklady jsou vyšší – 50 tis. Kč, realizace akce proběhne jen za

předpokladu, že se podaří zajistit plné financování akce)

### Vysvětlivky zkratek:

**Projekt ZM Valašské Meziříčí a MA21** – projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

**NSZM ČR** – Národní síť Zdravých měst České republiky,

**Kritérium MA21** – jedná se o předespaná kritéria místní Agendy 21, která je běžně používanou metodou měření kvality ve veřejné správě. Město VM spadá v rámci MA21 do kategorie C a musí každý rok naplňovat předepsaná kritéria, aby si toto zařazení udrželo. Plnění kritérií vyhodnocuje Republikový výbor pro udržitelný rozvoj spadající do gesce Ministerstva životního prostředí ČR.

**Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí** – Komise pro Zdravé město a místní Agendu 21 Rady města Valašské Meziříčí, **koordinátorka ZM a MA21** = koordinátorka projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a MA21

**politik ZM a MA21** = politik projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

**RM** = Rada města Valašské Meziříčí