

**Zdravé město Slaný**

**Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2013**

Cíl: Naplňování kritérií kategorie „D“ MA 21

**1. Registrace města do Databáze MA 21**

Termín: 3. 6. 2013

Ukazatel: záznam v Databázi MA 21

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

**2. Pravidelná aktualizace údajů na stránkách NSZM a v ma21.cenia.cz**

Termín: průběžně během roku

Ukazatel: kontrola 1x za 3 měsíce

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

**3. Účast koordinátora na akreditovaných vzdělávacích akcích NSZM ČR – jarní, letní a podzimní škola NSZM**

Termín: průběžně během roku

Ukazatel: účast na akcích, obdržení certifikátů

Zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

**4. Ustanovení komise pro odborný dohled nad procesy ZM a MA21, jež bude složen ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru a následně zřízen a jmenován radou města Slaný**

Termín: do 30. 11. 2013

Ukazatel: zřízení komise

Odpovědnost: politik a koordinátor ZM a MA21, Rada města Slaný

**5. Příprava a realizace osvětové kampaně Dny zdraví**

Termín: do konce října 2013

Ukazatel: realizace akce

Odpovědnost: politik a koordinátor ZM a MA21

**6. Medializace aktivit ZM a MA 21**

Termín: v průběhu roku 2013

Ukazatel: min. 4 články v médiích

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA21

**7. Organizace Studentského fóra**

Termín: 27. 9. 2013

Ukazatel: realizace fóra

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

**8. Naplňování dílčích kritérií kategorie „D“.**

Termín: do 30. 11. 2013

Ukazatel: získání kategorie „D“

Odpovědnost: politik a koordinátor ZM a MA 21

**6. Zpracování plánu zlepšení pro další rok a hodnotící zprávy za rok stávající**

Termín: 31. 1. 2014

Ukazatel: vytvořený plán

Odpovědnost: koordinátor ZM a MA 21