Město Moravská Třebová

Zdravé město a místní Agenda 21

nám. T. G. Masaryka č.o. 29

pracoviště Olomoucká č.o. 2

571 01  Moravská Třebová

Vyřizuje: 	 Ludmila Lišková

Tel.: 		 461 353 159, 732 210 021

E-mail: 	 lliskova@mtrebova.cz

V Moravské Třebové dne 	 30. 7. 2026

Plán zlepšení na rok 2012

Cíl plánu: Cílem je přehledně a transparentně formulovat plán postupu Zdravého města Moravská Třebová 2012 -  přehled klíčových aktivit, které budou v tomto roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity jsou realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělání NSZM (jarní škola – březen, letní škola – červen, podzimní škola – listopad)

zodpovědnost:	 	koordinátor MA21, politik ZM, NSZM,

termín:			28.-30. březen (Hlinsko), červen 13.-16. června u nás, 17.-19. října 2012

Letní škola v termínu 20. – 22.6.2012 – pořádá Zdravé město Mor. Třebová

Zodpovědnost:            koordinátor MA21, politik ZM, NSZM, tisková mluvčí,

2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní k udržitelnému rozvoji MA21:

a) Den Země

zodpovědnost:		koordinátor MA21, OŽP, Odbor finanční (školství), politik ZM,

spolupráce: tisková mluvčí

termín:			22. duben 2012

b) Den bez tabáku

zodpovědnost:             koordinátor MA21, OŽP, Odbor finanční (školství), politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:                         31.května 2012

c) Dny bez úrazů

zodpovědnost:             koordinátor MA21, Odbor finanční (školství), Městská policie, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:                         3. – 13. června 2012

d) Evropský týden mobility, Den bez aut

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Odbor finanční (školství), Městská policie, PČR, Odbor dopravy, politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:			16. – 22. září 2012

e) Dny zdraví

zodpovědnost:	koordinátor MA21, Městská policie, odbor školství,  politik ZM

spolupráce: tisková mluvčí

termín:			4. – 17. října 2012

f) Další projekty:

Rozkvetlé město: tradiční soutěž pro občany a firmy města, vyhodnocení nejzajímavější květinové výzdoby balkonů, předzahrádek ve spolupráci s ČSZ, předání cen vítězům

Den dětí – soutěže pro děti zaměřené na denní problematiku – ve spolupráci – Domeček, DDM a Městská policie

Senioři v Moravské Třebové jsou aktivní – senioři učí (knihovna), senioři vytvářejí (svíčkárna), senioři jsou aktivní (turisti), beseda nad kronikou (i pro mládež).

Dlouhodobé projekty : Moravskotřebovská univerzita 3. věku – 12. ročník,

3. Příprava, uspořádání a vyhodnocení setkání s veřejností „Fórum Zdravého města“

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, tisková mluvčí, komise Zdravého města, vedoucí odborů

termín:			22. února 2012 – je potvrzeno paní Poláčkovou z NSZM

nově:                           stůl pro mládež, pozvat mládež z místních škol (od 12 let)

4. Pokus o obnovení Parlamentu mládeže (mládež od 12 let).

5. Setkávání s veřejností (např. typu kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů – min. 2x ročně)

téma č. 1:                   Příprava, uspořádání a setkání s mládeží k problému, který vzejde z VF

od stolu mládeže

zodpovědnost:             koordinátor MA21, místostarosta Brettschneider, Městská policie, tisková

mluvčí, komise Zdravého města,

termín:                         začátek dubna (bude upřesněno)

téma č. 2:

zodpovědnost:

spolupráce:

6. Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci ZM a MA21 a o činnosti     komise na webových stránkách města a ve zpravodaji města

zodpovědnost:	             tisková mluvčí, koordinátor MA21, politik ZM, spolupráce: vedoucí odborů

termín:		             průběžně v roce 2012

7. Propagace projektu Zdravé město a místní Agendy 21 na webu NSZM

zodpovědnost:              koordinátor MA 21; spolupráce: politik ZM, tisková mluvčí, vedoucí odborů

termín:                          průběžně v roce 2012

8. Zahájení další partnerské spolupráce – zmapovat:

a) nestátní neziskové organizace

b) podnikatelské subjekty

c) zdravotní pojišťovny

navázat s nimi kontakt a nabídnout jim spolupráci a možnost zapojení do aktivit pořádaných v rámci ZM a MA 21

zodpovědnost: 	koordinátor MA21, politik ZM, členové komise

termín:			průběžně v roce 2012

9. Předložení zprávy o činnosti komise a aktivit ZM a MA21 Radě města

zodpovědnost:		koordinátor MA 21; spolupráce: politik pro MA21,

termín:			prosinec 2012

10. V databázi MA21 obhájení kategorie „C“

zodpovědnost:		politik ZM;

spolupráce:                 koordinátor MA 21

termín:			do konce listopadu 2012