

Zdravé město Třeboň

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA 2. POLOLETÍ ROKU 2012

*Plán zlepšování projektu Zdravé město Třeboň (dále ZM) a místní Agendy 21 (dále MA21) je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v daném období v rámci Zdravého města Třeboně a MA21 dosaženo. Součástí plánu jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro dané období, ale také termíny jejich plnění, a odpovědní řešitelé.*

1. **Účast koordinátora projektu Zdravé města na akreditovaném vzdělávání (podzimní škola Prostějov)**

Zodpovědnost: tajemnice, politička ZM, koordinátorka ZM

Termín: 17. – 19.10.2012

1. **Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních komunitních kampaní k udržitelnému rozvoji a MA21**
2. **Dny zdraví**

Anotace: Kampaň je zaměřená na zlepšování zdravotního stavu všech věkových skupin obyvatelstva.

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, za komisi ZM Jana Formánková

Termín: říjen 2012

1. **Setkávání s veřejností (např. kulaté stoly k řešení jednotlivých problémů, veřejná projednávání)**

Zodpovědnost: politička ZM, vedoucí pracovníci úřadu, koordinátorka ZM

Termín: průběžně v 2. pololetí 2012

1. **Příprava a realizace nové akce Jihočeský festival zdraví**

Anotace: Festival zdraví je novou akcí, preventivního a osvětového charakteru.

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, politička ZM

Termín: 13. - 15. 9. 2012

1. **Zveřejňování informací o akcích organizovaných v rámci projektu ZM a MA21 na webových stránkách města, Třeboňském světě a Zpravodaji ZM.**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM, informatik MěÚ

Termín: průběžně v 2. pololetí 2012

1. **Organizace veřejného fóra ZM (Desatero problémů města Třeboně)**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM, garanti jednotlivých oblastí, komise ZM, partneři

Termín: nejpozději do konce listopadu 2012, termín fóra 4.10.2012

1. **Splnění kritérií MA21 v kategorii D v databázi MA21 ČR**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, partneři

Termín: do konce roku 2012

1. **Předložení zprávy o činnosti a aktivitách ZM Třeboň a MA21 radě města Třeboně**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, politička ZM

Termín: prosinec 2012

1. **Aktualizace Plánu zdraví a kvality života města Třeboň**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, komise ZM, politička ZM

Termín: prosinec 2012

1. **Zpracování plánu zlepšování na kalendářní rok 2013**

Zodpovědnost: koordinátorka ZM, politička ZM

Termín: prosinec 2012