Zdravé město Štětí

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ V ROCE 2012

1.	Ustanovení politika pro MA 21

ZM ustanoví zodpovědného politika pro MA 21.

Termín: duben 2012

Zodpovědnost: koordinátorka PZM, komise ZM

- Doplnění a průběžná aktualizace internetových stránek Zdravého města Štětí

Doplnění základních informací o MA 21 a ZM Štětí, průběžné doplňování výstupů a fotografií z akcí města.

Termín: rok 2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM ve spolupráci s webmasterem

3.	Medializace Zdravého města Štětí

Zveřejňování informací, tiskových zpráv, fotografií z kampaní, ze setkávání s veřejností apod. na internetových stránkách města, v KTV a ve Zpravodaji.

Termín: rok 2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM

4.	Akreditované vzdělávání koordinátora

Účast na vzdělávacích akcích zajišťovaných NSZM.

Termín: rok 2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM

5.	Vytvoření loga Zdravého města Štětí

Termín: rok 2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM

Realizace: ve spolupráci se Základní uměleckou školou

6.	Vytvoření plánu aktivit Zdravého města 2012 včetně rozpočtu

Termín: duben 2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM

7.	Závěrečná zpráva za rok 2012 a předložení Plánu zlepšování na rok 2013

Vyhodnocení úspěšnosti plnění výše uvedených cílů a plán nových úkolů na rok 2013.

Termín: 12/2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM

8.	Účast a realizace na minimálně tří celostátních kampaní, happeningů a dalších aktivitách

Hodina Země, Den Země, Dny zdraví, Evropský týden mobility apod.

Termín: rok 2012

Zodpovědnost: koordinátorka PZM

Realizace: neziskové organizace, příspěvkové organizace, politik ZM a MA 21

9.	Plánování s veřejností – kulatý stůl

Uspořádání setkání s veřejností u Kulatého stolu, téma NEPŘIZPŮSOBIVÍ

Termín: 1/2012

Zodpovídá: koordinátorka PZM, politik pro ZM a MA 21

Zpracovala: Bc. Kateřina Junková

Koordinátorka Projektu Zdravé město