Projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

# Plán zlepšování v roce 2014

Cíl: Udržet a prohlubovat kvalitu projektu Zdravé Město Valašské Meziříčí a komunikaci se všemi, kteří jsou do projektu zapojeni (s úředníky, partnery a občany). Klást důraz na konkrétní a pro veřejnost prospěšné aktivity.

## 1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání

Poznámka:		jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR

Termín:		březen, červen, listopad 2013

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA21

## 2. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní, lokálních  projektů a dalších aktivit

Poznámka:	-       kampaně:

Den Země, Hodina Země, Dny zdraví, Den bez úrazů,

- aktivity zaměřené na děti a mládež:

Malá olympiáda školek, Hurá děti! Bezpečně na prázdniny, Dětské slyšení (Dětský parlament Valašské Meziříčí), akce SVČ Domeček – Kuličkiáda, tématická soutěž v Muzeu Regionu Valašsko

- aktivizační program pro seniory:

Šedesát a víc neznamená nic

- zdraví a zdravý životní styl:

poradna správné výživy při farmářských trzích vedená nutriční terapeutkou, Dny zdraví, ADRA Klub zdraví (pravidelné přednáškové cykly)

- Květinový jarmark

- aktualizace Analýzy zdraví obyvatel Valašskomeziříčska-Kelečska

Termín:		rok 2014

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA 21

Realizace:	Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, partneři /neziskové org., příspěvkové org. apod/

## 3. Fórum Zdravého města

Poznámka:		veřejná diskuze s občany - výsledkem je definování největších problémů města, které

budou následně ověřeny anketou a poté předloženy Radě a Zastupitelstvu města,

spojení Fóra Zdravého města s Fórem 2025 za účelem projednání připravovaného Strategického plánu a rozvoje města Valašské Meziříčí s veřejností

Termín:		30.4.2014

Zodpovědnost:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, partneři

## 4. Aktualizovat Komunitní plán zdraví a kvality života

Poznámka:	na základě výsledků z Fóra Zdravého města z roku 2013 – nový plán bude předložen na Fóru Zdravého města 2014

Termín:		do 30. 4. 2014

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21

## 5. Obhájení kategorie C v databázi místní Agendy 21 (CENIA – Ministerstvo životního prostředí ČR)

Poznámka:	splnění předepsaných kritérií MA21 pro města a obce a doplňování databáze:

- plánování s veřejností (akční nebo komunitní) – např. projednání významných investic,

- aktualizace webových stránek Zdravého města pro rok 2014,

- uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních médiích,

- společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21 (Farmářské trhy a Poradna správné výživy, Květinový jarmark, Hurá, děti! Bezpečně na prázdniny),

- pořádání osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji (viz bod 2. Kampaně),

- pořádání osvětových akcí k udržitelnému rozvoji (přednáška v rámci Klubu zdraví ADRA, Dětské slyšení na téma Udržitelná - přírodní zahrada),

- pořádání veřejného fóra UR/MA 21 (Fórum Zdravého města a Fórum 2025),

- projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města,

- další kritéria pro rok 2014, která jsou již splněna: ustanovení zodpovědného politika pro MA21, ustanovení koordinátora MA21, existence formální skupiny pro MA21, ustanovení orgánu rady pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru, schválení dokumentu k MA 21 zastupitelstvem, schválení finanční podpory aktivit MA 21 a projektu Zdravé město pro rok 2014.

Termín:		do 30. 11. 2014

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA21 a Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, politik ZM a MA21, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

## 6. Rozšířit spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Poznámka:	neziskové org., příspěvkové org./MŠ, ZŠ,…/, podniková sféra, pracující a studující ve Val. Meziříčí. Zapojení obcí a jejích obyvatel do kampaní Den Země, Dny zdraví 2014, do programu Šedesát a víc neznamená nic, do akce pro MŠ „Malá olympiáda školek“, Květinový jarmak (přednostně květináři z regionu).

Termín:		do 31. 12. 2014

Zodpovědnost:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, Manažerský tým Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

7. Plánování s veřejností

Poznámka: 	ve spolupráci s Fórem 2025, Komunitním plánováním sociálních služeb, příslušnými odbory MěÚ.

Termín: 		31. 12. 2014

Zodpovědnost:	politik ZM a MA21, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, tajemník Fóra 2025, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, Oddělení regionálního rozvoje.

## 8. Medializace Zdravého města Valašské Meziříčí

Poznámka:	alespoň pět zpráv v mediích za rok k projektu Zdravé město a místní Agenda 21,

na internetových stránkách města v sekci Zdravé město doplňovat informace k jednotlivým akcím a kampaním

Termín:		do 31. 12. 2014

Zodpovědnost:	koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	koordinátorka ZM a MA21, Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, partneři akcí

9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách projektu ZM Valašské Meziříčí a MA21 za rok 2013 a připravit

plán zlepšování na rok 2014.

Termín:		do 28. 2. 2014

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21

10. Aktivity Fóra 2025 budou vyvíjeny v souladu s cíli projektu ZM Valašské Meziříčí a MA21.

Poznámka:	Fórum 2025 bere na vědomí a souhlasí s cíli ZM Valašské Meziříčí a MA21.

Termín:		Do 31. 12. 2014

11. Podání přihlášky do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě

Poznámka: 	nutno splnit alespoň jeden ukazatel z vyšší kategorie B (studie, analýzy, vnitřní audity, apod.)

Termín:		do 30.6.2014

Zodpovědnost: 	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:		koordinátorka ZM a MA21

12. Spolupráce Komise pro Zdravé město a MA21 RM Valašské Meziříčí s pracovní skupinou Podpora zdraví, která funguje v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Termín:		do 31.12.2014

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

13. Rozšíření Komise Zdravého města a MA21 Rady města Valašské Meziříčí

Poznámka: 	zapojení dalšího člena z neziskového sektoru (např. Český červený kříž) a podnikatelského sektoru

Termín:		do 31.12.2014

Zodpovědnost:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

Realizace:	Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí

### Vysvětlivky zkratek:

Projekt ZM Valašské Meziříčí a MA21 – projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst České republiky,

Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí – Komise pro Zdravé město a místní Agendu 21 Rady města Valašské Meziříčí, koordinátorka ZM a MA21 = koordinátorka projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a MA21

politik ZM a MA21 = politik projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

RM = Rada města Valašské Meziříčí