## List1
ZDRAVÉ MĚSTO Velké Meziříčí
Návrh akčního plánu Zdravého města Velké Meziříčí a MA21 na rok 2021
Kritérium | Ukazatel | Limit | Téma | Zodpovídá | Termín
Aktivní zapojení veřejnosti do oblastí plánování, a rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.) | Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) | Minimálně 2 akce za rok | II. Komunitní plánování sociálních služeb ORP Velké Meziříčí - aktualizace - Veřejné projednání nového IPRM VM - Desatero města Velké Meziříčí | Ing. Švec | do 31.12.2021
Prezentace činností a výstupů MA21 | Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 | Informace o aktuálních aktivitách v daném roce na webu |  | Ing. Švec | do 31.12.2021
| Uveřejňování zpráv o MA21 v místních /regionálních /celostátních mediích | Minimálně 4 zprávy v médiích za rok | dle Kritérií MA21 (Den Země, Den bez tabáku, Den zdraví, Den záchranářů, Evropský týden mobility) | Ing. Švec | do 31.12.2021
Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, nevládního sektoru a podnikatelského sektoru | Společné zapojení zástupců nevládního sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21 | Minimálně 2 společné aktivity za rok | Evropský týden mobility, Den bez aut | Ing. Švec | 16. - 22.9.2021
|  |  | Dny zdraví | Ing. Švec | 2021-09-07
|  |  | Kola pro Afriku | Ing. Švec | do 31.12.2021
Sledování a hodnocení procesu MA21 | Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 a akčního plánu zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce | Ano/Ne | Projednání ročního akčního plánu v oblasti MA21 | Ing. Švec | do 28.02.2021
|  |  | Hodnotící zpráva za rok 2020 | Ing. Švec | do 28.02.2021
KATEGORIE C
Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 | Realizace osvětových aktivit k UR | Minimálně 1 aktivita za rok | - Den Země - Den bez tabáku | Ing. Švec | do 30.06.2021
| Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro veřejnost | Minimálně 1 vzdělávací akce za rok | Prezentace k udržitelnému rozvoji Viktor Třebický RNDr. | Ing. Švec | do 30.9.2021
|  |  | Školení udržitelného rozvoje a MA21 - Dana Diváková | Ing. Švec | do 31.10.2021
Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy | Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z kom. plánování: (radou nebo zastupitelstvem města/obce - možno jednorázová i systematická podpora) | Minimálně 1x za rok | Grantový program Zdravé město 2021 | Ing. Švec | do 30.11.2021
Pravidelné veřejné fórům UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce | Plánování s veřejností technikami, zahrnujícími následující fáze participace: 1. zjišťování potřeb, 2. konzultace návrhu, 3. prezentace výsledného řešení | Minimálně 1 plánovací akce za rok | Plán udržitelné městské mobility Velké Meziříčí | Ing. Švec | do 31.12.2021
Certifikované proškolení koordinátora MA21 | Absolvování dalšího akreditovaného vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora | Absolvování 1 akreditovaného kurzu ročně | Zlatý certifikát - udělen 18.6.2014 | Ing. Švec | 2021-12-31
Audity UR v kategorii C (nepovinné pro naplnění kategorie C, zohledňuje se pouze pro vyjádření stupně pokročilosti *) | Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí, Globální odpovědnost | 1 x za 3 roky | auditováno a schváleno v listopadu 2020 | Ing. Švec | do 30.9.2022
KATEGORIE B
Strategie UR města/obce nebo strategický plán rozvoje města/obce respektující principy UR | Strategický plán rozvoje obsahující závazek k podpoře principů UR | Ano/Ne | Integrovaný plán rozvoje města |  | do 31.12.2021
Dílčí koncepce, která je v souladu se Strategií UR města/obce nebo strategickým plánem rozvoje města/obce repektujícím principy UR | Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR | Prohlášení o naplňování principů UR uvedeno min. v 1 platné dílčí koncepce | Plán udržitelné městské mobility Velké Meziříčí | Ing. Švec | do 31.12.2021
Systém finanční podpory města/obce pro realizaci opatření MA21 | Schválení systému finanční podpory (nebo alespoň jeho dílčí části) zahrnujícího podporu MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce | Ano/Ne | Grantový program Zdravého města 2021 | Ing.Švec | do 30.11.2021
|  |  | Projekt Výzvy 80 OPZ - "Tvorba strategických dokumentů zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí - modul vzdělávání" | Ing. Švec | do 31.12.2021
Stanovení a sledování vlastních indikátorů ke Strategii UR | Stanovení a sledování indikátorů UR | 1x za 3 roky | Ekologická stopa města Velké Meziříčí | Ing. Švec | do 31.11.2021
Výměna zkušeností a přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21 | Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe v rámci tématické akce min. regionálního významu, příp. veřejně přístupné databáze | Ano/Ne | Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě - Místní Agenda 21 | Ing. Švec | do 31.12.2022
Management kvality v rámci veřejné správy | Zavedení systému řízení kvality v rámci činnosti úřadu | Ano/Ne | Balance Scorecard | Ing. Švec | do 30.9.2022
Audit udržitelného rozvoje v kategorii B | Audit UR ve všech oblastech UR v kategorii B (dle Metodiky hodnocení udržitelného rozvoje v rámci MA21) | 1x za 3 roky | auditováno a schváleno v listopadu 2020 | Ing. Švec | do 30.9.2022
dne 3.2.2021 vytvořila Lucie Brožová