****

**Roční plán zlepšování projektu Zdravé město Úštěk a místní Agenda 21 na rok 2016**

Je součástí úspěšného nastartování a rozvoje Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21).

Je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v daném roce v rámci ZM a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí plánu jsou nejen **cíle** zlepšení ZM a MA21 pro daný rok, ale také **termíny** jejich **plnění**, odpovědní **řešitelé** a **ukazatele** úspěšnosti realizace.

**Schválení plánu ve vedení municipality je důležitým krokem, který napomůže informovat vedení o aktivitách v rámci ZM a MA21.**

1. Vytvoření neformální skupiny projektu ZM a MA21.

 zodpovědnost: Politik ZM a MA 21

 termín: 1. 3. 2016

 indikátor plnění: vytvořené skupiny

1. **Naplňování kritérií MA21 a dosažení kategorie D „START“**

 zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

 termín: 30. 11. 2016

 indikátor plnění: dosažení kategorie D

1. Pravidelná aktualizace údajů na stránkách NSZM a v ma21.cenia.cz

 zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

 termín: průběžně během roku

 indikátor plnění: kontrola 1x za 2 měsíce

1. Na stránkách města vytvořit odkaz na internetové stránky ZM a MA21 Úštěk.

 zodpovědnost: koordinátor ZM a MA 21

 termín: 1. 4. 2016

 indikátor plnění: vytvořené stránky

1. Zveřejnění aktivit Zdravého města v místních a regionálních denících, na webových stránkách ZM Úštěk a na sociální síti Facebook.

 zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

 termín: průběžně během roku

 indikátor plnění: kontrola 1x za půl roku

1. Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání a přítomnost politika na seminářích v průběhu jarní, letní nebo podzimní školy NSZM ČR

 zodpovědnost: koordinátor a politik ZM a MA 21

 termín: 16. – 18. 3. 2016, 15. – 17. 6. 2016, 2. – 4. 11. 2016

 indikátor plnění: účast alespoň na jedné akci

1. Realizace alespoň 2 osvětových kampaní jako Den země + Ukliďme Česko, Národní dny bez úrazu nebo Dny zdraví

 zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, partneři projektu ZM

 termín: duben, květen, červen, říjen

 indikátor plnění: realizace akcí

1. Komunitní plánování. Zajištění alespoň dvou akcí za rok k vybraným tématům, z oblastí udržitelného rozvoje, za účasti občanů, zástupců úřadu, NNO a podnikatelského sektoru a odborníků k dotčenému tématu, zapojení mládeže (školní fórum).

 zodpovědnost: koordinátor a politik ZM a MA21

 termín: v průběhu roku 2016

 indikátor plnění: realizace akcí

1. Pořádání historických jarmarků - řemeslných trhů za účelem podpory drobných prodejců a řemeslníků – prohlubování tradic a zvyšování patriotismu k městu.

 zodpovědnost: NNO, politik a koordinátor ZM a MA21

 termín: únor, březen, srpen, říjen, prosinec

 indikátor plnění: realizace akcí

1. Hodnotící zpráva projektu ZM a MA21 za uplynulý rok.

 zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

 termín: prosinec 2016

 indikátor plnění: hodnotící zpráva

1. **Vytváření kontaktů k partnerské spolupráci ZM a MA21 s NNO, podnikatelskými subjekty, příspěvkovými organizacemi města**

zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21

 termín: průběžně

 indikátor plnění: smlouvy o spolupráci

1. **Akreditovaný vzdělávací seminář vedoucích pracovníků úřadu k UR a MA21, realizovaný Kanceláří NSZM ČR**

zodpovědnost: koordinátor ZM a MA21, tajemník úřadu, NSZM

 termín: do 30. 11. 2016

 indikátor plnění: certifikát účastníků