

# **městská část Praha 12**

# **Vyhodnocení Plánu Zlepšování na rok 2022**

***Cíl 1: Rozvoj participace obyvatel na správě městské části***

Indikátor:

* 1. **Realizace vítězných návrhů 2. kola Participativního rozpočtu „Tvoříme Dvanáctku“ podle (Výzva PR 2/ 2020, vyhlášená 15. 3. 2021).**

Termín: nejpozději do 31. 12. 2022

Odpovědnost: OŽP, OIM

**Vyhodnocení: Částečně splněno** – v roce 2022 bylo realizováno 5 návrhů z celkových 6. Poslední návrh vzhledem ke své povaze (obnova stavby – altánu) bude dokončen v roce 2023. Důvodem zdržení realizace je pořízení stavební dokumentace a ostatních technických nezbytností.

* 1. **Realizace návrhu projektu „Modřanská stezka historií“ z 1. kola Participativního rozpočtu „Tvoříme Dvanáctku“ podle (Výzva PR 1/ 2020, vyhlášená 24. 3. 2020)**

Termín: nejpozději do 30. 6. 2022

Odpovědnost: OŽP, OKVM
**Vyhodnocení: Částečně splněno** – stezka bude dokončena do konce června roku 2023. Vzhledem k velkému množství dostupných materiálů a změn během realizace je posunutí nezbytné.

* 1. **Zajištění organizace 3. kola participativního rozpočtu „Tvoříme Dvanáctku“ podle harmonogramu Výzvy (Výzva PR 3/2022) včetně zveřejnění výsledků hlasování**

Termín nejpozději do 31. 3. 2022

Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

 Bc. Eva Ingrid Antl Burianová, vedoucí odboru OKVM

**Vyhodnocení: Splněno** – 3. kolo part. rozpočtu proběhlo dle předem schváleného harmonogramu (pouze došlo k prodloužení termínu přihlašování návrhů). Závěrečná fáze - ukončení hlasování o konečném pořadí návrhů proběhlo v polovině prosince 2022.

***Cíl 2: Uplatňování strategického plánování***

Indikátor:

**2.1** **Předložení Akčního plánu rozvoje MČ na rok 2022 ke schválení příslušným orgánem MČ Praha 12**

Termín: 31. 3. 2022

Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

 Bc. Eva Ingrid Antl Burianová, vedoucí odboru OKVM

##  Ing. Alena Dziadkiewiczová, koordinátorka participativního plánování**Vyhodnocení: Nesplněno** – z důvodu personálního neobsazení místa koordinátora SPRP12.

## **2.2 Předložení Závěrečné zprávy o implementaci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 za rok 2021 Radě MČ.**

## Termín: do 30. 4. 2022

## Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

Bc. Eva Ingrid Antl Burianová, vedoucí odboru OKVM

##  Ing. Alena Dziadkiewiczová, koordinátorka participativního plánování**Vyhodnocení:** **Nesplněno** – z důvodu personálního neobsazení místa koordinátora SPRP12.

## **2.3 Zpracování plánu zdraví pro Prahu 12**

## Termín: do 30. 8. 2022

## Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

##  Angelina Tišakova, referentka agendy MA21**Vyhodnocení: Částečně splněno** – Zdravotní plán začal být zpracováván v srpnu 2022. K jeho dokončení nedošlo z důvodu většího objemu zpracovaných a zohledňovaných dat a získání oponentních posudků od vytipovaných expertů. Předpoklad dokončení zdravotního plánu je červen 2023.

## ***Cíl 3: Postoupení do kategorie „B“ v rámci MA21***

## Indikátor:

## **3.1 Vyplnění auditu udržitelného rozvoje**

## Termín: 28. 2. 2022

## Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

Bc.Eva Ingrid Antl Burianová, vedoucí odboru OKVM
**Vyhodnocení: Splněno** – Z jara 2022 probíhalo vyplňování textů auditů gestory jednotlivých oblastí.

**3.2 Ustanovení týmu pro udržitelný rozvoj**

Termín: 31. 3. 2022

Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

 Angelina Tišakova, referentka agendy MA21
**Vyhodnocení: Splněno** – dne 17. srpna 2022 byl ustanoven tým pro udržitelný rozvoj ze zainteresovaných osob úřadu. Tým má celkem 17 členů z různých oblastí (např. vedení MČ, městský architekt, vedoucí odboru dopravy nebo životního prostředí, referent adaptační strategie, referentka MA21 apod.)

**3.3 Úpravy Auditu UR v souladu s připomínkami expertů**

Termín: 30. 6. 2022

Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

 Angelina Tišakova, referentka agendy MA21
**Vyhodnocení: Splněno** – po prvním odevzdání textů auditů probíhalo ve stanovených termínech upravování a zapracování připomínek dle oponentů a konzultantů jednotlivých oblastí. Závěrečné úpravy se stihly bez komplikací v daném termínu.

**3.4 Veřejná obhajoba kategorie „B“ v rámci MA21**

Termín: 1. -12. 11. 2022

Odpovědnost: Petr Šula, místostarosta

 Angelina Tišakova, referentka agendy MA21
**Vyhodnocení: Splněno** – 2. listopadu 2022 probíhala na radnici veřejná obhajoba potřebná k získání kategorie „B“. Této obhajoby se zúčastnilo větší množství oponentů, konzultantů, osob z řad úřadu městské části a osob, jež toto téma zajímá.

***Cíl 4: Příprava akcí pro veřejnost***

**Indikátor:**

**Antifetfest**

* osvětová kampaň, soutěžní festival

**Vyhodnocení: Splněno** – v roce 2022 se jako již tradičně konala akce Antifetfest – aneb jde to i jinak! I v tomto roce MA21 spolupracovala na přípravě této akce pro školy nejen na Praze 12, ale také po celé ČR.

**Vzdělávací akce na téma MA21 a udržitelný rozvoj**

* v rámci plnění kritérií MA21 městská část Praha12 uspořádá akreditovaný seminář na téma MA21 a UR

**Vyhodnocení: Splněno -** radní E. Tylová prezentovala za MČ Prahu 12 dobré příklady realizace opatření ke změnám klimatu na různých konferencích (např. září 2022 Národní technická knihovna Ballingův sál).

**Setkání radních s občany Prahy 12**

* participace s občany

**Vyhodnocení: Splněno** – v roce 2022 proběhlo několik participačních akcí pro veřejnost – např. revitalizace obchodního domu v ulici Těšíkova nebo plánování výstavby nové ZŠ v Komořanech.

**Fórum Prahy 12**

* participace s občany

**Vyhodnocení: Splněno** – v listopadu 2022 proběhla tradiční akce Kulaté stoly – veřejné fórum. Akce se konala v multifunkčním sále radnice. Akce se zúčastnilo cca 60 osob. Přítomni byli také zástupci radnice - 1. místostarosta, někteří radní a úředníci, kteří měli na starosti jednotlivé oblasti – stoly. Celá akce se vydařila a získali jsme spoustu zajímavých podnětů a nápadů ke zlepšení Prahy 12. Zároveň bylo provedeno vyhodnocení předchozích priorit roku 2021.

**Osvětové akce na téma zdraví**

* podpora zdravého životního stylu

**Vyhodnocení: Splněno** – na přelomu léta a podzimu proběhla akce Veletrh sociálních služeb, jehož součástí je také Den zdraví. Veřejnost měla možnost využít masérských služeb od nevidomých od společnosti Beluška, přítomna byla sanitka, ve které bylo možné se otestovat na pohlavně přenosné nemoci, dále měření tlaku, BMI a další hodnoty zdravotního stavu.

**Žákovské parlamenty**

* setkání mladých, participace

**Vyhodnocení: Splněno** – v průběhu roku (dle aktuálních covidových opatření) probíhala na radnici setkání vedení MČ s žáky jednotlivých základních škol (21. 6. a 20. 10. 2022). Každé setkání bylo zaměřeno na jiné téma nebo procvičení různých dovedností (např. nahrávání podcastů apod.) a sdílení zkušeností z různých projektů a akcí.

**Adaptační strategie**

* osvětová akce, participace

**Vyhodnocení: Částečně splněno** – dokončena adaptační strategie. V prosinci 2022 byla podána žádost o dotaci pro revitalizaci veřejných ploch na sídlištích financovanou z Norských fondů, se kterou jsme uspěli.

**Setkání s podnikateli**

* podpora mezisektorové spolupráce

**Vyhodnocení: Splněno** – v květnu 2022 proběhlo na radnici setkání podnikatelů s doprovodnou společenskou akcí - módní přehlídkou kyjevské módní návrhářky Natali Ruden. Tato akce měla velký úspěch.

**Ostatní akce**

* odborné semináře pro místní podnikatele

**Vyhodnocení: Nesplněno** – z důvodu opakovaného nezájmu podnikatelské sféry (pouze jedna odezva na rozesílané výzvy ke spolupráci v oblasti edukace či setkávání s podnikateli).

*V průběhu roku 2022 došlo k personální změně na pozici referentky MA21 – z toho důvodu přešla odpovědnost z Angeliny Tišakové na Ing. Denisu Vildmanovou a odpovědnost vedoucího odboru komunikace s veřejností a médii – Ing. Evy Ingrid Antl Burianové přešla na Ing. Petra Kociána.*