## 

# PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA TACHOV PRO ROK 2025

Rok 2025 je pro město Tachov druhým rokem v roli Zdravého města a člena Národní sítě Zdravých měst České republiky. Tím se město zavázalo realizovat program Zdravé město dle mezinárodních standardů schválením Zastupitelstva města Tachova dne 6. května 2024.

Národní síť Zdravých měst České republiky je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994. V současné době zastřešuje více jak 140 měst, obcí, mikroregionů, MAS a krajů. V Plzeňském kraji jsou zapojeny Klatovy, Přeštice, Kyšice a Tachov.

## Město Tachov si stanovilo v rámci členství tyto cíle:

▪ podporovat a medializovat úspěšné fungování projektu a značky Zdravé město Tachov

▪ zapojovat veřejnost do rozhodování o dění ve městě

▪ zlepšovat efektivní komunikaci města a občanů

▪ inspirovat se/inspirovat dobrou praxí ostatními členy/ostatní členy NSZM

▪ vzdělávat se v oblasti Zdravého města – politik programu, koordinátor programu, vedení města a vedoucí pracovníci úřadu

▪ rozvíjet strategické plánování a řízení úřadu a kvalitně vést projekty města

**Politik Zdravého města Tachov:** Mgr. Petr Vrána

**Koordinátor Zdravého města Tachov:** Mgr. Tereza Kořínská

## PLÁN AKTIVIT NA ROK 2025

### 1. Plán zlepšování pro rok 2025, vyhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2024

Vytvoření Plánu zlepšování s jednotlivými aktivitami pro rok 2025, vyhodnotit předchozí rok zapojení do NSZM (2024) a předložit na jednání Rady města.

Termín: 06/2025

Odpovědnost: politik ZM, koordinátor ZM

### 2. Akreditované vzdělávání politika od NSZM

Účast na školách NSZM – Liberec, Mikulov, Jihlava.

Termín: 03–12/2025

Odpovědnost: politik ZM, koordinátor ZM

### 3. Akreditované vzdělávání koordinátora od NSZM

Účast na školách NSZM – Liberec, Mikulov, Jihlava.

Termín: 03–12/2025

Odpovědnost: koordinátor ZM

### 4. Průběžné vzdělávání vedení města v oblasti strategického a projektového řízení, inspirace dobré praxe z ostatních města

Termín: celoročně

Odpovědnost: vedení města

### 5. Průběžné zpracování příkladů dobré praxe a jejich sdílení s ostatními členy NSZM a veřejností

Zpracování článků a tiskových zpráv o dobré praxi ZM Tachov a jejich sdílení

Termín: celoročně

Odpovědnost: koordinátor ZM

### 6. Školní fóra na všech městem zřizovaných základních školách

Pravidelné pořádání školních fór na všech městem zřizovaných základních školách. První fórum již proběhlo 21. 3. – ZŠ Zárečná.

Termín: celý rok 2025

Odpovědnost: politik ZM, koordinátor ZM

Spolupráce: vedení města, zástupci základních škol v Tachově

### 7. Aktivita studentského parlamentu

Pravidelné měsíční schůzky se zástupci středních a základních škol v Tachově. Probírání aktuálních témat, podnětů, zvaní vybraných hostů.

Odpovědnost: vedení města, koordinátor ZM, Odbor školství a památkové péče

Spolupráce: vedení města, koordinátor ZM, Odbor školství a památkové péče, vedení základních a středních škol

### 8. Osvětové akce pro veřejnost

Připravit osvětové akce pro veřejnost:

▪ Ukliďme Česko – duben 2025

Spolupráce s organizacemi ve městě s přípravou dalších akcí.

Termín: celoročně

Odpovědnost: koordinátor ZM, politik ZM, vedení města

### 9. Participativní rozpočet pro rok 2025

V roce 2025 proběhl druhý ročník participativního rozpočtu, na podzim 2024 občané podávali návrhy do participativního rozpočtu, během března 2025 proběhlo hlasování, do konce roku 2025 by měl být projekt realizován.

Termín: 12/2025

Odpovědnost: politik ZM, koordinátor ZM, FO, ORI

### 10. Dílčí ankety k řešeným tématům ve městě

V případě potřeby vytvořit na platformě Munipolis anketu, aby se lidé mohli zapojit do rozhodování o městě.

Termín: celoročně

Odpovědnost: koordinátor ZM

### 11. Pocitová mapa

Příprava pocitové mapy s tématem bezpečnosti ve městě, realizace a vyhodnocení.

Termín: 9/2025

Odpovědnost: koordinátor ZM, vedení města

Zpracovali:

Mgr. Petr Vrána Zdravé město Tachov

Mgr. Tereza Kořínská Hornická 1695

Dne 28. dubna 2025 347 01 Tachov