**Příloha č. 1**

**Zpráva o plnění Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21**

**(Hodnotící zpráva místní Agendy 21) za rok 2020**

**Vysvětlivky k záhlaví tabulky:**

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2020.

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2020.

Garant – osoba/organizace odpovědná za realizaci aktivity.

Ukazatel – hledisko, dle kterého byla posuzována úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis.

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2020 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele.

Skutečné plnění – informace o tom, jak byl naplněn cílový stav stanovený pro rok 2020.

**Zkratky:**

JMK – Jihomoravský kraj

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje

PZK – Projekt Zdravý kraj

MA21 – místní Agenda 21

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet

NSZM – Národní síť zdravých měst ČR

KŘP – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce

OKŘ – odbor kancelář ředitele, ORR – odbor regionálního rozvoje, OŽP – odbor životního prostředí, OŠ – odbor školství, OD – odbor dopravy, OSV – odbor sociálních věcí KrÚ JMK

**Administrativa a publicita**

V roce 2020 byla splněna velká část aktivit. Podařilo se také naplnit plán zlepšování v oblasti propagace sociálních sítí, konkrétně pomocí Instagramu. Ačkoliv jsme se potýkali s rušením akcí kvůli hygienickým opatřením, což znemožňovalo získat dostatečné množství fotografií, v konečném důsledku se podařilo tuto síť dostatečně udržovat v aktivitě. Nad rámec plánu bylo splněno vyplňování Dobré praxe v Databázi NSZM, kdy byla ze strany K-PZK zpracována 4 témata. Zbylé aktivity se také podařilo naplnit. Jednalo se jak o doplňování údajů o činnosti JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a Informačního systému MA21, tak i o medializaci PZK. JMK se podařilo dále naplnit veškeré ukazatele Informačního systému MA21 vedeného příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí CENIA v kategorii D a obhájit ji.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Úhrada příspěvku JMK za členství v NSZM ve výši 99.000 Kč | 31.01.2020 | K-PZK | Výpis z bankovního účtu JMK | Uhrazeno | Příspěvek připsán na účet NSZM 30.01.2020 |
| 2. | Vyhodnocení plánu aktivit PZK a MA21 za rok 2019 a vytvoření nového plánu pro rok 2020 | 28.02.2020 | K-PZK | Materiál k projednání RJMK a ZJMK | Schválení materiálu | Materiál projednalo ZJMK na svém 29. zasedání dne 27.02.2020 usnesením č. 2538/20/Z29  |
| 3. | Doplňování níže uvedených údajů za JMK do Dataplánu NSZM:* osoba odpovědného politika
* vyhodnocení plánu PZK a MA21 za rok 2019
* plán PZK a MA 21 na rok 2020
* aktualizace údajů o koncepčních dokumentech JMK
* příklady dobré praxe
* údaje o realizaci systému kvality v rámci KrÚ
 |   31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 30.11.2020 30.11.2020 30.11.2020  | K-PZK | Záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na https://terminal.dataplan.info/cz/jmk | 1 zápis1 zápis1 zápiszápisy dle skutečnosti 2 zápisy4 zápisy | SplněnoSplněnoSplněnoSplněno - 4 zápisySplněno - 3 zápisy Splněno – 4 zápisy |
| 4. | Doplňování níže uvedených údajů do Informačního systému MA21: * potvrzení zájmu o registraci
* osoba odpovědného politika
* osoba koordinátora MA21
* schválení dokumentu k MA21
* existence neformální skupiny pro MA21
* zprávy o MA21  v médiích
* plánování s veřejností
* webové stránky k MA21
* společná aktivita tří sektorů
* hodnotící zpráva a plán zlepšování MA21
 | 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2020 30.11.2020  30.11.2020 30.11.2020 31.03.2020 30.11.2020 30.11.2020  | K-PZK | Záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu JMK) na https://ma21.cenia.cz | 1 zápis 1 zápis 1 zápis 1 zápis 1 zápis  4 zápisy 2 zápisy 1 zápis 1 zápis 2 zápisy  | SplněnoSplněnoSplněnoSplněnoSplněnoSplněno. 4 zápisy.SplněnoSplněnoSplněnoSplněno |
| 5. | Správa portálu PZK a MA21 | 30.11.2020  | K-PZK | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu PZK | 12 příspěvků | Splněno. Zveřejněno 22 článků, 2 zápisy z jednání a 5 čísel Newsletteru. |
| 6.  | Správa profilu PZK na Facebooku | 30.11.2020 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky počet „líbí se“ | 25 příspěvků25 to se mi líbí | Splněno.  |
| 7. | Správa portálu projektu Bezpečně v kyberprostoru | 30.11.2020 | KŘP  | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 10 příspěvků | Splněno.  |
| 8. | Správa portálu projektu Proč říci NE cigaretám | 30.11.2020 | K-NC | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 5 příspěvků | Splněno. |
| 9. | Publikování informací ve Vnitřním zpravodaji KrÚ | 30.11.2020 | K-PZK | Zveřejněné články | 5 příspěvků | Splněno. 7 článků: Vratné kelímky pro členy PZK; Avon Běh – výsledky; NN Night Run Avon Běh 2020; Do práce na kole v Otevřené zahradě, Webinář o imunitě pro zaměstnance úřadu; DPNK 2020; Projekt Zdravý kraj bude mít nového koordinátora |
| 10. | Jednání pracovní skupiny PZK (dle stanov schválených RJMK minimálně 2x ročně) | 30.11.2020 | K-PZK | Počet uskutečněných setkáníZápisy nebo prezentace ze setkáníPočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisydo výše počtu členů pracovní skupiny | Splněno – 3 setkání, 3 zápisy, průměrně 14 účastníků na setkání:* 5. 3. 2020 (14 zúčastněných)
* 23. 6. 2020 (15 zúčastněných)
* Online setkání
 |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 11. | Publikování příspěvků týkajících se PZK  a MA21 na Instagramu  | 30.11.2020 | K-PZK | Zveřejněné články | 10 příspěvků | Splněno – 12 příspěvků |

**Spolupráce s municipalitami zapojenými do PZK**

V roce 2020 byla splněna jen část plánovaných aktivit. Situace pandemie ovlivnila především krajský rozpočet, čímž byl ovlivněn dotační program Zdravé municipality JMK 2020, ve kterém se sice sešlo mnoho žádostí, ovšem nakonec nebyl realizován z důvodu úspory finančních prostředků. O neschválení dotace bylo rozhodnuto na 31. zasedání ZJMK dne 18.6.2020, usnesením č. 2709/20/Z31. Dále nebyl splněn plán realizace projektu Aleje života. Primárním důvodem je dlouhodobější nezájem obcí o tuto činnost. Proto se s touto aktivitou v plánu na rok 2021 již nepočítá. Z epidemiologických důvodů se rovněž nepodařilo zorganizovat jedno ze dvou hromadných setkání zástupců municipalit, zapojených do PZK. Podařilo se ovšem zachovat plán zlepšování v případě vratných kelímků pro municipality, které je ještě neobdržely, nebo jsou v projektu nové, dále nabídku osvětových akcí pro municipality ve spolupráci s organizací Onkomaják. V termínu 30. 8. před druhou koronavirovou vlnou se rovněž zdařila realizace Jihomoravských dožínek. I pro rok 2021 se počítá s omezením rozpočtu a se složitou epidemiologickou situací, na kterou bude nutné reagovat průběžně. Již nyní lze očekávat redukci v rámci jednotlivých aktiv.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Dotační program Zdravé municipality JMK 2020 | 30.11.2020 | OKŘ | Počet podaných žádostí o dotaciCelkový objem schválených dotací | Do výše počtu municipalit zapojených do PZKDo výše částky vyčleněné na dotační program | Nesplněno. Finanční prostředky byly staženy a použity na řešení dopadů pandemie. |
| 2. | Hromadná setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 30.11.2020 | K-PZK | Počet uskutečněných setkáníZápisy nebo prezentace ze setkáníPočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisyDo výše počtu municipalit zapojených do PZK | Splněno částečně. Omezení účasti dle hygienických opatření.* setkání 25.01.2019 (účast 16 osob, zápis vyhotoven)
 |
| 3. | Projekt Aleje života (výsadba dřevin v obcích a jejich okolí) ve spolupráci se spolkem Větvení  | 30.11.2020   | K-PZK Větvení  | Počet vysázených alejí v obcích a jejich okolí  | Dle zájmu ze strany obcí  | Nesplněno. Ze strany obcí nebyl projeven zájem o akci. |
| 4.  | Nabídka osvětových akcí pro zájemce ze strany municipalit (K-PZK zvolí témata jednotlivých vzdělávacích akcí a osloví obce zapojené do PZK s konkrétní nabídkou; realizace akce bude hrazena z prostředků JMK nad rámec dotačního programu pro zdravé municipality)   | 30.11.2020   | K-PZK  | Konkrétní zaměření vzdělávací akce    Počet obcí, které využijí nabídky  | 2 témata za rok   Do výše počtu municipalit zapojených do PZK  | Splněno. Jednalo se o 2 témata (Střevo Tour a Zdravé plíce), nabídky využilo 6 municipalit:* Vacenovice
* Branišovice
* Telnice
* Pohořelice
* Hodonín
* DSO Ždánický les a Politaví
 |
| 5. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky  | 30.09.2020   | ORR  | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy | 2 ceny  | Splněno. 30. 8. 2020 v Hodoníně.  |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 6. | Pořízení vratných nápojových kelímků pro nové členy PZK a ty členy, kteří ještě kelímky neobdrželi  | 30.11.2020   | K-PZK  | Počet darovaných nápojových kelímků  | 500 kusů pro jednu obec/ max. 3000 kusů pro svazek obcí  | Splněno. Celkový počet žádaných kelímků 10 300 ks.DSO Ždánický les a Politaví (3000 ks)Kostelec (500 ks)Kubšice (500 ks)Kuřimská Nová Ves (500 ks)Mikroregion Nový Dvůr (1000 ks)Mikroregion Rakovec (2000 ks)Ořechov (500 ks)Otnice (500 ks)Tišnov (500 ks)DSO Tišnovsko (800 ks)Tvarožná (500 ks) |

**Akce zaměřené na zaměstnance KrÚ**

Plánované aktivity pro zaměstnance byly v roce 2020 epidemií koronaviru postihnuty znatelně, a to především vnitřním příkazem KrÚ, který průběžně omezoval hromadné aktivity. Ani jedna z nich proto nebyla plně realizována. Částečně byla splněna aktivita vedoucí ke zvýšení zdravotní gramotnosti pro zaměstnance, ovšem z důvodu omezené kapacity a přesunutí do online prostředí se připojilo jen asi 30 zaměstnanců. Zaměstnanci se také účastnili výzvy Do práce na kole, ovšem v tomto případě nemohla být jejich účast financována z rozpočtu kraje, nicméně PZK a MA 21 tuto akci a zastoupení zaměstnanců propagoval, opět tedy šlo o částečně splnění. Společné darování krve nebylo realizováno z důvodu orientace kapacit nemocnic a jejich personálu na boj s pandemií koronaviru. I přes neúspěšné plnění v roce 2020 a snížení rozpočtu pro rok následující, bude PZK a MA 21 v těchto aktivitách v roce 2021 pokračovat, jelikož jsou jeho základní součástí. Aktivity ovšem budou redukovány, například nižším počtem seminářů a kurzů nebo počtem osob.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Vzdělávací seminář zaměřený na zdravé sezení a pohybové návyky  | 31.03.2020   | K-PZK   | Seminář Počet účastníků  | 5 seminářů 100 osob  | Splněno převážně. 5 seminářů, 74 účastníků. |
| 2. | Kurzy první pomoci   | 30.11.2020  | K-PZK  | Kurz Počet účastníků  | 6 kurzů 120 osob  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |
| 3. | Seminář zaměřený na zvýšení zdravotní gramotnosti zaměstnanců JMK  | 30.11.2020  | K-PZK  | Seminář Počet účastníků   | 1 seminář 50 osob  | Splněno částečně. 1 online webinář společnosti Loono na téma virů a prevence. Nebyl naplněn počet účastníků. |
| 4. | Společné darování krve   | 30.11.2020  | K-PZK  | Počet dárců krve Počet nových dárců  | 20 osob 5 osob  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |
| 5.  | Zapojení do výzvy Do práce na kole (pořádá spolek Auto\*Mat)  | 30.06.2020  | K-PZK  | Počet účastníků   | 20 účastníků  | Splněno částečně. Nebyl naplněn počet účastníků. |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 6. | Seminář zaměřený na ekologické chování v pracovním i osobním životě.  | 30.09.2020  | K-PZK  | Seminář Počet účastníků  | 1 seminář 30 účastníků  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |

**Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty, akce zaměřené na veřejnost, celostátní kampaně**

Na úspěšnosti plnění aktivit se podepsala složitá finanční situace JMK, v jejímž důsledku bylo zrušeno velké množství dotačních programů. Poprvé ve své historii také nebyly organizovány Dny duševního zdraví neziskové organizace Práh jižní Morava a s tím související odborný seminář v oblasti začleňování znevýhodněných osob do společnosti a pracovního procesu. I tak se podařilo alespoň část aktivit úspěšně naplnit. Jednalo se zejména o preventivní projekty jako je Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet a Proč říci NE cigaretám. Zůstala zachována část dotačních programů, zaměřených na prevenci a environmentální témata, sportovní akce s benefičním přesahem a podpora rodinné politiky, včetně rodinných a seniorských pasů a dotačního programu pro obce na podporu rodinných aktivit a seniorů. V rámci plánu zlepšování u se nepovedlo naplnit osvětové akce ve spolupráci s krajskými nemocnicemi z důvodu jejich přetížení při řešení pandemie. Pro rok 2021 se již s některými dotačními programy nepočítá, ve více případech pak bude jejich rozpočet zkrácen. Zároveň lze ovšem předpokládat, že se pandemická situace zlepší a velká část sportovních akcí a seminářů se v příštím roce uskuteční, proto je navrženo je do plánu na rok 2021 opět zahrnout. Bude-li to vzhledem k situaci možné, počítá PZK se zahájením spolupráce s krajskými nemocnicemi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Podpora sportovní akce s celospolečenským/bene-fičním přesahem  | 30.09.2020  | K-PZK  | Počet účastníků  | 20 účastníků  | Splněno částečně.- AVON Běh- Běh pro Hospic sv. AlžbětyNebyl naplněn potřebný počet účastníků. |
| 2. | Aktivity zaměřené na začleňování osob s duševním onemocněním (semináře, konference)  | 30.11.2020  | K-PZK  | Počet akcí Počet účastníků  | 2 akce 100 účastníků  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |
| 3. | Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program)  | 30.11.2020  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací   | Dle skutečnosti Do výše 9 mil. Kč  | Splněno. Podané žádosti 25. Objem schválených žádostí ve výši 8,9 mil. Kč.  |
| 4. | Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program)  | 30.11.2020  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 35 mil. Kč  | Splněno částečně. Podané žádosti 260 okruh A, 398 okruh B.V okruhu A došlo k úsporám v souvislosti s řešením koronakrize. Objem schválených žádostí 19 972 270 Kč na činnost a provozní výdaje. |
| 5.  | Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program)  | 30.11.2020  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 6 mil. Kč  | Nesplněno. Finanční prostředky byly staženy a použity na řešení dopadů pandemie. |
| 6. | Dotační program pro oblast prevence kriminality  | 30.11.2020  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 1,5 mil. Kč  | Nesplněno. Finanční prostředky byly staženy a použity na řešení dopadů pandemie. |
| 7. | Multietnická setkání  | 30.11.2020  | OŠ  | Počet uskutečněných setkání národnostních menšin žijících na území JMK  | 1 setkání  | Splněno. |
| 8. | Konference „Zdraví nás baví“  | 30.11.2020  | OŠ  | Počet účastníků  | 80 účastníků  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |
| 9. | Uspořádání akce Vesnice roku  | 30.11.2020  | ORR  | Udělení cen (stuh) vítězným obcím  | 5 cen  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |
| 10. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky  | 30.09.2020   | ORR  | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy.  | 2 ceny  | Splněno |
| 11. | Podpora retenční schopnosti krajiny v JMK (dotační program)  | 30.11.2020  | ORR  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací   | Dle skutečnosti Do výše 8 mil. Kč  | Splněno. Počet podaných žádostí 107. Objem schválených dotací 7 956 399 Kč. |
| 12. | Environmentální výchova a osvěta (dotační program)  | 30.11.2020  | OŽP  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 2 mil. Kč  | Splněno částečně. Finanční prostředky byly staženy a použity na řešení dopadů pandemie. Byla udělena individuální dotace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády na Prosklený úl ve výši 80 tis. Kč. |
| 13.  | Podpora budování infrastruktury a vybavení dětských dopravních hřišť  | 30.11.2020  | OD  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 2 mil. Kč  | Nesplněno. Finanční prostředky byly staženy a použity na řešení dopadů pandemie. |
| 14.  | Podpora výuky dopravní výchovy  | 30.11.2020  | OD  | Počet odučených hodin  | 1300  | Splněno částečně. Vlivem pandemie bylo odučených 744 hodin.  |
| 15.  | Dopravní soutěž mladých cyklistů  | 30.11.2020  | OD  | Počet zapojených škol  | 85  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |
| 16.  | Pořádání akcí pro veřejnost s tematikou dle NS BESIP  | 30.11.2020  | OD  | Počet akcí  | 90  | Splněno částečně. Vlivem pandemie bylo uspořádáno 32 akcí.  |
| 17.  | Pořádání seminářů k tématům BESIP  | 30.11.2020  | OD  | Počet seminářů   | 4  | Splněno částečně. Vlivem pandemie byl uspořádán 1 seminář. |
| 18.  | Projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky  a studenty základních a středních škol)  | 30.11.2020  | K-NC  | Počet preventivních přednášek   | 30 přednášek  | Splněno částečně vlivem uzavření škol. Počet přednášek 10. |
| 19.  | Projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro žáky a studenty základních a středních škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance KrÚ)  | 30.11.2020  | KŘP  | Počet vzdělávacích seminářů Počet preventivních aktivit (besed, přednášek) Počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy  | 5 seminářů 100 přednášek 1 soutěž  | Splněno. 5 seminářů, 110 přednášek, 1 soutěž |
| 20.  | Projekt Kraje pro bezpečný internet (pro žáky a studenty základních a středních škol)  | 30.11.2020  | OKŘ  | Počet soutěží (kvízy) pro žáky a studenty Počet účastníků soutěží  Finanční dar pro vítěznou školu  | 2 kvízy 1 000 účastníků Do výše 10 tis. Kč  | Splněno. 2 kvízy, 1994 účastníků.Dar pro vítěznou školu 10 tis. Kč OA a JŠ Znojmo. |
| 21.  | Realizace auditu  Familyfriendlycommunity   | 30.11.2020    | OSV  | Počet oceněných obcí (měst) údržba stránek https://www.auditfamilyfriendly-community.cz  | 5 obcí aktualizace dle potřeby  | Splněno. 7 obcí.  |
| 22.  | Podpora rodinné politiky a Rodinné pasy  | 30.11.2020  | OSV  | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu   | Do výše 7,8 mil. Kč  | Splněno. Celková výše výdajů 4,3 mil. Kč pro rodinné pasy, celková výše výdajů 6,2 mil. Kč pro rodinné aktivity. |
| 23. | Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí | 30.11.2020 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 2,5 mil. Kč | Splněno. Celková výše výdajů 2,5 mil. Kč |
| 24.  | Podpora seniorských aktivit a Senior pasy  | 30.11.2020  | OSV  | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu  | Do výše 4,5 mil. Kč  | Splněno. Celková výše výdajů 3 mil. Kč pro senior pasy, celková výše výdajů 450 tis. Kč pro seniorské aktivity. |
| 25.  | Soutěž Skrytá paměť Moravy  | 30.11.2020  | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 2 hlavní ocenění (2 kategorie)  | Splněno. Předána 2 ocenění. 24. 9. 2020. |
| 26.  | Soutěž Čarovné barvy země  | 30.11.2020  | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 5 hlavních ocenění (5 kategorií)  | Splněno částečně15.10.2020. Předání cen na půdě jednotlivých škol. Kvůli epidemiologickým opatřením byla vyhlášena jen kategorie 1, 2, 3 a 5.  |
| 27.  | Soutěž Mistr tradiční rukodělné výroby  | 30.11.2020  | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 3 ocenění  | Splněno. Uděleny 3 tituly. 25. 5. 2020. |
| 28.  | Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka  | 30.11.2020  | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 3 hlavní ocenění (3 kategorie)  | Splněno. 22. 6. 2020.Velké stavby – 1. a 2. místo, Drobné stavby - 1. a 2. místo, Díla výtvarného umění - 1. a 2. místo, Cena veřejnosti, Titul Rytíř péče o památky v JMK. |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 29.  | Osvětové akce pro veřejnost ve spolupráci s nemocnicemi JMK | 30.11.2020  | K-PZK  | Počet osvětových akcí Počet zapojených nemocnic  | 2 akce 2 nemocnice  | Nesplněno. Kvůli epidemiologickým opatřením zrušeno. |