Příloha č. 1

**Zpráva o plnění ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 za období 1.3.2018 – 31.12.2018**

**Hodnotící zpráva místní Agendy 21**

1. **Prezentace a komunikace Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 (dále jen „PZK“ a „MA21“)**

**A) Doplňování registrace JMK do Databáze místní Agendy 21 (dále jen Databáze MA21)**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018.

Ukazatel: záznam v Databázi MA21.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: databáze MA21 byla doplňována na adrese https://ma21.cenia.cz. JMK je evidován v kategorii „Zájemce“. V průběhu roku 2018:

* byl potvrzen zájem o pokračování evidence JMK v Databázi MA21,
* byly doplněny informace o změně v osobě koordinátorky PZK a MA21.

Návrh na opatření: pokračovat v doplňování databáze dle metodiky MA21 tak, aby byla v maximální míře plněna kritéria pro postup JMK do vyšší kategorie D.

**B)** **Správa portálu Zdravý Jihomoravský kraj - http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018.

Ukazatel: minimálně 10 příspěvků za rok.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: v průběhu roku 2018 zveřejněno 13 článků, 3 aktuality a 5 „zajímavých odkazů“.

Návrh na opatření:

* pokračovat ve správě portálu,
* usilovat o zvýšení atraktivity portálu optimalizací jeho vzhledu a struktury,
* motivovat obce a města zapojená do PZK ke zvýšení množství publikovaných informací (upozornit zástupce municipalit na nutnost publikování na portálu, neboť plnění informační povinnosti na portálu je jednou z podmínek pro setrvání municipality v PZK).

**C)** **Správa portálu Bezpečně v kyberprostoru - http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018.

Ukazatel: aktuality o projektu Bezpečně v kyberprostoru, akce pořádané v rámci projektu, související projekty.

Garant: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, KŘ PČR.

Plnění: aktuální informace o projektu byly průběžně zveřejňovány na portálu.

Návrh na opatření: pokračovat v nastaveném způsobu správy portálu.

**D)** **Správa portálu Proč říci NE cigaretám - http://necigaretam.cz**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018.

Ukazatel: minimálně 10 příspěvků.

Garant: vedoucí projektu Proč říci NE cigaretám.

Plnění: aktuální informace byly průběžně zveřejňovány na portálu, vzhledem ke změně v osobě garanta projektu nebyl v průběhu roku 2018 stanovený minimální počet příspěvků naplněn.

Návrh na opatření: pokračovat v nastaveném způsobu správy portálu.

**E)** **Správa Facebookových stránek PZK, projektu Bezpečně v kyberprostoru a projektu Proč říci NE cigaretám**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet „to se mi líbí“ k jednotlivým příspěvkům.

Garant: koordinátorka PZK a MA21 (za PZK), KŘ PČR (za Bezpečně v kyberprostoru), vedoucí projektu Proč říci NE cigaretám.

Plnění:

* PZK – počet „to se mi líbí“ v roce 2018 činil 14,
* Bezpečně v kyberprostoru – počet „to se mi líbí“ v roce 2018 činil 19,
* Proč říci NE cigaretám – počet „to se mi líbí“ v roce 2018 činil 1.

Návrh na opatření: usilovat o zvýšení atraktivity Facebookových stránek PZK a zvýšení počtu příspěvků. Facebookové stránky projektu Bezpečně v kyberprostoru a Proč říci NE cigaretám budou začleněny pod stránku PZK.

1. **Vyhodnocení Ročního plánu aktivit PZK a MA21 a vytvoření nového plánu aktivit PZK a MA21 na rok 2019**

Termín: 28. 2. 2019

Ukazatel: předložení nového a vyhodnocení předešlého Ročního plánu aktivit PZK a MA21 do volených orgánů JMK.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: splněno zpracováním tohoto dokumentu.

Návrh na opatření: při vytvoření nového plánu aktivit PZK a MA 21 na rok 2019 zvýšit jeho přehlednost a informační hodnotu, více specifikovat ukazatele plnění plánu.

1. **Spolupráce se zdravými municipalitami JMK**
2. **Příprava, vyhlášení a administrace Dotačního programu Zdravé municipality JMK 2018**

Termín: průběžně, vyhodnocení po 31. 1. 2019 (dle termínu pro předložení vyúčtování poskytnutých dotací).

Ukazatel: počet podaných žádostí/výška poskytnutých dotací.

Garant: administrátor dotačního programu (OKŘ).

Plnění: na dotační program byla v rozpočtu JMK na rok 2018 vyčleněna částka 500 000 Kč, usnesením ZJMK ze dne 26. 4. 2018 bylo podpořeno 13 žádostí s celkovým objemem dotací 450.174 Kč. Schválená částka byla v plné výši uvolněna příjemcům.

Návrh na opatření: pro rok 2019 činí částka alokovaná na dotační program 500 000 Kč stejně jako v roce 2018, oproti minulosti došlo na základě výsledků jednání Pracovní skupiny PZK k úpravě podmínek dotačního programu. Z tohoto důvodu bude zapotřebí v termínu do 31. 12. 2019 vyhodnotit dopady změny podmínek dotačního programu na žadatele i na způsob rozdělení finančních prostředků dotačního programu.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro zdravé obce v JMK**

Termín: průběžně, vyhodnocení k 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet účastníků, výsledky šetření spokojenosti účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění:

* setkání se zástupci zdravých municipalit se uskutečnila dne 31. 1. 2018 (8 účastníků z 35 obcí zapojených do PZK) a dne 12. 10. 2018 (10 účastníků),
* seminář projektového řízení pro zástupce municipalit PZK dne 4. 4. 2018 (4 účastníci).

Návrh na opatření: ze zjišťování potřeb municipalit vyplynulo, že vyšší frekvence setkávání není žádoucí z hlediska vysoké vytíženosti zástupců municipalit. V závěru roku 2018 byly obce zapojené do PZK vyzvány ke sdělení, zda mají zájem v projektu pokračovat pro rok 2019 a zároveň byly osloveny veškeré zbývající obce, města a svazky obcí s nabídkou zapojení se do PZK. Způsob další komunikace se zdravými municipalitami pro rok 2019 bude záviset na počtu členů PZK a jejich preferencích.

1. **Spolupráce s partnerskými subjekty včetně zapojení zaměstnanců KrÚ JMK**
2. **Příprava, uspořádání charitativních akcí ve spolupráci s partnery PZK**

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a odpovědná osoba spolupracujícího subjektu.

Plnění:

* Velikonoční jarmark na KrÚ dne 20. 3. 2018 na Žerotínově náměstí a 22. 3. 2018 na Cejlu, v rámci dobročinného stánku s výrobky zaměstnanců KrÚ JMK bylo vybráno 10.932 Kč ve prospěch obecně prospěšné společnosti Na Počátku,
* v rámci Týdne pro rodinu proběhla v květnu 2018 tradiční sbírka hraček, knížek a dalších potřeb pro Family Pointy, do které se zapojili také zaměstnanci KrÚ,
* sběr nepotřebných mobilních telefonů od 24. 10. do 20. 11. 2018 (garantem byl OŽP ve spolupráci se společností ASEKOL) na podporu dětí umístěných v Domově pro postižené děti LILA Otnice,
* Vánoční jarmark na KrÚ dne 27. 11. 2018 na Žerotínově náměstí a 29. 11. 2018 na Cejlu, v rámci dobročinného stánku s výrobky zaměstnanců KrÚ JMK bylo vybráno 32.665 Kč ve prospěch handicapované Šárky prostřednictvím Konta Bariéry,
* sbírka šatstva pro lidi bez domova v prosinci 2018 (garantem byl OSV), do sbírky se zapojily také Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, a Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, a podpořilo ji několik občanů města Brna.

Návrh na opatření: pokračovat v pořádání charitativních akcí v rámci aktivit spadajících do oblasti společenské odpovědnosti JMK, přičemž se jako optimální jeví podpořit aktivní zapojení odvětvových odborů KrÚ.

1. **Příprava, uspořádání vzdělávacích akcí zaměřených na témata udržitelného rozvoje pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: průběžně, vyhodnocení 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet vzdělávacích akcí, počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21 a OKŘ (OPVV).

Plnění:

* kurzy první pomoci (kapacita cca 20 osob/kurz):
* základní neodkladná resuscitace ve dnech 15. a 16. 3. 2018,
* kurz první pomoci všeobecný ve dnech 29. a 19. 4. 2018,
* kurz první pomoci u dopravních nehod ve dnech 10. a 13. 4. 2018,
* kurz první pomoci u dětí ve dnech 3. a 26. 4. 2018,
* semináře „Žiješ srdcem“ (kapacita cca 40 osob/seminář) ve dnech 26. 11. 2018 (3x) a 28. 11. 2018 (3x),
* semináře „Psychika a bolest“ (kapacita cca 20 osob/seminář) ve dnech 5. 11. 2018 (3x) a 19. 11. 2018 (3x),
* semináře pro tzv. „sandwichovou generaci“ (kapacita cca 15 osob/seminář) ve dnech 13. a 20. 11. 2018 a dále 7. a 11. 12. 2018.

Návrh na opatření: pokračovat v pořádání vzdělávacích akcí pro zaměstnance KrÚ, přičemž se navrhuje kromě seminářů zaměřených na fyzické zdraví akcentovat také další oblasti spadající do tématu udržitelného rozvoje (například na ochranu životního prostředí, psychické zdraví, účelné nakládání s potravinami apod.).

1. **Příprava a uspořádání akce „Daruj krev s Jihomoravským krajem“ pro zaměstnance KrÚ JMK a oslovených příspěvkových organizací**

Termín: v průběhu roku 2018 (duben).

Ukazatel: počet účastníků, zapojení dalších oslovených subjektů.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: společné darování krve zaměstnanců KrÚ se uskutečnilo ve dnech 10. a 11. 4. 2018, zúčastnilo se 18 osob.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Vesnice roku**

Termín: dle termínů konání, vyhodnocení 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet přihlášených obcí.

Garant: ORR.

Plnění: do soutěže se přihlásilo 25 obcí, vítězem se stala obec Hrušky, která dne 14. 7. 2018 obdržela tzv. „Zlatou stuhu“ za celkové vítězství v krajském kole. Dalšími oceněnými byly:

* Bílá stuha (za činnost mládeže) – Blatnice pod Sv. Antonínkem,
* Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – obec Ostopovice,
* Modrá stuha (za společenský život) – obec Kostelec,
* Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) – obec Borovník.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci, aktivitu ponechat v kompetenci ORR.

1. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akce Jihomoravské dožínky**

Termín: dle termínu konání, kontrola 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet návštěvníků.

Garant: ORR.

Plnění: akce se uskutečnila 1. 9. 2018 ve městě Boskovice. Dále byly vyhlášeny výsledky soutěží Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. Počet účastníků není zjištěn.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci, aktivitu ponechat v kompetenci ORR.

1. **Propagace fairtradových a regionálních potravin (např. formou zdravých snídaní, informační kampaň)**

Termín: průběžně, kontrola k 31. 12. 2018

Ukazatel: počet akcí, počet návštěvníků (kvalifikovaný odhad)

Garant: koordinátorka PZK a MA21

Plnění: tzv. „zdravá snídaně“ se v období od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2018 neuskutečnila, nicméně tato akce zaměřená na propagaci fairtradeových produktů se konala na počátku roku 2018 s odhadovaným počtem účastníků cca 100 osob.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci tzv. „zdravých snídaní“ v rozsahu 1x ročně.

1. **Spolupráce na přípravě podkladů pro dílčí zprávy o zdraví obyvatel**

Termín: průběžně, vyhodnocení k 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet podkladů.

Garant: pracovní skupina PZK.

Plnění: dílčí zpráva byla zpracována Krajskou hygienickou stanicí Brno, za JMK probíhala spolupráce zejména ze strany OZ.

Návrh na opatření: výstupy z dílčí zprávy o zdraví obyvatel využít při rozhodování o zaměření PZK pro další období.

1. **Zapojení Zdravého kraje do celostátních kampaní**
2. **Zapojení se do akce „Do práce na kole“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: cca květen 2018 (dle termínu celostátní akce).

Ukazatel: počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: aktivita se realizovala v období od 1. do 31. 5. 2018, aktivně se zapojilo 26 zaměstnanců KrÚ. Z prostředků PZK byl hrazen účastnický poplatek. Akce byla propagována na interním portálu úředníka a ve Vnitřním zpravodaji KrÚ.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci.

1. **Zapojení se do akce „Ukliďme Česko“**

Termín: cca duben 2018 (dle termínu celostátní akce).

Ukazatel: počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění:

* 7. 4. 2018 se někteří zaměstnanci KrÚ zapojili do akce konané ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les ve Křtinách; jednalo se o úklid Zaječí hory v Brně,
* 15. 9. 2018 se JMK stal partnerem akce „Světový úklidový den“, a akce „EKOden na Moraváku“ za účasti předsedy Výboru pro meziregionální vztahy ZJMK.

Návrh na opatření: ponechat účast zaměstnanců na akci „Ukliďme Česko“ na jejich individuálním rozhodnutí zejména v místě bydliště, neboť do této akce se zapojuje většina obcí a měst na území JMK. Hromadná účast v Brně a okolí by znevýhodňovala zaměstnance úřadu z jiných částí regionu.

1. **Zapojení se do akce „Avon – běh proti rakovině prsu“ pro zaměstnance KrÚ JMK**

Termín: cca květen 2018 (dle termínu konání akce).

Ukazatel: počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: akce se uskutečnila dne 19. května za účasti 19 zaměstnanců. Z prostředků PZK bylo hrazeno startovné ve výši 100 Kč na osobu a občerstvení. Z prostředků inkasovaných jako startovné jsou následně financovány neziskové projekty spojené s bojem proti karcinomu prsu: bezplatná AVON linka za zdravá prsa, Ženy ženám, Screeningový výzkum a provoz Aliance žen s rakovinou prsu. Akce byla propagována na interním portálu úředníka a ve Vnitřním zpravodaji KrÚ.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci.

1. **Akce Zdravého kraje určené veřejnosti**
2. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení seminářů pro základní a střední školy – prevence kouření v rámci projektu Proč říct NE cigaretám**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: realizace aktivit je zabezpečena formou dohod o provedení práce s externími lektorkami se zdravotnickým vzděláním, které provádějí přednášky na základních a středních školách JMK. Přednáška trvá 45 minut a je určena pro 25 žáků, průměrně se uskuteční přednášky na 3 až 4 školách měsíčně.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci, aktivitu ponechat v kompetenci externích lektorek.

1. **Příprava a organizace akcí zaměřených na protidrogovou prevenci v rámci JMK**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet akcí, počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: aktivity byly realizovány v kompetenci OŠ v rámci dotačního programu zaměřeného na zabezpečení minimální protidrogové prevence. Dotační program byl čerpán ve výši 7 000 tis. Kč.

Návrh na opatření: uvedené aktivity ponechat plně v kompetenci OŠ.

1. **Prezentace aktivit zaměřených na prevenci cévních mozkových příhod**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet kontaktovaných subjektů.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: akce zaměřené na prevenci cévních mozkových příhod nebyly ve vztahu k veřejnosti realizovány. Namísto toho byly z prostředků JMK podpořeny aktivity zaměřené na prevenci onkologických onemocnění ve spolupráci s organizací Onkomaják, o.s. Jednalo se o akci s názvem „Zdravé plíce“, která se uskutečnila dne 12. 10. 2018 ve městě Znojmo a dne 23. 10. 2018 v obci Rudka.

Návrh na opatření: pokračovat v podpoře aktivit zaměřených na prevenci závažných chorob v rámci PZK.

1. **Seminář k problematice začleňování osob s duševním onemocněním**

Termín: do 30. 6. 2018.

Ukazatel: počet účastníků.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění:

* 23. 5. 2018 konference „Aktuální trendy v přístupu k duševním nemocem“, z prostředků JMK byl hrazen pronájem prostor a pohoštění,
* 9. 10. 2018 konference „Aktuální stav transformace psychiatrické péče v ČR a JMK“, z prostředků JMK byli financováni přednášející a občerstvení.

Návrh na opatření: pokračovat v podpoře těchto aktivit.

1. **Propagace systému bezodpadového hospodaření**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet aktivit.

Garant: koordinátorka PZK a MA21, spolupráce OŽP, ORR.

Plnění:

* systém bezodpadového hospodaření a doporučení k omezení produkce odpadů byl propagován prostřednictvím Vnitřního zpravodaje KrÚ,
* RJMK dne 17. 12. 2018 schválila připojení JMK ke kampani Ministerstva životního prostředí „Dost bylo plastu“ vlastní kampaní „Kraj bez plastu“. Zaměstnancům KrÚ a příspěvkových organizací JMK bylo doporučeno v maximální možné míře uplatňovat opatření schválená RJMK. Koordinací této kampaně byl pověřen Pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti a předseda výboru ZJMK pro meziregionální vztahy.

Návrh na opatření: aktivně se zapojit do kampaně JMK „Kraj bez plastu“, propagovat myšlenky kampaně a úzce spolupracovat s Pracovním týmem pro koordinaci společenské odpovědnosti.

1. **Podpora a propagace auditu Familyfriendlycommunity**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet informačních aktivit o auditu.

Garant: koordinátorka PZK a MA21.

Plnění: realizace je v kompetenci OSV, informace jsou pravidelně zveřejňovány na portálu https://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz. Dne 17. května 2018 bylo předáno ocenění 9 obcím a městům z JMK, cílem auditu je pomáhat budování vztahů v obcích, pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodiny a podpořit vzájemné naslouchání o potřebách a problémech mezi občany a samosprávami.

Návrh opatření: pokračovat v realizaci, ponechat v kompetenci OSV.

1. **Zapojení Zdravého kraje do projektů**
2. **Příprava, uspořádání a vyhodnocení akcí v rámci projektu Bezpečně v kyberprostoru**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu.

Garant: kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, KŘ PČR.  
Plnění:

* vzdělávací semináře pro:
* pracovníky probační a mediační služby (1),
* pěstouny (1),
* školní metodiky prevence (2),
* pedagogy (1)
* pedagogy a zaměstnance OSPOD obecních a městských úřadů (1),
* zaměstnance KrÚ (1),
* preventivní aktivity (besedy, přednášky a školení) pro:
* rodiče žáků a studentů (12),
* pedagogy (6)
* žáky a studenty na prvním stupni základních škol (40), druhém stupni základních škol (71) a na středních školách (35),
* realizace soutěže Bezpečně v kyberprostoru učené pro žáky základních a středních škol, přičemž hlavním cílem je omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů a zvyšování informovanosti občanů v této problematice; 16. 5. 2018 byli oceněni vítězové všech čtyřech kategorií: A (4., 5. tř.), B (6., 7. tř.), C (8., 9. tř.), D (SŠ), zadáním soutěže bylo zpracovat reklamní klip nebo reklamní plakát s tématikou kyberšikana a rizika internetu,
* projekt Bezpečně v kyberprostoru získal druhé místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017, ocenění bylo předáno dne 6. 6. 2018.

Návrh opatření: pokračovat v realizaci.

1. **Zapojení do projektu Kraje pro bezpečný internet**

Termín: 31. 12. 2018.

Ukazatel: počet akcí pořádaných v rámci projektu.

Garant: Ing. Šárka Žižlavská, OKŘ.

Plnění:

* v rámci projektu podporovaného Asociací krajů ČR spolupracuje JMK na pořádání soutěže pro žáky základních a středních škol s tematikou internetové bezpečnosti; v roce 2018 byly realizovány soutěže:
* Minikvíz – 128 úspěšných žáků,
* Soutěžní kvíz – 1 146 úspěšných žáků (v rámci tohoto kvízu probíhala i soutěž škol, kdy škola s největším počtem úspěšných absolventů soutěžního kvízu získá věcnou cenu do výše 10.000 Kč),
* Kvíz plus – 63 úspěšných žáků,
* z prostředků PZK byla financována dotace Kraji Vysočina ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu s nadregionálním významem.

Návrh opatření: pokračovat v realizaci.

1. **Účast v přeshraničním projektu MagNet formou akce Aleje života**

Termín: průběžně, vyhodnocení k 31. 12. 2018.

Ukazatel: dle ukazatelů projektu.

Garant: Bc. Brtnická.

Plnění: bylo pořízeno 12 ks lip a 17 ks javorů v obci Božice u Znojma.

Návrh na opatření: pokračovat v realizaci dle zájmu municipalit začleněných do PZK.