Příloha č. 2

**Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 na rok 2019**

**Akční plán zlepšování místní Agendy 21**

**Vysvětlivky k záhlaví tabulky:**

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2019.

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2019.

Ukazatel – hledisko, dle kterého bude posuzována úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis.

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2019 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele.

**Zkratky:**

JMK – Jihomoravský kraj

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje

PZK – Projekt Zdravý kraj

MA21 – místní Agenda 21

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet

NSZM – Národní síť zdravých měst

PČR – Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravský kraj, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce

OKŘ – odbor kancelář ředitele

CSR – pracovní tým pro koordinaci společenské odpovědnosti

**Administrativa a publicita**

Doplňování údajů o aktivitách JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a Informačního systému MA21 je základní podmínkou pro posuzování míry naplňování kritérií při aplikaci nástroje MA21 v JMK organizací CENIA, která informační systém spravuje. Dalšími nezbytnými podmínkami pro úspěšnou realizaci projektu je jeho dostatečná publicita (tj. zejména správa internetových portálů a příspěvků na sociální síti Facebook). Cílem zlepšení je přiblížit se „vyšším“ kategoriím hodnocení způsobu uplatňování nástrojů doporučených NSZM a MA21 v JMK a průkaznost aktivit realizovaných JMK. Dalším cílem je zviditelnění PZK na veřejnosti formou aktivního využití prostředí internetu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |
| 1. | úhrada příspěvku JMK za členství v NSZM ve výši 99.000 Kč | 31.1.2019 | K-PZK | výpis z bankovního účtu JMK | uhrazeno |
| 2. | vyhodnocení plánu aktivit PZK a MA21 za rok 2018 a vytvoření nového plánu pro rok 2019 | 31.1.2019 | K-PZK | materiál k projednání RJMK a ZJMK | schválení materiálu |
| 3. | Doplňování níže uvedených údajů za JMK do Dataplánu NSZM:* osoba odpovědného politika
* vyhodnocení plánu PZK a MA21 za rok 2018
* plán PZK a MA 21 na rok 2019
* aktualizace údajů o koncepčních dokumentech JMK
* příklady dobré praxe
* údaje o realizaci systému kvality v rámci KrÚ
 | 31.3.201931.3.201931.3.201931.12.201931.12.201931.12.2019 | K-PZK | záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na https://terminal.dataplan.info/cz/jmk | 1 zápis1 zápis1 zápiszápisy dle skutečnostidtto4 zápisy |
| 4. | Doplňování níže uvedených údajů do Informačního systému MA21:* potvrzení zájmu o registraci
* osoba odpovědného politika
* schválení dokumentu k MA21
* existence neformální skupiny pro MA21
* zprávy o MA21 v médiích
 | 31.3.201931.3.201931.3.201931.12.201931.12.2019 | K-PZK | záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu JMK) na https://ma21.cenia.cz | 1 zápis1 zápis1 zápis1 zápis4 zápisy |
| 5. | správa portálu PZK a MA21 | 31.12.2019 | K-PZK | zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na https://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz | 12 příspěvků |
| 6.  | správa profilu PZK na Facebooku | 31.12.2019 | K-PZK | zveřejněné příspěvky počet „líbí se“ | 25 příspěvků25 líbím se ti |
| 7. | správa portálu projektu Bezpečně v kyberprostoru | 31.12.2019 | PČR | zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na https://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/ | 10 příspěvků |
| 8. | správa portálu projektu Proč říci NE cigaretám | 31.12.2019 | K-NC | zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na http://necigaretam.cz | 5 příspěvků |
| 9. | publikování informací ve Vnitřním zpravodaji KrÚ | 31.12.2019 | K-PZK | zveřejněné články | 5 příspěvků |
| 10. | jednání pracovní skupiny PZK (dle stanov schválených RJMK minimálně 2x ročně) | 31.12.2019 | K-NC | počet uskutečněných setkánízápisy nebo prezentace ze setkánípočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisydo výše počtu členů pracovní skupiny |
| **Návrh na zlepšování:** |
| 11. | publikování článků v newsletteru JMK pro obce a příspěvkové organizace | 31.12.2019 | K-NC | zveřejněné články | 2 články |

**Spolupráce se zdravými municipalitami**

Rozvíjení spolupráce s municipalitami, které se zapojily do PZK, je stěžejní náplní tohoto projektu. JMK vychází z předpokladu, že pokud má zájem být „zdravým krajem“, musí se skládat ze „zdravých“ jednotek – obcí, měst a svazků obcí. Důraz na spolupráci s municipalitami je zásadní z toho důvodu, že obce a města jsou těmi správními jednotkami, které jsou občanům kraje nejblíže. Cílem zlepšení je užší spolupráce se zdravými municipalitami, osobní setkávání s koordinátory zdravých municipalit či zvýšení jejich informovanosti o možnostech podpory ze strany JMK a o PZK obecně. Stěžejním tématem PZK pro rok 2019 jsou vzdělávací aktivity zaměřené na zdravý životní styl, a proto bude na podporu akcí tohoto charakteru kladen zvláštní důraz.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |
| 1. | dotační program Zdravé municipality JMK 2019 | 31.12.2019 | OKŘ | počet podaných žádostí o dotacicelkový objem schválených dotací | do výše počtu municipalit zapojených do PZKdo výše částky vyčleněné na dotační program |
| 2. | hromadná setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | počet uskutečněných setkánízápisy nebo prezentace ze setkánípočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 setkánído výše počtu municipalit zapojených do PZK |
| 3. | individuální setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | počet setkání | 4 setkání |
| 4.  | projekt Aleje života (výsadba dřevin v obcích a jejich okolí) ve spolupráci se spolkem Větvení | 31.12.2019 | K-PZKVětvení | počet vysázených alejí v obcích a jejich okolí | 1 alej |
| 5. | nabídka vzdělávacích akcí zaměřených na zdravý životní styl pro zájemce ze strany municipalit(K-PZK zvolí témata jednotlivých vzdělávacích akcí a osloví obce zapojené do PZK s konkrétní nabídkou; realizace akce bude hrazena z prostředků JMK nad rámec dotačního programu pro zdravé municipality)  | 31.12.2019 | K-PZK | konkrétní zaměření vzdělávací akce počet účastníků vzdělávací akcepočet obcí, které využijí nabídky | 2 témata za rokdle velikosti obcedo výše počtu municipalit zapojených do PZK |
| 6. | uspořádání akce Vesnice roku | 31.12.2019 | ORR | udělení cen (stuh) vítězným obcím | 5 cen |
| 7. | uspořádání akce Jihomoravské dožínky | 30.9.2019 | ORR | udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy. | 2 ceny |
| **Návrh na zlepšování:** |
| 8. | newsletter pro municipality zapojené do PZK | 31.12.2019 | K-PZK | počet vydání newsletteru | 5 vydání |

**Akce zaměřené na zaměstnance KrÚ**

Pořádání vzdělávacích akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a ochrany životního prostředí (semináře zaměřené např. na zdravý životní styl, poskytování první pomoci, ekologické nakládání s odpady apod.) s cílem podpořit zdravotní gramotnost zaměstnanců KrÚ a informovanost o tématech spadajících do oblasti udržitelného rozvoje. Stěžejním tématem PZK pro rok 2019 jsou vzdělávací aktivity zaměřené na zdravý životní styl, a proto bude na akce tohoto charakteru kladen zvláštní důraz. Cílem zlepšení je dosáhnout užší spolupráce s odvětvovými odbory KrÚ a zvýšení míry jejich zapojení se do aktivit PZK.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |
| 1. | propagace myšlenek kampaně JMK #KrajBezPlastu u zaměstnanců KrÚ | 31.12.2019 | CSRK-PZK | nové návrhy na opatřenívzdělávací aktivity (semináře, prezentace)počet účastníků | 3 návrhy1 seminář100 osob |
| 2. | propagace fairtradeových a regionálních potravin | 31.12.2019 | K-PZK | zdravá snídaněpočet účastníků | 1 snídaně100 osob |
| 3. | vzdělávací aktivity zaměřené na zdravý životní styl a udržení dobrého fyzického i psychického zdraví | 31.12.2019 | K-PZK | seminář, školení, workshoppočet účastníků vzdělávacích aktivit | 3 vzdělávací akce200 osob |
| 4. | uspořádání akce „Daruj krev s JMK“  | 30.6.2019 | K-PZK | počet dárců krvepočet nových dárců | 20 osob5 osob |
| 5.  | kurzy první pomoci | 30.6.2019 | K-PZK | kurzpočet účastníků kurzu | 4 kurzy80 osob |
| **Návrh na zlepšování:** |
| 6. | průzkum možností spolupráce na aktivitách PZK mezi K-PZK a odvětvovými odbory KrÚ | 30.6.2019 | K-PZK | počet oslovených odborůpočet uskutečněných jednánípočet nových aktivit PZK | 6 odborů2 jednání6 aktivit |

**Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty, Akce zaměřené na veřejnost, celostátní kampaně**

Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty jsou důležitou složkou při uplatňování kritérií MA21 a naplňování myšlenky partnerství s ostatními subjekty veřejné správy, neziskovým i soukromým sektorem. V případě celostátně vyhlašovaných kampaní se může jednat jak o zapojení se do kampaní vyhlašovaných NSZM (např. Evropský týden mobility), tak o připojení se ke kampaním jiných organizací, např. Světové zdravotnické organizace (např. Informační kampaň ke světovému antibiotickému dni, Světový den boje proti AIDS apod.). Součástí akcí zaměřených na veřejnost jsou zejména preventivní programy realizované v rámci PZK, jako je Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet a Proč říci NE cigaretám. Cílem zlepšování je vyšší medializace kampaní světové zdravotnické organizace v rámci KrÚ i směrem k veřejnosti a nově zařazení aktivit zaměřených na bezpečnost silničního provozu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |
| 1. | projekt Do práce na kole (spolupráce se spolkem Auto\*Mat)v rámci Evropského týdne mobility | 31.5.2019 | K-PZK | počet účastníkůzískaní ocenění pro jednotlivce nebo týmy | 20 účastníků |
| 2. | AVON běh proti rakovině prsu (spolupráce s EVENT media s.r.o.) | 18.5.2019 | K-PZK | počet účastníků | 20 účastníků |
| 3. | aktivity zaměřené na začleňování osob s duševním onemocněním (semináře, konference) | 31.12.2019 | K-PZK | počet akcípočet účastníků | 2 akce100 účastníků |
| 4. | Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) | 31.12.2019 | OŠ | počet podaných žádostí o dotacicelkový objem schválených dotací | do výše počtu municipalit zapojených do PZKdo výše částky vyčleněné na dotační program |
| 5.  | Podpora retenční schopnosti krajiny v JMK (dotační program) | 31.12.2019 | ORR | počet podaných žádostí o dotacicelkový objem schválených dotací | do výše počtu municipalit zapojených do PZKdo výše částky vyčleněné na dotační program |
| 6. | Environmentální výchova a osvěta (dotační program) | 31.12.2019 | OŽP | počet podaných žádostí o dotacicelkový objem schválených dotací | do výše počtu municipalit zapojených do PZKdo výše částky vyčleněné na dotační program |
| 7. | projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky a studenty základních a středních škol) | 31.12.2019 | K-NC | počet preventivních přednášek | 30 přednášek |
| 8. | projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro žáky a studenty základních a středních škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance KrÚ) | 31.12.2019 | PČR | počet vzdělávacích seminářůpočet preventivních aktivit (besed, přednášek)počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy | 5 seminářů100 přednášek1 soutěž |
| 9. | projekt Kraje pro bezpečný internet (pro žáky a studenty základních a středních škol) | 31.12.2019 | OKŘ | počet soutěží (kvízy) pro žáky a studentypočet účastníků soutěžífinanční dar pro vítěznou školu | 2 kvízy1 000 účastníkůdo výše 10 tis. Kč |
| 10. | propagace myšlenek kampaně JMK #KrajBezPlastu u příspěvkových organizací kraje a ostatních subjektů | 31.12.2019 | CSRK-PZK | vzdělávací aktivity (semináře, prezentace)počet účastníkůpříspěvky na internetových stránkách PZK a JMK a na Facebooku | 1 seminář100 osob5 příspěvků |
| 11. | propagace auditu Familyfriendlycommunity | 31.12.2019 | OSV | počet oceněných obcí (měst)údržba stránekhttps://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz | 5 obcíaktualizacedle potřeby |
| 12. | podpora přeshraničního projektu MagNet v oblasti spolupráce s Dolním Rakouskem | 31.12.2019 | K-PZKOKŘ | vzdělávací aktivity v oblasti MA21komunikace s obcemi v příhraničních oblastech | dle potřeby |
| **Návrh na zlepšování:** |
| 13. | medializace kampaní WHO na internetových stránkách PZK, na Facebooku a ve Vnitřním zpravodaji | 31.12.2019 | K-PZK | počet článků/příspěvků | 4 příspěvky |
| 14. | BESIP – aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu | 31.12.2019 | OD | počet preventivních akcí (například soutěž mladých cyklistů)výše finančních prostředků z rozpočtu JMK na aktivity BESIP | 1 akcedle možností rozpočtu JMK |