**Příloha č. 1**

****

# Zpráva o projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

# v roce 2017

Cíl: Udržet a prohlubovat kvalitu projektu Zdravé Město Valašské Meziříčí a komunikaci se všemi, kteří jsou do projektu zapojeni (s úředníky, partnery a občany).

Klást důraz na konkrétní a pro veřejnost prospěšné aktivity.

1. **Kritérium 2.1 Plánování s veřejností – Dětské slyšení (řízená diskuze dětí s vedením města na téma**

**problémů ve městě)**

Termín: duben 2017

Ukazatel: 1 dětské fórum

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

Spolupráce: SVČ Domeček, základní školy (školní žákovské parlamenty)

Komentář: Dětské slyšení se každoročně realizuje na konkrétní téma, děti bývají seznámeny

s významem udržitelného rozvoje a vyslechnou si přednášku na určité téma, následně kladou dotazy přítomným odborníkům a vedení města – budují si zájem o veřejné dění a vztah ke svému městu.

## *Plnění: 11. 4. 2017 v SVČ Domeček za přítomnosti vedení města. Zúčastnilo se 100 žáků ze školních parlamentů ZŠ Křižná, Žerotínova, Vyhlídka, Masarykova a Šafaříkova.*

1. **Kritérium 2.1 Plánování s veřejností – Pocitová mapa Valašského Meziříčí**

Termín: únor 2017

Ukazatel: aplikace pocitové mapy

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

Spolupráce: Univerzita Palackého v Olomouci

*Plnění: ve spolupráci s veřejností proběhlo mapování pocitů občanů ve Valašském Meziříčí: kde se mi líbí/nelíbí, kde bych chtěl bydlet, kde to potřebuje změnu, kde se necítím bezpečně. Výstupem je teplotní mapa včetně komentářů od veřejnosti – cenný zdroj informací k plánování investic, bezpečnostních opatření apod. S výstupy byla veřejnost seznámena na fóru Zdravého města. Aplikace dostupná na:* [*http://www.valasskemezirici.cz/pocitova-mapa-mesta-valasske-mezirici/d-31048/p1=17904*](http://www.valasskemezirici.cz/pocitova-mapa-mesta-valasske-mezirici/d-31048/p1=17904)

1. **Kritérium 2.1 Plánování s veřejností – Zapojení do projektu Index Participace 2015-2016**

Termín: duben 2017

Ukazatel: zhodnocení zapojení veřejnosti do participativních procesů

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

Spolupráce: Institute for Democracy 21

*Plnění: v žebříčku 101 municipalit obsadilo Val. Meziříčí 8. příčku*

1. **Kritérium 2.1 Plánování s veřejností – realizace kulatých stolů na téma dvou vybraných největších problémů definovaných na Fóru Zdravého města v roce 2016**

Termín: v průběhu roku 2017

Ukazatel: 2 kulaté stoly

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, politik ZM a MA21

Komentář: kulaté stoly jsou technikou komunitního plánování, jedná se o diskusní setkání

s veřejností na téma investic apod. Výstupy kulatých stolů dávají přehled o stavu a rozvoji města z hlediska kvality místní veřejné správy, místního partnerství a komunikace s veřejností

*Plnění: 8. 2. 2017 proběhlo veřejná diskuze k rekonstrukci náměstí. Občané byli seznámeni s navrhovanou podobou náměstí autory projektu, mohli vznášet dotazy a připomínky. Byly prezentovány výsledky dotazníkového šetření v rámci projektu Urbact III. – City Centre Doctor k oživení městských center. Další setkání s veřejností na téma Rekonstrukce Mostní ulice proběhne v roce 2018.*

## Kritérium 2.1 Plánování s veřejností - Aktualizace Komunitního plánu zdraví a kvality života

Termín: před konáním Fóra Zdravého města

Ukazatel: zpracovaný dokument dle metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: garanti pro jednotlivé problémy, OKS, OŽP, ORRÚP, OSV MěÚ

Komentář: komunitní plán zdraví a kvality života obsahuje souhrn problémů z předchozího fóra Zdravého města a způsob jejich řešení

*Plnění: plán zpracován před konáním fóra Zdravého města, zveřejněn na webu města v sekci Zdravé město v databázi Národní sítě Zdravých měst ČR, zveřejněna také prezentace z Fóra Zdravého města.*

## Kritérium 2.1 Plánování s veřejností & 4.1 Pořádání veřejného fóra k UR/MA21 - Fórum Zdravého města

Termín: květen (KZ Valašské Meziříčí)

Ukazatel: 1 veřejné fórum

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, politik ZM a MA21

Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR, KZ Valašské Meziříčí

Komentář: jedná se o veřejnou diskuzi s občany na téma největších problémů města. Z fóra vzejde 16 problémů, které budou následně ověřeny anketou mezi širší veřejností, poté budou předloženy Radě a Zastupitelstvu města, které určí garanta odpovědného za jejich řešení. Se způsobem řešení problémů bývají občané seznámeni na dalším fóru Zdravého města (problémy, na které občané poukazovali, byly zařazeny do strategického plánu města).

*Plnění: fórum Zdravého města proběhlo 14. 6. 2017 v KZ. Zúčastnilo se 78 občanů a zástupců MěÚ.*

## Kritérium 3.1 Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21 & 3.2 Uveřejňování zpráv o MA21 v regionálních/celostátních médiích - medializace projektu Zdravé město Valašské Meziříčí

Termín: průběžně 2017

Ukazatel: min. 2 mediální zprávy v každém pololetí

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: zprávy o MA21 jsou zveřejňovány ve VM Zpravodaji a v jiných médiích

*Plnění: splněno*

1. **Kritérium 4.1 – Spolupráce veřejné správy, NNO a podnikatelů – VII. Ročník soutěže Restaurace přátelská**

**k rodině**

Termín: školní rok 2017/2018

Ukazatel: realizace projektu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Integrovaná střední škola – COP, restaurační zařízení ve městě

Komentář: 7. ročník soutěže přispívající k propagaci zdravého stravování v restauračních zařízeních a budování prostředí přátelského k rodinám, město uděluje vítězným restauracím certifikát – známku kvality v oblasti prorodinné politiky „Restaurace přátelská rodině“

*Plnění: soutěž Restaurace přátelská rodině probíhala od září do listopadu 2017. Slavnostností vyhodnocení proběhne v lednu 2018. Soutěž z gastronomického hlediska odborně zaštítila ISŠ-COP.*

1. **Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru - realizace Květinového**

**jarmarku, nácvik**

**poskytování první pomoci pro veřejnost**

Termín: 12. 5. 2017

Ukazatel: 1 prodejní akce pro veřejnost se stanovištěm pro nácvik první pomoci (ČČK)

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: regionální pěstitelé, Český červený kříž

*Plnění: Květinový jarmark proběhl 12. 5. 2017, zajištěna spoluúčast Českého červeného kříže*

## Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru Zapojení Zdravého města do

## kampaně Den bez úrazů „Hurá, děti! Bezpečně na prázdniny

Termín: červen 2017

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Komunitní a vzdělávací centrum EmCéčko jako hlavní organizátor, BESIP, HZS ZK, LZS, Nemocnice VM, Krajský úřad Zlínského kraje

*Plnění: bezpečnostně preventivní akce pod záštitou BESIP proběhla 22. 6. 2017*

1. **Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru Propojení veřejného,**

**neziskového a podnikatelského sektoru - realizace poradny o zdravém životním stylu při farmářských trzích**

Termín: květen – říjen 2017

Ukazatel: 4 poradny při farmářských trzích

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, o.s.

Komentář: poradnu vede kvalifikovaná nutriční terapeutka, která provádí osvětu o zdravém stravování, radí v oblasti diet při různých onemocněních

*Plnění: poradny proběhly 9.6., 21.7., 18.8., 15.9.*

## Kritérium 4.1 Příprava, realizace a vyhodnocení programu Šedesát a víc neznamená nic

Termín: září – prosinec 2017

Ukazatel: 1 aktivizační program pro seniory

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, předsedkyně komise ZM

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, o.s

Komentář: 9. ročník programu oceněného známkou kvality Národní sítě Zdravých měst ČR „Dobrá praxe“

*Plnění: program probíhal od září do prosince 2017, 120 seniorů z Valašského Meziříčí. Autor programu Národní síť podpory zdraví, z.s. získala od Zlínského kraje finanční podporu na jeho realizaci. Zbývající část pokryta z rozpočtu města VM.*

1. **Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 - Den Země 2017**

Termín: duben 2017

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost a školská zařízení

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: SVČ Domeček (hlavní organizátor), Muzeum regionu Valašsko, ZŠ, SŠ, volnočasové organizace z Val. Meziříčí, Český červený kříž

*Plnění: Den Země proběhl 20. 4. 2017 v SVČ Domeček (akce přesunuta z parku do vnitřních prostor z důvodu nepříznivého počasí)*

## Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 & Kritérium 4.1 Propojení veřejného, neziskového a

## podnikatelského sektoru - zapojení Zdravého města do kampaní Den mléka a Medový

## den

Termín: Den mléka 19.5., Medový den 13.9.

Ukazatel: 2 kampaně pro veřejnost ke zdravému životnímu stylu

Odpovědnost: ORM

Spolupráce: Svaz včelařů, Mlékárna Valašské Meziříčí

*Plnění: akce proběhly pod záštitou města v uvedených termínech*

## Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 kampaň Týden zdraví

Termín: říjen 2017

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, předsedkyně komise ZM

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, o.s., Nemocnice Valašské Meziříčí, ISŠ-COP, základní a

střední školy

Komentář: pětidenní akce, která zahrnuje měření tělesných ukazatelů zdraví, vzdělávací modul pro základní a střední školy, pohybový program pro děti, seniory a rodiny

*Plnění: Týden zdraví probíhal od 20. do 24. 11. (zrealizován Dětský den zdraví pro I. stupeň ZŠ, Hra proti AIDS pro SŠ, konference k tématu přípravy obcí na stárnutí populace, plavání pro veřejnost Plaveme 1+1 zdarma, dvoudenní měření tělesných ukazatelů zdraví).*

1. **Kritérium 7.1 Osvětové kampaně k UR/MA21 – Veletrh sociálních služeb**

Termín: říjen 2017

Ukazatel: 1 kampaň pro veřejnost

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: poskytovatelé sociálních služeb na území správní oblasti ORP Valašské Meziříčí

Komentář: veletrh probíhá v rámci celostátního Týdne sociálních služeb, cílem je informovat veřejnost, proběhne program pro školy, dny otevřených dveří u poskytovatelů soc. služeb

*Plnění: 14. 9. 2017 na náměstí v rámci Dnů města. Zajištěn vzdělávací program pro školy a informační kampaň pro veřejnost. Návazně v průběhu října výstava poskytovatelů sociálních služeb v přízemí radnice.*

1. **Kritérium 7.2 Osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21 – Klub zdraví ADRA**

Termín: leden – prosinec 2017 (s výjimkou července a srpna)

Ukazatel: 20 osvětových besed na téma udržitelného rozvoje, vzdělávání a prevence zdraví

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

## Spolupráce: ADRA

*Plnění: zrealizováno 20 osvětových besed (2x měsíčně v Jídelně Vitalita na Svěrákově ulici)*

## Kritérium 9.1 Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z kom. plánování radou nebo zastupitelstvem obce – zajištění rozpočtových prostředků na financování ověřených problémů města, poskytování finanční podpory z rozpočtu města

Termín: 2017

Ukazatel: rozpočtová připravenost k financování vybraných problémů (jedná se většinou o investice, např. opravy školních budov, parkoviště,…), poskytování grantů nebo podpory malého rozsahu z kapitoly pro Rozvoj města podle Programového dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Valašské Meziříčí

Odpovědnost: finanční odbor, koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: zprávy o MA21 jsou zveřejňovány ve VM Zpravodaji a v jiných médiích

*Plnění: v roce 2017 zahrnuto do rozpočtu: problém č. 1 – PD Most přes řeku Bečvu Mostní ul., projekt Náměstí, problém č. 3-4 – RPS Křižná VII. Etapa – PD, RPS Vyhlídka IV., RPS Pod Oborou II., problém č. 5 – investice do škol, problém č. 6 – Kamerový systém, problém č. 8 – Chodník Podlesí nad rybníkem I. et. dokončení, Spojovací chodník Hrachovec - dotace*

## Kritérium 11.1 Účast koordinátora na akreditovaném vzdělávání

Termín: březen, červen, listopad 2017

Ukazatel: 3 akreditované vzdělávací kurzy

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

Spolupráce: Národní síť Zdravých měst ČR

*Plnění: Jarní škola Zdravých měst v Třebíči, Podzimní škola Zdravých měst ve Vsetíně*

1. **Kritérium 13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města - Kontrola**

**plnění Zdravotního plánu města Valašské Meziříčí za rok 2016**

Termín: v průběhu I. pololetí 2017

Ukazatel: usnesení Zastupitelstva města, kterým bere vyhodnocení ZP na vědomí

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, Komise pro ZM a MA21, politik ZM a MA21

Komentář: pravidelné každoroční vyhodnocení Zdravotního plánu města Valašské Meziříčí na léta 2015 – 2017 je nezbytnou podmínkou pro kvalitní proces strategického plánování v oblasti veřejného zdraví

*Plnění: splněno; komplexní vyhodnocení plánu za období platnosti 2015-2017 proběhne v r. 2018*

## Rozšíření spolupráce s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Termín: průběžně

Ukazatel: zapojování obcí mikroregionu do akcí Zdravého města

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: obecní úřady obcí mikroregionu, školská zařízení

Komentář: zapojení obcí a jejích obyvatel do vybraných aktivit – např. Den Země, Týden zdraví, Květinového jarmarku, v rámci komunitního plánování mají obce mikroregionu své zástupce v pracovní skupině Podpora zdraví, která je propojená s Komisí pro ZM a MA21

*Plnění: proběhly Dětské dny zdraví v obcích Lešná, Mikulůvka a Poličná, Den Země – pozvány MŠ*

*a ZŠ z mikroregionu, Týden zdraví – i pro občany obcí mikroregionu*

1. Příprava plánu zlepšování na rok 2018

Termín: prosinec 2017

Ukazatel: zpracování plánu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

*Plnění: aktivity 2018 navrženy a projednány v Komisi pro Zdravé město a MA21 v září 2017*

1. Spolupráce Komise pro Zdravé město a MA21 RM Valašské Meziříčí s pracovní skupinou Podpora zdraví, která funguje v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Termín: průběžně 2017

Ukazatel: min. 4 zasedání /rok

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, komise pro ZM a MA21

Komentář: plánování aktivit Zdravého města se zástupci obcí mikroregionu

*Plnění: splněno*

1. **Kritérium 7.2 Osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21 – Zapojení do projektu „Udržitelná města a obce pro**

**rozvoj“ – seminář pro veřejnost ve Valašském Meziříčí**

Termín: v průběhu I. pololetí 2017

Ukazatel: min. 1 seminář

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA21

## Spolupráce: Svaz obcí a měst ČR

*Plnění: nerealizováno – nabízené aktivity měly probíhat v knihovně, ale kvůli problémům*

*s prostorem se nedaly realizovat (tj. program Živá kniha)*

1. **Kritérium 7.2 Osvěta k udržitelnému rozvoji a MA21 - Udržitelné stravování ve školních jídelnách**

Termín: školní rok 2016/2017

Ukazatel: seminář pro zaměstnance školních jídelen ZŠ a SŠ

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: vzdělávání v oblasti UR, sdílení dobré praxe

*Plnění: realizace neformálního setkání vedení školních jídelen proběhne v I.Q 2018. ZŠ Křižná získala titul od Státního zdravotního ústavu „Zdravá školní jídelna“, certifikace proběhla až v prosinci. Na plánovaném setkání se ZŠ Křižná podělí o své zkušenosti s dalšími školami (motivace k zapojení do projektu).*

1. **Kritérium 13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města – Zpracování**

**nového Zdravotního plánu města Valašské Meziříčí na léta 2018 - 2020**

Termín: v průběhu II. pololetí 2017

Ukazatel: dílčí strategický dokument v oblasti veřejného zdraví

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21, Komise pro ZM a MA21, politik ZM a MA21

Komentář: Zdravotní plán navazuje na dokument WHO Zdraví 21 a jedním ze strategických dokumentů Zdravých měst. Jeho obsahem je souhrn cílů, opatření a aktivit cílených na zdraví obyvatel města.

*Plnění: zpracování plánu proběhne v roce 2018 (v průběhu I. pololetí)*

1. **Kritérium 13.1 Dílčí koncepce, která naplňuje principy UR, schválená zastupitelstvem města – Zpracování aktualizace analýzy zdraví obyvatel ORP Valašské Meziříčí**

Termín: v průběhu roku

Ukazatel: zpracovaná analýza

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Spolupráce: Národní síť podpory zdraví, o.s., Státní zdravotní ústav ČR

Komentář: analýza zdraví je podklad pro zpracování Zdravotního plánu města VM na období 2018-2020

*Plnění: splněno, analýza bude zveřejněna v lednu (k dispozici bude v tištěném vydání)*

1. **Zapojení Zdravého města do projektu STAD zaměřeného na omezení nadměrného pití alkoholu mládeží ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem ČR a Národní sítí podpory zdraví o.s.**

Termín: v průběhu roku 2017

Ukazatel: série preventivních aktivit

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: do projektu se zapojí i Městská policie VM

*Plnění: splněno (zpracována metodika pro vedení restauračních zařízení „Kurz odpovědného podávání alkoholu“, proškoleni strážníci MP, informováni restauratéři z VM, zaškoleni studenti gastronomických oborů na ISŠ-COP)*

1. **Preventivní program pro seniory Antišmejdi – pro aktivní trávení času jako prevence trestné činnosti**

Termín: v průběhu roku 2017

Ukazatel: realizace programu

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: vzdělávání v oblasti UR, sdílení dobré praxe

*Plnění: nerealizováno z organizačních důvodů – nenašel se partner pro spolupráci*

1. **Zjištění podmínek pro získání titulu „Valašské Meziříčí – Fair-tradové město“**

Termín: v průběhu roku 2017

Ukazatel: získání titulu Fairtradové město

Odpovědnost: koordinátorka ZM a MA 21

Komentář: koordinátorka projektu zjistí, jaké jsou ve Valašském Meziříčí podmínky pro získání titulu

Fair-tradové město. Musí být naplněno 5 kritérií – 1. ustanovena místní řídicí skupina, 2. musí být zajištěna oficiální podpora FT, 3. musí být zajištěna dostupnost FT zboží v maloobchodní a restaurační síti ve VM, 4. zajištění místní podpory ze strany občanů a škol, 5. medializace a práce s veřejností

*Plnění: splněno, oficiální audit proběhne v lednu 2017, zrealizovány akce: Férová snídaně květen), Výstava na stromech (říjen), ochutnávka fairtradové kávy na Mikulášském jarmarku*

### Vysvětlivky zkratek:

**Projekt ZM Valašské Meziříčí a MA21** – projekt Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

**NSZM ČR** – Národní síť Zdravých měst České republiky,

**Kritérium MA21** – jedná se o předespaná kritéria místní Agendy 21, která je běžně používanou metodou měření kvality ve veřejné správě. Město VM spadá v rámci MA21 do kategorie C a musí každý rok naplňovat předepsaná kritéria, aby si toto zařazení udrželo. Plnění kritérií vyhodnocuje Republikový výbor pro udržitelný rozvoj spadající do gesce Ministerstva životního prostředí ČR.

**Komise pro ZM a MA 21 RM Valašské Meziříčí** – Komise pro Zdravé město a místní Agendu 21 Rady města Valašské Meziříčí, **koordinátorka ZM a MA21** = koordinátorka projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a MA21

**politik ZM a MA21** = politik projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a místní Agenda 21

**RM** = Rada města Valašské Meziříčí