Akční plán rozvoje

města Poděbrady

pro roky 2009 – 2010

část – aktivity města

Květen 2009

# Vyhodnocení plnění Akčního plánu k 15. 8. 2010

#### Motto:   Poděbrady – město našich srdcí

Obsah

Vyhodnocení plnění Akčního plánu k 15. 8. 2010	1

1.1	Lázeňství	6

1.2	Cestovní ruch	6

1.3	Spolupráce	6

2.1	Předškolní vzdělávání	13

2.2	Základní školství	13

2.3	Střední školství	13

2.4	Vysoké školství	13

2.5	Další typy vzdělávání (rekvalifikace, celoživotní vzdělávání)	13

2.6	Služby v oblasti výchovy a vzdělávání (poradenství)	13

2.7	Zájmové a volnočasové aktivity v rámci vzdělávacích zařízení	13

2.8	Spolupráce vzdělávacích zařízení a dalších subjektů (projekty)	13

2.1	Předškolní vzdělávání	13

2.2	Základní školství	16

2.3	Střední školství	18

2.4	Vysoké školství	18

2.5	Další typy vzdělávání	19

2.6	Služby v oblasti výchovy a vzdělávání	19

2.7	Služby v oblasti výchovy a vzdělávání	20

2.8	Zájmové a volnočasové aktivity v rámci vzdělávacích zařízení	20

2.9	Spolupráce vzdělávacích zařízení a dalších subjektů	21

3.4	Spolupráce mezi sociálními a zdravotnickými službami	26

4.1	Voda	28

4.2	Odpady	28

4.3	Ovzduší	28

4.4	Půda	28

4.5	Ochrana přírody a krajiny	28

4.6	Lesy	28

4.7	Městská zeleň	28

4.8	Hygiena životního prostředí	28

4.9	Hospodaření s energiemi	28

4.10	Informovanost, výchova, osvěta a zapojení občanů	29

5.1	Infrastruktura	41

5.2	Parky a zeleň	41

5.3	Bydlení	41

5.4	Ochrana památek	41

5.5	Péče o veřejný prostor	41

5.6	Urbanistická kvalita města	41

7.1	Bezpečnost	62

7.2	Hospodaření města	62

7.3	Informovanost a propagace	62

7.4	Výkon a provoz Městského úřadu	62

7.5	Řízení města	62

8.1	Veřejná hromadná doprava	74

8.2	Individuální doprava	74

8.3	Tranzitní a nákladní doprava	74

8.4	Cyklistická a pěší doprava	74

8.5	Dopravní infrastruktura a bezpečnost dopravy	74

9.1	Obchod a služby	87

9.2	Zemědělství a průmysl	87

9.3	Zaměstnanost, lidské zdroje	87

9.4	Spolupráce	87

Vysvětlivky:

R – rozpočet (oddíl v rozpočtu)

O – odhad nákladů

S – uzavřena smlouva na realizaci

P – plánovaná částka

Legenda k plnění:

Splněno

Uděláno mimo Akční plán

Probíhá

Ohroženo

Zatím nepodniknuty žádné kroky k plnění

- Klíčová oblast 1:  Lázeňství a cestovní ruch

Strategické cíle

S-1.I Spolupracovat při systematickém vzdělávání dostatečně kvalifikovaných sil pro oblast lázeňství a cestovního ruchu S-1.II Rozšiřovat a zkvalitňovat infrastrukturu pro lázeňství a cestovní ruch, moderní balneo centra S-1.III Zajistit koordinaci mezi subjekty působícími v lázeňství a cestovním ruchu S-1.IV Zajistit kvalitní služby v lázeňství a cestovním ruchu odpovídající vývojovým trendům S-1.V Zavést kvalitní lázeňské služby zaměřené na prevenci a léčení kardiovaskulárních a civilizačních chorob S-1.VI Zajistit soustavnou péči o přírodní léčebné zdroje a jejich dostupnost pro poskytovatele lázeňské léčebné péče v rámci možnosti zřídelní struktury

Podoblasti:

  - Lázeňství

  - Cestovní ruch

  - Spolupráce

Specifické cíle

  - Lázeňství

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rozšířit program časné rehabilitace a bezprostřední pooperační péče |  |  |  |  |
| - Rozšířit a zkvalitnit preventivní programy pro kardiovaskulární choroby |  |  |  |  |
| - Zavádět moderní léčebné postupy |  |  |  |  |
| - Obnovit terénní léčebné cesty ve spolupráci s poskytovateli odborné zdravotnické péče |  |  |  |  |
| - Spolupracovat na aktualizaci a dodržování aktualizovaného Statutu lázeňského místa | - 1.1.5.1 Připravit aktualizaci SLM ve spolupráci se Sdružením lázeňských měst | 21.8.2009 (k předložení ZM) | R odd. 61 | KM (podklady – OD, OŽP, OV, RUP) |
|  | Komentář k plnění: Byl připraven návrh Statutu lázeňského města Poděbrady, který vycházel ze Statutu předloženého městem Karlovy Vary (k němuž MV ČR dalo připomínky). Věcný záměr návrhu Statutu LM Poděbrady schválilo ZM na svém jednání 21. 10. 2009 unesením 125/2009. OD, OŽP, OV a RUP dodá podklady na vyžádání. |  |  |  |
|  | - 1.1.5.2 Společné předložení příslušným ministerstvům k projednání | 31.12.2010 | R odd. 61 | Vedení |
|  | Komentář k plnění: Nyní se čeká na stabilizaci na ministerstvech, aby se vyjasnily jejich požadavky na obsah Statutu. Zároveň po volbách pravděpodobně dojde ke změně ve vedení Sdružení lázeňských míst, které zvolí další společný postup (je výhodnější postupovat společně s dalšími lázeňskými místy). |  |  |  |
| - Přizpůsobovat lázeňská ubytovací a stravovací zařízení požadavkům na stanovené standardy kvality |  |  |  |  |
| - Zajistit kvalitní a příjemný personál pro lázeňská zařízení |  |  |  |  |
| - Připravovat s předstihem realizaci nových jímacích vrtů | - BJ 23 - (U Libuše) - a) právní příprava | - 31.12. 2009 | - R odd. 61 | - KM, vedení |
|  | - Komentář k plnění: Právní příprava je hotová, je třeba předložit požadavky ze strany vedení/RUP. MZd, Čs.inspektorát lázní a zřídel (ČIL) vydal svým rozhodnutím souhlas s vybudování záložního vrtu BJ 23. Pokračuje se v administrativní přípravě pro získání všech potřebných povolení. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele prací. |  |  |  |
|  | - b) projekt. příprava | - 31.12. 2009 | - R odd. 23 - O 500 | - RUP |
|  | - c)zahájení realizace | - 31. 12. 2010 | - R odd. 23 - O 1 400 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Na projektové přípravě se pracuje, realizace plánována na podzim 2010. Zajištěna vyhledávací studie, jako podklad pro jednání s ČIL (Český inspektorát lázní a zřídel). |  |  |  |
| - Zajistit náležitý stav rozvodů minerální vody od zdrojů do balneo provozů, aby nedocházelo k únikům léčivé vody nebo k poklesu koncentrace hlavní léčivé složky - oxidu uhličitého - nevhodnou přepravou |  |  |  |  |
| - Sledovat možnost transformace všech zdrojů minerální vody na území Města Poděbrady na právnickou osobu ve vlastnictví Města, která by zajišťovala komplexní péči o tyto zdroje a dodávku minerální vody všem poskytovatelům lázeňské léčebné péče |  |  |  |  |
| - Sledovat možnost zřízení veřejného pítka minerální vody na 2. nádvoří Zámku |  |  |  |  |

  - Cestovní ruch

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zvýšit úroveň a kategorizaci ubytovacích a stravovacích zařízení |  |  |  |  |
| - Zvýšit lůžkovou kapacitu v kvalitě minimálně čtyř hvězdiček |  |  |  |  |
| - Dobudovat infrastrukturu služeb cestovního ruchu pro různé cílové skupiny dle Marketingové strategie cestovního ruchu, využívat kulturního dědictví pro cestovní ruch (stezky dědictví, církevní turistický ruch apod.) |  |  |  |  |
| - Zvýšit kvalitu, rozsah a dostupnost služeb Turistického informačního centra (TIC) v Poděbradech | - 1.2.4.1 otevřít nové TIC na Jiřího náměstí v čp. 19 | 1.4.2009 – splněno | R – odd. 36 400 | KM |
|  | Komentář k plnění: TIC otevřeno. |  |  |  |
|  | - 1.2.4.2 prostřednictvím dotací zvyšovat kvalitu TIC | 31.12.2009 31.12.2010 | R – odd. 33 673 P – odd. 33 800 | OŠK OŠK |
|  | Komentář k plnění: TIC obdržel dotaci na r. 2009 a 2010, dotace je splácená v měsíčních platbách na základě měsíčního vyúčtování, které obsahuje komentář o náplni činnosti. Indikátor úspěšnosti I-1.2.4.1: počet návštěvníků/rok: IV.-XII. 2009: 23 979 návštěvníků, z toho 1454 zahraničních, denní průměr 93 návštěvníků, I.-VII. 2010: 17.462 návštěvníků Indikátor úspěšnosti I-2.4.2: finanční obrat centra/rok: tržby IV.-XII. 2009: 641.441,- Kč, tržby I.-VII.2010: 790.867,- Kč. |  |  |  |
| - Zvyšovat kvalitu služeb cestovního ruchu včetně personálu |  |  |  |  |

  - Spolupráce v oblasti lázeňství a cestovní ruch

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Koordinovat nabídku doplňkových aktivit pro lázeňské hosty a turisty tak, aby byla průběžná a zajímavá a časově navazovala na léčebné procedury | - 1.3.1.1 Ustanovit koordinační skupinu pro CR | 31.12.2009 | R – odd. 33 0 | OŠK |
|  | Komentář k plnění: Skupina pro CR existuje, schází se průměrně 1x měsíčně, účast není příliš dobrá, jsou zván všichni, kdo mají něco společného s CR. Koordinace neexistuje, byly pokusy o společné aktivity s Lázněmi, ale neúspěšné. |  |  |  |
|  | - 1.3.1.2 Tisk společných propagačních materiálů | 31.12.2009 - 31.12.2010 | R – odd. 33 100 - P – odd. 33 200 | OŠK OŠK |
|  | Komentář k plnění: Byly vydány společné propagační materiály s TIC. Konkrétně: trhací mapa Poděbrad, informační turistický leták Poděbrady. Chystá se průvodce po Poděbradech. Spolupráce mezi TIC a Městem funguje dobře. |  |  |  |
| - Zajistit napojení informačního a rezervačního systému na městský informační systém a další informační systémy | - 1.3.2.1 Napojení informačního a rezervačního systému na městský informační systém a další informační systémy | - 31.12.2010 | - P – odd. 61, 33 | OI, OŠK |
|  | Komentář k plnění: S uvedením nových webových stránek TIC do provozu byl umožněn prolink mezi webovými stránkami města Poděbrady a TIC. Webové stránky KIC se kvalitativně zlepšily. |  |  |  |
| - Zpracovat Marketingovou strategii (Program rozvoje) cestovního ruchu ve spolupráci s poskytovateli služeb cestovního ruchu a lázeňství a realizovat ji | - 1.3.3.1 Hledat zdroje financí mimo - rozpočet města na zpracování MS | 31.12.2009 | R – odd. 61 | RUP, OŠK |
|  | Komentář k plnění: Odbor RUP neustále vyhledává zdroje financí mimo rozpočet města - v současné době podpora této aktivity není externě financována. |  |  |  |
|  | - 1.3.3.2 Zpracovat marketingovou strategii cestovního ruchu ve spolupráci s ostatními subjekty poskytujícími služby CR | 31.12.2010 | P – odd. 33 1 000 | OŠK |
|  | Komentář k plnění: Marketingová studie byla zpracována do r. 2010. Nová není. |  |  |  |
| - Vytvořit interní městský systém hodnocení kvality služeb s respektováním vyšších standardů | - 1.3.4.1 Vytvořit interní městský systém hodnocení kvality služeb | 31.12.2010 | P – odd. 33 30 | OŠK |
|  | Komentář k plnění: Provedena a vyhodnocena anketa ke spokojenosti obyvatel se službami. KIC dále zjišťuje spokojenost se službami – anketa „Spokojený zákazník 2009“ ve spolupráci s Poštovní spořitelnou. |  |  |  |
| - Zajistit odpovědné pracoviště (subjekt – o.p.s.) pro koordinaci a naplňování cílů cestovního ruchu a lázeňství, provozu Turistického informačního centra, napojení IS a dalších | - 1.3.5.1 Zajistit odpovědné pracoviště (subjekt – o.p.s. či místo v org. řádu MěÚ) | 31.12.2009 | R – odd. 61 | OŠK |
|  | Komentář k plnění: V rámci MěÚ zřízeno místo pro propagaci a styk s veřejností (část agendy). Částečně tuto funkci plní i TIC. |  |  |  |
| - Vytvořit prostor pro užší spolupráci mezi poskytovateli lázeňských služeb, Městem a dalšími subjekty | - 1.3.6.1 Vytvořit partnerské smlouvy (vazba na SC 1.3.1) | - 31.12.2009 | R – odd. 61 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: TIC kontaktoval všechny poskytovatele služeb cestovního ruchu a s některými uzavřel smlouvu.Celkem 28 partnerských smluv. |  |  |  |
| - Rozšířit možnosti využívání lázeňských zařízení občany města na základě jejich poptávky |  |  |  |  |
| - Spolupracovat při rozvoji státní zdravotní politiky v oblasti koncepce lázeňství |  |  |  |  |
| - Rozšířit partnerskou spolupráci se zahraničními lázeňskými městy obdobného typu | - 1.3.9.1 Realizovat alespoň 1 akci ročně s partnerským městem Piešťany | 31.12.2009 31.12.2010 | R – odd. 33 100 P – odd. 33 100 | OŠK OŠK |
|  | Komentář k plnění: 2009 splněno (pěvecký sbor z Piešťan, společně se Smíšeným pěveckým sborem sv. Cecilie společný koncert v kostele). 2010 – proběhne |  |  |  |
| - Zvýšit informovanost návštěvníků a turistů o významných místech ve městě v návaznosti na informační navigační systém (SC 8.5.7) a centrální informační systém (SC 7.3.5) | - 1.3.10.1 Informační - systém po městě - (hnědé tabule) - a) územní souhlas - b) žádost o dotaci - z ROP podána - c) dle výsledku - realizovat nebo - opakovat žádost | 14.6.2009 15.6.2009 31.12.2010 | R – odd. 61 R - odd. 61 R – odd. 22 1 000 P - odd. 22 2 000 P – odd. 22 3 000 | RUP RUP RUP |
|  | Komentář k plnění: V současné době - územní souhlas zajištěn, žádost o dotaci z ROP podána, nebyla schválena, žádost bude do nejbližší relevantní výzvy podána opětovně. |  |  |  |
|  | - 1.3.10.3 Zprovoznění turistických okruhů – min. 1 ročně | 31.12.2009 31.12.2010 | R – odd. 33 10 P – odd. 33 100 |  |
|  | Komentář k plnění: Turistické okruhy jsou 3 a fungují, TIC k nim má propagační materiály, v případě zájmu s průvodcem, více okruhů se v současné době neplánuje, kromě okruhu pro děti a doprovod (projekt je zpracován, čeká se na vhodný dotační titul) |  |  |  |

- Klíčová oblast 2:  Školství a vzdělávání

Strategické cíle

S-2.I Zajistit funkční vysoké školství v Poděbradech S-2.II Zajistit pro všechny cílové skupiny obyvatel Poděbrad a okolí dostupné možnosti vzdělávání S-2.III Zajistit kvalitní technické a materiální podmínky pro výchovu a vzdělávání S-2.IV Zajistit dostatečné lidské zdroje pro výchovu a vzdělávání S-2.V Vytvořit podmínky pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních a zapojování žáků a studentů do komunitního života S-2.VI Zajistit potřebné kvalitní služby v oblasti výchovy a vzdělávání S-2.VII Posilovat výchovu k udržitelnému rozvoji S-2.VIII Podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu

Podoblasti:

  - Předškolní vzdělávání

  - Základní školství

  - Střední školství

  - Vysoké školství

  - Další typy vzdělávání (rekvalifikace, celoživotní vzdělávání)

  - Služby v oblasti výchovy a vzdělávání (poradenství)

  - Zájmové a volnočasové aktivity v rámci vzdělávacích zařízení

  - Spolupráce vzdělávacích zařízení a dalších subjektů (projekty)

Specifické cíle

  - Předškolní vzdělávání

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit dostupnou a efektivní síť MŠ s dostatečnou kapacitou | - 2.1.1.1 MŠ Polabec - a) Zajistit stavební povolení pro - MŠ v Polabci | - 31.3.2009 | - R – odd. 31 400 | - RUP |
|  | - b) hledat finanční zdroje a zpracovat žádost o dotaci | 31.12.2009 | R – odd. 61 | RUP |
|  | Komentář k plnění: Žádost o dotaci z ROP byla podána a schválena. |  |  |  |
|  | - c) dle výsledku dotačního řízení realizace nebo znovu žádost | 31.12.2010 | P – odd. 31 12 000 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Žádost byla schválena. Nyní před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Realizace začne koncem 2010. |  |  |  |
| - Vybudovat předškolní zařízení pro děti od 2 let |  |  |  |  |
| - Zajistit postupnou rekonstrukci všech současných dosud nezrekonstruovaných MŠ | - 2.1.3.1 MŠ Proftova - a) dokončit rekonstrukci objektu - b) revitalizace zahrady, hřiště a plotu | - 30. 6.2009 30.9.2009 | R – odd. 31 5 350 P – odd. 31 600 P – odd. 31 600 | RUP RUP RUP |
|  | Komentář k plnění: MŠ Proftova - dokončena rekonstrukce objektu; dokončena revitalizace zahrady, hřiště a plotu. |  |  |  |
|  | - 2.1.3.2 MŠ Velké Zboží - a) zadávací řízení na výběr dodavatele - b) v případě schválení dotace z ROP vyčlenění vlastních prostředků a realizace - nebo opakování žádosti | 30. 6. 2009 - 31. 12. 2009 | P – odd. 61 P – odd. 31 10 000 P – odd. 61 | RUP RUP RUP |
|  | Komentář k plnění: MŠ Velké Zboží - zadávací řízení na výběr dodavatele proběhlo; dotace z ROP schválena, vyčlenění vlastních prostředků provedeny. Realizace probíhá dle harmonogramu (ukončení do prosince 2010, vyhodnocení do února 2011). |  |  |  |
|  | - 2.1.3.3 MŠ K.Čapka - a) hledat finanční zdroje a zpracovat žádost o dotaci v rámci programu OPŽP - b) dle výsledku dotačního řízení realizace nebo opakovat žádost | - 31. 12. 2010 | R – odd. 61 P – 10 mil. | RUP RUP |
|  | Komentář k plnění: MŠ K.Čapka - žádost o dotaci v rámci programu OPŽP byla zpracována a podána, schválena; nyní před zahájením realizace, spolufinancování z rozpočtu 2011. |  |  |  |
|  | - 2.1.3.4 MŠ Palachova (Astra) - Energetický audit, Projektová dokumentace na výměnu oken a zateplení pláště, Podána žádost o dotaci na SFŽP. | - Červenec – srpen 2010 | R – odd. 36 a 61 | RUP |
|  | Realizováno mimo AP |  |  |  |
| - Majetkově vypořádat MŠ ve spoluvlastnictví Města a soukromých subjektů (zrušit spoluvlastnictví nemovitostí, ve kterých sídlí MŠ) | - 2.1.4.1 MŠ K. Čapka - Vypořádat se s vlastníky zahrady MŠ K. Čapka | - 31.12.2009 | O – odd. 31 2 500 | KM, vedení |
|  | Komentář k plnění: zelená Vypořádání s vlastníky zahrady schváleno na ZM 9. 6. 2010 (usnesení 76/2010). Připravuje se smlouva. Pozemky se budou převádět na Město. |  |  |  |
|  | - 2.1.4.2 MŠ Studentská - Jednat se spoluvlastníkem | - 31. 12. 2010 | O – odd. 31 5 000 | KM |
|  | Komentář k plnění: Jednání se spoluvlastníkem se vedou již několik let. Aktuální stav: spoluvlastník byl obeslán dopisem se žádostí, zda jeho poslední nabídka a cena na odprodej půlky nemovitosti platí v nezměněné podobě i nadále. Podle výsledku odpovědi bude zvolen další postup. |  |  |  |
| - Postupně zabezpečit moderní vybavení MŠ včetně školních zahrad | - 2.1.5.1 MŠ Proftova | - 31.8.2009 | Zahrnuto v 2.1.3.1 | RUP, OŠK |
|  | - 2.1.5.1 MŠ Velké Zboží | 31.12.2010 | zahrnuto v 2.1.3.2 | RUP |
|  | Komentář k plnění: zelená MŠ Velké Zboží – probíhá realizace, bude dokončeno do XII. 2010. |  |  |  |
|  | - 2.1.5.1 MŠ Polabec | 31.12.2010 |  | RUP |
|  | Komentář k plnění: MŠ Polabec – podána žádost o dotaci, schválena, probíhá realizace viz 2.1.1.1.c) |  |  |  |
| - Udržet, případně zajistit kvalifikovaný personál |  |  |  |  |

  - Základní školství

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit dobré materiální vybavení škol | 2.2.1.1 Udržet provozní prostředky ZŠ alespoň na úrovni roku 2008 | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 31 11 000 - P – odd. 31 11 000 | - OŠK - OŠK |
|  | Komentář k plnění: V roce 2009 se podařilo udržet provozní prostředky ZŠ na stejné úrovni, pro rok 2010 se podařilo provozní prostředky navýšit. |  |  |  |
| - Udržet, případně zajistit kvalifikovaný personál |  |  |  |  |
| - Zajistit asistenty pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |
| 2.2.4. Zrekonstruovat stávající objekt ZŠ T.G.M. včetně výstavby nové tělocvičny | 2.2.4.1 Oprava střechy ul. Školní a/ hledat zdroje mimo rozpočet města b/ vlastní realizace | - 31.12.2009 | - O – odd. 31 1 000 | - OŠK - RUP |
|  | - Komentář k plnění: ZŠ T. G. Masaryka – podána žádost o dotaci zahrnující opravu střechy ul. Školní, vybudování výtahu a rekonstrukce hřiště, dotace schválena. Příprava na realizaci. |  |  |  |
|  | 2.2.4.2 Vybudování výtahu a/ hledat zdroje mimo rozpočet města, podat žádost o dotaci b/ dle výsledku vlastní realizace nebo opakovat žádost | - 31.12.2010 | - O – odd. 31 1 000 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: ZŠ T. G. Masaryka – podána žádost o dotaci zahrnující opravu střechy ul. Školní, vybudování výtahu a rekonstrukce hřiště, dotace schválena. Příprava na realizaci. |  |  |  |
|  | 2.2.4.3 Zajistit oplocení školního areálu na Žižkově a/ podat žádost o dotaci b/ vlastní realizace | - 31. 3. 2009 - 31.12.2009 | - R- odd. 61 - P – odd. 31 750 | - RUP - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Oplocení školního areálu na Žižkově - žádost o dotaci podána, dotace ve výši 481.000,- Kč Min. vnitra schválena, realizace dokončena. |  |  |  |
|  | 2.2.4.4 Přístavba západního křídla ul. Školní a/ hledat finance (2 mil. Kč) na přemístění trafostanice b/ projektově připravit přístavbu západního křídla školy, zajistit stavební povolení c/ Připravit žádost o dotaci, v závislosti na výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - a/ 31.12.2010 - po bodu a/ - po bodu b/ | - O – odd. 31 30 000 | - vedení, ZŠ, OŠK - ZŠ - RUP |
|  | - Komentář k plnění: ad c) závisí na dokončení a) a b) Přístavba západního křídla ul. Školní – probíhají jednání o přemístění trafostanice k a) |  |  |  |
|  | 2.2.4.5 Rekonstrukce hřiště - připravit žádost o dotaci, dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 31.12.2010 | - O – odd. 31 4 000 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: ZŠ T. G. Masaryka – podána žádost o dotaci zahrnující opravu střechy ul. Školní, vybudování výtahu a rekonstrukce hřiště, dotace schválena. Příprava na realizaci. |  |  |  |
| - 5 Zrekonstruovat sportoviště u ZŠ Na Valech | 2.2.5.1 Připravit žádost o dotaci, V závislosti na výsl dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 31.12.2010 | - O – odd. 31 10 000 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Sportoviště u ZŠ Na Valech – podána žádost o dotaci, dotace schválena ve výši asi 7 mil Kč, příprava na realizaci. |  |  |  |
| - Zajistit činnost ZUŠ včetně odpovídajících prostorů a vybavení |  |  |  |  |
| - Posílit využívání školních zahrad |  |  |  |  |

  - Střední školství

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Provázat potřeby středních škol v Poděbradech s dalšími vzdělávacími zařízeními včetně multifunkčních |  |  |  |  |
| - Zajistit rozmanitou nabídku studijních a učebních oborů pokrývající potřeby trhu |  |  |  |  |
| - Zajistit dostatečné možnosti pro výuku tělesné výchovy |  |  |  |  |
| - Udržet, případně zajistit kvalifikovaný personál |  |  |  |  |
| - Spolupracovat na zajištění dobrého materiálního vybavení škol |  |  |  |  |
| - Zajistit nabídky vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |

  - Vysoké školství

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zřídit VŠ Jiřího z Poděbrad | - 2.4.1.1 Vyjadřovat podporu zřízení VŠ Jiřího z Poděbrad | - průběžně | - R – odd. 61 | - vedení |
|  | Komentář k plnění: Jednání vedena, na všech podpora vyjadřována, záměry Kraje vytvořit Středočeskou univerzitu byly kontraproduktivní a nevedou k vytyčenému cíli. Starosta ing. Ďurčanský se zúčastnil všech jednání týkajících se zřízení VŠ. Kraj změnil umístění rektorátu a název budoucí VŠ. Další postup je mimo rozhodovací pravomoc Města. |  |  |  |
| - Zajistit dostatečné zázemí pro fungování VŠ Jiřího z Poděbrad |  |  |  |  |
| - Zajistit kvalitní personální obsazení VŠ Jiřího z Poděbrad |  |  |  |  |
| - Umožnit zřízení poboček dalších VŠ v Poděbradech dle zájmu | - 2.4.4.1 Vyjadřovat podporu zřízení poboček VŠ na území města | - průběžně | - R – odd. 61 | - vedení |
|  | Komentář k plnění: Jednání probíhají, záměr je všemožně podporován. Konečný výsledek jednání je závislý na přístupu partnerů (např. VŠE a ČVUT). K rychlejšímu naplnění záměru napomůže nově zřízené systemizované místo manažera SP, který bude zajišťovat technickou stránku věci. |  |  |  |

  - Další typy vzdělávání

  - Služby v oblasti výchovy a vzdělávání

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rozvíjet celoživotní vzdělávání ve stávajících školách a školských zařízeních pro jednotlivé cílové skupiny včetně rekvalifikací, a to na základě poptávky a potřeb a ve spolupráci s relevantními subjekty (např. NNO, podnikatelé), zřizovat centra celoživotního vzdělávání |  |  |  |  |
| - Vybudovat dopravní hřiště |  |  |  |  |

  - Služby v oblasti výchovy a vzdělávání

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zřídit středisko výchovné péče | - 2.6.1.1 Středisko výchovné péče - a/ zajištění právního rámce - b/ hledání finančních zdrojů z ESFS - c/ vlastní realizace | 31.12.2010 | O – odd. 31 500 | OSZV, vedení RUP |
|  | Komentář k plnění: Podána žádost dvakrát, nebyla podpořena. Podle výzev se hledá forma zajištění. Prostory připraveny, ale je problém se zajištěním partnera, který by byl zřizovatelem a současně provozovatelem SVP, neboť Město samotné nemůže být zřizovatelem (je potřeba akreditace). |  |  |  |
| - Zajistit dostupnost pedagogicko – psychologického poradenství na jednotlivých školách |  |  |  |  |
| - Zajistit možnosti ucelené rehabilitace pro děti, mládež a pracovníky ve školství |  |  |  |  |
| - Podporovat zdravé stravování dětí, žáků a studentů |  |  |  |  |

  - Zájmové a volnočasové aktivity v rámci vzdělávacích zařízení

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Udržet, případně rozšířit nabídku smysluplných aktivit pro využívání volného času pro různé věkové kategorie a kvalitní vedení aktivit |  |  |  |  |
| - Zajistit naplněnost aktivit pro využívání volného času pro různé věkové kategorie |  |  |  |  |
| - Zajistit finanční a další podporu pro aktivity ze strany Města a dalších subjektů - vícezdrojové financování | - 2.7.3.1 Vyhlašování grantů | každoročně |  | OŠK |
|  | Komentář k plnění: Existuje grantový systém podpory sportu a kultury ve městě, funguje. |  |  |  |
| - V rámci činnosti DDM prohlubovat práci s mládeží v rámci prevence sociálně - patologických jevů – např. art festivaly, hudební festivaly, rozvoj Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu a další a vybavit DDM potřebným zařízením (např. horolezecké stěna uvnitř objektu) |  |  |  |  |
| - V rámci činnosti DDM rozvíjet pravidelné činnosti (důraz na kroužky s technickým zaměřením) a příležitostné akce |  |  |  |  |
| - Upravit okolí DDM Symfonie (dětské hřiště, hřiště na streetball, horolezecká stěna venkovní) |  |  |  |  |

  - Spolupráce vzdělávacích zařízení a dalších subjektů

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spolupracovat s podnikatelskou sférou na vytvoření podmínek pro profesní přípravu učňů a studentů |  |  |  |  |
| - Udržet a rozvíjet spolupráci zástupců škol a školských zařízení a dalších subjektů | - 2.8.2.1 Pravidelně se účastnit setkání ředitelů poděbradských škol | Minimálně 6x ročně |  | OŠK |
|  | Komentář k plnění: Ing. J. Soukupová se pravidelně účastní |  |  |  |
|  | - 2.8.2.2 Zvát zástupce škol k přípravě akcí | - Dle potřeby |  | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Dle potřeby, funguje (např. Den Země, Evropský týden mobility, Den dětí, projekt Umím se bránit, Zdravé lázně, Poděbradské slavnosti ad.) |  |  |  |
| - Spolupracovat při získávání a využití externích finančních zdrojů |  |  |  |  |
| - Spolupracovat s partnerskými subjekty (školami) v ČR i zahraničí |  |  |  |  |
| - Zajistit participaci okolních obcí, popř. jiných subjektů na provozních nákladech mateřských škol a iniciovat změnu právní úpravy participace obcí na provozních nákladech základních škol |  |  |  |  |
| - Poskytovat a aktualizovat informace o nabídce škol a školních zařízení do městského informačního systému |  |  |  |  |
| - Budovat multifunkční vzdělávací zařízení a rekonstruovat stávající vzdělávací zařízení a to na základě Koncepce rozvoje vzdělávacích zařízení v Poděbradech | - 2.8.7.1 Vypracování Koncepce rozvoje vzdělávacích zařízení v Poděbradech | 31.12.2009 | R – odd. 61 | OŠK |
|  | Komentář k plnění: Tímto úkolem by se mohla zabývat pracovní skupina ředitelů škol a základní materiál k diskusi by mohl vypracovat manažer SP (ve spolupráci s externími odborníky). |  |  |  |
|  | - 2.8.7.2 Zadat studii na multifunkční školské zařízení na Žižkově | 31.12.2010 | O – odd. 31 500 | RUP |

- Klíčová oblast 3: Sociální a zdravotní služby

Strategické cíle

S-3.I Rozšířit a stabilizovat spektrum dostupných a kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny věkové kategorie a různé skupiny, a to v souladu s jejich potřebami, zajistit dostupnost praktických lékařů na území města

S-3.II Odstranit sociální bariéry v rámci města

S-3.III Zajistit efektivní kontrolní systém pro čerpání financí v sociální oblasti

S-3.IV Zajistit preventivní zdravotní a sociální péči pro všechny věkové skupiny vč. předcházení sociálně patologickým jevům

S-3.V Zajistit spolupráci mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb navzájem a mezi poskytovateli, uživateli, Městem, veřejností a dalšími organizacemi/subjekty

Podoblasti:

  - Sociální služby

  - Zdravotní služby

  - Prevence

  - Spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami

Specifické cíle

3.1 Sociální služby

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit kvalitní, dostupnou a dostatečně kapacitní rezidenční péči | - 3.1.1.1 Multifunkční dům sociálních služeb v objektu „Paříž“ - a/ v rámci KPSS popsat potřeby - b/ na základě a/ zpracovat projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu - c/ zpracovat žádost do ROP, ESF o finanční podporu | - 31.12.2010 | - R - 80 - P - 150 - O – odd. 41 1 000 - R - 61 | - OSZV - RUP - RUP |
|  | - Komentář k plnění: |  |  |  |
| - Zajistit kvalitní, dostupnou a dostatečně kapacitní respitní péči (denní i pobytové stacionáře, pro všechny věkové skupiny) | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |
| - Zajistit provoz funkčního Mateřského centra |  |  |  |  |
| - Zajistit azylové bydlení pro potřebné osoby | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |
| - Udržet kvalitu a stabilizovat funkční terénní sociální a zdravotní služby pro osoby v domácím prostředí | - 3.1.5.1 Udržet příspěvek na činnost CSZS o.p.s. alespoň na výši roku 2008 | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 43 1 955 - P – odd. 43 1 955 | - OSZV |
|  | - Komentář k plnění: Existují 2 příspěvky: neinvestiční dotace na činnost (zájmové aktivity) – udržuje se, cca 45.000,- / rok; 2. příspěvek na zajištění terénních služeb sociální péče – 150,-Kč / občana Poděbrad (celkem 1.995.000,- v r.2010). |  |  |  |
| - Zajistit a rozšířit kapacitu chráněného bydlení | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |
| - Zajistit a rozšířit sociálně terapeutické dílny | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |

3.2 Zdravotní služby

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit pohotovostní služby - zubař, praktický lékař, pediatr, včetně dopravní pohotovostní zdravotní služby |  |  |  |  |
| - Vytvořit plán pro zajištění dobré dostupnosti praktických lékařů na území města Poděbrady včetně motivačního systému a naplňovat jej |  |  |  |  |
| - Zajistit rovnoměrně rozmístěnou síť lékáren odpovídající síti praktických lékařů |  |  |  |  |
| - Vytvořit plán pro zajištění dostatečné sítě odborných kvalitních lékařů na území města Poděbrady včetně motivačního systému a naplňovat jej | - 3.2.4.1 Jubilejní dům a) Rozšíření sítě odborných lékařů vybudováním nových ordinací | - 31.12.2009 | - R – odd. 36 2 038 - P – odd. 36 4 000 - (z toho dotace ROP 5,4 mil. Kč) - R - 61 | - RUP (stavba) - KM (výběr nájemců) |
|  | Komentář k plnění: Jubilejní dům - vybudování nových ordinací – splněno, zajištěno dotací z ROP, v dubnu 2010 dokončena fasáda budovy + výměna oken. Celý dům je v pronájmu Správy domovnických zařízení s.r.o., která může uzavírat nájemní smlouvy. Dům není zcela obsazen. |  |  |  |
| - Zajistit efektivní objednací systém |  |  |  |  |
| - Podílet se na zajištění kvalitních porodnických služeb ve spolupráci s městy v dostupné vzdálenosti a zajistit informovanost o těchto službách pro obyvatele Poděbrad |  |  |  |  |
| - Vybudovat hospic a příslušné služby |  |  |  |  |
| - Zajistit centrální monitoring pro seniory, handicapované a další potřebné |  |  |  |  |

  - Prevence

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit aktivní spolupráci mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb a ÚP a pracovními agenturami a využívat nezaměstnané registrované na ÚP pro péči v oblasti sociálních a zdravotních služeb |  |  |  |  |
| - Zajistit efektivní a cílenou osvětovou činnost a využívat relevantních kampaní (např. Den srdce), akcí a projektů (např. Zdravé Lázně) k široké propagaci zdravého životního stylu | - 3.3.2.1 Projekt Zdravé město | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 33 400 - P – odd. 33 400 | - OŠK - OŠK |
|  | Komentář k plnění: PZM pro r. 2009 byla získána dotace, projekt realizován. Dále realizován projekt Zdravé lázně. Pro r. 2010 je realizován projekt Zdravé lázně a Prevence kriminality. |  |  |  |
| - Zajistit funkční a dostupný poradenský systém |  |  |  |  |
| - Zajistit terénní pracovníky pro problémové skupiny obyvatel | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |
| - Zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |
| - Využívat a rozšířit možnosti alternativních trestů |  |  |  |  |
| - Umožňovat integraci osob ohrožených sociálním vyloučením | - viz. 3.1.1.1 | - 31.12.2010 |  |  |

  - Spolupráce mezi sociálními a zdravotnickými službami

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pravidelně poskytovat informace o nabízených sociálních a zdravotních službách do centrálního informačního systému provozovaného Městem |  |  |  |  |
| - Zajistit pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb a posílit spolupráci s odborníky ze zdravotnictví v rámci tohoto procesu | - 3.4.2.1 Zajistit prostředky na KPSS | - 31.12.2009 | - R – odd. 41 233 | - OSZV, vedení |
|  | Komentář k plnění: Získáno cca 150.000 Kč z Humanitárního fondu Stř.Kraje. KPSS zpracován. |  |  |  |
| - Zajistit a zvýšit počet dobrovolníků aktivně pracujících v oblasti sociálních a zdravotních služeb |  |  |  |  |
| - Zajistit a zvýšit finanční podporu sociálních a zdravotních služeb ze strany sponzorů |  |  |  |  |
| - Nastavit transparentní systém slev na kulturu a sportovní akce pro seniory, handicapované a uživatele nízkoprahových zařízení |  |  |  |  |
| - Zajistit potřebnou odbornost pracovníků v sociálních službách a zdravotních službách |  |  |  |  |
| - Nastavit spolupráci pro využívání grantů a dalších externích zdrojů |  |  |  |  |
| - Zajistit centrální signalizační systém pro potřeby akutní pomoci pro seniory, handicapované a další potřebné cílové skupiny |  |  |  |  |

- Klíčová oblast 4:  Životní prostředí, zeleň

Strategické cíle

S-4.I Zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody

S-4.II Zajistit čištění veškerých odpadních vod

S-4.III Snížit množství emisí z mobilních i stacionárních zdrojů

S-4.IV Odstranit staré ekologické zátěže a předcházet novým

S-4.V Minimalizovat odpady, zajistit jejich 100% třídění a efektivní využití

S-4.VI Zajistit nízkou hladinu dalších druhů znečištění ve městě (např. hluku, světelného znečištění ad.)

S-4.VII Zajistit informovanost občanů o stavu životního prostředí, zvýšit jejich odpovědnost k životnímu prostředí a zapojit je do aktivní ochrany životního prostředí

S-4.VIII Zajistit kvalitní stav zeleně ve městě, městských lesích a ve volné krajině

S-4.IX Udržet, případně rozšířit rozsah veřejné zeleně v zastavěné části města na ploše minimálně na hodnotě r. 2008

S-4.X Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a zajistit nízkou energetickou náročnost budov

S-4.XI Udržet kvalitu přírodního prostředí, které umožňuje existenci a rozvoj přirozených společenstev a jejich dostatečnou biodiverzitu

Podoblasti:

  - Voda

  - Odpady

  - Ovzduší

  - Půda

  - Ochrana přírody a krajiny

  - Lesy

  - Městská zeleň

  - Hygiena životního prostředí

  - Hospodaření s energiemi

  - Informovanost, výchova, osvěta a zapojení občanů

Specifické cíle

  - Voda

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit čištění veškerých odpadních vod dle platných předpisů (včetně odlehčovačů) | - 4.1.1.1 Jednat s VaK o intenzifikaci ČOV | - 30.12.2009 | - R – odd. 61 | - OŽP, vedení |
|  | Komentář k plnění: Jednání proběhla, ČOV bude intenzifikována. Je zpracována studie technického řešení a téměř připravena dokumentace k žádosti o vydání ÚR. |  |  |  |
| - Nepovolovat odběry vody, které snižují zásoby podzemní vody | - 4.1.2.1 Nepovolovat odběry vody, které snižují zásoby podzemní vody | - 2009 - 2010 | - R – odd. 61 | - OŽP |
|  | - Komentář k plnění: Odběry vody pro závlahy domácností jsou povolovány, systém voda-voda (typy tepelných čerpadel) není povolován. |  |  |  |
| - Udržet dešťové vody v krajině, např. výstavbou rybníků |  |  |  |  |
| - Zamezit tomu, aby se z dešťové vody stávala odpadní voda | - 4.1.4.1 Realizace dešťové kanalizace v ulici Na Dláždění, Labská a okolí | - 31.12.2009 | - R – odd. 22 1 400 - O – odd. 23 3 000 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Dešťová kanalizace v ulici Na Dláždění, Labská a okolí je vybudována. |  |  |  |
|  | - V ul. Říční v rámci cyklostezky vybudována dešťová kanalizace. Připravena pro svod z ul. Na Valech. |  |  |  |
|  | - Nad rámec AP |  |  |  |
| - Zabránit vnášení cizorodých látek do povrchových vod, např. zesílením kontroly |  |  |  |  |
| - Nerozšiřovat těžební prostory pro těžbu písku |  |  |  |  |
| - Zajistit využívání vodní cesty v souladu s ochranou přírody, specifikovat přijatelné podmínky pro využívání vodní cesty pro sport a cestovní ruch, spolupracovat na usměrnění nákladní dopravy po Labi |  |  |  |  |
| - Iniciovat změnu složení rybí osádky ve prospěch dravých ryb v rybářských revírech uvnitř ochranných pásem vodního zdroje (jako u vodárenských nádrží) |  |  |  |  |

  - Odpady

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Recyklovat a efektivně využívat veškerý odpad | - 4.2.1.1 Zajistit třídění odpadů | - 2009, 2010 průběžně |  | - OŽP |
|  | - Komentář k plnění: Třídění odpadu probíhá, recyklace probíhá v odborných firmách. |  |  |  |
| - Zajistit třídění a dostatečnou kapacitu svozu využitelných složek odpadu přímo u domácností a využít moderních způsobů shromažďování odpadů (např. podzemní kontejnery) především v centru města | - 4.2.2.1 Zjistit množství a objem nádob na tříděný a netříděný odpad, navrhnout potřebu nových stanovišť 2009 - 2010 |  |  | - OŽP |
|  | - Komentář k plnění: Dokupují se nádoby, vytvářejí se nová stanoviště. Zpracována projektová dokumentace k novému sběrnému dvoru, připraveno k podání do OPŽP až bude aktuální výzva. - Doplnit číslo Monitoring odpadového hospodářství + návrh realizace - začalo na SOŠ 2009 - 2010 |  |  |  |
| - Zajistit zařízení pro využití bioodpadu v Poděbradech a příměstských částech | - 4.2.3.1 Separace bioodpadu v domácnostech - a) dotazníkové šetření zájmu o třídění bioodpadu - b) podání žádosti o dotaci - c) zkušební provoz v části města - d) dle výsledku rozšíření | - 31. 12. 2009 - 20. 5. 2009 - 31. 12. 2009 - 31. 12. 2010 | - R – odd. 61 - R – odd. 61 - P – odd. 37 500 - P – odd. 37 | - OŽP - RUP - OŽP - OŽP |
|  | Komentář k plnění: a) neproběhlo, pouze organizační příprava - b) a c) Separace bioodpadu v domácnostech – zatím neplněno, žádost o dotaci bude podána po zajištění nutných podkladů, bioodpad se sváží prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, proběhla příprava svozu bioodpadu od rodinných domků, ale kalkulace vyšla příliš drahá, zkušební provoz neproběhl, bylo by drahé. Možnost: udělat městskou kompostárnu nebo bioplynovou stanici |  |  |  |
| - Motivovat a zainteresovat veřejnost pro třídění odpadů | - 4.2.4.1 Kampaně Den Země | - Každoročně | - R – odd. 33 30 | - OŠK, OŽP |
|  | - Komentář k plnění: viz úkol 4.10.3.1 |  |  |  |
|  | - 4.2.4.2 Ekologická stopa města, školy |  | - R – odd 36 | - OŠK , OŽP |
|  | Komentář k plnění: Město získalo certifikát Ekologické stopy města za r. 2009. - V r. 2010 se v rámci Dne Země dělala osvěta k ekologické stopě. |  |  |  |
|  | - 4.2.4.3 Cílená motivace (vymyslet způsob motivování lidí ke snížení produkce odpadů a ke třídění) | - 31. 12. 2010 |  | - OŽP |
|  | Komentář k plnění: Poplatek za popelnice byl zvýšen (2009 ) a byl stanoven limit objemu odpadu na osobu (30 l/týden), pokud občan vyprodukuje více, musí si zakoupit pytel případně další popelnici. - Informování veřejnosti prostřednictvím médii (články v novinách) – nešvary: černé skládky (dále krádeže dřeva, nepovolené kácení, vandalismus). Komunikace s učiteli různých škol. |  |  |  |
| - Odstraňovat černé skládky | - Mimo plán – odstraněny černé skládky |  |  |  |

  - Ovzduší

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Podporovat rozšíření vytápění ekologicky šetrnými způsoby |  |  |  |  |
| - Iniciovat zavádění systémů řízení ISO 14001, EMAS a dalších způsobů ochrany životního prostředí |  |  |  |  |

  - Půda

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zalesňovat zemědělskou půdu hospodářsky nevyužívanou |  |  |  |  |
| - Podporovat rozšiřování pastvin a trvalých travních porostů |  |  |  |  |
| - Podporovat ekologicky hospodařící zemědělce v okolí města |  |  |  |  |
| - Zachovat a zvýšit biodiverzitu na zemědělské půdě a zabránit erozi (např. vyhodnocením organizace plužiny a optimalizací jejího systému) |  |  |  |  |
| - Zmapovat a odstranit staré ekologické zátěže |  |  |  |  |

  - Ochrana přírody a krajiny

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit kontrolu sanací a rekultivací štěrkoven a pískoven |  |  |  |  |
| - Dodržovat obecné zásady ochrany krajiny se zřetelem k zachování přirozených společenstev |  |  |  |  |
| - Udržovat a vytvářet biocentra a biokoridory |  |  |  |  |
| - Zachovat a rozvíjet nelesní zeleň a významné krajinné prvky zvyšující biodiverzitu |  |  |  |  |
| - Při ochraně přírody spolupracovat se zájmovými sdruženími a veřejností |  |  |  |  |
| - Zajistit udržitelné využívání krajiny k rekreačním účelům |  |  |  |  |
| - Zvýšit retenční schopnost krajiny |  |  |  |  |
| - Zajistit péči o památné stromy na území města a vyhlašovat další památné stromy | - 4.5.8.1 Zdravotní a bezpečnostní ošetření památných stromů, - a) podat žádost o dotaci z Středočeského kraje - b) dle výsledku realizace | - 20. 5. 2009 - 31.12.2009 | - R - 61 - P odd. 37 76 | - OŽP, RUP - OŽP |
|  | - Komentář k plnění: a) žádost o dotaci z Středočeského kraje byla podána, v roce 2009 byla poskytnuta ve výši 53.600,- Kč, realizace provedena 2009, nová žádost v r. 2010 |  |  |  |
| - Důsledně omezovat šíření invazivních druhů rostlin a zajistit rekultivaci ruderalizovaných (zaplevelených) ploch a jejich odpovídající obhospodařovávání | - 4.5.9.1 Odplevelení ploch zasažených křídlatkou a bolševníkem - a) podat žádost o dotaci z Stč. kraje - b) realizace | - 20. 5. 2009 - 31.12.2009 | - R - 61 - P odd. 37 30 | - OŽP, RUP - OŽP |
|  | - Komentář k plnění: Odplevelení ploch zasažených křídlatkou a bolševníkem žádost o dotaci z Stč. kraje byla podána, v roce 2009 byla poskytnuta ve výši 51.400,-Kč + nová žádost 2010 Realizace úspěšně provedena – křídlatka je zdecimovaná, ale úplná likvidace není možná. |  |  |  |
| - Popsat a monitorovat stav biodiverzity pro vybraná území ve městě a okolí |  |  |  |  |
| - Na vybraných územích iniciovat vyhlášení zvláště chráněných území |  |  |  |  |

  - Lesy

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zachovat plochy lesů; u ostatních ploch s charakterem lesů iniciovat jejich překvalifikování na lesní půdu a zaregistrovat je v katastru nemovitostí; zařazovat lesy do kategorie „lesy se zvláštním určením“ | - Mimo plán – území za S.K. Neumanna prohlášeno za městské lesy, |  |  |  |
| - Vysazovat porosty z původních druhů dřevin (listnaté stromy) |  |  |  |  |

  - Městská zeleň

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zachovat a revitalizovat zahrady a parky včetně dokončení rehabilitace lázeňského parku s promenádou, revitalizace zámecké zahrady a zakládat nové parky i doplňkové sadové úpravy, vše ve spolupráci s urbanisty a na základě širší mezioborové spolupráce | - 4.7.1.1 Dokončení revitalizace centrálního lázeňského parku - a/ vyřešit reklamační závady části C - b/ majetkové vypořádání pozemku u LD Libuše - c/ podání žádosti o dotace - d/ realizace | - 31.12.2010 | - R – odd. 37 6 300 - P – odd. 37 57 000 | - RUP - KM |
|  | Komentář k plnění: a) průběžně se řeší reklamační závady části C - b) proběhla jednání o zpětné koupi pozemků u LD Libuše, zatím neúspěšná - c) opakovaně se žádá o dotaci z různých programů – ROP i OPŽP. Dokončení revitalizace centrálního lázeňského parku – žádost o dotaci byla podána do ROP, později i do OPŽP, žádost nepodpořena, požádáno o dotaci na revitalizaci kolonády. |  |  |  |
|  | - 4.7.1.2 Revitalizace lesoparku Obora - a/ území u Havířského kostelíka – realizace - b/ ostatní území – - zpracování projektové dokumentace | - 31.12.2010 - 31.12.2010 | - P – odd. 37 10 000 - (z toho 3.9mil. Kč přiděleno z OPŽP) - P - odd 37 | - RUP - RUP |
|  | Komentář k plnění: a) Revitalizace lesoparku Obora území u Havířského kostelíka přiznaná dotace ve výši 3,9 mil., realizace se připravuje. b) Podána žádost do SFDI na opravu stezky v aleji Obora, žádost byla podpořena (společně s opravou stezky v sadech S.K.Neumanna částkou cca 3 mil. Kč - Projektová dokumentace na celé území není, pouze na část komunikace (v rámci žádosti o opravu cyklostezky). |  |  |  |
| - Samostatně vyhodnotit, obnovit a zajistit rozvoj alejových systémů, v ulicích s ohledem na proporce ulic a nutnou podchodou výšku, a to ve spolupráci s urbanisty a na základě širší mezioborové spolupráce | - 4.7.2.1 Plán údržby uličních stromořadí – zpracování - a/ lokalita T.G.M., Husova, Mánesova, Alešova | - 31.5.2009 | - R – odd. 37 40 | - OŽP |
|  | Komentář k plnění: Plán údržby pro oblast Poděbrady II. vytvořen, úzká spolupráce s místním odborníkem ing. Fikejsem |  |  |  |
|  | - 4.7.2.2 Realizace plánu údržby zeleně - Lokality v gesci OŽP |  |  |  |
|  | Komentář k plnění: Plán údržby běží. Situace se stále vyvíjí. Údržba zeleně u větších ploch podle jednotlivých ploch je zajištěna smlouvami do r. 2012. |  |  |  |
| - Revitalizovat obvodový prstenec příměstské zeleně a vytvořit propojovací koridory |  |  |  |  |
| - Zajistit pravidelnou, odbornou a dostatečnou péči o zeleň včetně preventivní péče, diferencovat péči o zeleň podle stupně zátěže | - 4.7.4.1 Výběr dodavatele péče o zeleň ve městě na základě výběrového řízení | - 28.2.2009 | - R – odd. 61 | - OŽP |
|  | Komentář k plnění: Výběr proběhl, existují smlouvy. Zahrada nad Metují (údržba zeleně), firma p. Štěpána (údržba fotbalových hřišť), firma p. Janka (údržba vodních staveb), zbývající zelené plochy jsou udržovány prostřednictvím místních firem. |  |  |  |
|  | - 4.7.4.2 Údržba městské zeleně a důsledná kontrola naplňování uzavřených smluv | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 37 16 697 - O – odd. 37 5 000 - P – odd. 37 21 000 |  |
|  | Komentář k plnění: 2 pracovníci OŽP kontrolují provedené práce, protokolárně přebírají práci; firmy mají povinnost informovat týden předem, co mají v plánu na následující týden. |  |  |  |
| - Při povolování staveb posuzovat pečlivě stav zeleně, podmínky stavebních povolení a zajistit dozor ve spolupráci stavebního odboru a odboru životního prostředí | - 4.7.5.1 Při povolování staveb posuzovat pečlivě stav zeleně, podmínky stavebních povolení a zajistit dozor ve spolupráci stavebního odboru a odboru životního prostředí | - průběžně | - R – odd. 61 | - OŽP, OV |
|  | - Komentář k plnění: V rámci územních a stavebních řízení je vypracováváno stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany krajiny a přírody vždy, když specifika stavby toto posouzení vyžaduje.OŽP je dotčeným orgánem státní správy při povolování staveb. |  |  |  |
| - Dopracovat, průběžně aktualizovat a efektivně využívat Pasport zeleně | - 4.7.6.1 Dopracování, aktualizace a implementace Pasportu zeleně | - 31.12.2009 | - R – odd. 61 | - OŽP |
|  | Komentář k plnění: Pasport se průběžně doplňuje, pořízeno v GPS, systém GIS |  |  |  |

  - Hygiena životního prostředí

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Snížit hlukovou zátěž ve městě, především usilovat o odhlučnění železniční tratě | - 4.8.1.1 Podpora odhlučnění železniční tratě | - průběžně | - R – odd. 61 | - vedení |
|  | Komentář k plnění: V kompetenci ČD. V úseku od Jiráskovy k Bažantnici proběhlo odhlučnění. Město objednalo měření hluku u KBH ve Skladištní ul. – hladina hluku překročila limit (denní doba 66 DB a noční 65,5). Jednání na téma snížení hlučnosti s ČD probíhají. |  |  |  |
| - Dodržovat noční a nedělní klid | - 4.8.2.1 Důsledně kontrolovat dodržování a sankcionovat porušování nočního a nedělního klidu. | - průběžně | - R – odd. 53 | - MP |
|  | - Komentář k plnění: Nedělní klid zákon nezná, není ani městská vyhláška, pouze Statut lázeňského místa. MP dohlíží na noční klid a vyjíždí i při porušování klidu přes den. Stížností občanů na narušování nočního klidu značně ubylo, nyní pouze 2 chroničtí stěžovatelé. |  |  |  |
| - Zpracovat Koncepci péče o životní prostředí | - 4.8.3.1 Vypracovat Koncepci péče o ŽP | - 31.12.2010 |  | - OŽP |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |

  - Hospodaření s energiemi

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit informovanost veřejnosti o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie |  |  |  |  |
| - Zajistit nízkou energetickou náročnost veřejných budov | - 4.9.2.1 Sledovat a vyhodnocovat energetickou náročnost - a/ radnice - b/ příspěvkové organizace města | - k 31.12. každého roku |  | - KM |
|  | - Komentář k plnění: |  |  |  |
| Námět na aktualizaci SP: zahrnout sledování energetické náročnosti také veřejných prostranství vč. veřejného osvětlení | - Pasport spotřeby veřejného osvětlení - - proveden odbornou firmou 2010 zdarma ve spolupráci s OD, TS a vedením města – potvrzena vysoká spotřeba – velký prostor pro snížení – námět do nového AP |  |  |  |
|  | - Nad rámec AP |  |  |  |
| - Motivovat ke snížení energetické náročnosti u dalších (soukromých) budov |  |  |  |  |
| - Využívat obnovitelné zdroje energie pro výrobu energie v souladu s Územním plánem |  |  |  |  |

  - Informovanost, výchova, osvěta a zapojení občanů

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spolupracovat při sledování stavu životního prostředí – monitoring (hluk, ovzduší, voda, půda…) a zveřejňovat informace veřejně dostupným způsobem |  |  |  |  |
| - Zapojovat občany do aktivní péče o životní prostředí |  |  |  |  |
| - Provádět osvětovou činnost k ochraně životního prostředí včetně kampaní (Den bez aut apod.) | - 4.10.3.1 Realizovat kampaně: Den Země, Evropský týden mobility – Den bez aut | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 33 50 - P – odd. 33 50 | - OŠK, OŽP |
|  | - Komentář k plnění: OŽP se aktivně účastní akcí pro veřejnost dle potřeby. |  |  |  |
|  | - 4.10.3.2 Vydání a distribuce brožury z oblasti ŽP pro občany | - 30.6.2009 |  | - OŽP |
|  | - Komentář k plnění: V r. 2009 vydána Informační příručka OŽP MěÚ Poděbrady k životnímu prostředí města – distribuována veřejnosti a do škol. Brožura vydána v r. 2009, distribuována školám, je k dispozici na Radnici, Pentagonu. |  |  |  |
|  | - 4.10.3.3 SEA posudek Strategického plánu rozvoje města Poděbrady | - 18.5.2009 | - R – odd. 36 80 - (financováno z MŽP) | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: SEA posudek Strategického plánu rozvoje města Poděbrady zpracován, úkol splněn. |  |  |  |
|  | - 4.10.3.4 Sledování ekologické stopy města a škol | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 36 20 - (financováno z MŽP) - P – odd. 37 | - RUP, OŽP, OŠK |
|  | Komentář k plnění: Město získalo certifikát „Ekologická stopa města“ – Ekologická stopa na obyvatele je 4,27 gha, což je 86,6 % průměrné ekologické stopy obyvatele ČR. - (RUP není v tomto úkolu účasten). |  |  |  |
| - Budovat naučné stezky, pozorovatelny a další zařízení, informační centra, stanice apod. a udržovat je |  |  |  |  |

- Klíčová oblast 5:  Bydlení, urbanistická kvalita, vzhled města, památky, infrastruktura

Strategické cíle

S-5.I Udržovat počet obyvatel na hodnotě do 20 tisíc

S-5.II Zachovat a zlepšit stav Městské památkové zóny

S-5.III Zajistit opravy a rekonstrukce budov a veřejných prostranství

S-5.IV Zajistit opravy a rekonstrukce komunikací z hlediska urbanismu a architektury

S-5.V Zajistit výstavbu města ve vyváženosti všech jeho potřebných funkcí

S-5.VI Urbanisticky vyřešit nevyužívané plochy včetně brownfields

S-5.VII Nesnižovat plochy parkové zeleně, naopak zvyšovat jejich obecnou kvalitu a rozvíjet je vyváženě s rozvojem města

S-5.VIII Umožnit napojení všech staveb na inženýrské sítě

Podoblasti:

  - Infrastruktura

  - Parky a zeleň

  - Bydlení

  - Ochrana památek

  - Péče o veřejný prostor

  - Urbanistická kvalita města

Specifické cíle

  - Infrastruktura

| Specifické cíle | Aktivity |  | Termín dokončení |  | Finance v tis. Kč |  | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dokončit zavedení všech inženýrských sítí v celém území města vč. příměstských částí (kanalizace – K a vodovod V) | - 5.1.1.1 K v příměstských částech předaná v 8/2007 - a/ zajistit kolaudaci - b/ řešit reklamační závady |  | - 31.12.2009 |  | - R – odd. 23 9 000 |  | - RUP, OŽP |
|  | - Komentář k plnění: Vodovod je zkolaudován. Tlaková kanalizace – požádáno o kolaudační rozhodnutí – zřejmě proběhne bez problémů. Funkční celky gravitační kanalizace, která nevykazuje protispády – měla by být zkolaudována. Zbytek bude puštěn do zkušebního provozu, v průběhu zkušebního provozu budou odstraňovány závady. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2 Šantlova, Hlaváčova, Chládkova (K+V) - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ dle výsledku dotačního řízení realizace nebo opakovat žádost |  | - 31. 12. 2009 - 31.12.2010 - 31.12.2010 - 31.12.2010 |  | - R – odd. 23 3 100 - P – odd. 23 |  | - RUP, - RUP - KM - RUP |
|  | Komentář k plnění: Šantlova, Hlaváčova, Chládkova (K+V) – zpracována projektová dokumentace, vydáno vodoprávní povolení. Pro dotaci se hledá vhodná výzva a je v jednání s VaK zahrnout intenzifikaci ČOV. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.3 Na Příkopě – Velké Zboží (V+K) - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: Na Příkopě – Velké Zboží (V+K) |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.4 Jabloňová, Akátová, Lipová – Polabec - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: Jabloňová, Akátová, Lipová – Polabec. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.5 V Hruškách Velké Zboží - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.6 Za Mlékárnou - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.7 čp. 118 Přední Lhota - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: Vypovězena smlouva o K, nereálné, příliš náročné z finančního hlediska. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Přípojky ul. Zámecké nabř.čp.1243 – 1246 a) uzavřít smlouvy o financování přípojek - b) realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | Komentář k plnění: Obyvatelé mají septik s přepadem do sběrné jímky a přečerpáním do stávající kanalizace na Zámeckém nábřeží. Zatím nebyly od obyvatel vzneseny požadavky na kanalizaci. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.9 Koutecká čtvrť za ul. Arbesova - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.10 Zámostí - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: Byla provedena pouze předběžná pozemnková studie. Realizace stojí na nevyjasněných majetkoprávních vztazích. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1. 1.11 Jezero - a/ zpracovat projektovou dokumentaci k ÚR a k vodoprávnímu povolení - b/ zpracování žádosti o dotaci - c/ uzavřít smlouvy o financování přípojek - d/ realizace |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komentář k plnění: Tento úkol by se řešit v návaznosti na řešení situace v Zámostí. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.1.12 Novelizovat Zásady pro příspěvky občanů na vybudování nových IS |  | - 30.6.2009 |  |  |  | - KM |
|  | - Komentář k plnění: Zásady pro příspěvky občanů na vybudování IS byly novelizovány - splněno |  |  |  |  |  |  |
| - Rekonstruovat veřejné osvětlení s ohledem na potřebu zvýšení bezpečnosti, snížení světelného znečištění a snížení energetické náročnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajistit bezbariérovost stávajících i nových veřejných budov | - 5.1.3.1 Jubilejní dům |  | 31.12.2009 |  | viz. 3.2.4.1 |  | RUP |
|  | Komentář k plnění: Jubilejní dům- výtah vybudován, zkolaudován, užíván |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.3.2 MŠ Proftova |  | 30.6.2009 |  | viz. 2.1.3.1 |  | RUP |
|  | Komentář k plnění: MŠ Proftova – výtah vybudován, zkolaudován, užíván |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.1.3.3 ZŠ TGM |  | 31.12.2010 |  | viz. 2.2.4.2 |  | RUP |
|  | Komentář k plnění: Příprava realizace – dotace poskytnuta viz 2.2.4.1. a dále |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajištěna bezbariérovost v 1. NP v MŠ Velké Zboží – bude dokončeno do konce r. 2010 |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizováno mimo Akční plán |  |  |  |  |  |  |

  - Parky a zeleň

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zachovat poměr zeleně k zastavěné ploše města |  |  |  |  |
| - Realizovat bezpečnou a komfortní promenádní prostupnost územím města (včetně cyklostezek) a vazby mezi parky |  |  |  |  |

  - Bydlení

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit prostory pro bytovou výstavbu s ohledem na potřebu zachování zeleně, veřejných prostranství a architektonického charakteru lázeňského města |  |  |  |  |
| - Popsat technický stav budov městského bytového fondu a zpracovat krátkodobý a dlouhodobý plán oprav městského bytového fondu a zveřejnit je | - 5.3.2.1 Popsání technického stavu budov městského bytového fondu | - 31.12.2009 | - R – odd. 61 | - KM, Městská realitní a.s. |
|  | Komentář k plnění: Vypracovala Městská realitní a.s. |  |  |  |
|  | - 5.3.2.2 Zpracování krátkodobého plánu oprav městského bytového fondu na léta 2009 – 2013 | 31.12.2009 | R – odd. 61 | KM, Městská realitní a.s. |
|  | Komentář k plnění: Krátkodobý plánu oprav městského bytového fondu na léta 2009 – 2013 je součástí Plánu oprav městského bytového fondu na léta 2009 – 2020 - zpracovala Městská realitní. |  |  |  |
|  | - 5.3.2.3 Zpracování dlouhodobého plánu oprav městského bytového fondu na léta 2009 – 2020 | 31.12.2009 | R – odd. 61 | KM, Městská realitní a.s. |
|  | Komentář k plnění: dtto |  |  |  |
| - Vybudovat síť sociálních staveb |  |  |  |  |
| - Zajistit motivační / stabilizační byty pro lidi zajišťující potřebné funkce ve městě (např. navýšení stavu zaměstnanců Policie ČR, Městské policie, lékaři, pedagogičtí pracovníci) | - 5.3.4.1 Vytipovat vhodné motivační / stabilizační byty pro lidi zajišťující potřebné funkce ve městě | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - KM, Městská realitní a.s. |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
|  | - 5.3.4.2 Zpracovat zásady pro přidělování motivačních / stabilizačních bytů pro lidi zajišťující potřebné funkce ve městě | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - KM, Městská realitní a.s., OŠK |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |

  - Ochrana památek

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | ###### Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zpřesnit vymezení Městské památkové zóny | - 5.4.1.1 Zpřesnit vymezení Městské památkové zóny | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Zpracovává se materiál Plán ochrany památkové zóny. Práce také závisí na vymezení MK a částečně na Kraji. |  |  |  |
| - Zajistit zpracování Regulačního plánu pro Městskou památkovou zónu, včetně stanovení regulativů pro centrum města, včetně povrchu komunikací, veřejného osvětlení a mobiliáře | - 5.4.2.1 Zadat zpracování Regulačního plánu pro Městskou památkovou zónu | - 31.12.2010 | - P – odd. 36 | - OV, OŠK |
|  | - Komentář k plnění: Stavební komise vypracovává (od června 2010) Zásady pro výběr povrchů komunikací a zpevněných ploch, stožárů VO a městského mobiliáře v určených zónách města jako podklad pro investiční akce města. Pí Markusová (OŠK) spolupracuje s OV z hlediska ochrany památek. |  |  |  |
| - Zajistit stabilizaci všech památkově hodnotných objektů a míst ve městě na základě aktualizovaného přehledu objektů | - 5.4.3.1 Aktualizovat přehled památkově hodnotných objektů a míst ve městě | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Pí Markusová dělá fotodokumtaci. |  |  |  |
|  | - 5.4.3.2 Aktualizovat Program regenerace MPZ Poděbrady | - 30. 6. 2010 | - R – odd. 61 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Bude provedeno do konce r. 2010 (Pí Markusová) |  |  |  |
| - Obnovit kamennou dlažbu na chodnících na základě Regulačního plánu pro Městskou památkovou zónu | - 5.4.4.1 Revitalizace Riegrova nám. a okolí - a/ zpracování projektové dokumentace - b/ zajištění stavebního povolení - c/ zpracování žádosti o dotaci z ROP - d/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 31.5.2009 - 31.8.2009 - 15.9.2009 | - R – odd. 22 2 500 - R – odd. 61 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Revitalizace Riegrova nám. a okolí - zpracování projektové dokumentace, díky dvojitému odvolání není v právní moci územní rozhodnutí, velmi se snižuje možnost získat dotaci – relevantních výzev ubývá; žádost do ROP bude v relevantní výzvě opět zpracována. |  |  |  |
|  | - 5.4.4.2 Předláždění Jiřího nám. - a/ soutěž o návrh projektu - b/ zpracování projektové dokumentace - c/ zajištění stavebního povolení - d/ zpracování žádosti o dotaci z ROP | - 31.12.2010 - 31.12.2010 - 31.12.2010 |  | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: zatím neplněno z důvodu přemíry jiných akcí |  |  |  |
|  | - 5.4.4.3 Předláždění ul. Na Dláždění, Turinského, Labská | - 31.12.2009 | - R – odd. 22 300 - viz. 4.1.4.1 | - RUP, OD |
|  | Komentář k plnění: Příprava zajištěna, zpracována a podána žádost do ROP, již smlouva o poskytnutí dotace 8.150.998,- Kč. OD - Byl proveden výběr dodavatele. (garantem RUP). Realizace má být hotova do konce r. 2010. |  |  |  |

  - Péče o veřejný prostor

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč |  | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dokončit systémovou kategorizaci veřejných ploch města - generel - pasport a zajistit jeho kontinuální správu. |  |  |  |  |  |
| - Vytvořit přehled veřejných prostranství, kde je potřeba stanovit pravidla chování a tato pravidla stanovit | - 5.5.2.1 Stanovení pravidel chování v centrálním lázeňském parku - a/ schválení Provozního řádu ZM - b/ instalace informačních panelů s Provozním řádem | - 18.2.2009 - 30.9.2009 | - R – odd. 22 |  | - KM |
|  | Komentář k plnění: Vydán Provozní řád (2009). Stojan zabudován, polep je zpracováván v rámci jednotné formy informačního systému. |  |  |  |  |
| - Vybavit veřejné prostory potřebným mobiliářem (včetně WC a WC pro invalidy, laviček, odpadkových košů atd.), na základě nově zpracovaného Plánu pro mobiliář. | - 5.5.3.1 Zprovoznění bezbariérových veřejných WC v Kuželně | 31.5.2009 | R – odd. 36 300 |  | RUP |
|  | Komentář k plnění: Bezbariérová veřejných WC v Kuželně zprovozněna |  |  |  |  |
|  | - 5.5.3.2 Zajištění provozu bezbariérových veřejných WC v Kuželně, u Savoye | 31.12.2009 31.12.2010 | R – odd. 36 600 P – odd. 36 600 |  | OD |
|  | Komentář k plnění: Kuželna – hotová, WC dáno do provozu v březnu 2009, Savoy – upraven bezbariérový nájezd |  |  |  |  |
|  | 5.5.3.3 Zpracování Plánu mobiliáře | 31.12.2010 | P – odd. 36 | RUP, OŽP, OŠK |  |
|  | Komentář k plnění: Stavební komise má zpracovat návrh Plánu mobiliáře – jednotný v určitých okruzích/částech města. OŽP nyní zpracovává pasport laviček – bude zavedeno do GIS. Zmapovány nádoby na tříděný odpad, velkoobjemové nádoby a uliční odpadkové koše. OŠK – pí Markusová se bude k návrhu vyjadřovat z hlediska památkové péče. |  |  |  |  |
|  | 5.5.3.4 Postupná obnova mobiliáře – lavičky, koše | 31.12.2009 31.12.2010 | R – odd. 37 P – odd. 37 | OŽP |  |
|  | Komentář k plnění: Probíhá oprava nerezových laviček v parku, každoročně opravy a nátěry laviček po zimě, letos dokončena v červenci (každoročně investováno do opravy laviček 200.000 Kč). Koše – průběžná výměna rozbitých nebo náhrada zmizelých košů. Sběrné nádoby dtto. |  |  |  |  |

  - Urbanistická kvalita města

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vytvořit nový Územní plán s ohledem na cíle stanovené ve Strategickém plánu a s ohledem na potřebné funkce města vč. potřeby posílit sociální vazby ve městě | - 5.6.1.1 Zpracování nového Územního plánu - a/ výběrové řízení na zpracovatele pro nový Územní plán - b/ zpracování žádosti o dotaci z IOP - c/ veřejná diskuse před zpracováním - d/ zpracování návrhu - e/ veřejné projednání | - 31.12.2009 - 31.12.2009 - 31.12.2010 - 30.6.2012 | - P – odd. 36 3 000 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Je zpracováno Zadání územního plánu Poděbrady, je schválen ZM. - Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu – jedno již proběhlo, bylo zrušeno, nové výběrové řízení právě probíhá. Po podpisu smlouvy se zpracovatelem může být podána žádost do IOP. Ostatní plnění dle postupů v zákoně č.183/2006 Sb. |  |  |  |
|  | - 5.6.1.2 Aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) | - 31.12.2010 | - R – odd. 36 200 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Termín pro aktualizaci ÚAP stanovený zákonem 31.12.2010 bude splněn. |  |  |  |
| - Připravit rozvojové plochy v návaznosti na Územní plán |  |  |  |  |
| - Urbanisticky vyřešit nevyužívané plochy včetně brownfields |  |  |  |  |
| - Posílit vztah město – lidé – řeka |  |  |  |  |
| - Omezit zastavování zemědělské půdy nad rámec Územního plánu |  |  |  |  |
| - U nové výstavby podporovat vznik vhodných prostor pro služby a obchod |  |  |  |  |
| - Zpracovat a realizovat návrh na řešení veřejného prostoru na Žižkově v pokračování osy lázeňského parku. |  |  |  |  |
| - Řešit úpravy veřejných prostranství formou veřejných nebo vyzvaných soutěží, návrhy zveřejňovat a dle možností zapojovat veřejnost |  |  |  |  |
| - Zajistit revitalizaci veřejných prostranství dle Plánu revitalizace | - viz. 5.4.4.1 Revitalizace Riegrova nám. a okolí |  |  | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Revitalizace Riegrova nám. a okolí - zpracování projektové dokumentace, díky odvolání není v právní moci územní rozhodnutí, žádost do ROP bude v relevantní výzvě zpracována. |  |  |  |
|  | - 5.6.9.1 Urbanizace veřejné plochy před ZŠ Na Valech - a/ část cyklostezka - b/ ostatní části – podat žádost o dotaci - c) dle výsledku dotačního řízení realizace nebo opakovat žádost | - 31.12.2010 - 31. 12. 2009 - 31.12.2009 | - R – odd. 22 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Do konce roku 2010 bude hotovo - Část cyklostezka je zkolaudována. - Žádost o dotaci na ostatní části plochy podána, nebyla podpořena - Dotace nezískána, ale rozhodnutím Města se bude projekt realizovat z rozpočtu města, podepsaná smlouva s dodavatelem, začíná realizace. |  |  |  |
|  | - 5.6.9.2 Zpracování Plánu revitalizace veřejných prostranství | - 31.12.2010 |  | - RUP, OD, OŠK, stavební komise |
|  | Komentář k plnění: Je potřeba upřesnit, o jaká veřejná prostranství k revitalizaci se jedná, neboť dle vyhlášky Ministersva vnitra k veřejným prostranstvím patří všechny ulice, náměstí, zelené prostory a další. Revitalizace probíhá v jednotlivých částech (např. hřiště v Kluku, Riegrovo nám., nám 5. Května, prostor před ZŠ Na Valech, prostor před nádražím atd.) OŠK – se vyjadřuje z pohledu památková péče. |  |  |  |

- Klíčová oblast 6:  Kultura, sport, rekreace a volnočasové aktivity

Strategické cíle

S-6.I Zajistit efektivní financování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit ze zdrojů města i zdrojů externích a zvyšovat podíl externích zdrojů.

S-6.II Zajistit kvalitní infrastrukturu a její údržbu pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.

S-6.III Zajistit dostatečné spektrum akcí a aktivit pro jednotlivé cílové skupiny.

S-6.IV Zajistit informovanost a účast na akcích – ze strany občanů města, lázeňských hostů, turistů z ČR i ze zahraničí.

S-6.V Zajistit přiměřené chování během kulturních, sportovních a volnočasových akcí a aktivit ze strany účastníků.

S-6.VI Zajistit spolupráci jednotlivých subjektů podílejících se na kulturních, sportovních a volnočasových akcích a aktivitách.

S-6.VII Udržet a zajistit kvalitní lidské zdroje pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.

Podoblasti:

  - Kultura

  - Sport

  - Volnočasové aktivity

  - Spolupráce, informovanost, osvěta, výchova

  - Financování, podpora

Specifické cíle

  - Kultura

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rekonstruovat a rozšířit Městskou knihovnu a zajistit odpovídající technické vybavení | - 6.1.1.1 Výměna oken a repase dveří v průčelí budovy Jiřího nám. 41 | - 28.2.2009 | - R – odd. 33 700 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Výměna oken a repase dveří v průčelí budovy Jiřího nám. 41. |  |  |  |
|  | - 6.1.1.2 Rekonstrukce a rozšíření Městské knihovny - a/ zpracování projektové dokumentace - b/ zajištění stavebního povolení - c/ zpracování žádosti o dotaci z ROP - d/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 30.3.2009 - 31.5.2009 - 15.6.2009 | - O – odd. 33 20 000 - R – odd. 33 490 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: - Zpracována projektová dokumentace. - Zajištěno stavební povolení. - Zpracována a podána žádost o dotaci. Jako přelomovému projektu byla dotace přiznána pouze ve výši 2,9 mil, zastupitelstvo odmítlo přijetí dotace. - Přepracovaná žádost byla opět podána. - Realizace ohrožena |  |  |  |
|  | - 6.1.1.3 Oprava stropů v 1NP | - 31.12.2009 | - R – odd. 33 600 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Oprava stropů v 1NP – bylo součástí žádosti o dotaci. |  |  |  |
| - Modernizovat Muzeum |  |  |  |  |
| - Zajistit využití dalších prostor zámku, včetně zámecké zahrady, a rekonstruovat dané objekty |  |  |  |  |
| - Podpořit zprovoznění (rekonstrukce, využití) Záložny pro kulturní a volnočasové aktivity | - 6.1.5.1 Jednat s majiteli budovy „Růžového slona“ o dostavbě a využití kulturního sálu | - průběžně | - R – odd. 61 | - vedení |
|  | Komentář k plnění: Jednalo se o různých variantách – zatím bez výsledku. |  |  |  |
| - Zřídit multifunkční prostor pro kulturně – společenské aktivity |  |  |  |  |
| - Podporovat stávající spolky a sdružení realizující kulturní a společenské akce včetně festivalů tradičních i netradičních | - 6.1.6.1 Rozdělení grantů z Fondu kultury, sportu a volnočasových aktivit | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 34 2 090 - P – odd. 34 2 090 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Probíhá, funguje, viz Grantový systém. |  |  |  |
| - Zvýšit využití Havířského kostelíka |  |  |  |  |
| - Zajistit efektivní údržbu a modernizaci stávajících kulturních zařízení (divadlo, kino, kolonáda, Symfonie) | - 6.1.8.1 Divadlo Na Kovárně a Zámecký biograf – modernizace provozu - a/ zpracování žádosti o dotaci z ROP - b/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 15.6.2009 | - O – odd. 33 5 000 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Je potřeba řešit modernizaci stávajících kulturních zařízení Relevantní výzva byla vahlášena, ale KIC Poděbrady nepředložilo Městu relevantní požadavky, tudíž žádost nebyla podána. - Zřízena kavárna v prostorách KIC. |  |  |  |
| - Udržet a zvyšovat kvalifikaci pracovníků v oblasti kultury |  |  |  |  |
| - Podporovat obnovu, údržbu a vznik uměleckých děl se zaměřením na podporu místních umělců | - 6.1.10.1 Oprava sochy Jana Nepomuckého | - 31.12.2010 | - R – odd. 33 1 100 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Bude dokončeno do konce r. 2010 |  |  |  |
|  | - 6.1.10.2 Instalace busty Franze Kafky | - 31.12.2010 | - R – odd. 33 300 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Materiál jde do RM |  |  |  |
|  | - 6.1.10.3 Oprava Kříže v Jiráskově ul. | - 31.12.2009 | - R – odd. 33 150 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |

  - Sport

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zpracovat Koncepci rozvoje sportovišť | - 6.2.1.1 Zpracování Koncepce rozvoje sportovišť | - 31.12.2009 | - R – odd. 61 | - OŠK |
|  | - Komentář k plnění: |  |  |  |
| - Opravit a rekonstruovat/modernizovat a zajistit efektivní údržbu všech sportovišť v souladu s Koncepcí rozvoje sportovišť | - 6.2.2.1 Přístavba tribun a zázemí haly Bios - a/ zpracování projektové dokumentace - b/ zajištění stavebního povolení - c/ zpracování žádosti o dotaci z ROP - d/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 31.12.2010 - 30.4.2009 - 30.6.2009 - 31.12.2010 | - R – odd.34 1 000 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Vypracována projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení. Je vydáno stavební povolení. V nejbližší relevantní výzvě bude podána žádost o dotaci z ROP. Poslední relevantní výzva umožňovala dotaci ve výši méně než ¼ projektovaných nákladů. |  |  |  |
|  | - 6.2.2.2 Vybudovat nohejbalové hřiště na Jezeře | - 31.12.2009 | - R – odd. 34 430 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Zpracován projekt, probíhají jednání s nohejbalisty. |  |  |  |
|  | - 6.2.2.3 Rekonstrukce Zimního stadionu v multifunkční halu - a/ zpracování projektové dokumentace - b/ zajištění územního rozhodnutí | - 28.2.2009 - 31.12.2009 | - O – odd. 34 260 000 - R – odd. 34 4 000 | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Zajištění územního rozhodnutí je součástí areálu SKC Ostende, územní rozhodnutí čeká na vyjasnění majetkových vztahů k pozemkům. |  |  |  |
|  | - 6.2.2.4 Sportoviště Na Valech |  |  | - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Bude do konce roku 2010 hotovo; viz. 2.2.5.1. |  |  |  |
|  | - 6.2.2.5 Hřiště u ZŠ TGM |  |  | - RUP |
|  | Komentář k plnění: viz. 2.2.4.5 |  |  |  |
| - Budovat nová sportoviště v souladu s Koncepcí rozvoje sportovišť |  |  |  |  |
| - Vybudovat plavecký bazén přednostně v rámci multifunkčního sportovního areálu Ostende | - 6.2.4.1 Vybudování plaveckého bazénu na Ostende - a/ projektová dokumentace k ÚR - b/ ÚR - c/ projektová dokumentace k SP - d/ stavební povolení - e/ získání pozemku nafukovací haly - f/ získání pozemku na parkoviště - g/ zpracování žádosti o dotaci - h/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | - 28.2.2009 - 30.6.2009 - 31.12.2009 - 28.2.2010 - 31.12.2010 - 31.12.2010 - 31.12.2010 | - O – odd. 34 100 000 - R – odd. 34 4 000 - O – odd. 34 4 000 - O – odd. 34 6 000 - O – odd. 34 2 900 - P – odd. 61 | - RUP - RUP - RUP, KM - RUP - KM - KM - RUP |
|  | - Komentář k plnění: Vybudování plaveckého bazénu na Ostende je ve fázi PD k ÚR, územní řízení je přerušeno, nejsou vyjasněna majetková práva k pozemkům. Předpokládané náklady pravděpodobně převyšují reálné možnosti získání dotace. |  |  |  |
| - Realizovat systematická opatření pro navrácení či udržení prestižních sportovních akcí v Poděbradech (přesahujících hranice města) a spolupodílet se na pořádání nových |  |  |  |  |
| - Podporovat sportovní aktivity a sportovce |  |  |  |  |

  - Volnočasové aktivity

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Postupně revitalizovat sezónní rekreační zóny „Jezero“, včetně dostavby doplňkových služeb (WC, šatny, sportoviště) |  |  |  |  |
| - Modernizovat a opravovat dětská hřiště a budovat nová, včetně veřejných pískovišť, zajistit stálého správce těchto hřišť a doplňkových služeb (WC, občerstvení, půjčovna hraček, sportovních nářadí) | - 6.3.2.1 Oprava hřiště U Kostela | - 31.12.2009 | - R – odd. 36 1 000 | - RUP, KM |
|  | Komentář k plnění: Oprava hřiště U Kostela – provedeno, získána dotace 800.000,- Kč. |  |  |  |
|  | - 6.3.2.2 Zajištění správce hřišť a údržbu hřišť | - 30.6.2009 | - R – odd. 36 1 000 | - KM |
|  | Komentář k plnění: Podepsaná smlouva o správě dětských hřišť s TSMP. Probíhají jednání o veřejných sportovištích. |  |  |  |
|  | - 6.3.2.3 Vybudování hřiště na Labském nábřeží - a/ zpracování žádosti o dotaci - b/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace - c/ průběžně prodlužovat stavební povolení | - 31.12.2010 | - O – odd. 36 2 000 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Záměr nemá všeobecnou podporu. Rodiče se obávají o nastydnutí dětí, místní obyvatelé o hluk způsobený dětmi. Žádost zopakována, zamítnuto. |  |  |  |
|  | - RUP podal žádost o vybudování nového „Oranžového hřiště“ v ulici Fügnerova (dotováno ČEZ). Žádost nebyla podpořena. - Vybudováno dětské hřiště u ZŠ TGM na Žižkově s podporou SRPŠ. |  |  |  |
|  | - Realizováno mimo AP: |  |  |  |
| - Podporovat zájmová sdružení (zahrádkáři, rybáři, chovatelé a další) umožněním prezentace jejich činnosti a dalšími cestami a zajistit využívání přírodních ploch takovým způsobem, aby nebyla narušována přirozená společenstva |  |  |  |  |
| - Podporovat spolkovou činnost, zajištění místností pro setkávání ze strany Města |  |  |  |  |
| - Podporovat zajímavé volnočasové aktivity především pro mládež jako prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů |  |  |  |  |

  - Spolupráce, informovanost, osvěta, výchova

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Poskytovat a aktualizovat informace o činnosti subjektů | - 6.4.1.1 Tisk kalendáře akcí 2010 | - 31.12.2009 | - R – odd. 33 50 | - OŠK |
|  | - Komentář k plnění: Kalendář akcí 2010 připraven a vytištěn. |  |  |  |
| - Spolupracovat při prezentaci možností zapojení veřejnosti do aktivního využívání volného času a koordinovat nabídku |  |  |  |  |
| - Spolupracovat při konkrétních akcích |  |  |  |  |
| - Zajistit osvětu veřejnosti/cílových skupin z hlediska potřeby vhodného chování účastníků akcí a aktivit, mj. také z hlediska ochrany životního prostředí |  |  |  |  |

  - Financování, podpora

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zpracovat Koncepci podpory kulturních, sportovních a volnočasových aktivit | - 6.5.1.1 Zpracování Koncepce podpory kulturních, sportovních a volnočasových aktivit | - 31.12.2009 | - R – odd. 61 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Koncepce podpory kulturních, sportovních a volnočasových aktivit je daná – existují Zásady pro dotační řízení a Zásady pro grantové řízení. Dotační a grantové řízení probíhá každý rok. Statut Fondu sportu, kultury a volného času zřízen 2008, může přispívat kdokoli. |  |  |  |
| - Zřídit pozici projektového managera pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity (fundraising) |  |  |  |  |

- Klíčová oblast 7:  Řízení a správa města, bezpečnost, informační a komunikační technologie

Strategické cíle

S-7.I Zajistit řádné a efektivní hospodaření Města včetně zajištění investičních prostředků.

S-7.II Zajistit bezpečnost ve městě a snížit projevy vandalství.

S-7.III Zajistit kvalitní výkon veřejné správy

S-7.IV Podporovat spolupráci subjektů v rámci města a zapojení veřejnosti do správy věcí veřejných.

S-7.V Vytvořit příznivé klima pro řízení města.

S-7.VI Spolupracovat při udržitelném rozvoji města.

S-7.VII Spolupracovat při propagaci města v ČR i v zahraničí.

S-7.VIII Zajistit informovanost a osvětu obyvatel a návštěvníků.

Podoblasti:

  - Bezpečnost

  - Hospodaření města

  - Informovanost a propagace

  - Výkon a provoz Městského úřadu

  - Řízení města

Specifické cíle

  - Bezpečnost

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit dostatečný počet strážníků Městské policie a jejich vybavenost a stanovit jejich osobní okrskovou zodpovědnost |  |  |  |  |
| - Podporovat transformaci Obvodního oddělení Policie ČR III. typu na oddělení II. typu | - 7.1.2.1 Podporovat transformaci Obvodního oddělení Policie ČR III. typu na oddělení II. typu |  |  | vedení |
|  | Komentář k plnění: Při vhodných jednáních je tento záměr podporován. |  |  |  |
| - Vybudovat novou moderní stanici pro Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) |  |  |  |  |
| - Rekonstruovat stanice Sboru dobrovolných hasičů (SDH) | - 7.1.4.1 Rekonstrukce požární zbrojnice Velké Zboží - a/ zpracování projektové dokumentace - b/ zajištění stavebního povolení - c/ zpracování žádosti o dotaci - d/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2010 | R – odd. | RUP |
|  | - Komentář k plnění: Rekonstrukce požární zbrojnice Velké Zboží - zpracována projektové dokumentace, zažádáno o stavebního povolení – nevyjasněné pozemky, bude zpracována žádost o dotaci a podána v relevantní výzvě. Město iniciovalo převod pozemků z Povodí Labe s.p. na Pozemkový fond ČR, na který přešla vlastnická práva ze zákona. Následně byla podána žádost o bezúplatný převod pozemků do majetku Města, protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. |  |  |  |
|  | - 7.1.4.2 Rekonstrukce požární zbrojnice Polabec - a/ zpracování projektové dokumentace - b/ zajištění stavebního povolení - c/ zpracování žádosti o dotaci - d/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo realizace | 31.12.2009 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Rekonstrukce požární zbrojnice Polabec - zpracována projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, byla zpracována a podána žádost o dotaci, výsledek zatím není znám. |  |  |  |
| - Zajistit materiální vybavení všech složek záchranného systému města | - 7.1.5.1 Udržení roční podpory na úrovni 2008 | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd.55 400 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
|  | - 7.1.5.2 Vyhledání dotačního programu 2009, 2010 | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - P – odd.55 400 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Každý rok jsou využívány dotačního programy. V r. 2009 získána dotace 36.740,- Kč (odborná příprava, vybavení), Město zakoupilo za 180.000 minibus pro služební účely. V r. 2010 podána žádost o hasičskou výstroj (obleky) za cca 200.tis., žádost podpořena. |  |  |  |
| - Zajistit úzkou spolupráci složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a Města |  |  |  |  |
| - Zajistit a podporovat prevenci a osvětu v oblasti bezpečnosti a snižování kriminality včetně vandalství, v oblasti užívání návykových látek (drogy, alkohol ad.) a v oblasti patologických návykových činností (hráčství ad.) | - 7.1.7.1 Projekt Bezpečný senior | - 31.12.2009 | - R – odd. | - RUP – dotace - OŠK, OSČ - realizace |
|  | - Komentář k plnění: Projekt Bezpečný senior je součástí kampaně „Bezpečné Poděbrady“. Podána žádost o dotaci na Středočeský kraj, přiznána dotace ve výši 92.600,- Kč, na rok 2010 opětovně podána žádost o dotaci, dotace přiznána 100.000,- Kč. Probíhalo v 2009 a probíhá v 2010. |  |  |  |
|  | - 7.1.7.2 Projekt Umím se bránit | 31.12.2009 | - R – odd. | - RUP – dotace OŠK, OSČ - realizace |
|  | Komentář k plnění: Projekt Umím se bránit je součástí kampaně „Bezpečné Poděbrady“. Podána žádost o dotaci na Středočeský kraj, přiznána dotace ve výši 133.600,- Kč, na rok 2010 opětovně podána žádost o dotaci, dotace přiznána (100.000,- Kč). Probíhalo v 2009 a probíhá v 2010. |  |  |  |
|  | - 7.1.7.3 Projekt Pryč s domácím násilím | 31.12.2009 | R – odd. | - RUP – dotace OŠK, OSČ - realizace |
|  | Komentář k plnění: Projekt Pryč s domácím násilím je součástí kampaně „Bezpečné Poděbrady“. Podána žádost o dotaci na Středočeský kraj, přiznána dotace ve výši 80.000,- Kč, na rok 2010 opětovně podána žádost o dotaci, dotace přiznána (100.000,- Kč). Probíhalo v 2009 a probíhá v 2010. |  |  |  |
|  | - 7.1.7.4 Tisk a distribuce příručky pro obyvatele města – Ochrana obyvatelstva | 31.5.2009 | R – odd. | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: Příručka existuje, distribuuje se. |  |  |  |
|  | - 7.1.7.5 Promítání osvětového filmu | - 31.5.2009 |  | OŠK |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
|  | - 7.1.7.6 Besedy s žáky škol | - 31.5.2009 |  | OŠK |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
| - Vybudovat protipovodňová opatření | - 7.1.8.1 Protipovodňová opatření – - a) dokončení PD pro ÚR - b/ vydání ÚR - c/ majetkové vypořádání - e/ sledování postupu žádosti o dotaci na MZe ČR | 30.4.2009 | R – odd.37 1 500 | OŽP, RUP (zatím nemá v tomto roli) KM OŽP |
|  | Komentář k plnění: Hotové PD zpracována, vydáno ÚR. Následně bylo zažádáno o změnu pravomocného ÚR. Důvodem jsou neřešitelné vlastnické vztahy v k.ú. Polabec se 2 vlastníky. Požadovanou změnou je možné se jim vyhnout. - Majetkové vypořádání je téměř uzavřeno pro 2 lokality: Polabec a Kostelní předměstí, ostatní majetková vypořádání jsou v jednání. Část smluv na umístění protipovodňových staveb je uzavřena, další jsou v jednání. - Povodí Labe – má zajistit dokumentaci pro Stavební řízení a vydání stavebního povolení teprve ve chvíli, až budou uzavřeny majetkové záležitosti. - Teprve následně bude uzavřena trojstranná smlouva mezi Mze, Povodím Labe a Městem o financování akce, nakládání s majetkem a následné péči. - Peníze jsou rezervovány na Mze. Tato protipovodňová opatření byla doporučena mezirezortní komisí k realizaci ve 2. Skupině, kam patří budoucí stavby v pokročilém stadiu přípravy. Poslední jednání zástupců Města a Povodí Labe proběhlo dne 11.8.2010. |  |  |  |
| - Zachovat ve městě sídlo Inspektorátu cizinecké policie |  |  |  |  |

  - Hospodaření města

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zajistit a zvyšovat podíl příjmů z hospodářské činnosti obchodních společností Města na celkových příjmech Města | - 7.2.1.1 Motivovat MR, KIC a TSMP k ziskové činnosti | - průběžně |  | - vedení |
|  | Komentář k plnění: Odvolán jednatel TSMP p. Biskup. Nové vedení TSMP zvrátilo nepříznivý hospodářský výsledek. Nový systém přidělování dotací KIC realizován. |  |  |  |
| - Udržet nízkou dluhovou službu Města (Doporučení - Případné úvěry - pouze na investice, při zajištění splatnosti, zachování finančního zdraví skupiny B) |  |  |  |  |
| - Zajistit podíl externích finančních zdrojů (dotace) | - 7.2.3.1 Využít každou výraznější výzvu k podání žádosti o dotaci |  |  | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Průběžná práce RUP, více než 30 podaných žádostí - viz Výroční zpráva Města Poděbrady 2009 |  |  |  |
|  | - 7.2.3.2 Zapojit a motivovat i jiné odbory MěÚ než RUP |  |  | - vedení |
|  | Komentář k plnění: OŠK připravil projekt do TPCA, ROP, grantového řízení Stř. Kraje. OŽP připravilo projekt nového sběrného dvora, na který bylo vydáno ÚR a SP. Připravuje se žádost o dotaci (OPŽP). Středisko volného času se realizovalo se ZŠ TGM. Je potřeba motivovat další odbory. |  |  |  |
| - Zachovat, popřípadě snižovat mandatorní výdaje Města | - 7.2.4.1 Mandatorní výdaje - většinu udržet na úrovni roku 2008; Důslednými výběrovými řízeními na služby pro delší časové období je snižovat – vytvoření směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu | - 30.4.2009 |  | - KM, vedení, všechny odbory |
|  | Komentář k plnění: Byla zpracována Směrnice pro zadávání veřejných zakázek usnesením RM 173/2010 (28.4.2010). |  |  |  |
| - Zabezpečit efektivní údržbu a rekonstrukci nemovitostí ve vlastnictví Města |  |  |  |  |
| - Nastavit rovné podmínky pro stanovení nájmu pro všechny subjekty bez výjimek | - 7.2.6.1 Nastavit obvyklé nájemné, - vypovědět smlouvy s neobvyklým nájemným 2009 | - 31.12.2009 |  | - KM |
|  | Komentář k plnění: Proběhla jednání se sportovními kluby. Zbývají 4 kluby, které nechtějí přistoupit na změnu podmínek. V souladu s úkolem 7.2.6.1 AP jim byly vypovězeny nájemní smlouvy k 30.11.2009. 31.1.2010 byl termín pro vyklizení užívaných prostor. Zástupci klubů výpovědi nerespektují, jednání stále probíhají. |  |  |  |
| - Zachovat finanční podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit ze strany Města | - viz. 6.1.6.1 |  |  |  |
| - Zachovat podporu Města při zajištění sociálních služeb včetně spolupráce Města a organizací při získávání externích finančních zdrojů. | - viz. 3.1.5.1 |  |  |  |

  - Informovanost a propagace

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zabezpečit aktuální, přitažlivé a uživatelsky příjemné webové stránky města | - 7.3.1.1 Nová podoba webových stránek města | - 31.12.2009 | - R – odd. | - OI |
|  | - Komentář k plnění: Byl proveden výběr dodavatele redakčního systému (WEBHOUSE), který splňuje všechny současné požadavky na webovou stránku města (ankety apod.). Termín dodání redakčního systému je 3 měsíce od objednání. |  |  |  |
| - Spolupracovat se subjekty ve městě i mimo na propagačních projektech |  |  |  |  |
| - Spolupracovat s médii při propagaci města a akcích pořádaných ve městě |  |  |  |  |
| - Podporovat kulturní, sportovní, společenské a jiné akce zvyšující povědomí o městě |  |  |  |  |
| - Vytvořit podmínky pro vybudování, spravování a rozšiřování centrálního informačního systému o městě a umožnit zapojení dalších subjektů do tohoto informačního systému |  |  |  |  |
| - Zavést „Radniční zpravodaj“ pro poskytování aktuálních informací o dění na Radnici pro nejširší veřejnost | - 7.3.6.1 Zahrnout do Poděbradských novin informace "radničního zpravodaje" | - 31.12.2009 | - R – odd. 33 500 | - OŠK |
|  | Komentář k plnění: V PN je příloha Město informuje – výpis usnesení RM a ZM. |  |  |  |
| - Modernizovat městský rozhlas |  |  |  |  |
| - Zajišťovat osvětu obyvatel i návštěvníků co se týče ochrany životního prostředí, významu Městské památkové zóny a vhodného chování v ní a dalších významností města, bezpečnosti dopravy a další | - viz. 4.10.3.2 |  |  |  |
| - Zajistit transparentnost informací o rozhodnutích Města | - viz. 7.3.6.1 |  |  |  |

  - MěÚ – výkon a provoz

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Trvale zvyšovat kvalifikaci, odbornost a profesionalitu úředníků MěÚ | - 7.4.1.1 Pořádat společná odborná školení | - 2x ročně |  | - KM |
|  | Komentář k plnění: Postupně se zvyšuje počet společných školení (interpunkce, IT). Výhodnější je zvát lektora do města. |  |  |  |
| - Sloučit provoz Městského úřadu do jedné budovy a zohlednit při tom požadavky na „smart administration“ (moderní správa) | - 7.4.2.1 Sloučit provoz Městského úřadu do jedné budovy - a/ prodlužovat stavební povolení, - b/ vyhledat dotační program 2010 - 2012 | - průběžně | - R – odd. 61 12 562 - O – odd. 61 100 000 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Dotační program se hledá, ve Stř. kraji zatím nejsou relevantní výzvy a nevypadá to, že by taková výzva byla otevřena. |  |  |  |
| - Zvyšovat prestiž a spokojenost úředníků MěÚ | - 7.4.3.1 Pravidelné informování o práci úředníků - a/ výroční zpráva 2008 | - 30.6.2009 |  | - KM |
|  | Komentář k plnění: Výroční zpráva vyšla za r. 2008 a 2009. |  |  |  |
|  | - 7.4.3.2 Minimálně 2 neformální společné akce za rok |  |  | - vedení |
|  | Komentář k plnění: V r. 2009 došlo k výjezdnímu pracovnímu setkání spojenému se školením v obci Zbraslavice. V prosinci 2009 proběhla vánoční besídka. Na jaře 2010 došlo k neformálnímu setkání většiny pracovníků MěÚ v zábavně sportovním areálu Vrbová Lhota. |  |  |  |
| - Cíleně budovat týmovou spolupráci v rámci MěÚ |  |  |  |  |
| - Zvyšovat podíl elektronicky vyřizovaných žádostí, podnětů, připomínek atp. |  |  |  |  |
| - Nastavit a rozvíjet motivační systém pro odměňování úředníků | - 7.4.6.1 Stanovení motivačního systému s podporou náplní práce a AP | - 31.12.2009 |  | - vedení |
|  | Komentář k plnění: Byly využity relevantní výzvy ke zpracování projektů, které zahrnovaly také motivační systém pro pracovníky MěÚ. Některé projekty byly podpořeny. Budou nadále vyhledávány relevantní výzvy. |  |  |  |
| - Zajistit ekologický provoz MěÚ |  |  |  |  |

  - Řízení města

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Oceňovat aktivní veřejnost | - 7.5.1.1 Udělování městských cen 1x ročně | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 33 10 - P – odd. 33 10 | - OŠK, vedení |
|  | Komentář k plnění: Realizuje se vždy k 1.5. |  |  |  |
| - Zapojovat veřejnost do správy věcí veřejných | - 7.5.2.1 Pořádání setkání s veřejností 4x ročně | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 36 20 - P – odd. 36 20 | - RUP, KM, OŽP, OD, OŠK vedení |
|  | Komentář k plnění: Průběžně plněno při prezentacích projektů – cyklostezky, revitalizace Riegrova náměstí, cena Petra Parléře, Nadace Proměny – Sady S.K.Neumanna viz přehled akcí. OŽP: viz výše + odpovědi na dotazy občanů – osobně, účast na setkání s veřejností. KM se účastní setkání s veřejností dle potřeby. |  |  |  |
| - Monitorovat ukazatele Strategického plánu a Akčního plánu, vyhodnocovat je a aktualizovat Strategický a Akční plán spolu s partnery | - 7.5.3.1 Žádost o dotaci z Revolvingového programu MŽP na pokračování procesu SP - monitoring indikátorů 2009 | - 31. 12. 2009 | - R – odd 36 5 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: Podány 2 žádost o dotaci z Revolvingového programu MŽP na pokračování procesu SP - monitoring indikátorů 2009 (nebyly schváleny) + 1 žádost v r. 2010 – čeká se na výsledek |  |  |  |
|  | - 7.5.3.2 Průběžná práce na plnění a aktualizaci SP a AP | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 61 - P – odd. 61 | - všechny odbory, vedení |
|  | - Komentář k plnění: |  |  |  |
|  | - 7.5.3.3. Vytvoření samostatného pracovního místa na MěÚ pro naplňování tohoto SC | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 61 500 - P – odd. 61 500 | - návrh – RUP, OŠK, OK |
|  | Komentář k plnění: Místo manažera strategického plánování a řízení vytvořeno pod odborem RUP. |  |  |  |
| - Naplňovat cíle stanovené ve Strategickém plánu a Akčním plánu včetně stanovení konkrétních odpovědností | - 7.5.4.1 Stanovení odpovědností za jednotlivé aktivity v rámci odborů | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 61 - P – odd. 61 | - všechny odbory, vedení |
|  | Komentář k plnění: Vyplývá z pracovních náplní a organizačního řádu. Není úplně dotaženo k využití podkladů obsažených ve SP. |  |  |  |
| - Zohledňovat stanovené cíle ve Strategickém plánu a Akčním plánu při rozhodování | - 7.5.5.1 Zohledňovat stanovené cíle ve Strategickém plánu a Akčním plánu při rozhodování | - průběžně |  | - Vedení, RM, ZM |
|  | Komentář k plnění: Zohlednění stanovených cílů je akceptováno RM, ZM a vedením města při sestavování rozpočtu města a zajištění spolufinancování projektů, na které byla získána dotace. |  |  |  |
| - Nadřazovat zájmy města nad osobními a politickými zájmy |  |  |  |  |
| - Zachovat a rozvíjet spolupráci s okolními obcemi, krajem, centrálními orgány a partnerskými městy v ČR i v zahraničí |  |  |  |  |
| - Trvale spolupracovat s podnikatelskými subjekty i neziskovými, občanskými a zájmovými sdruženími, zajistit koordinační roli a podporovat jejich činnost | - 7.5.8.1 setkávání Výboru MA21 min. 2x ročně | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 61 - P – odd. 61 | - OŠK (Koordinátor MA21) |
|  | - Komentář k plnění: 2009 ano, 2010 se plánuje setkání. |  |  |  |
| - Zajistit úklid, čistotu města, komunální služby | - 7.5.9.1 Výběr dodavatele péče o čistotu ve městě na základě výběrového řízení | - 31.12.2010 | - P – odd. 36 50 | - OD |
|  | Komentář k plnění: Výběrové řízení zatím neproběhlo. Jsou uzavřeny smlouvy s Technickými službami města Poděbrad (TSMP), s.r.o., podle kterých je prováděna základní činnost v údržbě zařízení města. Každý rok se schvaluje ceník služeb. |  |  |  |
|  | - 7.5.9.2 Zajišťování čistoty a údržby města a důsledná kontrola naplňování uzavřených smluv | - 31.12.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 36 9 800 - P – odd. 36 9 800 | - OD |
|  | Komentář k plnění: Práce na údržbě a čistotě města jsou zadávány TSMP, k fakturaci je prováděna kontrola. |  |  |  |

- Klíčová oblast 8:  Doprava

Strategické cíle

S-8.I Zajistit bezpečnou a plynulou dopravu

S-8.II Zklidnit automobilovou dopravu ve městě

S-8.III Vyřešit dopravu v klidu

S-8.IV Zachovat, případně rozšířit a zlepšit kvalitu dopravní obslužnosti města s důrazem na veřejnou hromadnou dopravu

S-8.V Vybudovat síť bezpečných a vzájemně propojených cyklistických tras ve městě i v návaznosti na okolí, včetně vybavení

S-8.VI Snížit zátěž z dopravy ve městě – zvýšit ekologizaci dopravy

S-8.VII Zajistit kvalitní moderní a udržovanou infrastrukturu pro dopravu

S-8.VIII Vybudovat komplexní informační systém v dopravě a propojit jej s městským informačním systémem

Podoblasti:

  - Veřejná hromadná doprava

  - Individuální doprava

  - Tranzitní a nákladní doprava

  - Cyklistická a pěší doprava

  - Dopravní infrastruktura a bezpečnost dopravy

Specifické cíle

  - Veřejná hromadná doprava

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Propojit fungující dopravní integrované systémy (PID a SID) | - 8.1.1.1. Podporovat propojení PID a SID | - průběžně | - R – odd.61 | - Vedení, OD |
|  | Komentář k plnění: Zájmem města je rozšíření PID do Poděbrad, k tomu jsou směřována všechna jednání. Vyřešení problému naráží na nesouhlasný postoj Stř. kraje. |  |  |  |
| - Zachovat a rozšířit četnost, dostupnost a hustotu spojů | - 8.1.2.1 Zachovat příspěvek na dopravní obslužnost | - 31. 12. 2009 - 31. 12. 2010 | - R – odd. 22 2.025 - P – odd. 22 2.025 | - OD - OD |
|  | - Komentář k plnění: Pro rok 2010 je sdružením obcí okresu Nymburk nadále zabezpečeno společné zajištění ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné hromadné autobusové dopravě. K hrazení úhrady prokazatelné ztráty dopravci v rámci tohoto sdružení obcí byla pro r. 2010 stanovena výše poplatku za příslušnou obec v hodnotě 150,- Kč za 1 přihlášeného obyvatele. V září 2010 je připraveno projednání tohoto příspěvku na r. 2011. |  |  |  |
| - Vybudovat bezbariérový společný terminál hromadné osobní dopravy v Poděbradech (vlakové a autobusové nádraží) s dostatečným množstvím parkovacích míst a dokonalým informačním systémem + Bike α Ride (B+R) | - 8.1.3.1 Terminál veřejné osobní dopravy Poděbrady - a/ soutěž o návrh (Cena PP) - b/ jednání s organizacemi ČD - c/ projektová dokumentace k ÚR - d/ projektová dokumentace k SP - e/ zpracování žádosti o dotaci - f/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost nebo začít realizaci | - 30.6.2009 - 31.12.2010 - 31.1.2010 - 31.3.2010 - 31.12.2010 | - R – odd. 22 150 - R – odd. 61 - O – odd. 22 - O – odd. 22 - R – odd. 61 | - RUP, OD - RUP, OD, vedení - RUP, OD - RUP, OD - RUP, OD |
|  | - Komentář k plnění: Zpracována Studie dopravního terminálu . Žádost podána – čeká se na výsledek. Účast v soutěži Petra Parléře. Projekt terminálu obsadil 1. místo v soutěži. |  |  |  |
|  | - 8.1.3.2 Park α Ride - a/ projektová dokumentace k ÚR - b/ projektová dokumentace k SP - c/ zpracování žádosti o dotaci - d/ dle výsledku dotačního řízení – opakovat žádost - nebo začít zpracovávat realizační projektovou dokumentaci - e/ začít realizaci | - 30.4.2009 - 15.6.2009 - 15.6.2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 22 370 - R – odd. 22 340 - R – odd. 61 - O – odd. 22 264 | - RUP - RUP - RUP - RUP |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
| - Řešit malokapacitní veřejnou dopravu |  |  |  |  |
| - Obnovovat vozový park veřejných dopravců z hlediska potřeby ekologizace provozu |  |  |  |  |
| - Zajistit kvalitu a dostupnost zastávek veřejné hromadné dopravy | - 8.1.6.1 Rekonstrukce současných zastávek - a/ vyhodnocení podané žádosti na ROP - b/ dle výsledku dotačního řízení zahájení realizace nebo opakovat žádost | - 31.5.2009 - 30.6.2010 | - O – odd. 22 20 000 | - RUP, OD |
|  | Komentář k plnění: Dotace byla schválena ve výši 12.557.157 Kč, probíhá realizace. |  |  |  |

  - Individuální doprava

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Komplexně řešit dopravu v klidu v centru města | - 8.2.1.1 Vybudování parkovacího domu u Savoye - a/ majetkové vypořádání pozemku - b/ jednání s NPÚ - c/ soutěž o návrh (Cena PP) - d/ projektová dokumentace k ÚR - e/ projektová dokumentace k SP - f/ žádost o dotaci nebo externí investor | - 31.3.2009 - 31.12.2009 - 31.6.2010 - 31.12.2010 | - R – odd.36 5 000 - R – odd. 61 - P – odd. 36 150 - O – odd. 22 500 | - KM - RUP, vedení, OŠK - RUP, OD - RUP |
|  | Komentář k plnění: Pozemek majetkově vypořádán. Po konzultaci s památkáři a architekty se zvažuje možnost situovat parkovací dům na jiné, ne tak cenné lokalitě a tuto lokalitu využít jiným způsobem. |  |  |  |
|  | - 8.2.1.2 Vybudování parkoviště/parkovacího domu u „Růžového slona“ - a/ jednání s majiteli pozemku, včetně vypořádání - b/ jednání s NPÚ - c/ soutěž o návrh - d/ projektová dokumentace k ÚR - e/ projektová dokumentace k SP - f/ žádost o dotaci nebo externí provozovatel | - 31.12.2009 - 31.12.2009 - 31.12.2009 - 31.12.2010 - 31.12.2010 - 31.12.2010 | - R – odd. 61 - O – odd. 36 - R – odd. 61 - P – odd. 36 150 - O – odd. 22 - O – odd. 22 | - Vedení, KM - KM - RUP, vedení, OŠK - RUP - RUP - RUP - RUP |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
|  | - 8.2.1.3 Vybudování záchytného parkoviště před mostem - a/ jednání s majiteli pozemků | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - Vedení, OD, KM |
|  | Komentář k plnění: Proběhlo jednání s majiteli pozemku, k dohodě nedošlo vzhledem k neúměrným majetkovým požadavkům vlastníků. |  |  |  |
|  | - 8.2.1.4 Zprovoznit a zpoplatnit parkovací zóny po zprovoznění velkokapacitního parkoviště | - 31.12.2010 |  | - OD, KM |
|  | Komentář k plnění: Zatím nedošlo k zprovoznění žádného velkokapacitního parkoviště. |  |  |  |
| - Řešit dopravu v klidu na Žižkově – vystavět parkovací dům, vytvořit další parkovací plochy, rozšířit stávající parkovací plochy | - 8.2.2.1 Podporovat vybudování parkovacího domu na Žižkově | - průběžně | - R – odd. 61 | - vedení |
|  | Komentář k plnění: Parkovací dům vybudován ze soukromých zdrojů. V srpnu proběhla kolaudace objektu. |  |  |  |
| - Podporovat provoz ekologických vozidel |  |  |  |  |

  - Tranzitní a nákladní doprava

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vyloučit z města tranzitní dopravu | - 8.3.1.1 Jednat s kompetentními orgány o vyloučení tranzitní dopravy z města: hledat technická řešení pro vyloučení tranzitní dopravy z města. | - průběžně | - R – odd. 61 | - OD, vedení |
|  | Komentář k plnění: Dopravní průzkum proběhl a následně byl aktualizován. Jednání probíhají průběžně. |  |  |  |
| - Vytvořit časový prostor pro zásobování ve vybraných částech města a zajistit dostatečnou kontrolu jeho dodržování | - 8.3.2.1 Zpracování Koncepce zásobování v souladu se Statutem lázeňského místa a její realizace | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - OD, vedení |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |

  - Cyklistická a pěší doprava

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vybudovat v centru města propojenou síť bezpečných cyklotras a cyklostezek s napojením na terminál a další veřejná místa | - 8.4.1.1 Vnitroměstské cyklostezky: ulice Jiráskova, Fugnerova, Na Valech - realizace | - 30.6.2010 | - R – odd. 22 9 816 - P – odd. 22 18 000 - (z toho dotace z ROP 25 mil. Kč) | - RUP, OD |
|  | Komentář k plnění: Vnitroměstské cyklostezky: ulice Jiráskova, Fugnerova, Na Valech a Říční – realizace ukončena. Na realizaci získána dotace (podepsaná smlouva na 27.700.000,- Kč). |  |  |  |
|  | - 8.4.1.2 Vnitroměstské cyklostezky: Riegrovo nám., nám. 5. května, Na Valech, Bílkova ul. - a/ vyhodnocení podané žádosti na ROP - b/ dle výsledků dotačního řízení zahájení realizace nebo opakovat žádost | - 31.5.2009 - 30.6.2010 | - R – odd. 22 6 000 - R – odd. 36 2 500 - P – odd. 22 12 000 | - RUP,OD |
|  | Komentář k plnění: Zahájena realizace vnitroměstské cyklostezky: Riegrovo nám., nám. 5. května, Na Valech, Bílkova ul. Schválená dotace 21.040.281,- Kč. |  |  |  |
|  | - 8.4.1.3 Vnitroměstské cyklostezky: ulice Studentská, Za Nádražím - Koutecká - a/ projektová dokumentace k UR a SP - b/ žádost o dotaci | - 31.03 .2009 - 31.12.2010 | - O – odd. 22 | - RUP, OD |
|  | Komentář k plnění: 22.9.2010 proběhne akce pro veřejnost v rámci Týdne mobility a Dne bez aut. |  |  |  |
|  | - 8.4.1.3 Generel cyklistických cest - II. etapa | - 31.12.2010 | - O – odd. 22 | - RUP |
|  | Komentář k plnění: |  |  |  |
| - Podpořit vybudování sítě půjčoven a úschoven kol |  |  |  |  |
| - Zvyšovat bezbariérovost města | - 8.4.3.1 Tyršova- Proftova – Jiráskova - a) Zpracovat záměr pro vládní výbor - b) projektová dokumentace k ÚR - c) žádost o dotaci ze SFDI (75 %) - d) dle výsledku DŘ realizace nebo opakovat - viz 2.2.4.2 | - 15. 5. 2009 - 15.5. 2009 - 28. 2. 2010 - 31. 12. 2010 | - O odd. 22 4 mil. - R – odd. 61 - R – odd. 22 - 30 - R – odd. 22 - 200 - R - 61 - O odd. 22 4 mil | - RUP - RUP - RUP, doprava |
|  | Komentář k plnění: Záměr pro vládní výbor byl předložen celkem 3x (2008, 2009 a 2010) Nyní konečně schválen. Žádost na realizaci do SFDI nemohla být podána, neboť nebyl schválen záměr (schvaluje se v květnu, žádosti se podávají v únoru). Ale do SFDI se mohly podat žádosti o projektování dalších tras – podáno k trase F, získáno 150.000. Záměr bude rozšířen a je možno žádat (ale částečně bezbariérové přechody realizovány v rámci cyklostezek. Jedná se tedy o průběžnou a náročnou práci. |  |  |  |
| - Vybudovat pěší a cyklistické propojení částí města oddělených Labem | - Lávka přes Labe Na vinici – Růžová - a) soutěž o návrh | - 31. 12. 2010 | - O odd. 36 250 | - RUP, OD |
|  | Komentář k plnění: úkol dlouhodobý a v současné finanční situaci zbytný. Na realizaci tohoto záměru nebyla vypsána žádná odpovídající výzva. |  |  |  |
| - Zajistit zázemí pro cyklisty a in-line bruslaře – parkoviště pro cyklobusy, služby – občerstvení, WC, šatny, servisy, stojany u veřejných budov apod. |  |  |  |  |
| - Rozšiřovat cyklistické a vycházkové trasy v okolí města, včetně doplňků pro oddych a sport, a efektivně je udržovat | - 8.4.6.1. C Moučná- Pátek a) PD k UR a SP | - 31.12.2010 | - O odd. 36 | - RUP, OD |
|  | - Komentář k plnění: Podána žádost o dotaci, jednou zamítnutá, podána opětovně obcí Pátek. |  |  |  |
|  | - 8.4.6.2 Boučkova - Velké Zboží - a) majetkové vypořádání | - 31.12.2010 | - R – 61 | - KM |
|  | Komentář k plnění: Došlo k částečnému majetkovému vypořádání s ČD. Nedořešen zůstal malý pozemek pod bývalým domkem Hradlaře. |  |  |  |
|  | - 8.4.6. Jezero - Kluk - a) majetkové vypořádání | - 31.12.2010 | - R - 61 | - KM |
|  | Komentář k plnění: Jednání jsou neúspěšná vzhledem k neúměrným finančním požadavkům vlastníků pozemků. |  |  |  |

  - Dopravní infrastruktura a bezpečnost dopravy

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zpracovat vyvážený koncept dopravy (cyklostezky, doprava osobní, nákladní, motorová, veřejná, doprava v klidu a další), a to ve spolupráci s urbanisty a dalšími odborníky z hlediska zachování urbanistické kvality města ve všech ohledech a při využití stávajících dílčích koncepcí a naplňovat jej | - 8.5.1.1 Koncept dopravního řešení | - 31. 12. 2010 |  | - OD, RUP |  |
|  | Komentář k plnění: Existují předcházející dílčí studie – cyklostezky, doprava v klidu, dopravní průzkum ad. |  |  |  |  |
| - Zlepšit stav komunikací | - 8.5.2.1 Zpracovat pasport mostů a propustků | - 30. 6. 2009 | - R – odd. 22 100 | - OD |  |
|  | Komentář k plnění: Pasport mostů a propustků byl zpracován v r. 2009 vč. revizí a mostních listů. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.2.2 Zpracovat pasport stavu komunikací | - 30. 6. 2010 | - R – odd. 61 50 | - OD |  |
|  | Komentář k plnění: Do pasportu komunikací bylo provedeno doplnění základních údajů k jednotlivým místním komunikacím. Situace se stavem komunikací se stále mění. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.2.3 Vytvořit systém pro postup opravy chodníků vč. zdrojů a provést osvětovou akci vůči veřejnosti | - 30. 6. 2010 | - R – odd. 61 | - OD |  |
|  | - Komentář k plnění: Každoročně jsou prováděny prohlídky stavu chodníků a komunikací po zimním období a je průběžně prováděna jejich postupná oprava. Ze strany veřejnosti je využíváno k opravně chodníků i svépomocných postupů s dodávkou materiálu ze strany TSMP. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.2.4 Nové povrchy komunikací Labská, Na Dláždění, Turinského | - 30. 6. 2010 - Dle postupu prací na IS | - R – odd. 22 400 - O – odd | - RUP, OD |  |
|  | - Komentář k plnění: Viz kanalizace 4.1.4.1 a předláždění 5.4.4.3 |  |  |  |  |
| - Zajistit průjezdní úseky | - 8.5.3.1 Družstevní (Proftova-Jiráskova) - a) majetkové vypořádání - b) PD k UR a SP - c) žádost o dotaci | - 31. 12. 2009 - 30. 06. 2010 - 31.12.2010 | - R – odd. 36 5500 - O - O – odd 61 | - KM - RUP, OD RUP |  |
|  | Komentář k plnění: Ad a) Majetkově bylo vypořádáno, Město koupilo pozemek pod budoucí komunikací. - Ad b) Zpracování PD k ÚR a SP je těsně před zadáním. - Ad c) Vyhledává se odpovídající výzva. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.3.2 Želivského – Čechova-Moučná - a) majetkové vypořádání | - 31.12.2010 | - R – odd. 61 | - KM |  |
|  | Komentář k plnění: Majetkové vypořádání provedeno, pozemky sloužící jako veřejné prostranství vykoupeny od původního vlastníka. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.3.3 1. máje (Boučkova – Na Příkopě - Truhlářská – Sadová) - a) majetkové vypořádání - b) PD k UR | - 30. 6. 2010 - 31. 12. 2010 |  | KM - RUP |  |
|  | Komentář k plnění: Zahájeny práce na přípravě projektu. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.3.4 Dr. Horákové (Husova – Pionýrů) - a) PD ke SP | - 30. 6. 2010 | - O – odd. 22 | - RUP, OD |  |
|  | Komentář k plnění: Provedeno přípravné zpracování projektu, k tomu bylo vydáno ÚR v r. 2007. |  |  |  |  |
| - Vybudovat severní obchvat | - 8.5.4.1 Severní obchvat města - propojení I/32 a I/38 - a) rozšíření mostku prováděcí PD + realizace - b) zmapování majetkových vztahů na trase budoucí komunikace - c) podpora realizace ŘSD, StK . | - 31. 12. 2010 - 31. 12. 2010 - průběžně | - R – odd. 22 5 615 - R – odd. 61 - R – odd. 61 | - OD - KM - Vedení, OD |  |
|  | Komentář k plnění: K podpoře záměru realizace severního obchvatu probíhá stavba rozšíření mostu přes Sánskou strouhu v místě reálného připojení této budoucí komunikace. b) závisí na realizaci a) |  |  |  |  |
| - Zajistit dohled nad silničním provozem |  |  |  |  |  |
| - Odklonit silnici I/38 mimo zastavěnou část města (Přední Lhota) | - 8.5.6.1 Obchvat Přední Lhoty - a) Podpora realizace | - průběžně | - R – odd. 61 | - Vedení, OD |  |
|  | Komentář k plnění: Pokus o jednání s ŘSD – bez výsledku. |  |  |  |  |
| - Vybudovat informační orientační systém ve městě (včetně orientačních / navigačních směrovek k muzeu, na náměstí a další) | - 8.5.7.1 Informační orientační systém - a) zajistit ÚS - b) podat žádost do ROP - c) dle výsledku DŘ realizace nebo opakovat | - 31. 5. 2009 - 15.6. 2009 - 31.12.2010 | - R – odd. 22 1000 | - RUP, KM, |  |
|  | Komentář k plnění: Ad b) Informační orientační systém – zpracován projekt a žádost o dotaci, žádost podána, ale dotace nebyla schválena, podání žádosti bude opakováno. (KM v tomto nemá roli). |  |  |  |  |
| - Vybudovat mimoúrovňové křížení železniční trati v centru města | - 8.5.8.1 Nadjezd Koutecká - - podporovat realizaci | - průběžně | - R odd. 61 | - Vedení, OD |  |
|  | Komentář k plnění: Bylo vydáno pravomocné ÚR, v přípravě je dokumentace pro vydání SP, která bude dokončena v září 2010. Následně bude zažádáno o vydání SP. Projekt předán Stř. kraji k zajištění realizace v rámci podzimní výzvy na výstavbu dopravní infrastruktury. |  |  |  |  |
| - Optimalizovat šířkové uspořádání komunikací pro všechny druhy dopravy (včetně doplnění chybějící sítě chodníků) | 8.5.9.1 Západní komunikace TGM (Dvořákova – Hellichova) - realizace nového úseku | - 31. 12. 2009 | - R odd. 22 | - OD |  |
|  | - Komentář k plnění: Projekční příprava je v současné době dokončená a stavba čeká na finanční krytí k realizaci. V druhé pol. 2010 by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele. |  |  |  |  |
|  | 8.5.9.2 Dr.Horákové (Hellichova –Dvořákova) a) obnovit SP - b) realizace | - 31. 12. 2009 - 31. 12. 2010 | - R odd. 61 - O odd. 22 | - RUP - RUP |  |
|  | Komentář k plnění: Stavební povolení nelze prodloužit. |  |  |  |  |
| - Zkvalitnit dopravní značení ve městě včetně přechodů pro chodce |  |  |  |  |  |
| - Zklidnit dopravu ve městě |  |  |  |  |  |
| - Realizovat dopravně bezpečnostní opatření | - 8.5.12.1 Osvětlení přechodů - a) Před nádražím - b) U Penny marketu - c) Za nádražím | - 31. 12. 2009 | - O odd. 22 230 | - OD, RUP |  |
|  | Komentář k plnění: - Realizace dopravně bezpečnostního opatření k osvětlení přechodů bylo realizováno u PENNY marketu v křižovatce s ul. Studentská a v ulici Za Nádražím. Pro realizaci osvětlení přechodu před nádražím ČD k zásahu do ochranného pásma dráhy nebyl ze strany ČD dosud vydán souhlas. |  |  |  |  |
|  | - 8.5.12.2 Měřič rychlosti v Revoluční | - 31. 12. 2009 | - R odd. 53 100 | - MP, RUP |  |
|  | - Komentář k plnění: Požádáno o dotaci na rekonstrukci celé ulice (RUP), součástí žádost o radar – žádost podpořena, radar byl však vyškrtnut. |  |  |  |  |

### Nebylo uvedeno v AP: OŽP spolupracuje s OD při údržbě komunikací – podnět OD zajišťuje např.  prořez stromů, pokud zakrývají dopravní značky.

- Klíčová oblast 9:  Služby, obchod, průmysl, podnikání, zaměstnanost

Strategické cíle

S-9.I Rozšířit a zkvalitnit síť obchodů a služeb

S-9.II Podporovat lehký zpracovatelský průmysl a malé provozovny šetrné k životnímu prostředí a zdraví lidí, nerušící lázeňské místo

S-9.III Zajistit kvalifikované pracovní síly

S-9.IV Spolupracovat s podnikatelskými subjekty z okolních obcí na efektivní nabídce služeb

S-9.V Zajistit pravidelnou spolupráci podnikatelských subjektů, Města a dalších relevantních subjektů ve městě

Podoblasti:

  - Obchod a služby

  - Zemědělství a průmysl

  - Zaměstnanost, lidské zdroje

  - Spolupráce

Specifické cíle

  - Obchod a služby

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitorovat poptávku po službách a obchodech ze strany obyvatel města v jednotlivých částech města a ze strany návštěvníků města včetně lázeňských hostů, zajistit aktualizaci přehledu poptávky a zveřejňování výsledků monitorování | - 9.1.1.1 Průzkum poptávky po obchodech a službách ze strany obyvatel, návštěvníků města a lázeňských hostů: - a) dotazník - b) sběr dat - c) vyhodnocení a zveřejnění | - 30. 6. 2010 |  | - ŽÚ |
|  | - Komentář k plnění: Průzkum ve spolupráci se studentkou VOŠ a tazateli organizovanými DDM , zveřejněno v Poděbradských novinách, na stránkách města bude zveřejněno po doplnění studentkou |  |  |  |
| - Zajistit osvětu v oblasti spotřeby |  |  |  |  |
| - Zmapovat možnosti financování z fondů EU v návaznosti na poptávku, zveřejňovat na webu Města a aktualizovat je |  |  |  |  |
| - Motivovat místní podnikatele formou soutěží |  |  |  |  |
| - Podnítit vybudování pobočky České pošty na Žižkově, případně na dalších místech | - 9.1.5.1 Pobočka ČP na Žižkově - podpora | - průběžně | - R - 61 | - Vedení |
|  | - Komentář k plnění: Možnost vybudování pobočky ČP na Žižkově ověřena se záporným výsledkem (v současné době ČP obecně snižuje stav poboček a zaměstnanců). |  |  |  |

  - Zemědělství a průmysl

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zmapovat podnikání ve městě a okolí a zveřejnit výsledky | - 9.2.1.1 Průzkum nabídky - a) sběr data - b) vyhodnocení a zveřejnění | - 30. 6. 2010 |  | - ŽÚ |
|  | - Komentář k plnění: Průzkum ve spolupráci se studentkou VOŠ a tazateli organizovanými DDM , zveřejněno v Poděbradských novinách, na stránkách města bude zveřejněno po doplnění studentkou |  |  |  |
| - Iniciovat vytvoření speciální místní značky pro místní produkty splňující daná kritéria |  |  |  |  |
| - Podporovat lehký a zpracovatelský průmysl, také zaměřený na moderní technologie, zabránit umístění těžkého průmyslu |  |  |  |  |

  - Zaměstnanost, lidské zdroje

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Na základě průzkumu služeb, obchodu a průmyslu definovat potřebné kvalifikace, případně potřebný počet pracovníků, zveřejnit informace, cíleně přenést do škol, dále využít ve spolupráci s ÚP |  |  |  |  |
| - Podporovat potřebnou rekvalifikaci – vyhledávat (zprostředkovávat) možnosti |  |  |  |  |

  - Spolupráce

| Specifické cíle | Aktivity | Termín dokončení | Finance v tis. Kč | Zodpovědný odbor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spolupracovat se školami a dalšími vzdělávacími subjekty při přípravě kvalifikovaných pracovníků |  |  |  |  |
| - Zlepšit a systematizovat spolupráci mezi Městem a místními podnikateli | - 9.4.2.1 Zpracování plánu společné propagace města | - 31. 12. 2009 | - R - 61 | - OŠK |
|  | - Komentář k plnění: Speciální plán vypracován není, ale každý měsíc se scházejí zástupci Města a podnikatelů v cestovním ruchu a lázeňství a řeší, co je potřeba + nabídky kulturního programu, jejich stížnosti, nabídku podnikatelů, nabídku města, připomínky. |  |  |  |
| - Spolupracovat při sběru relevantních informací (průzkum poptávky, průmyslu apod.) |  |  |  |  |
| - Využívat možností a služeb Krajské hospodářské komory Střední Čechy |  |  |  |  |
| - Podílet se na zřizování a provozu MŠ ze strany podnikatelů |  |  |  |  |