Akční plán města Žďár nad Sázavou

říjen 2007

Obecně o dokumentu

Akční plán města Žďár nad Sázavou je dokument, kde dochází ke konkrétnímu rozpracování vhodných rozvojových záměrů města v kratším časovém horizontu. Akční plán je vypracován pro období cca 3 let (2008–2010) a jsou zde zakomponovány pouze záměry, které budou realizovány Městem Žďár nad Sázavou, popř. příspěvkovými organizacemi města.

Akční plán města Žďár nad Sázavou obsahuje záměry, jejichž uskutečnění přispívá k vyváženému rozvoji hospodářského a společenského života města. Jsou zde zakomponovány jak akce neinvestiční s nižšími náklady, tak i záměry investiční s náklady v částkách desítek mil. Kč.

Důležitým aspektem výběru a podrobnější specifikace jednotlivých záměrů je možnost efektivně čerpat finanční prostředky z fondů EU. Z tohoto důvodu je v rámci akčního plánu kladen důraz na akce, které lze financovat ze stávajících i připravovaných operačních programů či dotačních programů ČR.

Posunutí termínu realizace akce může být způsobeno jednak nezískáním příslušné dotace, případně také řešením jiné mimořádně zařazené akce jako je havárie atd. Průběžně je tedy důležité provádět aktualizace akčního plánu dle úspěšnosti podaných žádostí a dle realizace jednotlivých záměrů.

Uvedené záměry jsou tříděny časově. Každý uvedený záměr je dále rozpracován v následující struktuře:

| Název projektu: | Stručný a výstižný název záměru |
| --- | --- |
| Popis projektu: | Stručný popis záměru, vč. jednoduchého zdůvodnění proč a co projekt řeší. |
| Výstupy projektu: | Stručně definované hlavní výstupy záměru (body). |
| Fáze realizace záměru: | Hlavní kroky přípravy a realizace záměru. |
| Termín realizace akce: | Předpokládaný termín realizace záměru. |
| Předpokládané náklady: | Plánované finanční náklady spojené s realizací záměru. |
| Dotační zdroje: | Uvedení vhodných zdrojů financování z grantových programů EU, popř. ČR. U fondů EU jde o programovací období 2007 – 2013. |
| Předpokládaný finanční podíl města: | V návaznosti na možnosti financování záměru z grantových programů EU a ČR je odhadnut procentuální podíl města. |
| Návaznost na Strategii města: | Uvedení opatření ve strategii města, kde je tento záměr v obecných rovinách řešen, resp. z jakého opatření záměr vychází. |
| Návaznost na PRK: | Doložení návaznosti na vhodné opatření v rámci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina. |

Záměry zakomponované v Akčním plánu města pro období 2009-2013:

PRIORITA č.1									str.	4

ROK 2009

Komunikace mezi ul. Stojírensku – ul. Nádražní

Kanalizace Stržanov

Obytný soubor Klafar II – pokračování technická infrastruktura

Úpravy okolí Zelené hory – pokračování

Vícegenerační park Farská humna

Rekonstrukce ul. Hutařovy

Zateplení mateřské školy č.6

Dětské dopravní hřiště

Naučná stezka zámek

Naučná stezka k Mamlasovi

Scatepark

ROK 2010

Komunikace ul. Dolní – Klafar II (most)						11

Kruhová křižovatka ul. Nádražní (u Ivana)						12

Rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu 						13

ROK 2011

Obytný soubor Klafar II – pokračování technické infrastruktury			14

ROK 2012

Cyklostezka Žďár – Nové Veselí

Cyklochodník ul. Novoměstská

Rekonstrukce povrchů nám. Republiky

Revitalizace sídliště Libušín

ROK 2013

Obytný soubor Klafar II – pokračování technické infrastruktury

Revitalizace autobusového nádraží

PRIORITA Města č. 1:

Přeložka silnice I/37 – obchvat města

Popis priority:

Cílem priority je výstavba přeložky státní silnice I/37 – obchvatu města podle platného územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

Výstup:

- Nová komunikace od ulice Santiniho po Mělkovice, tj. ul. Novoměstskou.

Fáze realizace záměru:

- Město již realizovalo úsek Brněnská – Jamská

- ŘSD, Jihlava připravuje na r.2009 realizaci úseku Jamská – Mělkovice (Novoměstská)

- Městský úřad připravuje projekt k územnímu řízení pro úsek v trase obchvatu mezi ulicemi Brněnská – Jihlavská.

- Městský úřad zajistil v roce 2008 pro Ředitelství silnic a dálnic geotechnické a zeměměřičské podklady v trase obchvatu.

Termín realizace akce:

- průběžně

Předpokládané náklady:

- 1 250 mil. Kč (odhad)

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 0  % - státní investice – investor stavby ŘSD

- Od r. 1999 investovalo město do přípravy úseků 48,6 mil. Kč

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření 1.1.2 Dokončení obchvatu města Žďár nad Sázavou dle ÚPD města

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 1:

Komunikace Jamská – Novoměstská

Popis záměru:

Cílem projektu je výstavba komunikačního propojení ulice Jamská – s Novoměstskou. Tato akce souvisí jednak s rozšiřováním kapacit průmyslové zóny Jamská a také přímo navazuje na projekt realizovaný v roce 2007, a to vybudování spojovací komunikace ulic Brněnská – Jamská. Trasa komunikace vede podle územního plánu města v části trasy městského komunikačního obchvatu. Záměr bude mít pozitivní dopad na zklidnění dopravní situace ve městě, dojde k snížení zatížení města nákladní dopravou a uvolnění křižovatek v trase na Nové Město n. M. a Bystřici n. P.

Výstup:

- Spojovací komunikace ulic Jámská – Novoměstká

Fáze realizace záměru:

- Zajištění územního rozhodnutí

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce – domluvení se na realizaci akce s ŘSD ČR

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 35 mil. Kč

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 100 %, případně předání investice a realizace ŘSD

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření 1.1.2 Dokončení obchvatu města Žďár nad Sázavou dle ÚPD města

- Opatření 1.2.2  Budování nových místních komunikací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 2:

Komunikace Strojírenská – Nádražní

Popis záměru:

Realizací této akce dojde k vybudování komunikace spojující ulice Strojírenskou a Nádražní. Díky realizaci tohoto záměru dojde k odlehčení dopravy z ulice Smetanova a k zainvestování rozvojových pozemků kolem této komunikace určených pro občanské vybavení.

Výstup:

- Spojovací komunikace ulic Strojírenská – Nádražní

Fáze realizace záměru:

- Zpracování realizační dokumentace stavby

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 14 mil. Kč

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 100 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření 1.2.2  Budování nových místních komunikací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 3:

Kruhová křižovatka ulice Nádražní

Popis záměru:

Záměr řeší vybudování nové okružní křižovatky na dopravně exponovaných místních komunikacích ulice Nádražní a ulice Strojírenská. Cílem záměru je zvýšení plynulosti dopravy zejména v době dopravní špičky, ale i také zvýšení bezpečnosti pro účastníky silničního provozu.

Výstup:

- Nová okružní křižovatka na ulici Nádražní

Fáze realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 9,5 mil. Kč

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 100 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.2.3 Budování okružních křižovatek přispívajících ke zvýšení plynulosti provozu

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 4:

Cyklostezka Žďár – Hamry (pod viaduktem)

Popis záměru:

Záměr řeší propojení stávajícího úseku cyklistické stezky z ulice V Zahrádkách na katastru města k úseku upravené komunikace na katastrálním území sousední obce Hamrů nad Sázavou.

Výstup:

- Nový úsek cyklistické stezky

Fáze realizace záměru:

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008

Předpokládané náklady:

- 1,7 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravy

Fondy ČR

  - SFDI „Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.3.3: Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními částmi a okolními obcemi

- Opatření C.1.2.4: Budování cyklostezek

Návaznost na PRK:

- Opatření 1.4.4: Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

- Opatření 3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav

Záměr 5:

Kanalizace Stržanov

Popis záměru:

V současné době je v místní části Stržanov vybudována část jednotné kanalizační sítě bez čištění, v místní části jsou převážně jímky na vyvážení. Platnost povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových končí 31. 12. 2008, do této doby je povinnost vybudovat kanalizační řad pro veřejnou kanalizaci. Projekt počítá s vybudováním oddílné kanalizační sítě s přečerpáváním do kanalizace Žďár nad Sázavou a odtud na městskou ČOV. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Město Žďár bude investorem stavebních objektů: komunikace, chodníky, veřejná zeleň a veřejné osvětlení na zbývajících objektech se bude podílem % dle stanov Svazu vodovodů a kanalizací Žďárska.

Výstup:

- Vybudovaná oddělná kanalizační síť v místní části Stržanov

- Připojení místní části na městkou kanalizační síť

- Čištění odpadních vod z místní části ve městské ČOV

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 50 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - OP Životní prostředí, Oblast intervence 1.1 – Snížení znečištění vod

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  A.2.1.4 Postupně realizovat aktivity zaměřené na zkvalitňování nevyhovující a výstavbu nové technické infrastruktury v místních a okrajových částech města (kanalizační sítě a zásobování zemním plynem)

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění odpadních vod

Záměr 6:

Úpravy okolí Zelené hory

Popis záměru:

Úprava okolí Zelené hory spočívá v pokračování úprav okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a jejich další etapa za RD na ul. Vejmluvova – Polní: vybudování přístupových cest, parkových úprav, parkoviště, mobiliář, prostor pro informace, prodej suvenýrů, informačních tabulí.

Výstup:

- Úprava okolí Zelené hory

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 20010

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  C.1.3.6 Komplexní úpravy okolí Zelené hory

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.5.1:	Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu

Záměr 7:

Naučná stezka kolem zelené hory

Popis záměru:

Realizace bezbariérové stezky pro pěší v okolí Konventního a Bránského rybníka vč. odpočinkových míst, mobiliáře a informačních a naučných bodů.

Výstup:

- Bezbariérová stezka pro pěší

Fáze realizace záměru:

- Příprava žádosti do programu OP Životní prostředí

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 5,8 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravy

  - OP Životní prostředí – Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity

Předpokládaný finanční Podíl města:

- ROP – 7,5 %

- OP Životní prostředí – 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.3.2.12 Podpora budování a zkvalitňování naučných stezek ve městě a okolí

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.5.1:	 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek 	v regionu

- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Záměr 8:

Úprava Farských humen

Popis záměru:

Realizace aktivity přispěje k vybudování parku v lokalitě Farských humen. Tento záměr respektuje požadavky obyvatel města a především mládeže, kteří v dotazníkovém šetření poukazovali na nedostatek ploch pro volnočasové vyžití – nedostatek parků.

Výstup:

- Park v lokalitě Farských humen

Fáze realizace záměru:

- Příprava žádosti do programu OP Životní prostředí nebo do ROP NUTS

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 15 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

  - OP Životní prostředí – Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Předpokládaný finanční Podíl města:

- ROP – 7,5 %

- OP Životní prostředí – 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.3.2.8: Přeměna nevyužívaných ploch na park

Návaznost na PRK:

- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Záměr 9:

Revitalizace náměstí republiky

Popis záměru:

Realizace rekonstrukce a úprav stávajících nevyhovujících povrchů a související technické infrastruktury na náměstí Republiky, vč. doplnění veřejné zeleně, mobiliáře, slavnostního osvětlení radnice a veřejného osvětlení.

Výstup:

- Náměstí Republiky

Fáze realizace záměru:

- Vypracování projektové dokumentace

- Příprava žádosti do programu

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 40 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.3.5: Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech

Návaznost na PRK:

- Opatření 1.4.4 Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Záměr 10:

Letní koupaliště Pilák

Popis záměru:

Cílem této aktivity je vybudování letního koupaliště v lokalitě Pilské nádrže, které bude vybaveno vodními atrakcemi a skluzavkami. Součástí letního koupaliště bude také venkovní sportoviště, půjčovna loděk, kiosek letního občerstvení. Návštěvníkům, kteří přijedou osobními automobily, bude k dispozici parkoviště. Celý areál letního koupaliště bude oplocen.

Výstup:

- Letní koupaliště Pilák

Fáze realizace záměru:

- Vypracování projektové dokumentace

- Příprava žádosti do programu

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 70 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 2.1: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 60 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.2.2.6: Výstavba koupaliště/aquaparku

Návaznost na PRK:

- Opatření: 1.4.4 Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

- Opatření: 2.4.1 Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

Záměr 11:

Dopravní hřiště

Popis záměru:

V rámci přípravy komunikace Klafar II – ul. Dolní je připravována nová investice do přesunutí a modernizace dopravního hřiště, které zásluhou Policie ČR a aktivní činnosti BESIPU napomáhá k výuce a praktickému cvičení dětí více věkových kategorií a přispívá tak k zlepšení návyků týkajících se bezpečného pohybu těchto dětí.

Výstup:

- Hřiště

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Vypracování projektové dokumentace

- Příprava žádosti do programu

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

termín realizace akce:

- 2008 – 2009

předpokládané náklady:

- 5 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.2.8: Modernizace a údržba dětského dopravního hřiště

- Opatření A.1.2.9: Přemístění dětského dopravního hřiště v důsledku budování obchvatu města

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 12:

Realizace energeticky úsporných opatření u budov v majetku města

Popis záměru:

Záměrem je dle vypracovaných energetických auditů realizovat energeticky úsporná opatření u dvou veřejných budov v majetku města. Jde především o zateplení obvodových plášťů a o výměnu oken. V rámci tohoto záměru dojde konkrétně k realizaci dvou následujících akcí, a to opláštění a výměna oken u budovy Polikliniky a opláštění budovy Knihovna Matěje Josefa Sychry.

Výstup:

- Zateplení budovy Polikliniky

- zateplení pláště budovy Knihovny Matěje Josefa Sychry

Fáze realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace dle vypracovaných energetických auditů

- Příprava žádosti do OP Životní prostředí

- Postupná realizace – zateplení objektů Polikliniky a Knihovny Matěje Josefa Sychry

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 14 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

OP Životní prostředí, Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast podpory 3.2.1.	Realizace úspor energie

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 10 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.3.3.: Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.)

Návaznost na PRK:

- Opatření 4.3.1: Úspory energie

Záměr 13:

Modernizace polikliniky

Popis záměru:

Cílem aktivity je modernizace a částečná rekonstrukce Polikliniky. Tato aktivita se skládá ze dvou záměrů, a to z nákupu zdravotnické techniky a z modernizace a rekonstrukce výtahů. V rámci nákupu zdravotnické techniky bude provedena digitalizace rentgenového pracoviště a zakoupen ultrazvuk pro vyšetření vnitřních orgánů. Druhý záměr přispěje k modernizaci dvou výtahů polikliniky.

Výstup:

- Nákup zdravotnické techniky

- Rekonstrukce a modernizace výtahů

Fáze realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci výtahů

- Výběrové řízení na dodavatele technologií

- Realizace projektu modernizace Polikliniky

Termín realizace akce:

- 2008 – 2010

Předpokládané náklady:

- 7 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.1.1.1: Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.3.1: Udržení a zlepšení podmínek v oblasti zdravotní péče

Záměr 14:

Modernizace – Knihovna Matěje Josefa Sychry

– etapa: Bezbariérvý vstup

Popis záměru:

Záměr řeší realizaci bezbariérového vstupu do dětského oddělení městské knihovny. Hlavní vstup do knihovny je v současné době bezbariérový. Avšak pokud chce návštěvník s omezenou pohyblivostí navštívit dětské oddělení/oddělení služeb, které je v prvním patře, tak vzniká problém, neboť zde chybí bezbariérový přístup.

Výstup:

- Bezbariérový vstup do dětského oddělení

- Odstranění bariér při vstupu do dětského oddělení knihovny

Fáze realizace záměru:

- Příprava projektové dokumentace

- Příprava žádosti do NRP „Mobility pro všechny“

- Postupná realizace

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládané náklady:

- 0,5 mil. Kč

Dotační zdroje:

Zdroje ČR:

Národní rozvojový program „Mobility pro všechny“

Opatření:

- Odstraňování bariér při vstupu do budov

Předpokládaný finanční Podíl města:

- Mobility pro všechny: 50%

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.1.1.7: Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras (vč. bezpečných tras)

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.3.2:  Udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, rozvíjení mechanismů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva

Záměr 15:

Invertarizace ploch vhodných pro výsatbu zeleně

Popis záměru:

Záměrem aktivity je inventarizace ploch ve městě, které jsou vhodné pro výsadbu zeleně. Na základě této inventarizace ploch připravit následně plán řešící výsadbu zeleně ve městě. V rámci plánu by byl pro každou lokalitu také navržen vhodný způsob ozelenění (zahrnující návrh druhy stromů, keřů apod.).

Výstup:

- Zmapované městské plochy vhodné pro výsadbu zeleně

- Plán výsadby zeleně

Fáze realizace záměru:

- Inventarizace vhodných ploch pro výsadbu zeleně

- Postupná realizace Plánu výsadby zeleně

Termín realizace akce:

- 2008 – 2009

Předpokládaný finanční Podíl města:

- Vzhledem k tomu, že inventarizace ploch vhodných pro výsadbu zeleně nepředstavuje nijak vysoké finanční náklady, byla by tato část hrazena z rozpočtu města.

- Realizace plánu ozelenění města, by pak byla součástí komplexních projektů města, na takovéto projekty lze získat finanční příspěvek z ROP (Opatření 3.2 Rozvoj a stabilizace ostatních sídel), nebo z OP Životní prostředí (Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny) – 10 % spolupodílí města

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.3.5: Vytvoření celoměstské koncepce veřejné zeleně

Návaznost na PRK:

- Opatření 4.1.1: Péče o krajinu Vysočiny

Záměr 16:

Komunikace Dolní – Klafar II – MOST

Popis záměru:

Cílem projektu je dopravní propojení nové sídelní lokality Klafar II s komunikační sítí města. Tento záměr řeší napojení lokality Klafar II na silnici I/37 – ul. Dolní a bude představovat hlavní přístupový směr ze severní strany města. Nová komunikace se napojí na ulici Dolní v místech křížení s ulicí Wonkova (silnice II/353). Dojde tak částečnému dopravnímu odlehčení křižovatky za městským úřadem.

Výstup:

- Nová dopravní komunikace ul. Dolní – Klafar II

Fáze realizace záměru:

- Upřesnění konečného návrhu vedení trasy, zajištění majetkoprávních vztahů

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Předpokládané náklady:

- 105 mil. Kč

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 100 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  A.1.2.2: Budování nových místních komunikací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 17:

Komunikace Klafar II – Brodská (v trase obchvatu)

Popis záměru:

Cílem projektu je dopravní propojení nové sídelní lokality Klafar II s komunikací v trase městského obchvatu a část jejího vybudování v této trase. Záměr řeší napojení lokality Klafar II na silnici I/19 a bude tak představovat hlavní přístupový směr ze západní strany města. Tato nová místní komunikace urychlí průjezd vozidel přijíždějících od Havlíčkova Brodu, která následně směřují na Ždírec nad Doubravou a Sněžné. Kromě obslužné funkce nové sídelní lokality, přispěje tato komunikace také k odlehčení dopravního provozu ve městě.

Výstup:

- Nová dopravní komunikace Klafar II – ul. Brodská

Fáze realizace záměru:

- Upřesnění konečného návrhu vedení trasy, zajištění majetkoprávních vztahů

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Předpokládané náklady:

- 30 mil. Kč

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 100 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  A.1.2.2: Budování nových místních komunikací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 18:

Klafar II, obytný SOUBOR – POKRAČOVÁNÍ

Popis záměru:

Cílem záměru je příprava nové stavební lokality pro bydlení, resp. zasíťování pozemků v lokalitě Klafar. Vybudováním komunikací a technické infrastruktury dojde ke komunikačnímu propojení území a rozvoji obytného souboru.

Výstup:

- Připravené stavební pozemky pro bytovou výstavbu

Fáze realizace záměru:

- Zajištění majetkoprávních vztahů

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 10

Předpokládané náklady:

- 50 mil. Kč

dostupné Dotační zdroje:

Fondy ČR:

  - MMR – Program podpory bydlení

Předpokládaný finanční Podíl města:

- maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jednu bytovou jednotku

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.4.1.7: Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů dle ÚPD města

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Záměr 19:

Cyklostezka Žďár – Nové Veselí

Popis záměru:

Záměr řeší propojení Žďáru nad Sázavou s Novým Veselím krajinou kolem Honzovských rybníků na katastrálním území sousedních obcí upravené pro cyklisty a tím zlepšení bezpečnosti cyklistů i motoristů na státní silnici II/353.

Výstup:

- Nový úsek cyklistické stezky

Fáze realizace záměru:

- Zajištění dokumentace stavby

- Zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Předpokládané náklady:

- 5 mil. Kč

dostupné Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravy

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.3.3: Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními částmi a okolními obcemi

- Opatření C.1.2.4: Budování cyklostezek

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav

Záměr 20:

Revitalizace sídliště Libušín

Popis záměru:

Záměrem města je provést další etapu revitalizaci panelového sídliště, tkz. Libušín. Jde především o řešení dopravní zatíženosti (nedostatek parkovacích ploch), pohybu chodců, ozelenění, míst pro odpočinek, hracích prvků a celkového vzhledu objektů. Záměr byl prověřen anketou občanů v r. 2002.

Výstup:

- Provedení revitalizace sídlišť s ohledem na problematiku parkování, pěších cest, zklidnění dopravy, zeleně, ploch pro odpočinek aj.

Fáze realizace záměru:

- Vypracování architektonické studie, vypracování projektové dokumentace

- Příprava žádosti do programu: Podpora regenerace panelových sídlišť

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009 – 2011

Předpokládané náklady:

- 25 mil. Kč

Dotační zdroje:

Dotační zdroje ČR:

- Ministerstvo pro místní rozvoj, program: Podpora regenerace panelových sídlišť

Dotační zdroje EU:

- IOP Oblast intervence 3.3 – Zlepšení prostředí v sídlištích

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 30% (dotace 70%)

- 10 % IOP

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.4.1.3: Revitalizace panelových sídlišť

Návaznost na PRK:

- Opatření 2.2.1: Rozvoj bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu

Záměr 21:

Skatepark

Popis záměru:

Záměr řeší vybudování skateboardového hřiště pro mládež ve městě, v blízkosti zimního stadionu v návaznosti na činnost neziskových organizací pracujících pro mládež ve městě.

Výstup:

- Skateboardové hřiště

Fáze realizace záměru:

- Zajištění projektu stavby

- Příprava žádosti do programu

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2009

Předpokládané náklady:

- 5 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,2 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.2.2.8: Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty (např. skate-park, lanové centrum, horolezecká stěna, letní bobová dráha, snowtubing apod.)

Návaznost na PRK:

- Opatření: 2.4.1 Rozvoj aktivit volného času s důrazem na dlouhodobé a pravidelné aktivity

- Opatření: 2.4.2 Rozvoj sportu a tělovýchovy

Záměr 22:

Modernizace Domova pro seniory

Popis záměru:

Aktivity se skládá ze dvou dílčích záměrů řešících modernizaci tohoto sociálního zařízení. Prvním záměrem je postupná rekonstrukce koupelen v Domově pro seniory. Druhý záměr spočívá ve vybudování nákladového výtahu pro přepravu osob na lůžku.

Výstup:

- Zrekonstruované koupelny v Domově pro seniory

Fáze realizace záměru:

- Vypracování projektové dokumentace

- Příprava žádosti

- Postupná realizace

Termín realizace akce:

- 2009 – 2010

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  B.1.1.1: Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení

- Opatření B.1.1.4: Vybudování nákladního výtahu v Domu klidného stáří

Návaznost na PRK:

- Opatření: 2.3.2 Udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, rozvíjení mechanizmů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva

Záměr 23:

Komunikace Klafar II – ulice Santiniho

Popis záměru:

Cílem projektu je dopravní propojení města v trase obchvatu a přeložka státní silnice I/37. Výstavbou komunikace dojde rovněž k zpřístupnění dalších rozvojových ploch města. Spolu s komunikací  Klafar II – Brodská vytvoří severozápadní obchvat města.

Výstup:

- Nová dopravní komunikace Klafar II – ulice Santiniho

Fáze realizace záměru:

- Upřesnění konečného návrhu vedení trasy, zajištění majetkoprávních vztahů

- Zpracování technické dokumentace

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2010 – 2011

Předpokládané náklady:

- 100 mil. Kč

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 100 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření  A.1.1.2: Dokončení obchvatu města Žďár nad Sázavou dle ÚPD města

- Opatření A.1.2.2: Budování nových místních komunikací

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.2: Modernizace komunikací v rámci kraje Vysočina

Záměr 24:

Rekonstrukce hřiště ZŠ, ul. Švermova 4

Popis záměru:

Záměrem řeší rekonstrukci hřiště ZŠ Švermova 4. bude zrekonstruován atletický ovál, plocha uvnitř oválu, bude vybudováno víceúčelové hřiště, opraveno oplocení hřiště, provedeny parkové úpravy okolí.

Výstup:

- Zrekonstruované hřiště ZŠ Švermova 4

Fáze realizace záměru:

- Vypracování projektové dokumentace

- Příprava žádosti do programu

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2010 – 2011

Předpokládané náklady:

- 13 mil. Kč

Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření B.2.2.4: Rekonstrukce sportovních hřišť

Návaznost na PRK:

- Opatření: 2.4.2 Rozvoj sportu a tělovýchovy

Záměr 25:

Cyklostezka Žďár – Mělkovice

Popis záměru:

Záměr řeší propojení Žďáru nad Sázavou s místní částí Mělkovice s možností pokračování na Nové Město n. M. trasou pro cyklisty a tím zlepšení jejich bezpečnosti i bezpečnosti vozidel na státní silnici.

Výstup:

- Nový úsek cyklistické stezky

Fáze realizace záměru:

- Zajištění dokumentace stavby

- Zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům

- Zajištění finančních prostředků nutných pro realizaci akce

Termín realizace akce:

- 2010 – 2011

Předpokládané náklady:

- 10 mil. Kč

dostupné Dotační zdroje:

Fondy EU:

  - ROP NUTS II Jihovýchod – Oblast podpory 1.4 – Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravy

Předpokládaný finanční Podíl města:

- 7,5 %

Návaznost na opatření ve strategii města:

- Opatření A.1.3.3: Propojení města Žďár nad Sázavou cyklistickými stezkami s místními částmi a okolními obcemi

- Opatření C.1.2.4: Budování cyklostezek

Návaznost na PRK:

- Opatření 3.1.5: Rozvoj cyklistické doprav

# Footnotes

Operační programy specifikují priority a následně opatření, jež jsou v rámci fondů EU podporována.