## AP 2022
AKČNÍ PLÁN KONCEPCE ROZVOJE PROBACE A MEDIACE DO ROKU 2025 PRO ROK 2022
|  | ÚKOLY |  | VYMEZENÍ ÚKOLŮ PRO ROK 2022
Strateg. cíl | Návaznost na akční plány | Úkol č. | Znění úkolu | Způsob plnění úkolu | Indikátor | Zahájení | Splnění | Poznámka
Odklonit pachatele od kriminální kariéry | AP 2020 - AP 2022 | 1 | Nové vymezení mlčenlivosti a poskytování součinnosti PMS se státními orgány a dalšími institucemi | Identifikovat oblasti, kde je třeba nově upravit mlčenlivost a předávání informací mezi státními orgány a dalšími institucemi včetně technického řešení předávání dat. | Identifikované potřebné změny v úpravě mlčenlivosti a předávání informací | 1/2022 | 12/2022
| AP 2019 - AP 2022 | 2 | Řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu obecně prospěšných prací | Podílet se na závěrečné fázi ukončení projektu (do dubna 2022) a následně implementovat navržené změny nelegislativního charakteru do interních předpisů a praxe, připravit podklady pro legislativní změny. | Závěrečná výzkumná zpráva, úpravy interních předpisů, podklady pro legislativní změny | 1/2022 | 12/2022 | Projekt je financován Technologickou agenturou ČR, doba realizace projektu: 2/2020-1/2022, řešitelem je Vysoká škola podnikání a práva, zadavatel a odborný gestor je Ministerstvo spravedlnosti, PMS je konečný uživatel.
| AP 2018 - AP 2022 | 3 | Rozvoj multidisciplinárních týmů pro mládež | Pokračovat v práci skupiny Republikového výboru pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra, která se věnuje koordinaci spolupráce jednotlivých aktérů v prevenci kriminality mládeže na místní úrovni. | Výstupy z činnosti pracovní skupiny | 1/2022 | 12/2022
| AP 2018 - AP 2025 | 4 | Vytvoření programových center | Zahájit činnost programového centra v Praze a pokračovat v činnosti programových center ve 4 dalších lokalitách. | Průběžná zpráva o realizaci projektu | 1/2022 | 12/2022 | Realizace projektu PMS Zpátky do života: 1.5.2020-30.4.2024, projekt je financován z NF.
| AP 2018 - AP 2025 | 5 | Zavedení probačních domů do praxe | Realizovat rekonstrukci objektu. | Rekonstrukce objektu, průběžná zpráva o realizaci projektu | 1/2022 | 12/2022 | Realizace projektu PMS Zpátky do života: 1.5.2020-30.4.2024, projekt je financován z NF.
|  |  |  | Připravit interní předpisy pro realizaci probačního domu a nastavit spolupráci s relevantními aktéry pro činnost probačního domu. | Průběžná zpráva o realizaci projektu | 1/2022 | 12/2022
|  |  |  | Zahájit poskytování pobytového resocializačního programu v probačním domě. | Průběžná zpráva o realizaci projektu | 11/2022 | 12/2022
| AP 2018 - AP 2025 | 6 | Implementace komisí pro podmíněné propuštění do praxe | Pokračovat v činnosti odborné platformy pro podmíněné propuštění a zpracovat návrh na rozvoj spolupráce příslušných subjektů v oblasti přípravy na propuštění na svobodu a následnou reintegraci osob na svobodě. | Návrh na rozvoj spolupráce příslušných subjektů v oblasti přípravy na propuštění na svobodu a následnou reintegraci osob na svobodě | 1/2022 | 12/2022
| AP 2020-2024 | 7 | Vytvořit a v praxi ověřit model spolupráce PMS s mentory a dobrovolníky pro práci s pachateli trestné činnosti a jejich rodinami | Spolupracovat s realizátory projektů realizovaných v rámci programu Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (mentoring). | Zpráva o spolupráci s realizátory projektů | 8/2022 | 12/2022 | Služby mentoringu jsou zajišťovány realizátory v rámci malého grantového schématu Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (NF, program Spravedlnost).
Rozvíjet systémové řešení služeb pro oběti | AP 2020 - AP 2025 | 8 | Rozvoj systémového řešení služeb pro oběti | Poskytovat poradenství a podporu obětem trestné činnosti. | Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů | 1/2022 | 12/2022 | Fondem PMS pro oběti se rozumí peněžní prostředky pro oběti, které vznikají na základě zákona (§7 odst. 1 písm. b) a § 12 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí). Zacházení s těmito finančními prostředky upravuje interní směrnice PMS.
|  |  |  | Rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti podpory obětem trestné činnosti. | Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů | 1/2022 | 12/2022
Zvýšit bezpečnost společnosti | AP 2018 - AP 2025 | 9 | Implementace EMS do praxe | Připravit výběrové řízení na vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému (elektronických náramků) ke kontrole uloženého domácího vězení a plnění různých opatření při nahrazení vazby a při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. | Návrh nového řešení EMS | 1/2022 | 12/2022 | Úkol dle Plánu nelegislativních úkolů vlády ČR.
| AP 2020 - AP 2022 | 10 | Zefektivnění probace nad rizikovými pachateli | Zajistit činnost mezirezortních týmů ("BEZINKA") ve vybraných soudních okresech. | Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů | 1/2022 | 12/2022
| AP 2020 -AP 2023 | 11 | Zajištění zabezpečení středisek PMS | Realizovat investiční akce. | Zajištění zabezpečení dalších 9 středisek PMS vybudováním elektronického zabezpečovacího systému | 1/2022 | 12/2022
Zabezpečit další efektivní fungování PMS | AP 2019 - AP 2022 | 12 | Nový Agendový informační systém | Zahájit rutinní provoz nového agendového informačního systému PMS. | Průběžná zpráva z realizace projektu | 1/2022 | 12/2022 | Realizace projektu PMS Agendový informační systém Probační a mediační služby: 1.10.2017-30.6.2022, projekt je financován z IROP.
| AP 2018 - AP 2025 | 13 | Rozvoj personální politiky PMS | Zajistit dostatečný počet pracovníků pro výkon odborných činností (poradci pro oběti, probační úředníci, lektoři programových center). | Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2023/2024/2025 | 1/2022 | 2/2022
| AP 2019 - AP 2023 | 14 | Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace | Spolupracovat na realizaci projektu Ministerstva spravedlnosti Systém společného vzdělávání. | Průběžná zpráva z realizace projektu | 1/2022 | 12/2022 | Realizace projektu Ministerstva spravedlnosti Systém společného vzdělávání: 1.8.2020 do 31.7.2023, PMS je v roli partnera.
| AP 2022 | 15 | Zrealizovat mezinárodní akci v rámci českého předsednictví Evropské unii | Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími organizacemi zorganizovat mezinárodní akci zaměřenou na témata spojená s probací a mediací v Praze v rámci předsednictví ČR Evropské unii. | Zpráva o mezinárodní akci | 1/2022 | 12/2022
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AP | Akční plán
EMS | Elektronický monitorovací systém
IROP | Integrovaný regionální operační program
NF | Fondy EHP a Norska
PMS | Probační a mediační služba