| Opatření: 2.1.1.:Výstavba 3. ZŠ u Olivovny |  |  | Časová priorita | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.1.1.: Výstavba 3. ZŠ u Olivovny |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |
| V Říčanech je nedostatečná kapacita základních škol. Předpokládá se nárůst počtu obyvatel. Rekonstrukce nebo rozšíření stávajících ZŠ je nedostatečným a nemožným řešením. Z tohoto důvodu je vhodné založit ve městě další základní školu, která bude saturovat poptávku nejen ve městě Říčany, ale i v sídlech v bezprostředním okolí města. |  |  |  |  |
|  | Plánované | Dosažené |  |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |
| - Zachování atraktivity města | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |
| - Vyšší kvalita výuky v důsledku dostatečného počtu kmenových tříd, odborných učeben, zázemí pro žáky a pedagogy - Rozšíření kapacity základních škol ve městě | - Vyšší kvalita výuky - Zvýšený počet kmenových tříd - Zvýšený počet odborných tříd - Zlepšené zázemí pro žáky a pedagogy | Byla zpracována koncepce rozvoje základního vzdělá-vání ve městě po dostavbě nové školy, která odráží požadované cíle projektu |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |
| - Realizace 2. etapy výstavby ZŠ | - Dokončená 3. ZŠ Olivova | Předpokládaný termín 6/2010 |  |  |
| - Zajištění kvalitního pedagogického sboru a vzdělávacího programu | - Personální a metodické zajištění výuky v 3. ZŠ Olivova | Předpokládaný termín 6/2010 |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |

| Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Mrázová / Kohout

Zdroje financování

Rozpočet města, státní dotace

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- V současné době probíhá příprava zahájení provozu školy po technické (převzetí budov, servisních činností,…) i organizační (povinná dokumentace, přijímání žáků i pedagogů, informační servis…) stránce - Výběrové řízení na koordinátora přípravy výuky v nové ZŠ 2/2009 - Zřízena příspěvková organizace Základní škola u Říčanského lesa 9/2009 - Žádost o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení podána 9/2009 - Dokončena 1. etapa výstavby dle smlouvy o dílo 11/2009 - Bylo zajištěno financování na dokončení 2. etapy – formou úvěru - Ředitel ZŠ jmenován 12/2009 - Probíhá příprava zajištění dopravní obslužnosti

Vnější rizika / předpoklady

- Získání finančních prostředků - Zajištění dopravní obslužnosti nové školy (úprava komunikací, nastavení integrované dopravy) - Získání dostatečného počtu žáků a kvalitních pedagogů

Poznámka: