| Opatření: 3.1.1.: Systém podpory neziskových organizací |  |  | Časová priorita |  | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 3.1.1.1.: Komunitní plán a grantový program na podporu neziskových organizací |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Cílem projektu je posílit spolupráci mezi městem a neziskovým sektorem, získat dostatečné informace o neziskových organizacích a jeho aktivitách v Říčanech a aplikovat systém podpory neziskových organizací, které jsou nebo by mohly být prospěšné pro město a svými aktivitami doplňovat veřejné služby poskytované městem. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Intenzivnější zapojení neziskového sektoru do sociálního rozvoje města | - Nárůst počtu akcí a produktů organizovaných neziskovými organizacemi | Zvýšený počet akcí v soc. oblasti |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb - Posílení vzájemné důvěry mezi městem a neziskovým sektorem | - Počet uživatelů nových produktů nabízených v rámci realizace Komunitního plánu | Komunitní plán schválen (2007), každoročně vypracovávány Dílčí KPSS. Vznik nových soc. služeb |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Realizace Fóra zdravého města | - Fórum zdravého města |  |  |  |  |
| - Vyhlášení grantového programu na rok 2010 a další roky | - Poskytnuté granty z programu na rok 2010 a další | finanční podpora NNO prostřednictvím grantů |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2,28 mil. | 1 mil. |  |  |  |  |  |

Koordinátor projektu

Musil / Jarošová

Zdroje financování

Rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Město každoročně vyhlašuje grantové řízení na podporu NNO - Město obdrželo dotaci ze SROP na projekt Komunitní plán sociálních služeb (KPSS byl vypracován a realizuje se) - Každoroční Říčanský veletrh NNO za podpory města - 10/2009 – Fórum zdravého města 10P

Vnější rizika / předpoklady

- nezájem NNO