| Opatření: 2.2.3. Centrum sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory |  |  | Časová priorita |  | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.2.3. Centrum sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| V Říčanech roste počet obyvatel v seniorském věku. Zajištění sociálních služeb pro seniory je vhodné spojit se službami pro zdravotně postižené občany vzhledem k tomu, že využívání sociálních služeb pro zdravotní handicap se týká více starších osob. Město může vhodným způsobem podpořit organizace neziskového sektoru, které se prací s těmito skupinami obyvatel zabývají. To povede ke zvýšení kvality jejich života, ke stimulaci jejich schopností a dovedností, udržení soběstačnosti, snížení počtu osob umístěných v ústavech a zároveň také k podpoře udržení a rozvíjení jejich sociálních kontaktů. Cílem tohoto projektu je nabídnout seniorům a zdravotně postiženým občanům zajištění potřebných sociálních služeb a možnost aktivnějšího trávení volného času. Projekt se prolíná s projekty: Komunitní plán a grantový program na podporu NNO, Koordinátor pro neziskový sektor. Požadavek na zajištění těchto aktivit vychází z Komunitního plánu sociálních služeb města Říčany (2007 – 2011) a z veřejného setkání Fórum zdravého města – 10P, které proběhlo 1. 10. 2009. Aktivity je možné v některých oblastech spojit i s opatřením 2.2.2. Rodinné centrum. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zajištění potřebných sociálních služeb - Zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením do života ve městě | - Dostupné a kvalitní sociální služby - Aktivity pro zapojení seniorů a zdravotně postižených do života ve městě | - DPS Senior, DPKS Říčany, pečovatelská služba, služby osobní asistence, sociálně aktivizační služby, specializované NNO - schválení Komunitního plánu soc. služeb města - činnost Klubu Senior |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb - Vytvoření pestré a kvalitní nabídky k trávení volného času pro zdravotně postižené občany a seniorů - Vytvoření místa pro setkávání občanů se zdravotním postižením a občanů v seniorském věku | - Kvalitní a dostupné sociální služby - Nárůst počtu akcí, kurzů a jiných aktivit - Nárůst počtu osob účastnících se těchto akcí | - základní soc. služby jsou zajištěny, je nutné jejich zkvalitnění a rozšíření o další požadované služby - je výrazně vyšší počet akcí pro seniory a zdravotně postižené(setkávání, zájezdy, přednášky, Klub Senior) |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Příprava, vytváření a realizace komunitního plánu (KPSS) | - viz Projekt Komunitní plán a grantový program na podporu NNO | - KPSS schválen (duben 2007), pokračuje realizace Dílčích KPSS |  |  |  |
| - Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Klub Senior) | - Fungující Klub Senior | 2. Klub Senior |  |  |  |
| - Zajištění kvalitních sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory | - Požadované kvalitní a dostupné soc. služby | 3. DPS Senior, DPKS Říčany, pečovatelská služba, služby osobní asistence, sociálně aktivizační služby, specializované NNO |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Rekonstrukce nebo vybudování centra sociálních služeb | - Rekonstruovaný nebo vybudovaný objekt |  |  |  |  |
| - Zprovoznění centra v budově kina či jiném vhodném objektu v majetku města | - Fungující centrum sociálních služeb |  |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | 100 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100 000 | 100 000 |
| 3. | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 4. |  |  |  |  |  | 100 000 | 6 000 000* |
| 5. |  |  |  |  |  |  | 100 000 |

 finanční částka určená na rekonstrukci či vybudování nového objektu

 finanční částky, které jsou odhadem na stávající sociální služby vynakládané (zejména z dotací)

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Grégr / Moudrá

Zdroje financování

Dotace, rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Schválený Komunitní plán sociálních služeb města Říčany (2007 – 2011) - Poskytované základní sociální služby pro zdravotně postižené a seniory - Činnost Klubu Senior - Další postup realizace opatření závisí na rekonstrukci vhodného nebytového prostoru pro zajištění činnosti

Vnější rizika / předpoklady

- Nenalezení vhodného objektu v majetku města - Nezískání dostatečné finanční a politické podpory

Poznámka: