| Opatření: 2.1.2. Vybavení a zkvalitnění ZŠ |  |  | Časová priorita |  | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 2.1.2.1. Opravy, rekonstrukce a využití dalších prostor ZŠ |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Vybavení ZŠ ve městě je nedostatečné a neodpovídá současným požadavkům. Hrozí snížení kvality výuky a odchod kvalitních učitelů i dětí do jiných škol. V konečném důsledku to může vést ke snížení atraktivity města pro trvalé bydlení a ke snížení vzdělanostního potenciálu města. V projektu jde především o nalezení konečného řešení nedostatečných a nevhodných kapacit stávajících ZŠ. V důsledku nedostatku míst ve školách totiž v minulých letech byly kapacity navyšovány na úkor rušení odborných učeben. Nedostatek finančních prostředků se pak projevil i na vybavení učeben multimediální technikou či na vybavení družin. V současné době je možné provádět pouze nezbytnou údržbu školních budov a v menší míře pak vznikají projekty na využití dosud nevyužitých prostor popř. jejich vybavení. Rozsáhlejší systémové řešení kapacit a vybavení škol popř. možnost specializace jednotlivých škol může nastat až po realizaci výstavby ZŠ u Říčanského lesa, kam budou přestěhovány některé třídy ze stávajících škol a v těch následně vznikne prostor pro zřizování odborných učeben a dalších funkčních prostor. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zachování atraktivity města | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zkvalitnění výuky na školách - Zlepšení materiálního vybavení škol včetně obslužných zařízení (jídelen, sportovišť,družin apod.) | - Hodnocení žáků, srovnávací testy (testy Scio,Kalibro apod.) - Spokojenost žáků - Uvolnění odborných učeben a specializovaných prostor pro původní účely |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - ZŠ Bezručova - obnova podlah, rekonstrukce plotu | - Realizace - z fondů ZŠ |  |  |  |  |
| - ZŠ Bezručova - výměna svítidel | - Realizace - z fondů ZŠ |  |  |  |  |
| - ZUŠ – úprava komunikace Pod školou | - Realizace |  |  |  |  |
| - ZŠ Nerudova - celková rekonstrukce | - Realizace - v případě poskytnutí dotace |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - I.ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace čp. 71 | - Výhledově |  |  |  |  |
| - I.ZŠ – oprava podlah čp. 71 | - Výhledově |  |  |  |  |
| - I.ZŠ – výměna oken čp. 71 a čp.82 | - Výhledově |  |  |  |  |

| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita projektu | 2009 | I.Q. 2010 | II.Q. 2010 | III.Q. 2010 | IV.Q. 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. |  |  |  | 500 000 |  |  |  |
| 2. |  |  | 300 500 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 50 000 |  |  |  |
| 4. | Podaná žádost |  |  |  | 14 500 000 |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | 2 500 000 | 1 744 521 |
| 6. |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |
| 7. |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 |

Odpovědný zastupitel /koordinátor projektu

Mrázová / Řeřichová

Zdroje financování

Rozpočet města + externí zdroje

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- V rámci projektu již byla učiněna analýza potřeb a nastaveny priority pro jednotlivé investiční akce

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka:

5) I. ZŠ – připravený projekt

3) realizace odd.  investic – 50 000,-Kč

4) celková rekonstrukce ZŠ Nerudova – ROP 2009 – 14 500 000,- Kč (z vl. zdrojů 40%

tj. 5 800 000,- Kč )

Výhledově:

- I.ZŠ – sanace sklepních prostorů

- I.ZŠ – půda + vestavba

- I. ZŠ – úprava zahrady

- Čp. 1376 škol. jídelna - výměna luxferů+ výměna oken  - pouze v případě zachování stávajícího provozu

- ZUŠ -  dlažba průjezdu + úprava dvora (odd. správy budov a pozemků)

- Čp. 1308 Olivova ul. – převod na MŠ (projekt: 2.1.3.2)