| Opatření: 1.5.2. Územní plán |  |  | Časová priorita |  | 2,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.5.2.2. Pořízení nového územního plánu |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Dosavadní absence napojení venkovských sídelních částí Říčan na veřejnou kanalizaci a vodovod bude postupně překonána technickými opatřeními. Tím se ale zvýší tlak na další růst těchto sídel, ohrožující jejich dosavadní spíše venkovský charakter. Město jako celek se dále přiblíží svému velikostnímu prahu danému kapacitou Říčanského potoka jako prakticky jediného disponibilního recipientu pro odvodnění přečištěných splaškových vod. Ze všech těchto jevů vyplývá potřeba dosáhnout modelu územního rozvoje Říčan odpovídajícího požadavkům na udržitelnost |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Trvale udržitelný rozvoj města | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Úprava či zpřesnění funkčního využití ploch v souladu s rozvojem města – směřovat k vyváženosti jednotlivých funkcí pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a zemědělství, dopravní a technickou infrastrukturu, zeleň, rekreaci a sport - Zachování charakteru jednotlivých sídelních částí - Zmírnění růstu dopravní zátěže vhodným rozložením aktivit | - Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydaná v souladu s novým ÚP a jeho regulativy - Růst podílu obyvatel napojených na sítě technické infrastruktury |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Průzkumy a rozbory, návrh zadání, projednání zadání nového územního plánu, schválení zadání | - Schválené zadání | Průzkumy a rozbory hotovy, zadání schváleno ZMŘ |  |  |  |
| - Projednání návrhu, případně SEA, schválení návrhu | - Projednaný návrh, příp. SEA, příp. koncept |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Vydání nového ÚP | - Vydaný nový ÚP |  |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 595 000 | 119 000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | +- 368 900 |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | 1 285 200 |  |

Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu

Mrázová / Šťastná

Zdroje financování

Rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

Zastupitelstvo rozhodlo o zahájení pořízení nového územního plánu v roce 2008, byly zpracovány průzkumy a rozbory. Zadání ÚP schváleno ZMŘ č. usnesení 09-10-004

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: