| Opatření: 3.2.2. Personální audit na městském úřadě |  |  | Časová priorita |  | 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 3.2.2. Personální audit - Benchmarking |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Město Říčany se podobně jako celý veřejný sektor potýká s problémem nízké efektivity výkonu městského úřadu. Ačkoliv byl opakovaně aktualizován organizační řád města, město nemá důsledně vyhodnocené požadavky na personální kapacity městského úřadu a nemá zavedený systém řízení lidských zdrojů na městském úřadě. V důsledku těchto skutečností je velmi pravděpodobné, že není správně nastavena struktura pracovních míst a celkový počet zaměstnanců městského úřadu neodpovídá skutečným potřebám. Obecným problémem je také nízká motivace zaměstnanců městského úřadu. Jako vhodné řešení tohoto problému se jeví zavedení metody (systému) benchmarking. Na jejím základě bude možné definovat další kroky a opatření města v oblasti řízení lidských zdrojů. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení efektivity výkonu městského úřadu | - Snížení nákladů na výkon administrativně-správní agendy |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Zkrácení lhůt pro vyřizování agendy | - Doba vyřízení vybraných správních agend |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Přihlášení se k Benchmarkingové iniciativě (BI) | - Členství v BI | Říčany členem BI od roku 2008 |  |  |  |
| - Pravidelná roční aktualizace dat | - Podklady pro řízení lidských zdrojů, optimalizaci provozních nákladů a hledání rezerv v příjmech města. | Provedena aktualizace za rok 2008, zpracovány dílčí analýzy vybraných odborů a ekonomických agend, přijata organizační opatření. |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| nejsou definovány |  |  |  |  |  |
| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Odpovědný zastupitel / Koordinátor projektu

Mrázová / Likešová

Zdroje financování

Rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Organizační řád městského úřadu - Město Říčany členem Benchmarkingové iniciativy od roku 2008 - Byla zřízena funkce koordinátora pro benchmarking – vedoucí ÚIA - Byla zpracována data za 2006, 2007 – porovnání s ostatními členy Benchmarkingové iniciativy, přijata organizační opatření

Vnější rizika / předpoklady

- Neschválení poplatku za členství v rámci rozpočtu města

Poznámka: