| ###### Opatření 3.2.1.: Systém projektového řízení na MěÚ |  |  | Časová priorita |  | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 3.2.1.: Systém projektového řízení |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Projekt se zabývá zavedením a aplikací systému projektového řízení v rámci organizačních a řídících procedur městského úřadu. Systém projektového řízení umožňuje identifikovat, připravovat a řídit rozvojové projekty a je podmínkou pro aktivní politiku města v oblasti místního rozvoje. Systém projektového řízení přispěje k uspořádání kompetencí při provádění a řízení projektové činnosti. Systém projektového řízení vede k včasné a efektivní přípravě projektů pro financování z externích veřejných zdrojů (rozpočet kraje, státní rozpočet, strukturální fondy EU apod.) a k zajištění plnění opatření strategického plánu v dlouhodobém časovém horizontu. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zvýšení připravenosti města pro realizaci rozvojových projektů včetně čerpání finanční pomoci z veřejných zdrojů | - Podání žádostí o financování z externích zdrojů, tj. strukturálních fondů či dotačních zdrojů ze státního rozpočtu apod. - Efektivní práce na úřadu - Realizace projektů v dlouhodobém časovém horizontu |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření kapacity města pro přípravu a řízení projektových činností - Projektový přístup k řízení procesů - Zavedení informačního systému k projektovému řízení | - Pravidelná aktualizace Strategického plánu a úspěšné přijetí Akčního plánu na rok 2009 - Počet projektů připravených pro financování z veřejných zdrojů - Počet aktivit na úřadě realizovaných v systému projektového řízení - Vytvoření vlastního informačního systému k projektovému řízení | Akční plán 2009 byl schválen IS zatím nezaveden |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Aplikace systému projektového řízení | - Průběžná činnost | probíhá |  |  |  |
| - Zpracování akčního plánu na rok 2010 | - Přijetí akčního plánu na rok 2010 | probíhá |  |  |  |
| - Zpracování akčního plánu na rok 2011 | - Přijetí akčního plánu na rok 2011 |  |  |  |  |
| - Zpracování nových pravidel projektového řízení | - Schválení pravidel | připraveno ke schválení |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Vytvoření vlastního informačního systému na Intranetu a Internetu | - Nastavení kompetencí a formy aktualizace strateg. dokumentů, vlastní aktualizace dokumentů | - akční plán je zpracován pomocí aplikace MS Word - karty aktualizují koordinátoři po konzultaci s odp. politikem - kompletaci a koordinaci zajišťuje Kancelář starosty |  |  |  |
| - Aktualizace strategického plánu | - Přijetí strategického plánu | podklady vzejdou z akce 10P |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Koordinátor projektu

Mrázová / Křešťáková

Zdroje financování

Rozpočet města

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Systém projektového řízení byl zaveden do organizačních a řídicích procedur MěÚ - Nadále probíhá aplikace systému podle schváleného modelového návrhu

Vnější rizika / předpoklady

- Neschválení nových pravidel projektového řízení - Neschválení strategického plánu - Neschválení aktualizace akčního plánu

Poznámka:

Byly zvažovány různé možnosti pro vytvoření vlastního informačního systému (IS) projektového řízení:

- IS Dataplan, který funguje v rámci Národní sítě Zdravých měst - bylo vyhodnoceno, že tento systém je pro potřeby projektového řízení úřadu nedostatečně pružný a svým členěním neodpovídá požadavkům úřadu.

- MS Project – speciální nástroj pro projektové řízení. S ohledem na složitost, finanční náročnost a nízkou frekvenci využití není pro účely úřadu v současné době vhodný.

- MS Word – jednoduchý SW nástroj, jehož ovládání zvládají všichni bez potřeby zvláštních školení. Na základě postupně získávaných zkušeností byly jednotlivé tabulky sloučeny do jedné pro každý projekt. Její aktualizaci zajišťuje koordinátor projektu ve spolupráci s odpovědným politikem. Koordinaci a kompletaci akčního plánu zajišťuje Kancelář starosty. Aktuální akční plán je zveřejněn na webových stránkách města.

Průzkumem v rámci Benchmarkingové iniciativy bylo zjištěno, že i ostatní města využívají pro projektové řízení MS Excel či MS Word.