| Opatření: 1.5.3. Regulační plány pro rozvojová území |  |  | Časová priorita |  | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.5.3.2. Regulační plán pro lokalitu Větrník |  |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |  |
| Regulace plošného a prostorového uspořádání má zásadní vliv na kvalitu prostředí zejména v nových, dynamicky se rozvíjejících lokalitách zastavitelného území. Regulační plány pro vybraná rozvojová území by měly obsahovat podrobnější regulaci plošného a prostorového uspořádání. |  |  |  |  |  |
|  | Plánované |  |  | Dosažené |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |  |
| - Zachování kvality prostředí města | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |  |
| - Podrobná regulace plošného a prostorového uspořádání navazující na ÚP města Říčany - Stanovení detailních pravidel pro urbanistické a architektonické řešení zástavby - Stanovení detailních pravidel pro napojení nové zástavby na sítě technické infrastruktury | - Regulační plán nahradí některá územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení vydaná v souladu s regulativy - Pokrytí významných ploch pro novou výstavbu regulačními plány |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Zpracování a projednání zadání regulačního plánu (RP), schválení podnětu a schválení zadání ZMŘ (část I.) | - Usnesení ZMŘ, schválené zadání I.části RP | Dosud nedošlo k dohodě a schválení podnětu ZMŘ |  |  |  |
| - Zpracování a projednání návrhu část I. | - Zpracovaný a projednaný návrh |  |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |  |
| - Vydání RP zastupitelstvem (část I.) | - Vydaný RP – I.část lokality |  |  |  |  |
| - RP část II. – obdobné kroky | - RP část II. |  |  |  |  |

| Harmonogram projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivita projektu | 2009 | 1.Q 2010 | 2.Q 2010 | 3.Q 2010 | 4. Q 2010 | 2011 | 2012 |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpovědný zastupitel / koordinátor projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mrázová / Šťastná |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroje financování |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investoři |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zpracována územní studie, řeší se její úprava pro část území – nedohoda vlastníků pro celé území, z toho důvodu bude řešeno odděleně na dvě části |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnější rizika / předpoklady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Problematické vlastnické vztahy v lokalitě, nedohoda vlastníků k zpracování RP |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: