| Opatření: 1.3.1. Dostatečně kapacitní a spolehlivý systém zásobování vodou |  |  | Časová priorita | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: 1.3.1.1. Systém zásobování vodou |  |  |  |  |
| Popis projektu |  |  |  |  |
| V současné době má město Říčany jediný přívod pitné vody od Prahy a chybí vhodný záložní přívod vody (zokruhování), dostatečně dimenzovaný akumulační prostor, který by mohl vykrývat možné krátkodobé výpadky nebo deficity v dodávce vody pro město. Zásobování vodou by se v dalších letech mohlo stát významným problémem města, vzhledem k rychlému růstu počtu obyvatel a ekonomických subjektů ve městě, zejména v jeho okrajových částech. Projekt řeší tento problém komplexně a dá se rozložit do několika dílčích částí. |  |  |  |  |
|  | Plánované | Dosažené |  |  |
| Všeobecný cíl projektu | Dopady projektu |  |  |  |
| - Zachování kvality života městě | - Spokojenost obyvatel |  |  |  |
| Specifické cíle projektu | Výsledky projektu |  |  |  |
| - Zajištění operativní rezervy v zásobování pitnou vodou - Zajištění zásobování pitnou vodou všech obydlených částí území města - Zajištění zásobování pitnou vodou pro rozvojová území města | - Operativní rezerva v zásobování pitnou vodou - Počet nově napojených domácností - Rezerva v zásobování pitnou vodou |  |  |  |
| Aktivity projektu 2010 | Výstupy projektu |  |  |  |
| - Zjištění možnosti externích finančních zdrojů | - Rešerše zdrojů | Zpracována studie variantní zásobení pitnou vodou |  |  |
| - Projektová příprava nového (případně rekonstruovaného) napojení města Říčany na přívod pitné vody a PD vodojemu | - Stavební projekty | PD dokumentace byla zpracována. Byla podána žádost o ÚR na vodojem. |  |  |
| - Získání souhlasů všech vlastníků pozemků pod přivaděčem, korekce PD přivaděče v místech, kde získání souhlasu nebude možné. | - Územní rozhodnutí |  |  |  |
| - Zpracování žádosti o dotaci na nové napojení města Říčany na přívod pitné vody | - Podaná žádost |  |  |  |
| - Zpracování žádosti o dotaci na vodojem | - Podaná žádost | Žádost bude podána ve 4.Q.2009 |  |  |
| - Výběr dodavatele stavby vodojemu | - Dodavatel stavby |  |  |  |
| Aktivity projektu 2011 a násl. | Výstupy projektu |  |  |  |
| - Výběr dodavatele stavby přivaděče | - Dodavatel stavby |  |  |  |
| - Vybudování nového (případně rekonstruovaného) napojení města Říčany na přívod pitné vody | - Napojení na přívod pitné vody |  |  |  |
| - Vybudování vodojemu | - Vodojem |  |  |  |
| - Vybudování systému technické infrastruktury | - Vodovodní síť v požadované délce |  |  |  |

Harmonogram projektu

| Aktivita projektu | 2009 | I.Q 2010 | II.Q 2010 | III.Q 2010 | IV.Q 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Koordinátor projektu

Mrázová / Halamka

Zdroje financování

OP Infrastruktura, Ministerstvo zemědělství, OP ŽP

Historie projektu / Připravenost projektu k realizaci

- Zpracován digitální pasport vodovodní sítě na území města - Došlo k převodu přečerpávací stanice Uhříněves do vlastnictví hl. m. Prahy - Závěr z variantní studie: výstavba nového Vodojemu ; rekonstrukce přívodního řadu z pražského systému, který splňuje podmínky pro přidělení dotace a je finančně udržitelná. - V květnu 2009 byl digitální pasport vodovodní sítě implementován k uživatelskému využití do MISYSu - Byla zpracována PD na výstavbu vodojemu a podána žádost o ÚR - Byla zpracována PD na výstavbu přivaděče, nepodařilo se však získat (k 30.9.09) souhlas vlastníků dotčených pozemků. Žádost o ÚR proto nemohla být zatím podána.

Vnější rizika / předpoklady

Poznámka: