## AP 2023
AKČNÍ PLÁN KONCEPCE ROZVOJE PROBACE A MEDIACE DO ROKU 2025 PRO ROK 2023 - 2024
|  | ÚKOLY |  | VYMEZENÍ ÚKOLŮ PRO ROK 2023-2024
Strateg. cíl | Návaznost na akční plány | Úkol č. | Znění úkolu | Způsob plnění úkolu | Indikátor | Zahájení | Splnění | Poznámka
Odklonit pachatele od kriminální kariéry | AP 2020 - AP 2024 | 1 | Nové vymezení součinnosti PMS se státními orgány a dalšími institucemi | Identifikovat oblasti, kde je třeba nově upravit postupy vzájemné součinnosti mezi státními orgány a dalšími institucemi včetně technického řešení předávání dat a zachování mlčenlivosti. | Identifikované potřebné změny v úpravě součinnosti a předávání informací | 1/2023 | 12/2024 | Úkol byl v souladu se záměry Koncepce redefinován - rozšířen na vymezení součinnosti, která obsahuje i zachovávání mlčenlivosti.
| AP 2019 - AP 2024 | 2 | Nové nastavení vztahu s poskytovateli trestu OPP a řešení absence pojištění odsouzených při výkonu trestu obecně prospěšných prací | Smluvně upravit vztah mezi poskytovateli trestu OPP a PMS. | Uzavřené dohody s poskytovateli | 1/2023 | 12/2023 | Úkol byl v souladu se záměry Koncepce redefinován - rozšířen o smluvní nastavení vztahu s poskytovateli trestu OPP.
|  |  |  | Připravit podklady pro legislativní změny. | Podklady pro legislativní změny | 1/2023 | 12/2023
| AP 2018 - AP 2024 | 3 | Rozvoj multidisciplinárních týmů pro mládež | Pokračovat v práci skupiny Republikového výboru pro prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR, která se věnuje koordinaci spolupráce jednotlivých aktérů v prevenci kriminality mládeže na místní úrovni. | Výstupy z činnosti pracovní skupiny | 1/2023 | 12/2024
| AP 2018 - AP 2025 | 4 | Zajištění dostupnosti resocializačních programů pro pachatele | Pokračovat v činnosti programových center v 5 soudních krajích. | Zpráva o činnosti programových center | 1/2023 | 12/2024 | Realizace projektu PMS Zpátky do života: 1.5.2020-30.4.2024, projekt je financován z NF.
|  |  |  | Zajistit financování programových center ze státního rozpočtu. | Systemizace pracovních míst PMS obsahující místa lektorů programových center | 1/2023 | 12/2023
|  |  |  | Vytvořit model zaškolení a dalšího vzdělávání lektorů programových center. | Studijní program vzdělávání pro lektory programových center | 1/2023 | 12/2024
| AP 2018 - AP 2025 | 5 | Zavedení probačních domů do praxe | Realizovat pobytový resocializační program v probačním domě v Písku. | Průběžná a závěrečná zpráva o realizaci projektu Zpátky do života Zpráva o činnosti probačního domu | 1/2023 | 12/2024 | Realizace projektu PMS Zpátky do života: 1.5.2020-30.4.2024, projekt je financován z NF.
|  |  |  | Zajistit financování probačního domu ze státního rozpočtu. | Systemizace pracovních míst PMS obsahující místa pracovníků probačního domu | 1/2023 | 12/2023
|  |  |  | Vytvořit model zaškolení a dalšího vzdělávání pracovníků probačního domu. | Studijní program vzdělávání pro pracovníky probačního domu | 1/2023 | 12/2024
| AP 2018 - AP 2025 | 6 | Posílení spolupráce v oblasti podmíněného propuštění | Pokračovat v činnosti odborné platformy pro podmíněné propuštění a zpracovat návrh na rozvoj spolupráce příslušných subjektů v oblasti přípravy na propuštění na svobodu a následnou reintegraci osob na svobodě se zohledněním výstupů z praxe komisí pro podmíněné propuštění. Podílet se na práci dalších pracovních skupin zaměřených na téma bezpečného propouštění. | Návrh na rozvoj spolupráce příslušných subjektů v oblasti přípravy na propuštění na svobodu a následnou reintegraci osob na svobodě | 1/2023 | 12/2024 | Úkol byl v souladu se záměry Koncepce redefinován - rozšířen na oblast spolupráce v oblasti podmíněného propuštění.
| AP 2020-2024 | 7 | Vytvořit a v praxi ověřit model spolupráce PMS s mentory a dobrovolníky pro práci s pachateli trestné činnosti a jejich rodinami | Spolupracovat s realizátory projektů realizovaných v rámci programu Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (mentoring). | Zpráva o spolupráci s realizátory projektů | 1/2023 | 12/2024 | Služby mentoringu jsou zajišťovány realizátory v rámci malého grantového schématu Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (NF, program Spravedlnost).
Rozvíjet systémové řešení služeb pro oběti | AP 2020 - AP 2025 | 8 | Rozvoj systémového řešení služeb pro oběti | Poskytovat poradenství a podporu obětem trestné činnosti. | Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů | 1/2023 | 12/2024 | Fondem PMS pro oběti se rozumí peněžní prostředky pro oběti, které vznikají na základě zákona (§7 odst. 1 písm. b) a § 12 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí). Zacházení s těmito finančními prostředky upravuje interní směrnice PMS.
|  |  |  | Rozvíjet multidisciplinární spolupráci v oblasti podpory obětem trestné činnosti. | Zpráva o využití fondu PMS pro oběti trestných činů | 1/2023 | 12/2024
|  |  |  | Rozvíjet restorativní programy v praxi PMS. | Účast na výcviku v mediacích v případech ZTČ a realizace mediací v případech ZTČ Zajištěná intervize v realizaci RSK Uskutečněný specializační výcvik v mediaci v trestních věcech | 1/2023 | 12/2024
Zvýšit bezpečnost společnosti | AP 2018 - AP 2025 | 9 | Implementace EMS do praxe | Dokončit výběrové řízení na vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému (elektronických náramků) ke kontrole uloženého domácího vězení a plnění různých opatření při nahrazení vazby a při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. | Dokončené výběrové řízení | 1/2023 | 06/2023
|  |  |  | Implementovat nové technické řešení od vybraného dodavatele. | Zavedený systém EMS | 06/2023 | 06/2024
| AP 2020 - AP 2024 | 10 | Zefektivnění probace nad rizikovými pachateli | Zajistit činnost mezirezortních týmů ("BEZINKA") ve vybraných soudních okresech. | Zpráva o výstupech pilotních mezirezortních týmů | 1/2023 | 12/2024
| AP 2023-24 | 11 | Zavedení elektronické verze nástroje hodnotícího rizika a potřeby odsouzených (SARPO) do probační praxe PMS. | Spuštění elektronické verze nástroje SARPO se zahájením provozu nového agendového informačního systému. | Implementovaný elektronický nástroj SARPO v návaznosti na zavedení nového agendového informačního systému PMS | 1/2024 | 6/2024
| AP 2020 -AP 2024 | 12 | Zajištění zabezpečení středisek PMS | Realizovat a dokončit investiční akce. | Zajištění zbývajících středisek PMS vybudováním EZS a napojení na PCO | 1/2023 | 12/2023
Zabezpečit další efektivní fungování PMS | AP 2019 - AP 2023 | 13 | Nový Agendový informační systém | Zahájit rutinní provoz nového agendového informačního systému PMS. | Průběžná a závěrečná zpráva z realizace projektu | 1/2023 | 6/2023 | Realizace projektu PMS Agendový informační systém Probační a mediační služby: 1.10.2017-30.6.2023, projekt je financován z IROP.
| AP 2018 - AP 2025 | 14 | Rozvoj personální politiky PMS | Zajistit dostatečný počet pracovníků pro výkon odborných činností (poradci pro oběti, probační úředníci, lektoři programových center, pracovníci probačního domu). | Nadpožadavky k návrhu rozpočtu na rok 2024/2025/2026 | 1/2023 | 12/2024
| AP 2019 - AP 2023 | 15 | Rozvoj interního a meziresortního vzdělávání v oblasti probace a mediace | Spolupracovat na realizaci projektu Ministerstva spravedlnosti ČR Systém společného vzdělávání. | Průběžná a závěrečná zpráva z realizace projektu | 1/2023 | 7/2023 | Realizace projektu Ministerstva spravedlnosti ČR Systém společného vzdělávání: 1.8.2020 do 31.7.2023, PMS je v roli partnera.
|  |  |  | Revidovat studijní program vzdělávání v rámci projektu Inovace studijního programu vzdělávání probačních pracovníků financovaného z výzvy Evropské komise. | Projektová žádost | 1/2023 | 12/2024
| AP 2023-2024 | 16 | Zapojení PMS do mezinárodní spolupráce | Účast zástupců PMS na významných mezinárodních konferencích a setkáních, posilování partnerství s klíčovými partnery. | Počet účastí na konferencích a mezinárodních akcích, počet prezentací na mezinárodních fórech, fungující partnerství | 1/2023 | 12/2024
| AP 2023-2024 | 17 | Podíl na výzkumech účinnosti práce s pachateli a oběťmi trestných činů . Implementace jejich závěrů do případové praxe. | Zapojení PMS do výzkumu podmíněného propuštění. | Závěry z výzkumu | 1/2023 | 12/2024
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AP | Akční plán
EMS | Elektronický monitorovací systém
EZS | Elektronický zabezpečovací systém
IROP | Integrovaný regionální operační program
Koncepce | Koncepce probace a mediace do roku 2025
NF | Fondy EHP a Norska
OPP | Obecně prospěšné práce
PCO | Pult centrální ochrany
PMS | Probační a mediační služba
RSK | Rodinné skupinové konference
SARPO | Nástroj hodnotící rizika a potřeby odsouzených (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených)
ZTČ | Závažná trestná činnost