IV.

Harmonogram opatření na období 2011 - 2012

I. Opatření v gesci Policie ČR a Ministerstva vnitra

| č | Úkol | Gesce | Gesce uvnitř MV/Policie ČR | Termín | Předpoklád. náklady na realizaci opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Provést změnu vzorové systemizace celkem 14 služebních míst v TT8 v rámci jednotlivých krajských ředitelství ve prospěch operativních pracovníků zabývajících se objasňováním krádeží motorových vozidel (dle varianty B - viz Informace). | MV (PČR) | Příslušná krajská ředitelství ve spolupráci s náměstkem policejního prezidenta pro SKPV | 1.1.2012 | nejsou požadovány vícenáklady (opatření bude realizováno formou přesunu a obsazení volných tabulek) |
|  | Provést změnu vzorové systemizace 3 služebních míst (TT 8) ve prospěch odboru V 7 Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. | MV (PČR) | ÚOOZ SKPV ve spolupráci s náměstkem PP pro SKPV | 1.1. 2012 | nejsou požadovány vícenáklady (opatření bude realizováno formou přesunu a obsazení volných tabulek) |
|  | Provést změnu vzorové systemizace služebních míst v TT8 tak, aby na každém odboru kriminalistické techniky a expertíz (dále jen „OKTE“) krajského ředitelství policie byla systemizována minimálně 3 místa specialistů (1 specialista na defektoskopii, metalografii a technickou diagnostiku, 1 specialista na elektrotechniku a 1 specialista na počítačovou analýzu). | MV (PČR) | Krajská ředitelství ve spolupráci s náměstkem policejního prezidenta pro SKPV | 1.1. 2012; školení průběžně | nejsou požadovány vícenáklady (opatření bude realizováno formou přesunu a obsazení volných tabulek) |
|  | Provést změnu vzorové systemizace celkem 5ti služebních míst v TT8 v rámci SKPV ve prospěch Kriminalistického ústavu Praha (dále jen „KÚP“; 2 specialisté v oboru defektoskopie, metalografie a technická diagnostika, 1 specialista v oboru elektrotechnika a 2 specialisté v oboru počítačová analýza). | MV (PČR) | Kriminalistický ústav Praha ve spolupráci s náměstkem policejního prezidenta pro SKPV | 1.1. 2012 | nejsou požadovány vícenáklady (opatření bude realizováno formou přesunu a obsazení volných tabulek) |
|  | Zajistit pro výše jmenované specialisty OKTE a KÚP (viz bod 3 a 4) potřebné vybavení a školení. Tam, kde není zřízen tento odbor a situace si to bude vyžadovat, mohou být vyškoleni příslušní specialisté přímo v útvarech, které se zabývají autokriminalitou. | MV (PČR) | Vybavení: OKTE - krajské ředitelství PČR ; KÚP -úsek náměstka PP pro ekonomiku Školení – odborná koordinace: ÚOOZ; finanční zajištění: krajská ředitelství, KÚP | 31.12. 2012 | Předpokládané náklady do konce roku 2012: cca 100.000/kraj, KÚP: tj. maximálně 1.500.000 Kč. |
|  | Zajistit činnost Národní platformy subjektů zapojených do potírání trestné činnosti na motorových vozidlech. Zahájit odbornou diskusi o systémovém a transparentním nakládání s havarovanými vozidly a použitými náhradními díly. | MV a PČR ve spolupráci s příslušnými partnery | OBP Odbor V7 ÚOOZ SKPV | Průběžně | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady |
|  | Prodloužit lhůtu pro předběžné zajištění vozidla evidovaného v SIS na 60 dní a následně převedení ustanovení o předběžném zajištění vozidla do policejního zákona. Rozšířit toto ustanovení i o možnost zajištění dokladu k vozidlu, pokud je evidován v SIS. | MV (ve spolupráci s MS) | OBP | 30. 6. 2012 | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady |
|  | Vyhodnocovat činnost Schengenského informačního systému a poznatky Policie ČR ohledně odcizených vozidel, dokladů k vozidlům a registračních značek. | MV (PČR) ve spolupráci s MD | NC SIRENE | Průběžně Vyhodnocení 1x ročně | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady |
|  | Legislativně upravit závazné odborné předpoklady pro výkon činnosti registračního úředníka. (v rámci Vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků; případně v rámci nového zákona o úřednících). | MV ve spolupráci s MD | odbor efektivní veřejné správy | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady; případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu. |
|  | Zpracovat studii možnosti propojení vybraných kamerových systémů sloužících ke sledování provozu na pozemních komunikacích a dodržování pravidel silničního provozu s databází odcizených vozidel PATRMV, ASF a SIS tak, aby bylo možné porovnávat registrační značky projíždějících vozidel s databází odcizených vozidel, příp. odcizených registračních značek. | Policie ČR MV | CIAP, MV- sekce pro informatiku a eGovernment ve spolupráci s gestory příslušných IS (NC SIRENE ÚSKPV, Interpol a Odbor pátrání ÚSKPV, provozovatelé vybraných kamerových systémů) | 30.6. 2012 | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady. |
|  | Zahájit jednání o možnosti připojení IS ICIS (Interpol criminal information systém) k centrálnímu IS pro registraci vozidel. | Policie ČR ve spolupráci s MD | PČR – Interpol, CIAP, MV - sekce pro informatiku a eGovernment, spolupráce MD | 30.10. 2011 | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady. |

II. Opatření v gesci ostatních subjektů

| Č. | Opatření | Gesce | Termín | Předpokládané náklady na realizaci opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V rámci novely zákona o odpadech a zákona o vozidlech s ukončenou životností stanovit základní pravidla pro transport vyřazených vozidel a vozidel přepravovaných na náhradní díly. | MŽP ve spolupráci s ČIŽP a MF (Generálním ředitelstvím cel) | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady; případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu. |
|  | V rámci novely zákona o vozidlech s ukončenou životností a zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích stanovit základní pravidla pro opětovné použití dílů z vozidel. | MŽP a MD ve spolupráci s MV (OBP), event. dalšími subjekty | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady; případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu. |
|  | Důsledně provádět kontrolní činnost ve všech provozovnách, kde dochází k nakládání s autovraky a jejich částmi, včetně transportu autovraků a průběžně vyhodnocovat získané poznatky z pohledu životního prostředí, provozování živnosti i eliminace trestné činnosti. | živnostenské úřady krajských úřadů (magistrátů, statutárních měst), MŽP (ČIŽP), MV (PČR), MF (celní úřady) | Průběžně, vyhodnocení 1x ročně (k 31. 1. následujícího kalendářního roku ) | Kontrolní činnost v provozovnách, kde dochází k nakládání s autovraky a jejich částmi, včetně transportu autovraků je ze zákona svěřena živnostenským úřadům (§ 60a živnostenského zákona a násl.) a krajským úřadů, ČIŽP, Polici ČR a celním orgánům podle zákona o odpadech (zejm. § 77 odst. 1 písm.a), § 78 odst. 2, zejm. písm. b) a h) a § 76 odst. 1 písm. a), a odst. 2 a § 77a). Realizace opatření tedy nevyžaduje náklady nad rámec rozpočtu kontrolního orgánu. |
|  | Zpřísnit evidenční kontrolu vozidla (kontrolní úkon č. 103 a stanovit závazné předpoklady pro výkon činnosti kontrolních techniků, včetně povinnosti oznamovat orgánům Policie ČR zjištěné případy zjevné manipulace s identifikačními údaji vozidla). | MD ve spolupráci s MV (OBP a V7 ÚOOZ), případně dalšími subjekty | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady; případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu (předpokládají se náklady pro provozovatele STK na vybavení STK, náklady pro MD na SW zajištění kontroly a pravděpodobně i zvýšení poplatku za evidenční kontrolu, který by však neměl převyšovat částku cca 500 Kč). |
|  | Legislativně zajistit vybavení stanic technické kontroly systémem, který by umožnil dokumentaci vybraných kontrolních úkonů (zejm. úkonů evidenční kontroly vozidla) s automatickým vložením dat do CIS. | MD | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady; případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu (předpokládají se náklady pro provozovatele STK na vybavení STK, náklady pro MD na SW zajištění kontroly a pravděpodobně i zvýšení poplatku za evidenční kontrolu ze strany provozovatelů vozidla). |
|  | Legislativně zpřesnit podmínky pro trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru, včetně úpravy tzv. polopřevodů vozidel a vypuštění institutu jiného využití vozidla z § 13 zákona 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | MD ve spolupráci s MV (OBP), případně dalšími subjekty | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady; případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu. |
|  | Zrušit možnost vydávání čistopisů technických průkazů u jednotlivě dovezených vozidel. | MD | 31. 12. 2011 | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady. |
|  | Zavést registrační úkony na základě ověřené plné moci, pokud nebude úkony v registru provádět sám vlastník. | MD | 31. 12. 2011 | Realizace legislativního opatření nevyžaduje vícenáklady pro registrační místo, ale může představovat poplatek navíc za ověření plné moci pro vlastníka vozidla. |
|  | V rámci nového centrálního registru vozidel zavést evidenci vozidel trvale vyřazených z registru z důvodu jejich zániku, včetně evidence důvodu jejich zániku. | MD | 31. 12. 2011 | Nástroj bude aplikován v rámci připravovaného nového centrálního registru vozidel. Požadujeme jeho začlenění do zadávacích podmínek. |
|  | Zavést výměnu informací z registrů vozidel prostřednictvím informačního systému EUCARIS (Implementace Prümské dohody). | MD | 31. 12. 2011 | Předpokládané náklady na připojení IS EUCARIS k novému centrálnímu registru vozidel odhaduje MD na jednorázově cca 11 tis. €, paušální provozní náklady na 8 - 20 tisíc €/rok (podle počtu uživatelů, požadovaných SW úprav apod.). |
|  | Pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat úřední postup při registraci a vyřazení vozidla z registru tak, aby každé registrační místo bylo minimálně jednou za 2 roky zkontrolováno pracovníkem krajského úřadu nebo magistrátu územně členěných statutárních měst. Personálně zabezpečit efektivní výkon kontrol. | Krajské úřady (magistráty, statutární města) | Průběžně, vyhodnocení 1x ročně (k 31. 1. následujíc. kalendářního roku ) | Kontrolní činnost je ze zákona svěřena zejména krajským úřadům a magistrátům územně členěných statutárních měst (§ 129 odst. 1 a 2 zákona o obcích). Realizace opatření by tedy neměla vyžadovat náklady nad rámec rozpočtu kraje (magistrátu). |
|  | Kontrolovat výkon přenesené působnosti vykonávané registračními místy v případech, kdy to zvláštní zákon umožní. (Např. připravovaná novela zákona o státní kontrole, v rámci institutu „Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem“) | MD | Průběžně ode dne účinnosti příslušného zákona. Vyhodnocení 1x ročně (k 31. 1. následujíc. kalendářního roku ) | Případné náklady spojené s realizací legislativní změny budou vyčísleny v rámci předloženého návrhu zákona. Dle sdělení MD by tato kompetence však neměla představovat dodatečné finanční nároky. |
|  | Zintenzívnit kontrolní činnost v místech, kde se provádí technická a evidenční kontrola vozidel tak, aby každá STK byla minimálně jednou za 2 roky zkontrolována pracovníkem krajského úřadu nebo magistrátu územně členěných statutárních měst a minimálně 1x za 3 roky pracovníkem ministerstva dopravy. Personálně zabezpečit efektivní výkon kontrol. | MD ve spolupráci s krajskými úřady (magistráty, statutárními městy) | Průběžně, vyhodnocení 1x ročně (k 31. 1. následujíc. kalendářního roku ) | Státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích vykonávají podle § 81 zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Realizace opatření by tedy neměla vyžadovat náklady nad rámec rozpočtu kraje (magistrátu). Pokud stávající kapacity kontrolních pracovníků krajů nejsou dostatečné (JČK, MSK), vyžádají si kontroly mzdové náklady v rozsahu nákladů maximálně na 1 pracovní místo a rok. V rámci MD bude třeba posílit kontrolní pracoviště o 2 zaměstnance s platovým zařazením minimálně do 10. platové třídy, což představuje mzdové náklady cca 500 tis. Kč/rok na jednoho zaměstnance, dále náklady na cestovní náhrady (ubytování, stravné) ve výši cca 380 tis. Kč (oba dva za rok), náklady na pohonné hmoty (odhad cca 200 000 Kč/rok/1vozdilo) a další náklady spojené s provozem služebního vozidla |
|  | Stanovit dostatečná oprávnění a pravomoci orgánů státního odborného dozoru při kontrole činnosti STK a registračních úřadů. | MD | 31. 12. 2011 | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady. |
|  | Vytvořit statistický nástroj pro aplikaci v centrálním registru vozidel určený pro registrační místa, který by umožnil statistické sledování využívání IS SIS při registraci motorových vozidel a kontrolu následné komunikace s Policií ČR při pozitivní lustraci. | MD ve spolupráci s MV (NC Sirene ÚSKPV PP ČR) | Do 31. 12. 2011 | Nástroj bude aplikován na připravovaný nový centrální registr vozidel; požadujeme jeho začlenění do zadávacích podmínek. |
|  | Zřídit webovou aplikaci neplatných osvědčení o registraci vozidla, případně webovou aplikaci ztracených registračních značek. | MD | Do 31. 12. 2011 | Zřízení webové aplikace neplatných osvědčení o registraci vozidla a ztracených registračních značek pokryje MD z vlastních zdrojů. |
|  | Zahájit jednání o možnosti připojení IS ICIS (Interpol criminal information systém) k IS pro registraci vozidel. | MD ve spolupráci s MV a PČR | Do 30. 10. 2011 | Realizace opatření nevyžaduje vícenáklady. V případě, že by opatření bylo akceptováno, budou náklady vyčísleny při předložení koncepčního řešení. |

Zejména ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká asociace pojišťoven, Generální ředitelství cel, Česká inspekce životního prostředí,  Cebia, s.r.o., Sdružení SOVA, Sdružení zpracovatelů autovraků, zástupci krajů a další.