## List1
ID Záměru | Datum vytvoření/aktualizace záměru (tohoto řádku) | Zkratka pilíře | Hlavní cíl - Nejvýznamnější hlavní cíl, který projekt řeší (zkratka_pilíře číslo_hl.cíle) | Dílčí cíl - Nejvýznamnější dílčí cíl DČ., který záměr pomáhá naplnit řeší | Popis hlavního cíle | Popis dílčího cíle | Název záměru | Klasifikace záměru A - Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je nebo bude rozběhnutý (viz. projekty z evidence OHA) B - Záměr je definovaný gesčním úřadem, má prioritu, ale nemá finanční nebo personální krytí C - Potřebný záměr, existuje koncept záměru, ale nemá gestora-gesční úřad, ani zdroje (průřezové věci) D - Pouze námět k dopracování | Stav záměru A. Námět, B. Koncept, C. Závazek, D. Realizační plán, E. Ukončení, F. Uzavření, G. Vyřazení | Hlavní výstup záměru - Regulace (zákon, vyhláška, standard, metodika, doporučení best practice) nebo služba/systém (sdílená služba aplikační/systém, infrastrukturní...) | Celkový dopad (1 malý - 5 obrovský) | Celková náročnost (1 malá -5 obrovská) | Časová charakteristika záměru: Typ detailního cíle (krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý) | Výčet ID všech dílčích cílů, které záměr pomáhí plnit (odělit středníkem) | Gesční úřad záměru | Spolupracující úřady (odělit středníkem) | Odpovědná osoba (autor / úřad) (Gesční úřad/subjekt) | Odpovědná osoba (RVIS) | Volitelná VAZBA na průřezový program: | Volitelná VAZBA na úkol PPV | Popis záměru | INDIKÁTOR Název měřitelného indikátoru (odělit středníkem) | INDIKÁTOR Požadovaná hodnota indikátoru při splnění (odělit středníkem) | INDIKÁTOR Popis a poznámka indikátoru (odělit středníkem) | POŽADAVEK Popis požadavku/předpokladu volným textem (součinnost, dopady do jiných cílů apod.) (odělit středníkem) | MILNÍK Název a popis kroku / úkolu / milníku (odělit středníkem) | MILNÍK Termín kroku / úkolu / milníku (odělit středníkem) | MILNÍK Odpovědnost kroku / úkolu / milníku (odělit středníkem) | RIZIKO Popis (odělit středníkem) | RIZIKO Dopad (1 – 5) (odělit středníkem) | RIZIKO (1 – 5) Pravděpodobnost (odělit středníkem) | RIZIKO Opatření (popis) (odělit středníkem) | Realizace od (datum) | Realizace do (datum) | Externí náklady realizace od (mil. Kč) | Externí náklady realizace do (mil. Kč) | Odhad celkové pracnosti realizace-úřady (dny): | Provozní externí náklady od-do na 4 roky (Kč): (To by měl určit gestor) | Odhad souvisejících činností/provoz na 4 roky (dny): | Odkaz (link) na záměr v Confluence | Poznámka