## Akční plán (TOP projekty)
Název priority/opatření/projektu |  |  | Nositel | Odpovědná osoba | Popis / Výstup projektu | Jednotka | Poč.stav | Koneč. stav | Finanční náročnost v tis. Kč | Zdroj financování | Termín realizace | Stav rozpracova-nosti | ŘS | PS
1 | Rozvoj podnikání a zaměstnanosti
| 1.1.2.1 | Příprava průmyslové zóny Výhon/Černý Most | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát/Ing. Martina Janíková | Příprava pozemku pro výstavbu výrobních závodů (Jde o vybudování nové komunikace, chodníku, VO, přeložky vodovodu pro dopravní obslužnost v lokalitě Výhon) | Průmyslová zóna | 0 | 1 | 20000 | Rozpočet MěÚ | 2013 - 2015 | Stavební povolení | 12 | 68.5679
| 1.1.2.2 | Regenerace brownfields | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Marketingová studie - zmapování brownfields v Hodoníně, návrh jejich dalšího využití, spolupráce s majiteli | Marketingová studie | 0 | 1 | 1000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 - 2015 | Záměr | 11 | 68.0579
| 1.1.2.3 | Konverze vodního cvičiště | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Revitalizované území vhodného s vou polohou pro rekreaci, sport, pořádání kulturních akcí | Revitalizace území | 0 | 1 | 20000 | Rozpočet MěÚ | 2013 - 2015 | Jiné | 8 | 67.0267
| 1.1.2.4 | Konverze kasáren | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Revitalizace území - dokončení konverze bývalých vojenských areálů (Dukelská kasárna, Velká kasárna) | Revitalizace území | 0 | 2 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2015 | Projektová dokumentace | 5 | 60.9125
| 1.1.1.1 | Zaměstnaný rodič - přínos nebo přítěž? | Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín | Lucie Ambrozková | 1) Metodika komplexního programu k udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem 2) miniškolka Mateřídouška pro děti zaměstnanců MěÚ Hodonín a veřejnost 3) metodika a realizace služby domácího hlídání 4) vyškolené pracovnice - pečovatelky 5) semináře o slaďování rodiny a zaměstnání a udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem, 4 zpravodaje | Služba | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 3 000 | Rozpočet překladatele, MěÚ,dotace EU | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 4 | 57.9792
| 1.1.3.1 | Podnikatelský inkubátor | OHK Hodonín | Michal Švagerka | investiční + provozní část: 5-6 kanceláří pro začínající inovační firmy + poradenství, vzdělávací akce (4-6 /rok) | 1) kancelář firmy 2) vzdělávací akce | 0 0 | 5-6 4-6 | 15000 | Rozpočet MěÚ, rozpočet předkladatele, EU dotace | 2013 - 2015 | Stavební povolení | 3 | 58.6667
2 | Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek
| 2.1.2.3 | Bliss Day Spa Hodonín | MěÚ Hodonín (lázně) | Ing. Milan Sýkora | Přístavba nové moderní budovy, která dotvoří kolorit hodonínských lázní, zastavěná plocha 866 m2 - denní lázně + nový bazén pro stávající klienty. | realizace | 0 | 1 | 100000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 9/2013 - 12/2014 | Územní rozhodnutí, projektová dokumentace | 19 | 64.7846
| 2.1.3.18 | Rozvoj vodní turistiky | Centrum vodní turistiky | František Ondruš | Splavnění Staré Moravy do centra města a splavnění na Dunajskou vodní cestu jako atraktivity cestovního ruchu s multiplikačním dopadem (podpora zaměstnanosti, zvýšení atraktivnosti města, podpora vícedenního pobytu turistů) | realizace | 0 | 1 | ? | Externí prostředky | ? | Záměr | 14 | 76.3425
| 2.1.2.1 | Zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín | MěÚ Hodonín (lázně) | Ing. Milan Sýkora | Vyhledání nové zvodně s balneologickým vrtem - Dostatečné zásoby kvalitního přírodního léčivého zdroje pro hodonínské lázeňství | nová zvodeň | 0 | 1 | 60000 | Dosud neřešeno | 3/2013 - 12/2015 | Záměr | 13 | 73.5704
| 2.1.3.10 | Rozšíření areálu přístaviště | OKASM | Zlatuše Vlasicová | Přístaviště U jezu jako výletní místo - Rozšíření služeb zábavy a odpočinku s občerstvením, volnočasových aktivit pro dospělé i děti, pro cyklisty, vodácké sporty | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 12 | 69.753
| 2.1.3.1 | Rekonstrukce a výstavba krytého plaveckého bazénu | MěÚ Hodonín | Bc. Otakar Čajka/Ing.Jaroslav Malát/ OIaÚ | Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu s přístavbou nové haly - Moderní budova s rozsáhlými doplňkovými vodními atrakcemi | realizace | 0 | 1 | 200000 | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 11 | 59.6768
| 2.1.3.3 | Rekonstrukce domu kultury v Hodoníně | MěÚ Hodonín | Odbor investic/OKASM | Rekonstrukce budovy - Zkvalitnění provozu stávajícího DK | realizace | 0 | 1 | 300000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2015 | Stavební povolení | 9 | 67.8061
| 2.1.2.4 | Městský vinný sklep s regionální vinnou bankou | OKASM/Mikroregion Hodonínsko | Zlatuše Vlasicová/Patricia Juráňová | Vybudování vinného sklepu o velikosti 120 m2 + posezení pro minimálně 40 osob (degustace vína, regionální jídla), podpora místního vinařství a folkloru - prvky Slovácka, cimbálová hudba, obsluha v místním oděvu | m2 | 0 | 120 | 32500 | Rozpočet MěÚ | 2012 - 2020 | Projektová dokumentace, jiné | 7 | 47.2051
| 2.1.3.19 | Moderní ZOO Hodonín evropské úrovně | ZOO | Mgr. Martin Krug | Zoo Hodonín je nejnavštěvovanější turistické místo ve městě Hodonín (ročně přes 150 tisíc návštěvníků) a je nezbytné udržovat evropský standard: 1. zpracování koncepce pro celou zoo a její možnosti rozšíření, zapracovat i parkoviště a nový přístup z okruhu E 55 2. zpracováni projektové dokumentace pro jednotlivé části výstavby, expozice, zázemí, inženýrské sítě a komunikace, stavební povolení 3. realizace jednotlivých etap 4. spřístupnění návštěvníkům dle harmonogramu výstavby, resp. realizace | koncepce projektová dokumentace realizace | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 150000 | Rozpočet města, Externí prostředky EU, jiné | 2013 - 2018 | Záměr | 6 | 77.6546
| 2.1.5.3 | Koncepce cestovního ruchu | MěÚ | Miroslava Nováková | Koncepce cestovního ruchu | Koncepce cestovního ruchu | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 | Záměr | 6 | 63.1619
| 2.1.1.1 | Revitalizace historického centra města | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Úprava veřejného prostranství na Masarykově náměstí - dotvoření centrálního prostoru | Úprava veřejného prostranství | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 5 | 68.579
| 2.1.4.2 | Parkovací plochy u koupaliště (včetně komunikací) | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Zrekonstruované chodníky a parkoviště (návaznost na rekonstrukci letního koupaliště) | realizace | 0 | 1 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 4 | 56.1669
| 2.1.4.7 | Hotel na vodě | OKASM | Zlatuše Vlasicová | Hausbóty, mapy, stezky, odpočívadla | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2016 | Záměr | 4 | 52.771
3 | Rozvoj bydlení
| 3.1.2.2 | Obnova dětských hřišť | MěÚ Hodonín | Ing. Michaela Bžoňková | Jde o obnovu jednotlivých dětských prvků v lokalitách města Hodonína po demontáži nevyhovujících prvků, případně o nové koncepčně navržené herní prvky a víceprvkové hřiště ve strategicky dostupných lokalitách návazně na již vytvořené dětská hřiště. | realizace | 0 | 1 | 7000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 12 | 60.5229
| 3.1.1.2 | Výstavba technické infrastruktury Výhon | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Rozšíření ploch pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 12000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 5 | 51.4886
| 3.1.1.5 | Příprava pozemků pro individuální výstavbu - lokalita za nemocnicí | MěÚ Hodonín | J. Malát | Rozšíření nabídky území pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 100 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 5 | 0
| 3.1.1.1 | Výstavba technické infrastruktury Rybáře II - V. etapa | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Rozšíření ploch pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 20000 | Rozpočet města | 2015 | Projektová dokumentace | 4 | 50.5907
4 | Životní prostředí
| 4.1.1.14 | Styková křižovatka ul. Velkomoravská a Bří Čapků | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jde o rozšíření křižovatky o odbočovací pruh a doplnění světelné signalizace za účelem zlepšení dopravvní situace a bezpečnosti ve stávající křižovatce. | realizace | 0 | 1 | 22000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 20 | 57.2917
| 4.2.2.1 | Zvýšení bezpečnosti v ulicích města (vyšší četnost pěších hlídek Městské policie) | Občanské sdružení Hodonín - sever | Ing. Eduard Kratochvíl | Větší bezpečnost ve městě, řešení výskytu bezdomovců a nepřizpůsobivých osob na lavičkách | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 13 | 64.7625
| 4.1.1.2 | Vybudování křižovatky Měšťanská-Purkyňova-Brandlova | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát / OIaÚ | Okružní křižovatka - kruhový objezd s přeložkami inženýrských sítí | realizace | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet města | 2013 - 2014 | Stavební povolení | 12 | 57.4062
| 4.1.1.7 | Cyklostezka Hodonín - Rohatec | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Nová cyklostezka | realizace | 0 | 1 | 10000 | EU dotace | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 9 | 63.3214
| 4.1.1.5 | Výstavba městské sítě cyklostezek | MěÚ Hodonín//Občanské sdružení Hodonín-Sever, Ing. Eduard Kratochvíl | Ing. J. Malát | Nové cyklostezky | realizace | 0 | 1 | 1000 | EU dotace | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 7 | 56.3429
| 4.1.4.2 | Protipovodňová opatření v lokalitě Očovské louky | MěÚ Hodonín | Ing. D. Smolová | Protipovodňová ochrana části města Očovské louky | realizace | 0 | 1 | 2650 | Rozpočet města, EU dotace | 06/2013 - 12/2013 | Záměr | 6 | 63.8733
| 4.1.4.3 | Protipovodňová opatření průmyslové zóny (západní část) | MěÚ Hodonín | Ing. D. Smolová/Ing. Malát | Protipovodňová ochrana části města Protipovodňová ochrana průmyslové zóny západně od ulice Bratislavská a zastavěného území podél městského ramene řeky Moravy nad vtokovým objektem do elektrárny | realizace | 0 | 1 | 60500 | Rozpočet města, EU dotace | 06/2013 - 12/2013 | Záměr | 6 | 60.3671
| 4.2.1.2 | Úprava přednádražních prostor | MěÚ Hodonín/Občanské sdružení Hodonín - sever | P. Šimková | Revitalizované území - prostor cukrovarnického rybníčku apod. | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2014 - 2015 | Projektová dokumentace | 6 | 51.7779
| 4.1.1.1 | Tvorba dopravní koncepce | MěÚ Hodonín | P. Simíková | Dopravní koncepce | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 5 | 58.1164
| 4.1.1.11 | Úpravy ulic | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jde o opravu komunikace, rozšíření parkování, nové chodníky, veřejné osvětlení za účelem zlepšení dopravní obslužnosti v ulici Herbenova, Jánošíková, Legionářů, Luční, Rodinova | realizace | 0 | 5 | 4 000 7 000 16 000 3 500 10 000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 5 | 55.545
| 4.1.4.1 | Protipovodňová opatření u nákupního centra "Cukrovar" | MěÚ Hodonín | Ing. D. Smolová | Protipovodňová ochrana části města Nesyt a nákupního centra "Cukrovar" | realizace | 0 | 1 | 1100 | Rozpočet města, EU dotace | 06/2013 - 12/2013 | Záměr | 4 | 58.6942
| 4.1.1.6 | Cyklostezka Hodonín - Holič | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Nová cyklostezka | realizace | 0 | 1 | 1000 | EU dotace | 2013 - 2015 | Záměr | 4 | 56.0014
| 4.2.1.5 | Obnova a údržba městského mobiliáře | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát / OIaÚ | Systematická údržba veřejného prostranství | realizace | 0 | 1 | 1000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 3 | 60.1562
| 4.1.2.5 | Úpravy prostranství s parkovým porostem lokality Cigánka | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Úprava stávajícího parku a jeho doplnění novou výsadbou, cestní sítí, dětskými hřišti, osvětlení a mobiliářem (vč. prostoru restaurace Rybářská bašta a součástí projektu jsou také úpravy okolí restaurace a řešení jejího dopravního napojení) | realizace | 0 | 1 | 9793.2 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 3 | 50.6846
5 | Zapojení veřejnosti do života města
| 5.1.3.1 | V jakém městě chcete žít? | MěÚ Hodonín | I. Hájková | Kulaté stoly | realizace | 0 | 1 | 30 | Rozpočet města | 2013 | Záměr | x | 76.3093
| 5.1.2.3 | Pravidelná aktualizace Akčního plánu | MěÚ Hodonín | M. Nováková | Hodnotící zprávy | realizace | 0 | 1 | 0 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | x | 74.6699
| 5.1.2.1 | Aktivity Zdravého města a MA 21 | MěÚ Hodonín | I. Hájková | Dny zdraví, Evropský týden mobility, Den země, Den bez tabáku, Dny bez úrazu, přednášky | realizace | 0 | 1 | 210 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | x | 73.3637
| 5.1.2.2 | Sledování Evropských indikátorů udržitelného rozvoje | MěÚ Hodonín | I. Hájková | Dotazníkový průzkum k Sadě Evropských indikátorů: A1 spokojenost občanů s místním společenstvím, A3 mobilita a místní přeprava cestujících, A4 Dostupnost místních prostranství a služeb | realizace | 0 | 1 | 40 | Rozpočet města | 2013 | Záměr | x | 61.972
Note on C7: a: 1) Metodika komplexního programu k udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem 2) miniškolka Mateřídouška pro děti zaměstnanců MěÚ Hodonín a veřejnost 3) metodika a relizace služby domácího hlídání 4) vyškolené pracovnice - pečovatelky 5) semináře o slaďování rodiny a zaměstnání a udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem, 4 zpravodaje
Note on D8: a: Okresní hospodářská komora Hodonín
Note on D25: Předkladatel: Krajská hygienická stanice JMK
Note on E26: Odbor rozvoje města
Note on E28: Odbor rozvoje města
Note on E36: Odbor životního prostředí
Note on E37: Odbor životního prostředí
Note on E38: Odbor rozvoje města
Note on E41: Odbor životního prostředí
Note on E43: Odbor rozvoje města
Note on E47: Odbor rozvoje města
Note on E48: Odbor rozvoje města
Note on E49: Odbor rozvoje města
Note on E50: Odbor rozvoje města
Note on I40: 5 = 5 lokalit
Note on N1: Počet hlasu CELKEM
Note on O27: Bez hodnocení PS: Záměr přidán na 1. jednání Řídící skupiny

## Zásobník projektů
Název priority/opatření/projektu |  |  | Nositel | Odpovědná osoba | Popis / Výstup projektu | Jednotka | Poč.stav | Koneč. stav | Finanční náročnost v tis. Kč | Zdroj financování | Termín realizace | Stav rozpracova-nosti | ŘS | PS
1 | Rozvoj podnikání a zaměstnanosti
| 1.1 | Rozšířít nabídku pracovních pozic ve městě | [11 empty] | 0.33
| 1.1.1 | Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu
| 1.1.1.1 | Zaměstnaný rodič - přínos nebo přítěž? | Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín | Lucie Ambrozková | 1) Metodika komplexního programu k udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem 2) miniškolka Mateřídouška pro děti zaměstnanců MěÚ Hodonín a veřejnost 3) metodika a realizace služby domácího hlídání 4) vyškolené pracovnice - pečovatelky 5) semináře o slaďování rodiny a zaměstnání a udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem, 4 zpravodaje | Služba | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 3000 | Rozpočet překladatele, MěÚ,dotace EU | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 4 | 57.9792
| 1.1.1.2 | Zaměstnávání osob s tělesným postižením | Sportovní klub Cyklo Kropáč Hodonín o.s. | Josef Kropáč | Pracovní místo pro postiženého občana ve spinning centru | Pracovní místo | 0 | 1 | 384 | Rozpočet překladatele, dotace EU | 2012 - 2015 | Jiné | 0 | 45.8104
| 1.1.1.3 | Spolupráce s Přirozenou cestou | Sportovní klub Cyklo Kropáč Hodonín o.s. | Josef Kropáč | Nové pracovní příležitosti pro postižené, e-shop pro zdravý životní styl | Pracovní místo | 0 | 1 | ? | Rozpočet překladatele, dotace EU | 2013 - 2015 | Záměr | 0 | 47.2542
| 1.1.2 | Příprava průmyslových zón a oživení lokalit brownfields
| 1.1.2.1 | Příprava průmyslové zóny Výhon/Černý Most | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Příprava pozemku pro výstavbu výrobních závodů (Jde o vybudování nové komunikace, chodníku, VO, přeložky vodovodu pro dopravní obslužnost v lokalitě Výhon) | Průmyslová zóna | 0 | 1 | 20000 | Rozpočet MěÚ | 2013 - 2015 | Stavební povolení | 12 | 68.5679
| 1.1.2.2 | Regenerace brownfields | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Marketingová studie - zmapování brownfields v Hodoníně, návrh jejich dalšího využití, spolupráce s majiteli | Marketingová studie | 0 | 1 | 1000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 - 2015 | Záměr | 11 | 68.0579
| 1.1.2.3 | Konverze vodního cvičiště | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Revitalizované území vhodného s vou polohou pro rekreaci, sport, pořádání kulturních akcí | Revitalizace území | 0 | 1 | 20000 | Rozpočet MěÚ | 2013 - 2015 | Jiné | 8 | 67.0267
| 1.1.2.4 | Konverze kasáren | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Revitalizace území - dokončení konverze bývalých vojenských areálů (Dukelská kasárna, Velká kasárna) | Revitalizace území | 0 | 2 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2015 | Projektová dokumentace | 5 | 60.9125
| 1.1.3 | Podpora malého a středního podnikání vč. lázeňství
| 1.1.3.1 | Podnikatelský inkubátor | OHK Hodonín | Michal Švagerka | investiční + provozní část: 5-6 kanceláří pro začínající inovační firmy + poradenství, vzdělávací akce (4-6 /rok) | 1)kancelář firmy 2)vzdělávací akce | 0 0 | 5-6 4-6 | 15000 | Rozpočet MěÚ, rozpočet předkladatele, EU dotace | 2013 - 2015 | Stavební povolení | 3 | 58.6667
| 1.1.4 | Podpora efektivní komunikace mezi subjekty
| 1.1.4.1 | Informační místo pro podnikatele Hodonín | OHK Hodonín | Michal Švagerka | zodpovězení min. 15 dotazů / měsíc, pomoc při zpracování žádosti o dotaci pro začínající podnikatele - vznik 5-10 nových OSVČ/ROK | 1)odpovězený dotaz 2) vznik OSVČ | 0 0 | 15 5-10 | 600 | Rozpočet MěÚ, rozpočet předkladatele, EU dotace | 2013 - 2020 | Záměr | 0 | 49.5458
| 1.2 | Zlepšení životních podmínek a adaptability na trhu práce specifických skupiny obyvatelstva
| 1.2.1 | Zvyšování životních podmínek specifických skupin obyvatelstva
| 1.2.1.1 | Bydlení pro ženy | MěÚ Hodonín | Mgr. I. Zlámalová, Mgr. V. Bělíková | Rekonstrukce bývalé mateřské školky Horní Plesová na prostupné / přechodné bydlení. | počet bytů | 0 | 5 | 7000 | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 0 | 47.6229
| 1.2.1.2 | Bydlení pro rodiny s dětmi | MěÚ Hodonín | Mgr. I. Zlámalová, Mgr. V. Bělíková | Rekonstrukce bývalé mateřské školky Pravoslava Veselého na prostupné / přechodné bydlení. | počet bytů | 0 | 5 | 7000 | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 2 | 56.0187
| 1.2.1.3 | Domov pro matky s dětmi | Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín | Václav Salajka, Pavel Novotný | budova s kapacitou 40 lůžek, vybavená příslušenstvím pro daný typ služby (současných 20 lůžek nepokrývá skutečnou potřebu) | počet lůžek | 20 | 40 | 4000 | Rozpočet, předkladatele, MěÚ, dotace EU | 2013 - 2015 | záměr | 3 | 56.9542
| 1.2.1.4 | Rozšíření stacionáře Vlaštovka | CPR Hodonín | L. Ambrozková | Služby pro další 10-15 klientů do 26 let (navazující služba na stávající stacionář pro děti do 15 let) | počet nových klientů | ? | 10 - 15 | 5 000 - 25 000 | ? | 2014 | Záměr | 1 | 51.8121
| 1.2.1.5 | Zřízení nocležny | Charita | V. Salajka, P. Novotný | 10 pokojů s kapacitou 30 lůžek, 1 byt s kapacitou 6 lůžek - odkoupení a přebudování objektu bývalé nocležny Českých drah - pro naléhavé případy | počet lůžek | 0 | 36 | 3500 | Rozpočet města, rozpočet předkladatele | 2013 | Záměr | 1 | 49.62
| 1.2.1.6 | Přestavba a přístavba budovy Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. | Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. | Jan Králík, Lenka Švagerková | Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti budovy, zbudování bezbariérových přístupů, rozšíření aktivit sociálních služeb - revitalizace Bažantnice | počet klientů ročně | 500 | 500 | 20000 | Rozpočet města, EU dotace | 2014 - 2015 | Projektová dokumentace | 0 | 43.4486
| 1.2.1.7 | Poradna pro anonymní vyšetřování osob s podezřením na HIV pozitivitu a jiné přenosné nemoci | Nemocnice TGM Hodonín | MUDr.Věra Dostálová | Anonymní odběr a vyšetření krve jako prevence šíření infekčních nemocí přenosných krevní cestou-HIV, syfilis, všechny typy žloutenek | Existence poradny (1x týdně 4 hod) | 0 | 1 | 95 | ? | 2013 - 2015 | Záměr | 0 | 47.6458
2 | Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek
| 2.1 | Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a kultury a navazujících aktivit ve městě i regionu
| 2.1.1 | Podpora vzniku nebo obnovy kulturních památek a jiných atraktivit cestovního ruchu
| 2.1.1.1 | Revitalizace historického centra města | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Úprava veřejného prostranství na Masarykově náměstí - dotvoření centrálního prostoru | Úprava veřejného prostranství | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 5 | 68.579
| 2.1.1.2 | Sanace vlhkosti zámečku a ohradní zdi Masarykova muzea v Hodoníně | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace | Mgr. Irena Chovančíková, Ing. Antonín Káčerek | Zlepšení stavu památkově chráněného objektu, zvýšení povědomí o historii města pomocí pořádaných akcí, posílení turistického ruchu | Sanace zámečku | 0 | 1 | 11000 | Dosud neřešeno | 2014 - 2015 | Projektová dokumentace | 0 | 45.9101
| 2.1.1.3 | Renovace fasády kostela | OKASM |  | Oprava fasády kostela sv.Vavřince | Oprava fasády | 0 | 1 | ? | Jiné | ? | Záměr | 0 | 39.9194
| 2.1.2 | Podpora rozvoje vinařské a lázeňské turistiky
| 2.1.2.1 | Zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín | MěÚ Hodonín (lázně) | Ing. Milan Sýkora | Vyhledání nové zvodně s balneologickým vrtem - Dostatečné zásoby kvalitního přírodního léčivého zdroje pro hodonínské lázeňství | nová zvodeň | 0 | 1 | 60000 | Dosud neřešeno | 3/2013 - 12/2015 | Záměr | 13 | 73.5704
| 2.1.2.2 | Značení kulturního a turistického cíle - Lázně Hodonín | MěÚ Hodonín (lázně) | Ing. Milan Sýkora | Navedení k význačnému cíli - Zvýšení počtu turistů ve městě Hodonín. | značení | 0 | 1 | 310 | Dosud neřešeno | 4/2014 - 6/2014 | Projektová dokumentace | 0 | 58.4223
| 2.1.2.3 | Bliss Day Spa Hodonín | MěÚ Hodonín (lázně) | Ing. Milan Sýkora | Přístavba nové moderní budovy, která dotvoří kolorit hodonínských lázní, zastavěná plocha 866 m2 - denní lázně + nový bazén pro stávající klienty. | realizace | 0 | 1 | 100000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 9/2013 - 12/2014 | Územní rozhodnutí, projektová dokumentace | 19 | 64.7846
| 2.1.2.4 | Městský vinný sklep s regionální vinnou bankou | OKASM/Mikroregion Hodonínsko | Zlatuše Vlasicová/Patricia Juráňová | Vybudování vinného sklepu o velikosti 120 m2 + posezení pro minimálně 40 osob (degustace vína, regionální jídla), podpora místního vinařství a folkloru - prvky Slovácka, cimbálová hudba, obsluha v místním oděvu | m2 | 0 | 120 | 32500 | Rozpočet MěÚ | 2012 - 2020 | Projektová dokumentace, jiné | 7 | 47.2051
| 2.1.2.5 | Zatraktivnění lázeňského areálu | OKASM |  | stánkový prodej - lidová řemesla, pochutiny, parkové úpravy - květiny, vodní prvky; zvýšení počtu návštěvníků lázní, turistů a města | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | ? | Záměr | 0 | 52.7769
| 2.1.2.6 | Hodonínské vinařské stezky | OKASM | Zlatuše Vlasicová | fungující, kvalitně značené stezky s mapami,orientačními tabulemi, odpočívadly, včetně map | realizace | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet MěÚ | 2014 - 2015 | Záměr | 0 | 50.2255
| 2.1.3 | Rozšíření nabídky kultury, rekreace a sportu vč. volnočasových a wellness aktivit
| 2.1.3.1 | Rekonstrukce a výstavba krytého plaveckého bazénu | MěÚ Hodonín | Bc. Otakar Čajka/Ing.Jaroslav Malát/ OIaÚ | Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu s přístavbou nové haly - Moderní budova s rozsáhlými doplňkovými vodními atrakcemi | realizace | 0 | 1 | 200000 | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 11 | 59.6768
| 2.1.3.2 | Oprava stávajícího areálu pro freestylové sporty | MěÚ Hodonín | ORM, IaÚ | Oprava povrchů, překážek, doplnění nových překážek, mobiliář ve stávajícím areálu u Lázní. | realizace | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2015 | Územní rozhodnutí | 1 | 47.8431
| 2.1.3.3 | Rekonstrukce domu kultury v Hodoníně | MěÚ Hodonín | Odbor investic/OKASM | Rekonstrukce budovy - Zkvalitnění provozu stávajícího DK | realizace | 0 | 1 | 300000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2015 | Stavební povolení | 9 | 67.8061
| 2.1.3.4 | Rekonstrukce kina Svět | MěÚ Hodonín | Odbor investic | Rekonstrukce budovy - Zkvalitnění provozu stávajícího kina | realizace | 0 | 1 | 15000 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2015 - 2016 | Slovní záměr | 2 | 54.9066
| 2.1.3.5 | Podpora čtenářství | Městská knihovna Hodonín | Mgr.Hana Šimonová | Kulturní, vzdělávací a společenské akce, literárních dílen, literární sborníky, podpora zájmových aktivit a celoživotního vzdělávání občanů všech věkových skupin | realizace | 0 | 1 | 550 | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 1/2013 - 12/2014 | Záměr | 0 | 54.1591
| 2.1.3.6 | Rekonstrukce budov a interiérů knihoven | Městská knihovna Hodonín | Mgr.Hana Šimonová | Rekonstrukce budov a interiérů - Modernizace prostor knihoven | realizace | 0 | 1 | 12000 | Dotace EU, dosud neřešeno | 2013 - 2014 | Záměr | 1 | 46.0643
| 2.1.3.7 | Putování s Cyrilem a Metodějem | Městská knihovna Hodonín | Mgr.Hana Šimonová | Kulturní a vzdělávací akce, podpora volnočasových aktivit občanů, sborník lit. a výtvarných prací, putovní výstava | realizace | 0 | 1 | 200 | Dotace EU, dosud neřešeno, jiné | 1 - 12/2013 | Záměr | 0 | 46.6671
| 2.1.3.8 | Expozice T.G.Masaryk | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace | Mgr. Irena Chovančíková, Ing. Antonín Káčerek | Nová expozice věnovaná T.G.Masarykovi v zámečku Masarykova muzea v Hodoníně na úrovni současných poznatků, s využitím současných technologií, lépe vyhovující návštěvnickým standardům | realizace | 0 | 1 | 8000 | Dosud neřešeno | 2014 - 2016 | Záměr | 0 | 44.446
| 2.1.3.9 | Senior fit park Hodonín | MěÚ Hodonín (lázně) | Ing. Milan Sýkora | Rozvoj mentálních a psychologických potřeb jedinců i kolektivů. Zvýšení úrovně zdraví seniorů. Zvýšení fyzické aktivity seniorů. | realizace | 0 | 1 | 700 | Rozpočet předkladatele, dosud neřešeno | 4/2015 - 6/2015 | Projektová dokumentace | 0 | 51.3764
| 2.1.3.10 | Rozšíření areálu přístaviště | OKASM | Zlatuše Vlasicová | Přístaviště U jezu jako výletní místo - Rozšíření služeb zábavy a odpočinku s občerstvením, volnočasových aktivit pro dospělé i děti, pro cyklisty, vodácké sporty | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 12 | 69.753
| 2.1.3.11 | Folk v Hodoníně | Dům kultury Hodonín | Mgr. Marcel Řimák | přiblížení folkového festivalu Časomíra občanům Hodonína - ozvěny festivalu na Masarykově náměstí | realizace | 0 | 1 | 100 | Rozpočet předkladatele | 8/2013 | Záměr | 0 | 48.2519
| 2.1.3.12 | Hodonínský PON-TÓN hudební fest | Dům kultury Hodonín | Mgr. Marcel Řimák | využití starého zajímavého prostoru vodního cvičiště Hodonín a vytvoření hudebního letního festivalu - uskutečnění 2.ročníku | realizace | 0 | 1 | 100 | Rozpočet předkladatele | 8-9/2013 | Záměr | 0 | 54.4341
| 2.1.3.13 | Areál pro letní koncerty | OKASM /Občanské sdružení Hodonín-Sever, Ing. Eduard Kratochvíl |  | vybudování areálu pro letní koncerty, venkovní akce | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 0 | 51.3668
| 2.1.3.14 | Hodonínské kulturní léto | Dům kultury Hodonín | Mgr. Marcel Řimák | Rozšíření kulturní nabídky města, propagace zajímavých míst, zapojení městských organizací | realizace | 0 | 1 | 150 | Rozpočet předkladatele | 6-9/2013 | Záměr | 1 | 61.7551
| 2.1.3.15 | Znovunavrácení se ke kulturnímu životu Hodonína | František Brhel | František Brhel | budova se zázemím pro kino, filmy, koncerty, kavárny, alternativní hudba, malá divadla | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 | Záměr | 0 | 40.4525
| 2.1.3.16 | Červené domky | Občanské sdružení Hodonín - sever | Ing. Eduard Kratochvíl | Oživení chátrajícího objektu - rozvoj kulturního vyžití | realizace | 0 | 1 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2015 | Záměr | 1 | 44.8056
| 2.1.3.17 | Projekt Adrenalinového hřiště Bažantnice | Studentský parlament a dětský parlament Hodonín |  | Příprava podkladů k zadání vypracování projektové dokumentace. Zájem mladých především náctiletých neopadá. Proto se všechny zainteresované strany, budou tímto projektem nadále zabývat. | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 0 | 47.9293
| 2.1.3.18 | Rozvoj vodní turistiky | Centrum vodní turistiky | František Ondruš | Splavnění Staré Moravy do centra města a splavnění na Dunajskou vodní cestu jako atraktivity cestovního ruchu s multiplikačním dopadem (podpora zaměstnanosti, zvýšení atraktivnosti města, podpora vícedenního pobytu turistů) | realizace | 0 | 1 | ? | Externí prostředky | ? | Záměr | 14 | 76.3425
| 2.1.3.19 | Moderní ZOO Hodonín evropské úrovně | ZOO | Mgr. Martin Krug | Zoo Hodonín je nejnavštěvovanější turistické místo ve městě Hodonín (ročně přes 150 tisíc návštěvníků) a je nezbytné udržovat evropský standard: 1. zpracování koncepce pro celou zoo a její možnosti rozšíření, zapracovat i parkoviště a nový přístup z okruhu E 55 2. zpracováni projektové dokumentace pro jednotlivé části výstavby, expozice, zázemí, inženýrské sítě a komunikace, stavební povolení 3. realizace jednotlivých etap 4. spřístupnění návštěvníkům dle harmonogramu výstavby, resp. realizace | koncepce projektová dokumentace realizace | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 150000 | Rozpočet města, Externí prostředky EU, jiné | 2013 - 2018 | Záměr | 6 | 77.6546
| 2.1.4 | Zlepšení infrastruktury a služeb podmiňujících rozvoj cestovního ruchu
| 2.1.4.1 | Vytvoření projektové dokumentace na revitalizace lokality Pánov | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Projektová dokumentace - pro využití bývalého vojenského cvičiště pro rekreační účely, stezky, cyklostezky, pozorovací stanoviště - jedná se o přírodní památku | Projektová dokumentace | 0 | 1 | 500 | Rozpočet MěÚ | 2014 - 2015 | Záměr | 2 | 59.9084
| 2.1.4.2 | Parkovací plochy u koupaliště (včetně komunikací) | MěÚ Hodonín | Ing.Jaroslav Malát | Zrekonstruované chodníky a parkoviště (návaznost na rekonstrukci letního koupaliště) | realizace | 0 | 1 |  | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 4 | 56.1669
| 2.1.4.3 | Hotelové ubytování | OKASM | Zlatuše Vlasicová | Kvalitní ubytování pro tuzemské i zahraniční hosty města s doplněním služeb v oblasti kultury, rozvoj kongresové turistiky | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 0 | 54.2632
| 2.1.4.4 | Veřejné WC | OKASM | Zlatuše Vlasicová | veřejné WC pro turisty a občany města v centru (na Masarykově náměstí) | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 0 | 60.9282
| 2.1.4.5 | Renovace restaurace na radnici | OKASM |  | Renovace restaurace na radnici | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 0 | 36.7284
| 2.1.4.6 | Hotel na náměstí | OKASM | Zlatuše Vlasicová | Funkční hotel v majetku města nabízející místní speciality, moravská vína přímo v centru dění, půjčovna kol | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | 2013 - 2016 | Záměr | 1 | 49.7593
| 2.1.4.7 | Hotel na vodě | OKASM | Zlatuše Vlasicová | Hausbóty, mapy, stezky, odpočívadla | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2014 - 2016 | Záměr | 4 | 52.771
| 2.1.4.8 | Vybudování společného parkoviště u letního koupaliště s hotelem PANON | Hotel Panon | Ing. Břetislav Polanský | parkoviště | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 0 | 44.336
| 2.1.4.9 | Informační tabule na pěší zónu a cyklotrasy s vytčením významných center cest.ruchu Lázně - Přístav - Koupaliště, hotel PANON | MěÚ Hodonín | vedoucí dopravního odboru |  | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | 54.9305
| 2.1.4.10 | Zateplení budovy hotelu Krystal | Městská bytová správa spol. s r.o. | Ing. Dalibor Svobodník | Modernizace budovy, energetická úspora | realizace | 0 | 1 | 6000 | Rozpočet MěÚ | 7/2013 - 11/2013 | Stavební povolení, projektová dokuemntace | 0 | 39.7813
| 2.1.5 | Zajištění účinné propagace města a regionu
| 2.1.5.1 | Ve víru partnerských měst | OKASM | Zlatuše Vlasicová | setkání partnerských měst, prezentace měst v infostáncích, ukázky lidových tradic a gastronomie jednotlivých měst, výměna zkušeností v oblasti vinařství, vystoupení kulturních souborů a hudeb, výstavy, poznání města a okolí | realizace | 0 | 1 |  | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 0 | 49.7591
| 2.1.5.2 | Krásná jizba | OKASM | Zlatuše Vlasicová | prezentace a prodej typických slováckých specialit, výrobků lidových řemesel. spolupráce s výrobci, prodejní výstavy a různé aktivity v oblasti folkloru | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ | ? | Záměr | 1 | 49.8085
| 2.1.5.3 | Koncepce cestovního ruchu | MěÚ | Miroslava Nováková | Koncepce cestovního ruchu | Koncepce cestovního ruchu | 0 | 1 | ? | Rozpočet MěÚ, dotace EU | 2013 | Záměr | 6 | 63.1619
3 | Rozvoj bydlení
| 3.1 | Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města
| 3.1.1 | Příprava ploch pro bytovou a individuální výstavbu
| 3.1.1.1 | Výstavba technické infrastruktury Rybáře II - V. etapa | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Rozšíření ploch pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 20000 | Rozpočet města | 2015 | Projektová dokumentace | 4 | 50.5907
| 3.1.1.2 | Výstavba technické infrastruktury Výhon | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Rozšíření ploch pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 12000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 5 | 51.4886
| 3.1.1.3 | Výstavba technické infrastruktury a příprava území pro bytový dům Horní Plesová | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Rozšíření ploch pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet města | 2013 - 2014 | Projektová dokumentace | 1 | 44.5393
| 3.1.1.4 | Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Vybudování technické infrastruktury (chodníky, komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení) v lokalitě bývalých kasáren: rozvoj živnodomků, zlepšení dopravní obslužnosti v území | realizace | 0 | 1 | 60000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Stavební povolení | 2 | 48.7286
| 3.1.1.5 | Příprava pozemků pro individuální výstavbu - lokalita za nemocnicí | MěÚ Hodonín | J. Malát | Rozšíření nabídky území pro individuální výstavbu | realizace | 0 | 1 | 100 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 5 | 0
| 3.1.2 | Obytné zóny: výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury a obnova mobiliáře
| 3.1.2.1 | Oprava komunikace, spojnice Finských domů a ul. Lesní | OS BOROVICE | RNDr. F. Ryšavý, Ing. P. Haša | Rekonstrukce silnice a nový chodník | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 0 | 45.7736
| 3.1.2.2 | Obnova dětských hřišť | MěÚ Hodonín | Ing. Michaela Bžoňková | Jde o obnovu jednotlivých dětských prvků v lokalitách města Hodonína po demontáži nevyhovujících prvků, případně o nové koncepčně navržené herní prvky a víceprvkové hřiště ve strategicky dostupných lokalitách návazně na již vytvořené dětská hřiště. | realizace | 0 | 1 | 7000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 12 | 60.5229
| 3.1.2.3 | Řešení statické dopravy na sídlišti Jihovýchod | MěÚ Hodonín | Hygiena: Ing. Švarcová | Nová parkovací místa | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 1 | 45.2604
4 | Životní prostředí
| 4.1 | Aktivovat město a jeho občany k ochraně životního prostředí a vytvořit podmínky pro zlepšení zdraví občanů
| 4.1.1 | Zklidnění a regulace dopravy ve městě s důrazem na alternativní dopravu
| 4.1.1.1 | Tvorba dopravní koncepce | MěÚ Hodonín | P. Simíková | Dopravní koncepce | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 5 | 58.1164
| 4.1.1.2 | Vybudování křižovatky Měšťanská-Purkyňova-Brandlova | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát / OIaÚ | Okružní křižovatka - kruhový objezd s přeložkami inženýrských sítí | realizace | 0 | 1 | 10000 | Rozpočet města | 2013 - 2014 | Stavební povolení | 12 | 57.4062
| 4.1.1.3 | Přechod nad rychlostní silnici R 55 u ZOO | MěÚ Hodonín | P. Simíková | Přechod nad rychlostní silnicí | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 1 | 49.2708
| 4.1.1.4 | Vybudování in-line a cyklistického okruhu | MěÚ Hodonín | Bc. O. Čajka | In-line a cyklo okruh | realizace | 0 | 1 | 50000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 0 | 43.7479
| 4.1.1.5 | Výstavba městské sítě cyklostezek | MěÚ Hodonín//Občanské sdružení Hodonín-Sever, Ing. Eduard Kratochvíl | Ing. J. Malát | Nové cyklostezky | realizace | 0 | 1 | 1000 | EU dotace | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 7 | 56.3429
| 4.1.1.6 | Cyklostezka Hodonín - Holič | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Nová cyklostezka | realizace | 0 | 1 | 1000 | EU dotace | 2013 - 2015 | Záměr | 4 | 56.0014
| 4.1.1.7 | Cyklostezka Hodonín - Rohatec | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Nová cyklostezka | realizace | 0 | 1 | 10000 | EU dotace | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 9 | 63.3214
| 4.1.1.8 | Tvorba cyklistické sítě na Hodonínsku | Mikroregion Hodonínsko | Patricia Juráňová | vybudované kilometry cyklostezek | realizace | 0 | 1 | 100000 | Rozpočet předkladatele, rozpočet MěÚ, dotace EU | 2011 - 2020 | Jiné | 1 | 53.9614
| 4.1.1.9 | Vybudování parkovacího Truck-centra se zázemím | ČSAD Hodonín, a.s. | Bc.Martin Luža | parkovací plocha se zázemím pro řidiče - snížení počtu parkujících řidičů ve městě | realizace | 0 | 1 | 80 | dosud neřešeno | 4/2013 | Záměr | 0 | 54.4136
| 4.1.1.10 | Parkoviště | Občanské sdružení Hodonín - sever / MěÚ Hodonín OIaÚ | Ing. Martina Janíková/Ing. Eduard Kratochvíl | Rozšíření parkovacích míst (nová komunikace) především ve staré Bažantnici, Družstevní, Cihlářské, Slavíkova, Měšťanská | realizace | 0 | 5 | 22000 | Rozpočet překladatele, rozpočet MěÚ | 2013 - 2015 | Územní rozhodnutí | 1 | 51.0484
| 4.1.1.11 | Úpravy ulic | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jde o opravu komunikace, rozšíření parkování, nové chodníky, veřejné osvětlení za účelem zlepšení dopravní obslužnosti v ulici Herbenova, Jánošíková, Legionářů, Luční, Rodinova | realizace | 0 | 5 | 4 000 7 000 16 000 3 500 10 000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 5 | 55.545
| 4.1.1.12 | Parkoviště, chodníky a přechody u nemocnice | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jde o rozšíření parkoviště, vytvoření nových chodníků přechodů přes komunikaci III. třídy včetně nasvětlení před areálem městské nemocnice. | realizace | 0 | 1 | 12500 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 2 | 54.3193
| 4.1.1.13 | Obnova VO na ul. Velkomoravská | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jde o rekonstrukci VO v ul. Velkomoravská, stávající svítidla budou demontovány a nahrazeny novými stožáry VO od křižovatky s ul. Bří. Čapků po zahrádkářkou část v Kapřiskách směrtem na Lužice. | realizace | 0 | 1 | 2000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Stavební povolení | 0 | 49.5412
| 4.1.1.14 | Styková křižovatka ul. Velkomoravská a Bří Čapků | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jde o rozšíření křižovatky o odbočovací pruh a doplnění světelné signalizace za účelem zlepšení dopravvní situace a bezpečnosti ve stávající křižovatce. | realizace | 0 | 1 | 22000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 20 | 57.2917
| 4.1.2 | Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
| 4.1.2.1 | Dosadba "izolační" zeleně v lázeňském parku | Krajská hygienická stanice Hodonín | Ing. J. Švarcová | Výsadba zeleně- odizolování lázeňského parku od silnice | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 2 | 54.6562
| 4.1.2.2 | Dosadba "izolační" zeleně před bytovými domy v areálu Velkých kasáren | Krajská hygienická stanice Hodonín | Ing. J. Švarcová | Výsadba zeleně - odizolování bytových domů od komunikace | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 0 | 46.6583
| 4.1.2.3 | Selektivní obnova předměstského lesa | OS Borovice | RNDr. F. Ryšavý | Obnovená zeleň, selektivní kácení, podpora zachování živé přírody | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 0 | 46.6046
| 4.1.2.4 | Obnova aleje na ul. Měšťanská | MěÚ Hodonín | Ing. M. Bžoňková | navrácení stromů do města | realizace | 0 | 1 | ? | ? | 2013 - 2015 | Záměr | 2 | 51.0308
| 4.1.2.5 | Úpravy prostranství s parkovým porostem lokality Cigánka | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Úprava stávajícího parku a jeho doplnění novou výsadbou, cestní sítí, dětskými hřišti, osvětlení a mobiliářem (vč. prostoru restaurace Rybářská bašta a součástí projektu jsou také úpravy okolí restaurace a řešení jejího dopravního napojení) | realizace | 0 | 1 | 9793.2 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 3 | 50.6846
| 4.1.2.6 | Park ul. Legionářů | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Vybudování nového městského parku se 45 novými stromy, pásem záhonů travin a kosatců, cestní sítí, cestou pro údržbu, dřevěným molem a schody k hladině městského ramene řeky Moravy pozbourání staré nevyužívané zástavby města. | realizace | 0 | 1 | 9000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 0 | 49.0744
| 4.1.2.7 | Úpravy parku na ul. Sadová | MěÚ Hodonín | Ing. Martina Janíková | Jedná se o úpravu stávajícího parku a jeho doplnění novou výsadbou, cestní sítí, dětskými hřišti, osvětlení a mobiliářem. | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 3 | 44.3901
| 4.1.3 | Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
| 4.1.3.1 | Zřízení překládací stanice odpadů | TESPRA Hodonín s.r.o. | Ing. I. Zbořil | Plnokapacitní zařízení sloužící k velkoobjemové přepravě komunálního, ale i jiných druhů odpadů na koncové zařízení (spalovna, skládka) | realizace | 0 | 1 | 7 000 - 15 000 | Rozpočet města, EU dotace | 2015 | Záměr | 1 | 51.9979
| 4.1.3.2 | Odvoz odpadu | Občanské sdružení Hodonín - sever | Ing. Eduard Kratochvíl | Nová zabezpečená skládka (spalovna) - výhled odvozu odpadů po naplnění skládky Mutěnice | realizace | 0 | 1 | ? | EU dotace | 2015 | Záměr | 0 | 53.0063
| 4.1.4 | Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
| 4.1.4.1 | Protipovodňová opatření u nákupního centra "Cukrovar" | MěÚ Hodonín | Ing. D. Smolová | Protipovodňová ochrana části města Nesyt a nákupního centra "Cukrovar" | realizace | 0 | 1 | 1100 | Rozpočet města, EU dotace | 06/2013 - 12/2013 | Záměr | 4 | 58.6942
| 4.1.4.2 | Protipovodňová opatření v lokalitě Očovské louky | MěÚ Hodonín | Ing. D. Smolová | Protipovodňová ochrana části města Očovské louky | realizace | 0 | 1 | 2650 | Rozpočet města, EU dotace | 06/2013 - 12/2013 | Záměr | 6 | 63.8733
| 4.1.4.3 | Protipovodňová opatření průmyslové zóny (západní část) | MěÚ Hodonín | Ing. D. Smolová/Ing. Malát | Protipovodňová ochrana části města Protipovodňová ochrana průmyslové zóny západně od ulice Bratislavská a zastavěného území podél městského ramene řeky Moravy nad vtokovým objektem do elektrárny | realizace | 0 | 1 | 60500 | Rozpočet města, EU dotace | 06/2013 - 12/2013 | Záměr | 6 | 60.3671
| 4.1.4.4 | Protipovodňová opatření v nezastavěné části města | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | ochranná hráz, ochranná hráz před povodní | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města, EU dotace | 2014, 2015 | Jiné | 0 | 53.4462
| 4.1.4.5 | Dešťová kanalizace Výhon - Očov | MěÚ Hodonín (odbor investic) |  | odvedení dešťových vod mimo jednotný kanalizační systém | realizace | 0 | 1 | 15000 | Rozpočet města, EU dotace | 2013 - 2015 | Projektová dokumentace | 3 | 50.6458
| 4.1.4.6 | Dešťová kanalizace propoj VK - Výhon | MěÚ Hodonín (odbor investic) |  | odvedení dešťových vod mimo jednotný kanalizační systém | realizace | 0 | 1 | 4000 | Rozpočet města, EU dotace | 2014 - 2016 | Slovní záměr | 2 | 54.5692
| 4.1.4.7 | Zdržovací komory na dešťové vody u MK a starého Kauflandu | MěÚ Hodonín (odbor investic) |  | Zdržovací komory zkvalitní provoz stávajícího kanalizačního systému v době dešťů a bezprostředně po nich | realizace | 0 | 1 | 2 x 10 000 | Rozpočet města, EU dotace | 2014 - 2018 | Projektová dokumentace | 0 | 54.5417
| 4.1.4.8 | Odvedení dešťových vod z lokality Lučina | MěÚ Hodonín (odbor investic) |  | odvedení dešťových vod mimo jednotný kanalizační systém | realizace | 0 | 1 | 2000 | Rozpočet města, EU dotace | 2013 - 2015 | Záměr | 0 | 49.4542
| 4.1.5 | Snížení hlukové zatěže
| 4.1.5.1 | Realizace protihlukových opatření na zařízení "Slévárna želených kovů | Jihomoravská armaturka spol. s. r. o. | Hygiena: Ing. Švarcová | Snížení hlukové zátěže lokality | realizace | 0 | 1 | ? | ? | do 12/2013 | Stavební povolení | 0 | 51.8126
| 4.1.5.2 | Realizace protihlukových opatření na zařízení "fluidní kotle FK1 a FK2" | ČEZ, a.s. | Hygiena: Ing. Švarcová | Snížení hlukové zátěže lokality | realizace | 0 | 1 | ? | ? | do 04/2014 | Záměr | 0 | 49.9586
| 4.1.5.3 | Realizace protihlukových opatření na zařízení "Cihelna Hodonín" | Cihelna Hodonín | Hygiena: Ing. Švarcová | Snížení hlukové zátěže lokality | realizace | 0 | 1 | ? | ? | ? | Záměr | 0 | 45.6361
| 4.2 | Zvýšení kvality života občanů ve městě
| 4.2.1 | Veřejná prostranství: regenerace prostranství, budov a městského mobiliáře
| 4.2.1.1 | Rekonstrukce prostor staré městské tržnice | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát | Revitalizované území, podpora podnikání, pořádání pravidelných trhů | realizace | 0 | 1 | 3000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 0 | 50.8338
| 4.2.1.2 | Úprava přednádražních prostor | MěÚ Hodonín/Občanské sdružení Hodonín - sever | P. Šimková | Revitalizované území - prostor cukrovarnického rybníčku apod. | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2014 - 2015 | Projektová dokumentace | 6 | 51.7779
| 4.2.1.3 | Revitalizace prostor nové tržnice | MěÚ Hodonín | Z. Vlasicová | Revitalizované území - chybí značení, dláždění, WC | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | ? | Záměr | 0 | 51.0767
| 4.2.1.4 | Rekonstrukce budovy vlakového nádraží | MěÚ Hodonín/vlastník | Z. Vlasicová | Rekonstrukce budovy a hlavních dveří | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města, EU dotace | ? | Záměr | 0 | 44.8021
| 4.2.1.5 | Obnova a údržba městského mobiliáře | MěÚ Hodonín | Ing. J. Malát / OIaÚ | Systematická údržba veřejného prostranství | realizace | 0 | 1 | 1000 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | 3 | 60.1562
| 4.2.2 | Zvýšení bezpečnosti, udržování veřejného pořádku
| 4.2.2.1 | Zvýšení bezpečnosti v ulicích města (vyšší četnost pěších hlídek Městské policie) | Občanské sdružení Hodonín - sever | Ing. Eduard Kratochvíl | Větší bezpečnost ve městě, řešení výskytu bezdomovců a nepřizpůsobivých osob na lavičkách | realizace | 0 | 1 | ? | Rozpočet města | 2013 | Záměr | 13 | 64.7625
5 | Zapojení veřejnosti do života města
| 5.1 | Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností učastit se místního plánování a rozhodování
| 5.1.1 | Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
| 5.1.2 | Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
| 5.1.2.1 | Aktivity Zdravého města a MA 21 | MěÚ Hodonín | I. Hájková | Dny zdraví, Evropský týden mobility, Den země, Den bez tabáku, Dny bez úrazu, přednášky | realizace | 0 | 1 | 210 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | x | 73.3637
| 5.1.2.2 | Sledování Evropských indikátorů udržitelného rozvoje | MěÚ Hodonín | I. Hájková | Dotazníkový průzkum k Sadě Evropských indikátorů: A1 spokojenost občanů s místním společenstvím, A3 mobilita a místní přeprava cestujících, A4 Dostupnost místních prostranství a služeb | realizace | 0 | 1 | 40 | Rozpočet města | 2013 | Záměr | x | 61.972
| 5.1.2.3 | Pravidelná aktualizace Akčního plánu | MěÚ Hodonín | M. Nováková | Hodnotící zprávy | realizace | 0 | 1 | 0 | Rozpočet města | 2013 - 2015 | Záměr | x | 74.6699
| 5.1.3 | Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
| 5.1.3.1 | V jakém městě chcete žít? | MěÚ Hodonín | I. Hájková | Kulaté stoly | realizace | 0 | 1 | 30 | Rozpočet města | 2013 | Záměr | x | 76.3093
Note on C5: a: 1) Metodika komplexního programu k udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem 2) miniškolka Mateřídouška pro děti zaměstnanců MěÚ Hodonín a veřejnost 3) metodika a relizace služby domácího hlídání 4) vyškolené pracovnice - pečovatelky 5) semináře o slaďování rodiny a zaměstnání a udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem, 4 zpravodaje
Note on C6: a: Pracovní místo pro postiženého občana ve spinning centru
Note on D23: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín
Note on D86: Předkladatel: Krajská hygienická stanice JMK
Note on D87: Předkladatel: Krajská hygienická stanice JMK
Note on D127: Předkladatel: Krajská hygienická stanice JMK
Note on D128: Předkladatel: Krajská hygienická stanice JMK
Note on D129: Předkladatel: Krajská hygienická stanice JMK
Note on E79: Odbor rozvoje města
Note on E80: Odbor rozvoje města
Note on E81: Odbor rozvoje města
Note on E110: Odbor investic
Note on E118: Odbor životního prostředí
Note on E132: Odbor rozvoje města
Note on E133: Odbor rozvoje města
Note on E134: OKASM
Note on E135: OKASM
Note on E136: Odbor rozvoje města
Note on I101: Hodnota 5, nebo-li jde o 5 ulic
Note on I102: 5 = 5 lokalit
Note on J6: a: dotace z ÚP 8 000 Kč jedno pracovní místo + zaměstnanec paltí SZP
Note on J16: a: ROČNĚ = mzdy 1 člověka + provoz 1 kanceláře
Note on O83: Bez hodnocení PS: Záměr přidán na 1. jednání Řídící skupiny