## List1
Akční plán SPM Jilemnice (říjen 2008 - prosinec 2010) - návrh
Evid. číslo | Název projektu/aktivity | Realizátor projektu/aktivity | Termín realizace | Celkové náklady v mil. Kć | Stav připravenosti | Garant | Financování vlastní zdroje /dotace | Poznámka ORMH | …?
Priorita 1 Lidské zdoje a kvalita života
Specifický cíl 1.1 Podpora zaměstnatelnosti a rozvoj vzdělanosti obyvatel v souladu s potřebami místního trhu práce
Opatření 1.1.A Rozšíření nabídky celoživotního učení obyvatel a zvyšování (re)kvalifikace obyvatel
Opatření 1.1.B Spolupráce města, škol, podnikatelů a úřadu práce; provázání studijních a učňovských oborů s místními ekonomickými činnostmi
Opatření 1.1.C Udržení a podpora sítě škol včetně komplexního vybavení a využití jejich kapacit
1 | Regenerace památkové hlavní budovy 1. ZŠ (hlavně fasáda, případně okna apod.) | město Jilemnice | 2008 - 10 | 6 | projekt |  |  | vzhledem k povaze projektu přeřazeno do priority 4.1.A
Specifický cíl 1.2 Udržení a další zvyšování standardů všech potřebných forem sociální a zdravotnické péče
Opatření 1.2.A Podpora kvalitních a dostupných služeb sociální a zdravotnické péče a dotčených zařízení
8 | Oprava podhledů a nátěr fasády budovy I.etapy - ARO | MMN | 2009 -10 | 0,280 |  | Kalenský
15 | Modernizace koupelen ve stávajících DPS/ výměna za sprchové kouty | DPS | 2009 - 13 | 4,5 | záměr | Čechová
16 | Vybavení kuchyňskou linkou v již zmíněných vchodech, kde nejsou vůbec žádné kuch. linky. | DPS | 2009 - 13 | 0,555 | záměr | Čechová
18 | Bezbarierový přístup do DPS do 4 vchodů 476,477, 482,483 : vybudování šikmé schodišťové sedačky. | DPS | 2009 - 2010 |  |  | Čechová
23 | Zřízení informačního centra, zahrnujícího otevřený klub. Vytvoření pracovního místa profesionálního pedagogicko-psychologického pracovníka, specialisty na volnočasové aktivity (zajištění zastupitelnosti např. prostředky a silami školských zařízení města Jilemnice) | město Jilemnice | 2010 -2011 | 5 | záměr | Čechová sociální odbor + odbor rozvoje | RLZ | Náplň víceúčelového sálu v 3.NP čp.1
Opatření 1.2.B Trvalá aktualizace a následné plnění Komunitního plánu sociálních služeb Jilemnicka
25 | Komunitní plán sociálních služeb – organizační zajištění |  | 2008 - 10
Specifický cíl 1.3 Rozvoj volnočasových aktivit a podpora jejich zázemí
Opatření 1.3.A Modernizace i budování prostor a zařízení pro trávení volného času či rekreace na území města
29 | Rekonstrukce plaveckého bazénu; bazénová vana |  | 2009 - 2010 | 20 | studie | Richter Sportovní centrum + město jilemnice | ROP
xx | TRANS Krkonoše II |  | 2009 - 2011 | 1.906 |  | Čechová sportovní centrum | OP ČR-Polsko
30 | Oplocení stadionu, vybudování kluziště | Sportovní centrum | 2008 - 10 | 6 - 8 | studie |  |  | Nahrazeno transkarkonoše
Opatření 1.3.B Široká nabídka volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit pro děti, mládež i dospělé
39 | Festival českého a polského filmu v Jilemnici |  | 2008 - 10 |  |  | SDJ Jilm | OP ČR-Polsko
Specifický cíl 1.4 Optimalizace občanské vybavenosti z hlediska vyvážené nabídky služeb a zajištění bezpečnosti osob ve městě
Opatření 1.4.A Udržení služeb občanské vybavenosti na území města a jejich další rozvoj
Opatření 1.4.B Prevence kriminality a zkvalitnění bezpečnosti a ochrany veřejných prostranství
49 | Strategie prevence kriminality | město Jilemnice | 2008 - 2010 | 2 |  | Richter | MV ČR
50 | Systém odvracení ohrožení v ERN v horských oblastech | Euroregion Nisa | 2009 | 1.5 |  | Richter
51 | Děti pozor silnice |  | 2008 - 10 |  |  | Richter
Specifický cíl 1.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení partnerství, zapojování občanů do věcí veřejných
Opatření 1.5.A Posílení vzájemné spolupráce a informovanosti mezi orgány města, veřejností a ostatními subjekty
Opatření 1.5.B Efektivní veřejná správa a navazování a udržování partnerství
55 | MAS – přerozdělování získané dotace | Přiďte pobejt o.s. | 2008 - 10
Priorita 2 Ekonomika a cestovní ruch
Specifický cíl 2.1 Tvorba příznivých podmínek pro rozvoj podnikání na území města
Opatření 2.1.A Zintenzivnění spolupráce mezi městem a místními podnikateli
Opatření 2.1.B Nabídka a příprava vhodných lokalit pro podnikání a propagace investičních a podnikatelských příležitostí ve městě
Specifický cíl 2.2 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu a zvýšení turistické nabídky města
Opatření 2.2.A Rozvoj turistické infrastruktury pro návštěvníky
56 | Pěší turistický okruh v Jilemnici součást trasy„Jilemnice známá neznámá“ - rozšíření | SDJ, Lesy ČR | 2008 - 10 |  | záměr
57 | Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp.1 | město Jilemnice | 2008 - 10 | 40 289 |  | Richter, odbor Rozvoje | FM EHP Norsko 17837/22 253
59 | Rekonstrukce koupaliště, zeleň, kemp - podpora cestovního ruchu | Sportovní centrum, město Jilemnice |  | 3 (100) |  | Ott | ROP
Opatření 2.2.B Zkvalitnění marketingu a služeb za účelem zlepšení image města a zlepšení dostupnosti informací o nabídce města pro turisty
61 | Informační centrum Hrabačov | Svazek obcí Jilemnicko | 2008 -10 | 30 | záměr
Priorita 3 Infrastruktura a bydlení
Specifický cíl 3.1 Vytváření podmínek pro bydlení a zefektivnění správy a hospodaření s majetkem města
Opatření 3.1.A Budování nového bytového fondu a zainvestování území pro bytovou výstavbu včetně zajištění vlastnických vztahů k uvažovaným rozvojovým lokalitám
64 | Dotažení sítí k lokalitě Buben, spolupráce s Developerem, výkup komunikací |  | 2009 - 10 | 10 |  | Richter
65 | Výstavba technické infrastruktury pro výstavbu RD Kozinec |  | 2009 - 10 | 14 |  | Richter
Opatření 3.1.B Revitalizace stávajícího bytového a domovního fondu a koncepční řešení nebytových prostor v majetku města
70 | Koncepce řešení majetku MJ (např. Pivovar + současný prostor ve vlastnictví Agrojilmu, stará budova gymnázia, stará poliklinika) |  | 2008 - 10 |  |  | Ott
71 | Regenerace panelového sídliště Spořilov – etapový projekt (2009 - 2011) | město Jilemnice | 2009 - 11 | 2,650 ( v roce 2008) |  | Odbor rozvoje | MMR
Specifický cíl 3.2 Optimalizace vnitřního dopravního systému ve městě a zlepšení jeho dostupnosti individuální i veřejnou dopravou
Opatření 3.2.A Rekonstrukce místních komunikací včetně jejich údržby, rozšíření parkovacích ploch a zavádění opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě
72 | Zvýšení bezpečnosti chodců (chodník Čsl.legií) | město Jilemnice | 2008 - 09 | 4 |  | Richter | LB kraj
73 | Komunikace Starý hřbitov (Lyžařská) |  | 2008 - 10 | 1.8 |  | Richter
74 | Dopravní řešení u Labutě – po „Čisté Jizeře“ |  | 2008 - 10 |  |  | Richter
75 | Kruhový objezd u nové Normy | LK + Norma | 2009 - 10 | 4 |  | Richter
82 | Odstranění dopravních závad – oprava , případně výstavba nových mostů přes Jilemku (přístup k turistickým cílům?) |  | 2008 - 10 |  |  | Richter
83 | Vypracování koncepce dopravy v klidu na celém území města Jilemnice, včetně bezpečnostních prvků (parkování v areálu a u areálu MMN, ostatní možnosti parkování, zklidnění komunikace Žižkova, chodníky v ulici Roztocká, propojení Roztocká Jilm Nádražní) |  | 2009 - 10 |  |  | Richter, Ott | Phare Revolving? Nadace?
Opatření 3.2.B Podpora vhodných forem dopravy k zajištění dobré dostupnosti města, především z hlediska cestovního ruchu a dojížďky za prací
86 | Realizace projektu "Jilemnice cyklistům a sobě" vybudování parkovišť typu B+R s návazností na veřejnou hromadnou dopravu s úpravami pro bezbariérový přístup-vybudování doprovodné infrastruktury pro cyklistickou dopravu | MMN | 2008 | 15,008 |  | ? | ROP | žádost nebyla úspěšná, část dokumentace bude použito u č.83
87 | SKIBUS |  | 2008 - 10 |  |  | řeší Svazek Krkonoše
Opatření 3.2.C Kvalitní dopravní propojení Jilemnicka s návazností na sousední regiony a centra, modernizace regionální silniční sítě a její napojení na státní silnice vyšších tříd
Richter
Specifický cíl 3.3 Zajištění zásobování technickou infrastrukturou, její modernizace a další rozvoj
Opatření 3.3.A Intenzifikace, rekonstrukce a údržba technických sítí na území města
xx | Čistá Jizera | VHS Turnov | 2009 -11 | 51 | OPŽP 24/27 | Richter
96 | Generel kanalizace | VHS Turnov | 2008 - 10
Priorita 4 Životní prostředí a územní rozvoj
Specifický cíl 4.1 Zlepšování životního prostředí a celkového vzhledu města
Opatření 4.1.A Úpravy a údržba veřejných prostranství a budov, obnova historických staveb včetně kulturních památek a péče o městskou zeleň
99 | Zkulturnění (zvelebení) zámeckého parku | město Jilemnice zámek + MMN | 2009 - 11 | 6 |  | Čechová, Ott
100 | Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí | město Jilemnice | 2008 - 10 | 24,104 | ROP 2,071/22,033 | Richter, odbor rozvoje | ROP NUTS II SV 2.2
1 | Regenerace památkové hlavní budovy 1. ZŠ (hlavně fasáda, případně okna apod.) | město Jilemnice | 2009 - 10 | 6 | projekt | Čechová | MK ČR
101 | Projekt komplexního a koncepčního řešení zeleně na k.ú. Jilemnice a k.ú. Hrabačov, úprava parkových ploch (veškeré plochy parků a parčíků, obnova a založení nových stromořadí a remízků | město Jilemnice | 2009 - 10 |  |  | Ott | OP ŽP 6.5
102 | Čp. 85 – vstup do Zvědavé uličky |  | 2008 - 10 |  |  | ?
103 | Revitalizace Zvědavé uličky |  | 2009 - 10 |  |  | Ott | ROP NUTS II SV 2.2 / 3.1
Opatření 4.1.B Ochrana životního prostředí a péče o krajinu (s vazbou na zemědělství a lesní hospodářství)
109 | Ošetření stromů a vzrostlé zeleně | město Jilemnice | 2008 - 10 |  |  | Ott | OP ŽP 6.5
110 | Péče o krajinu a revitalizace říčních systémů |  | 2008 - 10 |  |  | Ott | OP ŽP 6.4
Specifický cíl 4.2 Zdokonalování systému hospodaření s odpady a zvyšování účinnosti využití energie
Opatření 4.2.A Vyřešení nakládání s odpady se zaměřením na bioodpad
111 | Zpracování bioodpadů (zelené biomasy) na Jilemnicku | Svazek obcí Jilemnicko | 2009 - 10 | 8 |  | Čechová | OP ŽP 4.1 / LK / MŽP
Opatření 4.2.B Šetrné využívání zdrojů energie a snižování energetické náročnosti veřejných budov
112 | Realizace úspor energie v MŠ Zámecká a MŠ Spořilov | město Jilemnice | 2008 | 17,210 |  | Richter, odbor rozvoje | OP ŽP 3.2 - 3.výzva
Specifický cíl 4.3 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel k životnímu prostředí
Opatření 4.3.A Rozvoj environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro děti, mládež a širokou veřejnost
Opatření 4.3.B Podpora akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR a zavádění principů udržitelného rozvoje a MA 21
114 | Grantový program Zdravého města Jilemnice, Kampaně ZMJ (Den Země, Týden mobility…) | město Jilemnice | 2008 - 10 | 0.5 |  | Čechová
Specifický cíl 4.4 Zajištění kvalitního a udržitelného územního a strategického plánování na místní i regionální úrovni
Opatření 4.4.A Podpora tvorby a respektování územních a strategických dokumentů
116 | Nový územní plán Jilemnice | město Jilemnice | 2008 - 10 | 1.7 |  | Richter, odbor ÚPSŘ
117 | Strategický plán – naplňování, aktualizace | město Jilemnice | 2008 - 25 |  |  | Richter,