## Průřezová rizika AP KDP
Příloha č. 2 Registr rizik
REGISTR RIZIK KE KONCEPCI DOMÁCÍ PÉČE
ČÍSLO RIZIKA |  | SKUPINA RIZIK | NÁZEV RIZIKA | DEFINICE RIZIKA | OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKA | PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA | DOPAD VÝSKYTU RIZIKA | VÝZNAMNOST RIZIKA
1. |  | Průřezová | Nedostatečné či nedostatečně kvalitní personální zajištění plnění cílů Koncepce a konkrétních prováděcích opatření Akčního plánu | Nedostatečná personální kapacita pro zajištění implementace Koncepce a jejích prováděcích opatření Akčního plánu, např. v důsledku personální fluktuace, obecné nedostatečné atraktivity práce, nedostatečné odbornosti | Včasná identifikace a plánování potřebné personální kapacity pro realizaci aktivit, opatření a cílů dle stanoveného harmonogramu. Vedení adekvátní dokumentace mapující postup realizace jednotlivých aktivit a opatření ve snaze o zajištění potřebné kontinuity v případě personálních změn. Stanovení minimální kvalifikace, potřebné pro výkon práce na jednotlivých pracovních pozicích. | 3.3 | 3.4 | 11.22
2. |  | Průřezová | Nevhodně nastavený postup plnění cílů | Postup plnění cílů (prostřednictvím jednotlivých opatření a aktivit) není vhodně nastaven (např. za účelem realizace cílů nejsou zvoleny takové aktivity a opatření, které je možné v plné šíři realizovat, při přípravě byly opomenuty důležité skutečnosti, k naplňování cílů byly zvoleny takové aktivity a opatření, která naplnění cíle nemohou přispět či mohou přispět pouze z části, pro naplňování aktivit nebyla zvolena vhodná metodologie apod.) | Projednání návrhové části Koncepce Akčního plánu v pracovní skupině ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR. V případě potřeby revize konkrétního dotčeného Akčního plánu nebo Koncepce jako celku. V konkrétních složitých případech využít širokých možností metodologických konzultací s různými subjekty - stakeholdry. | 2.9 | 3.1 | 8.99
3. |  | Průřezová | Nedodržení harmonogramu plnění aktivit a opatření, ukotvených v Akčním plánu | Nesplnění termínů pro realizaci jednotlivých aktivit a opatření, definovaných v Akčním plánu. | Snaha o maximálně realistické nastavení termínu zahájení a ukončení realizace jednotlivých aktivit a opatření. Projednání návrhové části Koncepce i Akčního plánu v pracovní skupině ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR a v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení. Průběžné vyhodnocování plnění jednotlivých aktivit a opatření v rámci monitoringu plnění Akčního plánu. V případě potřeby revize a úprava harmonogramu. | 3.9 | 3.1 | 12.09
4. |  | Průřezová | Neřiditelný proces zadávání veřejných zakázek | Možné prodloužení doby VZ z důvodu bezdůvodného podání k ÚHOS ze strany uchazečů, v některých případech rozdílná rozhodovací praxe zejména řídicích a auditních orgánů. | Důsledná příprava zadávací dokumentace a souvisejících podkladů, dodržení základních zásad zadávacího řízení v průběhu přípravy zadávacího řízení i během jeho průběhu. | 3.4 | 3.6 | 12.24
5. |  | Průřezová | Politické riziko | Nedostatečná podpora realizace Koncepce a Akčního plánu ze strany ministerstva, v případě možná změna priorit v segmentu domácí péče | Informování relevantních aktérů o důvodech potřebnosti realizace Koncepce, o jejích cílech a prostředcích, které budou k naplnění cílů využity. V případě změny vedení ministerstva včasné představení Koncepce a informování o jejím smyslu a obsahu. Transparentní a věcné informování o Koncepci, resp. Akčním plánu a jeho aktivitách. | 4.1 | 4.4 | 18.04
6. |  | Průřezová | Nenaplnění stanovených cílových hodnot monitorovacích indikátorů | Nenaplnění stanovených cílových hodnot monitorovacích indikátorů např. z důvodu změny priorit, neprůchodnosti některých zvolených opatření a aktivit u relevantních aktérů, chybného nastavení jednotlivých aktivit a opatření, která nemusejí vést k dosažení stanovených hodnot výsledkových indikátorů, které jsou ovlivňovány také dalšími faktory, nedostatek financí na měření posunu v dosahování cílových hodnot indikátorů apod. | Projednání návrhové části Koncepce i Akčního plánu v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR a v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení. Maximální snaha o nedogmatickou interpretaci indikátorové soustavy, zvolení vhodných indikátorů, formulaci relevantních definic a stanovení realistických cílových hodnot indikátorů, to vše však při vědomí potřeby dosažení pokroku. Kladení důrazu nejen na potřebné financování samotné implementace, ale i monitorování a hodnocení implementace. | 2.3 | 2.5 | 5.75
7. |  | Průřezová | Nedostatečné finanční zajištění plnění Koncepce a realizace Akčního plánu včetně jednotlivých opatření | Nezajištění financování rozvojových aktivit ze státního rozpočtu. Nemožnost čerpání prostředků na rozvojové aktivity zdravotnictví z preferovaného zdroje - EU fondů. Může vyústit ve velmi selektivní financování implementace Koncepce a jejích Akčních plánů a celkově v nenaplnění plánovaných cílů. | Průběžná komunikace s příslučnými ministerstvy za účelem zajištění financování z EU fondů, průběžná komunikace s MF za účelem zajištění financování ze státního rozpočtu. Maximální úsilí o včasnou identifikaci potřebných zdrojů financování, deklarování finančních potřeb relevantním aktérům a jejich plánování prostřednictvím orientačního finančního vyčíslení implementace v návrhové části Koncepce a detailnějších finančních rozvah v rámci Akčního plánu. | 4 | 4 | 16
8. |  | Průřezová | Prosazování vlastních zájmů jednotlivých aktérů bez ohledu na stanovené cíle Koncepce (resortismus) | Jednotliví aktéři prosazují své zájmy bez ohledu na potřebu dosažení stanovených cílů Koncepce, nejsou ochotni úžeji spolupracovat a hledat pro všechny strany akceptovatelná řešení. Může docházet k vytváření či přebírání nových kompetencí, bez jejich relevantního zákonného ukotvení apod. | Projednání Koncepce i jednotlivých Akčních plánů v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR. | 3.8 | 3.9 | 14.82
9. |  | Průřezová | Nenaplnění cílů Koncepce | Nenaplnění daného specifického a potažmo ani strategického cíle Koncepce, nenaplnění stanovené vize Koncepce. Např. v důsledku toho, že zrealizované výstupy, ač jsou zpracovány kvalitně, nevedou k dosažení cíle. | Průběžný monitoring plnění a vyhodnocování plnění cílů Koncepce, v případě potřeby úprava Akčního plánu za účelem dosažení stanovených cílů. | 2.8 | 3.9 | 10.92
10. |  | Průřezová | Vznik nekvalitních výstupů | Zpracování takových výstupů, které neodpovídají zadání, nejsou aplikovatelné v praxi či nejsou aplikovatelné v plné šíři, nemají přidanou hodnotu. | Důkladná příprava a konzultace zadání zpracování výstupu, důkladná příprava Koncepce i Akčního plánu. Dohled nad tvorbou výstupů ze strany vedoucích jednotlivých pracovních týmů, koordinátora tvorby AP i pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR. V případě potřeby také úprava Akčního plánu či samotné Koncepce. | 4 | 4 | 16
11. |  | Průřezová | Nekvalitní či nedostatečné řízení plnění Koncepce | Nevhodný způsob či absence řízení jednotlivých pracovních týmů ze strany vedoucího pracovního týmu, nevhodný způsob či absence řízení a vzájemné koordinace jednotlivých pracovních týmů ze strany koordinátora tvorby AP. Řízením je myšleno stanovení úkolů a harmonogramu jejich plnění, dohled nad jejich plněním a dosahováním požadovaných výstupů v odpovídající kvalitě. | Obsazení vedoucích pozic kompetentními osobami s odpovídajícími zkušenostmi s vedením, nastavení vnitřních pravidel řízení a realizace Akčního plánu i Koncepce. | 2.7 | 3.7 | 9.99
12. |  | Průřezová | Neprosazení nutných legislativních změn | Řada opatření, naplňujících jednotlivé cíle Koncepce směřuje k provedení relevantních změn zákonů, které představují významný kvalitativní posun oproti zachování stávající právní úpravy. Neprosazení legislativních změn může být způsobeno nenalezením odpovídající shody nad právní úpravou s výraznými časovými prodlevami při schvalování apod. | Průběžné informování relevantních aktérů o podstatě změn relevantních zákonů, jejich přínosech a dopadech (např. konzultace věcného záměru apod.), včasné zpracování potřebných materiálů k předložení nové či revidované legislativy do legislativního procesu. | 4.2 | 4.2 | 17.64
13. |  | Průřezová | Rezistence ke změnám a nevůle stakeholderů k přijetí navržených změn | Řada opatření, které budou na základě Koncepce a Akčního plánu realizovány, znamenají zásadní změnu v současném pohledu na fungování segmentu domácí péče nebo mohou v jistém smyslu "negativně" na některého ze stakeholderů dopadnout. Proti jakýmkoliv takovýmto zásadním změnám jsou jednotliví stakeholdeři velmi rezistentní a snaží se naopak zachovat zaběhlý status quo, bez ohledu na to, zda změny mohou přispět ke zlepšení nebo jsou pro většinu stakeholderů a především pacienta ve vlastním sociální prostředí přínosné. | Projednání návrhové části Akčního plánu Koncepce na relevantních platformách, včetně pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR, vnitrorezortního připomínkového řízení, schválení Koncepce a způsobu její implementace. Informování relevantních aktérů o podstatě navrhovaných změn, jejich přínosech a dopadech. | 3.7 | 4.1 | 15.17
14. |  | Průřezová | Neakceptování výstupů zainteresovanými stranami, a to i uvnitř resortu | Zainteresované strany (vně i uvnitř ministerstva či v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR), nesouhlasí s vypracovanými výstupy, vedoucími k naplňování cílů Koncepce. | Včasné informování relevantních aktérů o zadání podoby výstupů a finální podobě výstupů, zajištění adekvátního časového prostoru pro jejich komentáře a připomínky k výstupům, případná individuální jednání. | 3.1 | 3.6 | 11.16
15. |  | Průřezová | Nevhodně nastavená indikátorová soustava | Na základě nastavené indikátorové soustavy není možné dostatečně monitorovat pokrok v dosahování jednotlivých cílů Koncepce, plnění indikátorů nevypovídá nebo vypovídá pouze zčásti o plnění cílů. Indikátorová soustava nemapuje dosahované výsledky, nebo je mapuje pouze z části. | Projednání indikátorové soustavy se všemi gestory a aktéry opatření Koncepce, v rámci pracovní skupiny ke koncepčnímu řešení poskytování domácí péče v ČR i v rámci vnitrorezortního připomínkového řízení. Pokrytí indikátorové soustavy indikátory výstupovými, výsledkovými. | 1.8 | 2.7 | 4.86
16. |  | Průřezová | Nedostatečná časová kapacita realizačního týmu k plnění cílů Koncepce z důvodu plnění úkolů zadaných ad hoc | Realizační tým nemá dostatečnou časovou kapacitu k plnění cílů Koncepce, a to v důsledku nutnosti řešit úkoly, které jsou členům realizačního týmu zadány ad hoc. | Při zadávání ad hoc úkolů zohlednit časovou kapacitu jednotlivých členů realizačního týmu, a to zejména ve vztahu k plnění termínů pro vznik jednotlivých výstupů, které jsou ukotveny v Akčním plánu. | 2.6 | 3.2 | 8.32
Riziko nízkého významu (1 – 6,99)
Riziko středního významu (7 – 14,99)
Riziko velmi významné (15 – 25)